Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за I полугодие 2018 года

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доходы, полученные от аренды имущества, находящегося в собственности городского округа «Вуктыл» | млн.руб. | ↑ | 31,2 | 28,6 | 15,7 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 года |
|  | Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Совершенствование, оптимизация и актуализация учета муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля объектов муниципального имущества городского округа «Вуктыл», прошедших инвентаризацию, к общему количеству объектов, находящихся в Реестре муниципальной собственности | процент | ↑ | 100 | 100 | 0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 года |
| 3 | Доля списанных объектов, к общему количеству объектов, подлежащих списанию по результатам инвентаризации | процент | ↑ | 100 | 100 | 0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 года |
| 4 | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной казны, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, паспортизация, к общему количеству объектов недвижимости муниципальной казны | процент | ↑ | 66,7 | 75 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 5 | Удельный вес объектов недвижимости муниципальной казны, в отношении которых зарегистрировано право собственности, к общему количеству объектов недвижимости муниципальной казны | процент | ↑ | 22 | 65 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 2 «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество объектов муниципального имущества, подлежащих независимой оценке | единиц | ↑ | 0 | не менее 2 | 2 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до 30.09.2018 года |
| 7 | Количество земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы в год | единиц | ↑ | 6 | не менее 4 | 4 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до 30.09.2018 года |
| 8 | Доля площади муниципальных лесных участков, в отношении которых проведено лесоустройство и постановка на государственный кадастровый учет, от общей площади муниципальных лесных участков | процент | ↑ | 100 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 3 «Пополнение доходной части бюджета от использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду, пользование к общему числу объектов, находящихся в муниципальной казне | процент | ↑ | 56,7 | 80 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 10 | Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества | процент | ↑ | 0 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 4 «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | ↑ | 23 | 24 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 12 | Количество заключенных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, без применения обязательных процедур проведения торгов, предшествующих заключению таких договоров | единиц | ↑ | 16 | 17 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 5 «Осуществление контроля за использованием муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество проверок эффективности и целевого использования муниципального имущества, переданного во временное владение и пользование | единиц | ↑ | 54 | 75 | 39 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 года |
| 14 | Доля удовлетворенных требований от общего числа исковых заявлений о взыскании задолженности по арендной плате | процент | ↑ | 66,7 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 6 «Улучшение технического и функционального состояния, содержание и обслуживание муниципального имущества, обеспечение имущественной основы» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество приобретенного в муниципальную собственность имущества | единиц | ↑ | 0 | не менее 2 | 1 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 года |
| 16 | Доля выполненных работ по ремонту объектов муниципального имущества от общего количества, запланированных объектов, подлежащих ремонту | процент | ↑ | 100 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 17 | Доля выполненных работ по содержанию и обслуживанию муниципального имущества от запланированных к выполнению работ по содержанию и обслуживанию муниципального имущества | процент | ↑ | 100 | 100 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования» |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Наличие утвержденного генерального плана МОГО «Вуктыл» | единиц | ↑ | 0 | 1 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
| 19 | Наличие утвержденных Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» | единиц | ↑ | 0 | 1 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |
|  | Задача 2 «Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля документов градостроительной деятельности, переведенных в электронный вид от общего числа документов градостроительной деятельности, подлежащих вводу в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | процент | ↑ | 0 | 64 | * | * Значение индикатора рассчитывается по итогам года |

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за I полугодие 2018 года

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Совершенствование, оптимизация и актуализация учета муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Проведение инвентаризации муниципального имущества, выявление бесхозяйного имущества |  |  | Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – Администрация) | 01.10.2018 | 31.12.2018 | - | - | Наличие точных и актуальных сведений о составе и структуре муниципаль-ного имущества | Реализация мероприятий запланирована до конца 2018 года | Нет |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Проведение годовой инвентаризации объектов, составляющих казну городского округа «Вуктыл» |  |  | Семяшкина О.А. – начальник финансового отдела – главный бухгалтер администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ФО), Новикова Н.В. – начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОУИ) | 01.10.2018 | 31.12.2018 | - | - |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Годовая инвентаризация объектов, составляющих казну городского округа «Вуктыл» проведена |  |  | Семяшкина О.А. – начальник ФО Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2018 | X | - | X | X |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Акты осмотра и освидетельствования имущества составлены, инвентаризационные описи в наличии |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2018 | X | - | X | X |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации |  |  | Администрация | 01.10.2018 | 31.12.2018 | - | - | Сокращение расходов бюджета на содержание технически устаревшего и невозможного для эксплуатации муниципального имущества | Реализация мероприятий запланирована до конца 2018 года | Нет |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 Заключение договоров, контрактов по подготовке технического заключения для списания муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник отдела муниципальных зака-зов администрации городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОМЗ) | 01.10.2018 | 31.12.2018 | - | - |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 Техническое заключение для списания муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации получено, муниципальное имущество списано |  |  | Семяшкина О.А. – начальник ФО, Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2018 | X | - | X | X |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества |  |  | Администрация | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 01.01.2018 | - | Проведенная техническая инвентаризация, наличие технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципаль-ного имущест ва, в том числе выявленные бесхозяйные | В I полугодии получены технические планы в отношении 182 объектов муниципального имущества | Нет |  |
|  | Мероприятие 1.3.1 Заключение договоров, контрактов на изготовление технических, кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества и выявленного бесхозяйного имущества |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 01.01.2018 | - |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 4 Технические, кадастровые паспорта, технические планы на объекты недвижимого муниципального имущества и выявленного бесхозяйного имущества изготовлены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | X | 30.09.2018 | X | - | X | X |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Регистрация права собственности муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 01.01.2018 | - | Зарегистрированное право муниципаль-ной собствен-ности на объекты недвижимого имущества для принятия своевремен-ных управ-ленческих решений по управлению и распоряже-нию муници-пальным имуществом | Зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении 35 объектов | Нет |  |
|  | Мероприятие 1.4.1 Подготовка необходимых документов для регистрации права собственности |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник отдела правового обеспече-ния администрации городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОПО) | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 01.01.2018 | - |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 Право собственности МО ГО «Вуктыл» на объекты недвижимого имущества, в том числе бесхозяйного зарегистрировано |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | X | 30.09.2018 | X | - | X | X |  |  |
| Задача 2. «Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 01.01.2018 | - | Наиболее вероятная цена объекта муниципального имущест-ва для совер-шения сделок при аренде, продаже, а также при выявлении бесхозяйного имущества | В I полугодии 2018г. проведены работы по определению рыночной стоимости 2 объектов недвижимого имущества | Нет |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Заключение договоров, контрактов на проведение оценки объектов муниципального имущества |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 01.01.2018 | - |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6 Оценка стоимости объектов муниципального имущества проведена |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – начальник ФО | X | 30.09.2018 | X | - | X | X |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков |  |  | Администрация | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 01.01.2018 | - | Разграничение муниципаль-ной собствен-ности на земельные участки. Наличие кадастровых паспортов на земельные участки, находящиеся в муниципаль-ной собствен-ности городс-кого округа «Вуктыл», увеличение количества земельных участков, сведения о которых внесены в Государствен-ный кадастро-вый учет | В I полугодии 2018г. проведены кадастровые работ по уточнению и образованию границ 7 земельных участков | Нет |  |
|  | Мероприятие 2.2.1 Заключение договоров, контрактов по проведению комплексных кадастровых работ, кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 01.01.2018 | - |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 7. Кадастровые работы для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков проведены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 30.09.2018 | X | - | X | X |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Администрация | 01.04.2018 | 30.09.2018 | - | - | Деятельность в сфере лес-ных право-отношений в отношении лесных участ-ков, находя-щихся в муниципаль-ной собствен-ности | Реализация мероприятий запланирована до 30.09. 2018 года | Нет |  |
|  | Мероприятие 2.3.1 Заключение договоров, контрактов на проведение работ по межеванию лесных участков и постановке на государствен-ный кадастровый учет земель, занятых лесами городского округа «Вуктыл» |  |  | Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл» (далее - главный архитектор), Семяшкина О.А. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.04.2018 | 30.09.2018 | - | - |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 8 Работы по межеванию лесных участков проведены, сведения из ГКН о постановке на государственный кадастровый учет земель, занятых лесами городского округа «Вуктыл» получены |  |  | Главный архитектор | X | 30.09.2018 | X | - | X | X |  |  |
| Задача 3. «Пополнение доходной части бюджета от использования муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.1 Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование |  |  | Администрация | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | Поступление доходов от аренды муни-ципального имущества за счет увеличе-ния доли объектов, предоставленных в аренду, пользование, к общему количеству объектов, находящихся в Реестре му-ниципального имущества | В I полугодии 2018 года поступление доходов от аренды муниципального имущества составило 15 650,4 тыс. руб. По состоянию на 30.06.2018 года, в том числе из неиспользуемых ранее объектов муниципального имущества заключено 16 новых договоров аренды муниципального имущест-ва, и 4 договора аренды земельных участков. | Нет |  |
|  | Контрольное событие № 11 Договоры аренды, безвозмездного пользования, залога и иные договоры заключены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. - начальник ОПО | X | 31.12.2018 | X | - | X | X |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 3.2 Приватизация (продажа) муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.04.2018 | 30.09.2018 | - | - | Пополнение доходной части бюдже-та МО ГО «Вуктыл». Отчуждение неэффективно используемо-го муници-пального имущества | Реализация мероприятий запланирована до 30.09. 2018 года | Нет |  |
|  | Мероприятие 3.2.1 Принятие решения об условиях приватизации и проведение процедур определенным в решении способом |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | 01.04.2018 | 30.09.2018 | - | - |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 12 План (программа) приватизации имущества МО ГО «Вуктыл» реализован, муниципальное имущество продано |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Родионова И.Г. – начальник ОПО | X | 30.09.2018 | X | - | X | X |  |  |
| Задача 4. «Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.1 Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | Администрация | 01.10.2018 | 31.12.2018 | - | - | Созданные условия для развития мало го и среднего предпринима-тельства, сформированный благо-приятный инвестицион-ный климат | Реализация мероприятий запланирована до 31.12. 2018 года | Нет |  |
|  | Контрольное событие № 13 Перечень муниципального имущества, предоставленного во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктур у поддержки малого и среднего предпринимательства сформирован, утвержден и опубликован |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2018 | X | - | X | X |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 4.2 Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Администрация | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | Оказанная субъектам малого и среднего предпринима-тельства имуществен-ная поддерж-ки в виде передачи во владение и (или) в поль-зование муни-ципального имущества на льготных условиях | Имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципаль-ного имущества на льготных условиях оказана 16 субъектам малого и среднего предприни-мательства. | Нет |  |
|  | Контрольное событие № 14 Договоры с субъектами малого и среднего предпринимательства заключены |  |  | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | X | 31.12.2018 | X | - | X | X |  |  |
| Задача 5. «Осуществление контроля за использованием имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 5.1 Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | Исполненные функции по своевременному выявле-нию наруше-ний и приня-тые меры по сохранности и эффективно-му использо-ванию муни-ципального имущества | Во II квартале проведено 39 контрольных мероприятий за целевым и эффективным использованием муници-пального имущества | Нет |  |
|  | Контрольное событие № 15 Проверки целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества городского округа «Вуктыл» проведены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ | X | 31.12.2018 | X | - | X | X |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 5.2 Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности |  |  | Администрация | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | Полный объем поступлений платежей от использова-ния муници-пального имущества в бюджет городского округа «Вуктыл» | В целях недопущения образования задолжен-ности в адрес арендаторов направлено 176 претензий на общую сумму 4 075,7 тыс. руб. Произведено списание безнадежной к взысканию задолженности в сумме 22 873,8 тыс. руб. | Нет |  |
|  | Мероприятие 5.2.1 Ведение претензионно-исковой работы в случае нарушения условий использования муниципального имущества городского округа «Вуктыл» |  |  | Родионова И.Г. – начальник ОПО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 16 Задолженность по арендным платежам отсутствует |  |  | Родионова И.Г. – начальник ОПО | X | 31.12.2018 | X | - | X | X |  |  |
| Задача 6. «Улучшение технического и функционального состояния, содержание и обслуживание муниципального имущества, обеспечение имущественной основы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 6.1 Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) |  |  | Администрация | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 01.03.2018 | - | Обеспеченная имуществен-ная основа городского округа «Вуктыл» для реализации полномочий в сфере управле ния муници-пальным имуществом | Приобретено 1 жилое помещение для граждан, подлежащих переселению из признанного непригод-ным жилья | Нет |  |
|  | Мероприятие 6.1.1 Приобретение жилых помещений для граждан, жилые помещения которых признаны в установленном порядке аварийным, непригодным |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Козлова К.С. – начальник отдела по социальной политике администрации городского округа «Вуктыл» (далее – начальник ОСП), Даниленко С.В. – начальник отдела жилищно-коммуналь-ного хозяйства и муниципального контроля (далее – начальник ОЖКХ), Семяшкина О.А. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 01.03.2018 | - |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 17 Жилые помещения для граждан, помещения которых признаны в установленном порядке аварийным, непригодным приобретены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Козлова К.С. – начальник ОСП | X | 31.12.2018 | X | - | X | X |  |  |
|  | Контрольное событие № 18 Граждане из ветхого и аварийного жилья переселены, договоры социального найма заключены |  |  | Козлова К.С. – начальник ОСП | X | 31.12.2018 | X | - | X | X |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 6.2 Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации |  |  | Администрация | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | Улучшенное техническое и функциональное состояние муниципального имущества. Повышенные условий проживания населения в муниципальном жилом фонде | Выполнены работы по устройству модульных подвесных потолков в здании «Дом быта» на сумму 207,0 тыс. руб. Заключены муниципаль-ные контракты на выполнение работ по ремонту кровли в многоквартирном доме 22 по улице Гагарина в селе Дутово на сумму 400,9 тыс. руб. и на выполнение работ по ремонту муниципальной квартиры ул. 60 лет Октября, дом 24 кв. 1, г. Вуктыл на сумму 163,1 тыс. руб. | Нет |  |
|  | Мероприятие 6.2.1 Заключение договоров, контрактов на проведение ремонта муниципального имущества (жилых помещений) |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Пушенко А.А. – и.о. начальника отдела строительства, дорожного и городс-кого хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» (далее – зам. начальника ОСДГХ), Даниленко С.В. – начальник ОЖКХ, Козлова К.С. – начальник ОСП, Семяшкина О.А. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.2.3 Заключение договоров, контрактов на проведение ремонта имущества казны |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Пушенко А.А. – и.о. начальника ОСДГХ, Даниленко С.В. – Начальник ОЖКХ, Семяшкина О.А. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 19 Ремонт жилых помещений, находящихся в собственности МОГО «Вуктыл» проведен |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Пушенко А.А. – и.о. начальника ОСДГХ, Даниленко С.В. – начальник ОЖКХ, Козлова К.С. – начальник ОСП, Семяшкина О.А. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | X | 31.12.2018 | X | - | X | X |  |  |
|  | Контрольное событие № 21 Ремонт имущества казны проведен |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Пушенко А.А. – и.о. начальника ОСДГХ, Даниленко С.В. – начальник ОЖКХ, Семяшкина О.А. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | X | 31.12.2018 | X | - | X | X |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 6.3 Содержание и обслуживание муниципального имущества |  |  | Администрация | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - | Исполненные расходные обязательства по содержа-нию и обслу-живанию муниципального имущества | Расходные обязательств по содержанию и обслужива-нию муниципального имущества исполнены на сумму 3 972,1 тыс, в том числе: по договору на оплату коммунальных услуг по незаселенному муници-пальному жилому фонду и объектам муниципальной казны, оплате взносов на капитальный ремонт на сумму – 3 972,1тыс. руб. | Нет |  |
|  | Мероприятие 6.3.1 Уплата взносов на капитальный ремонт |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – начальник ФО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.3.2 Оплата коммунальных услуг предоставленных в отношении объектов муниципального имущества |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – начальник ФО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6.3.3 Оплата за содержание и обслуживание муниципального имущества, муниципального жилого фонда, включающая плату за содержание и ремонт общего имущества МКД |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – начальник ФО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | - |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 22 Взносы на капитальный ремонт оплачены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – начальник ФО | X | 31.12.2018 | X | - | X | X |  |  |
|  | Контрольное событие № 23 Коммунальные услуги, предоставленные в отношении объектов муниципального имущества, оплачены |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – начальник ФО | X | 31.12.2018 | X | - | X | X |  |  |
|  | Контрольное событие № 24 Оплата по содержанию и обслуживанию муниципального имущества, муниципального жилого фонда, включающая плату за содержание и ремонт общего имущества МКД произведена |  |  | Новикова Н.В. – начальник ОУИ, Семяшкина О.А. – начальник ФО | X | 31.12.2018 | X | - | X | X |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и утверждение генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» |  |  | Администрация | 01.01.2018 | 30.06.2018 | 01.01.2018 | - | Наличие актуализиро-ванных документов территориального планирования и градострои-тельного зонирования | Направлен разработанный проект Генерального плана МОГО «Вуктыл» на согласование в органы исполнительной власти Республики Коми. Правила землепользования и застройки утверждены. | Нет |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Заключение договоров, контрактов по разработке генерального плана МОГО «Вуктыл» |  |  | Главный архитектор, Семяшкина О.А. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2018 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Заключение договоров, контрактов по разработке правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» |  |  | Главный архитектор, Семяшкина О.А. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2018 | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 25 Генеральный план утвержден |  |  | Главный архитектор | X | 30.06.2018 | X | - | X | X |  |  |
|  | Контрольное событие № 26 Правила землепользования и застройки утверждены |  |  | Главный архитектор | X | 30.06.2018 | X | - | X | X |  |  |
| Задача 2. «Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.1 Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, выполнению комплекса работ по программному сопровождению системы |  |  | Администрация | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | Внедренное программное обеспечение ведения информационной системы обеспечения градострои-тельной деятельнос-ти. Наличие систематизи-рованного свода документиро-ванных сведений о развитии территорий и их застройке, а также о земельных участках, объектах капитального строительства и иных данных, необходимых для осущест-вления градо-строительной и инвести-ционной деятельности | Реализация мероприятий запланирована до 31.12. 2018 года | Нет |  |
|  | Мероприятия 2.1.1 Приобретение программного продукта – информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  | Главный архитектор, Семяшкина О.А. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 27 Программный продукт информационной системы обеспечения градостроительной деятельности приобретен |  |  | Главный архитектор, Семяшкина О.А. – начальник ФО, Морозова Е.В. – начальник ОМЗ | X | 31.12.2018 | X | - | X | X |  |  |

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом»

за I полугодие 2018 года

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись на 30.06.2018 | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 14 707 898,95 | 4 782 627,74 |
|  |  |  | Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – Администрация) | 14 707 898,95 | 4 782 627,74 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Всего | 14 707 898,95 | 4 782 627,74 |
|  |  |  | Администрация | 14 707 898,95 | 4 782 627,74 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 | Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 | Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества | Администрация | 1 439 499,00 | 303 554,08 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 | Регистрация права собственности муниципального имущества | Администрация | 50 000,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 | Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества | Администрация | 200 000,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 | Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков | Администрация | 3 800 000,00 | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 | Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Администрация | 1 109 017,99 | 0,00 |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 | Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 | Приватизация (продажа) муниципального имущества | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 4.1 | Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 4.2 | Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 5.1 | Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципаль-ного имущества | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Основное мероприятие 5.2 | Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие 6.1 | Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) | Администрация | 500 000,00 | 300 000,00 |
| 17 | Основное мероприятие 6.2 | Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации | Администрация | 3 200 000,00 | 207 000,00 |
| 18 | Основное мероприятие 6.3 | Содержание и обслуживание муниципального имущества | Администрация | - 4 409 381,96 | - 3 972 073,66 |
| 19 | Подпрограмма 2 | «Развитие градостроительной деятельности» | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Основное мероприятие 1.1 | Разработка и утверждение генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» | Администрация | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Основное мероприятие 2.1 | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, выполнение комплекса работ по программно-техническому сопровождению системы | Администрация | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 13

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа  «Вуктыл»

на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Управление муниципальным имуществом» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за I полугодие 2018 года

(руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источники финансирования | Сводная бюджетная роспись на 30.06.2018 | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | Всего, в том числе: |  | 14 707 898,95 | 4 782 627,74 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 14 707 898,95 | 4 782 627,74 |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» | Всего, в том числе: |  | 14 707 898,95 | 4 782 627,74 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 14 707 898,95 | 4 782 627,74 |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Проведение инвентаризации муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 | Списание муниципального имущества, признанного непригодным по результатам инвентаризации | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3 | Организация работ по изготовлению технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого муниципального имущества, выявленного бесхозяйного имущества | Всего, в том числе: |  | 1 439 499,00 | 303 554,08 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 1 439 499,00 | 303 554,08 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4 | Регистрация права собственности муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1 | Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 200 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 200 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 | Организация работ по проведению кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков | Всего, в том числе: |  | 3 800 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 3 800 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2.3 | Организация работ по лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Всего, в том числе: |  | 1 109 017,99 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 1 109 017,99 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Основное мероприятие 3.1 | Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 3.2 | Приватизация (продажа) муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 4.1 | Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 4.2 | Предоставление муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 5.1 | Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Основное мероприятие 5.2 | Проведение работы по сокращению имеющейся задолженности | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие 6.1 | Приобретение в муниципальную собственность имущества (основных средств, материальных запасов) | Всего, в том числе: |  | 500 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 500 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Основное мероприятие 6.2 | Проведение ремонта, реконструкции объектов муниципального имущества, изготовление проектно-сметной документации | Всего, в том числе: |  | 3 200 000,00 | 207 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 3 200 000,00 | 207 000,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Основное мероприятие 6.3 | Содержание и обслуживание муниципального имущества | Всего, в том числе: |  | - 4 409 381,96 | 3 972 073,66 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | - 4 409 381,96 | 3 972 073,66 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Подпрограмма 2 | «Развитие градостроительной деятельности» | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Основное мероприятие 1.1 | Разработка и утверждение генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Основное мероприятие 2.1 | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, выполнение комплекса работ по программно-техническому сопровождению системы | Всего, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 | 0,00 |