Оценка эффективности

муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Муниципальное управление на 2016-2020 годы»

1. **Подпрограмма I «Открытый муниципалитет» (далее - Подпрограмма I):**
	1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы I***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| план | факт |
| 1\* | Наличие обращений граждан через Интернет-приемную администрации муниципального района «Вуктыл»  | да/нет | да | нет |
| 2 | Соотношение позитивных и критических материалов в средствах массовой информации не менее чем 10/1 | кол-во | 10/1 | 10/1 |
| 3 | Доля оказанных муниципальных и государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» от общего количества заявленных муниципальных и государственных услуг в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 100 |

\* - показатель (индикатор) в расчете степени достижения целей и решения задач Подпрограммы I: при расчете плановое значение индикатора «да» условно принимается за «1», фактическое значение показателя (индикатора) «нет» - за «0».

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы I определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы I, и их плановых значений по формуле:

где:

 - степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы I,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы I.

где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы I, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы I (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=0/1=0

Сдп2=(10/1)/(10/1)=1

Сдп3=100/100=1

N=3

**Степень достижения целей (решения задач)** (**Сдц) = (0+1+1)/3=0,67**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы I по формуле:

где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы I, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы I, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.



|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 4697670,57 | 4697670,57 |

**Уровень финансирования реализации Подпрограммы I (Уф) = 4697670,57/4697670,57 = 1**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы I рассчитывается по следующей формуле:***

**Эффективность реализации Подпрограммы I *(*Эмп)= 0,67\*1= 0,67**

Вывод: Оценка эффективности реализации Подпрограммы I - **удовлетворительная**.

1. **Подпрограмма II «Противодействие коррупции» (далее – Подпрограмма II):**
	1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы II***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| план | факт |
| 1 | Полнота правового регулирования (соответствие муниципальных правовых актов, принятых в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», перечню правовых актов органа местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, разработанному Управлением государственной гражданской службы Республики Коми) | балл | 1 | 1 |
| 2 | Своевременность принятия (актуализации принятых) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл» по вопросам противодействия коррупции | балл | 1 | 1 |
| 3 | Повышение уровня удовлетворённости граждан качеством муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лица, и подведомственными учреждениями, по сравнению с прошлым годом | балл | 1 | 1 |
| 4 | Наличие утверждённых (актуализированных) административных регламентов предоставления муниципальных услуг, осуществления функций муниципального контроля по всем муниципальным услугам, предоставляемым органами местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лица, и подведомственными учреждениями, всем осуществляемым функциям муниципального контроля | балл | 1 | 1 |
| 5 | Качество разработанных проектов муниципальных правовых актов муниципального образования городского округа «Вуктыл» (снижение количества выявленных коррупциогенных факторов в отчётном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) | балл | 1 | 1 |
| 6 | Оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, за профилактику коррупционных и иных правонарушений | балл | 1 | 0 |
| 7 | Степень охвата граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, муниципальных служащих муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе увольняющихся с муниципальной службы, тренингами по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению | балл | 1 | 1 |
| 8 | Отсутствие фактов установленных коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, подведомственных муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл» | балл | 1 | 1 |
| 9 | Уровень выполнения требований законодательства о доступе к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, установленных Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | балл | 1 | 1 |
| 10 | Соблюдение периодичности обучения муниципальных служащих муниципального образования городского округа «Вуктыл», ответственных лиц за профилактику коррупционных и иных правонарушений по программам дополнительного профессионального образования, образовательным семинарам, содержащим вопросы по противодействию коррупции | балл | 1 | 1 |
| 11 | Уровень знания антикоррупционного законодательства муниципальными служащими муниципального образования городского округа «Вуктыл» | балл | 1 | 1 |
| 12 | Оценка степени соответствия содержания и наполняемости разделов, подразделов сайтов органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», посвященных вопросам противодействия коррупции, установленным требованиям | балл | 1 | 1 |
| 13 | Отсутствие нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Вуктыл»  | балл | 1 | 1 |
| 14 | Отсутствие нарушений законодательства в ходе проверок предоставления земельных участков, реализации недвижимого муниципального имущества | балл | 1 | 1 |
| 15 | Отсутствие нецелевого использования денежных средств подведомственными учреждениями,муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными бюджетными учреждениями, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл» | балл | 1 | 1 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы II определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы II, и их плановых значений по формуле:

где:

 - степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы II,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы II.

где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы II, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы II (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=1/1=1

Сдп2=1/1=1

Сдп3=1/1=1

Сдп4=1/1=1

Сдп5=1/1=1

Сдп6=0/1=0

Сдп7=1/1=1

Сдп8=1/1=1

Сдп9=1/1=1

Сдп10=1/1=1

Сдп11=1/1=1

Сдп12=1/1=1

Сдп13=1/1=1

Сдп14=1/1=1

Сдп15=1/1=1

N=15

**Сдц= (1+1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/15=0,93**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы II по формуле:

где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы II, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы II, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.



|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 9750,00 | 9750,00 |

**Уф= 9750,00/9750,00=1**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы II рассчитывается по следующей формуле:***

**Эмп= 0,93\*1=0,93**

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы II – ***эффективная.***

1. **Подпрограмма III «Развитие кадрового потенциала» (далее – Подпрограмма III):**
	1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы III***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| план | факт |
| 1 | Доля специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней, от общей численности специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | 10 | 10 |
| 2 | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней, по отношению к общему числу обученных специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | 20 | 33 |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | процент | 100 | 100 |
| 4 | Доля утвержденных должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, от общего числа должностных инструкций муниципальных служащих | процент | 90 | 11 |
| 5 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных вакансий муниципальной службы | процент | 60 | 10 |
| 6 | Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней | человек | 2 | 0 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы III определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы III, и их плановых значений по формуле:

где:

 - степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы III,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы III.

где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы III, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы III (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=10/10=1

Сдп2=33/20=1,65

Сдп3=100/100=1

Сдп4=11/90=0,12

Сдп5=10/60=0,17

Сдп6=0/2=0

N=6

**Сдц= (1+1,65+1+0,12+0,17+0)/6=0,66**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы III по формуле:

где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы III, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы III, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.



|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 0,00\* | 0,00\* |

\* - в связи с тем, что плановое и фактическое значение расходов равно «0» (реализация мероприятий запланирована без финансирования), при расчете уровня финансирования реализации Подпрограммы III, плановые и фактические значения расходов условно принимаются за «1».

**Уф= 1/1=1**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы III рассчитывается по следующей формуле:***

**Эмп= 0,66\*1=0,66**

Вывод: Оценка эффективности реализации Подпрограммы III– **удовлетворительная.**

1. **Подпрограмма IV «Управление муниципальными заказами» (далее – Подпрограмма IV):**
	1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы IV***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| план | факт |
| 1 | Экономия бюджетных средств, полученная в результате проведения процедуры закупки в процентах от начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов | процент | 6,8 | 7,09 |
| 2 | Количество заявок Заказчиков, на основании которых проведены процедуры закупок | шт. | 220 | 329 |
| 3 | Доля открытых аукционов в электронной форме в процентах от количества проведенных процедур (лотов) закупок | процент | 57 | 67,68 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы IV определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы IV, и их плановых значений по формуле:

где:

 - степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы IV,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы IV.

где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы IV, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы IV (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=7,09/6,8=1,04

Сдп2=329/220=1,50

Сдп3=67,68/57=1,19

N=3

**Сдц= (1,04+1,50+1,19)/3=1,24**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы IV по формуле:

где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы IV, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы IV, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.



|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 699213,42 | 691365,04 |

**Уф= 691365,04/699213,42=0,99**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы IV рассчитывается по следующей формуле:***

**Эмп= 1,24\*0,99=1,23**

Вывод: Оценка эффективности реализации Подпрограммы IV –**высокоэффективная.**

1. **Подпрограмма V «Обеспечение органов местного самоуправления» (далее – Подпрограмма V):**
	1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы V***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| план | факт |
| 1 | Доля положительно решенных обращений граждан от общего числа обращений, поступивших в администрацию муниципального района «Вуктыл» | процент | 20,0 | 8,4 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы V определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы V, и их плановых значений по формуле:

где:

 - степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы V,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы V.

где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы V, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы V (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=8,4/20,0=0,42

N=1

**Сдц= 0,42/1=0,42**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы V по формуле:

где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы V, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы V, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.



|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 62669328,49 | 58997908,36 |

**Уф= 58997908,36/62669328,49=0,94**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы V рассчитывается по следующей формуле:***

**Эмп= 0,42\*0,94=0,39**

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы V– **неэффективная.**

1. **Подпрограмма VI «Организация работы по хозяйственному, материально-техническому и транспортному обслуживанию» (далее - Подпрограмма VI):**
	1. ***Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы VI***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| план | факт |
| 1 | Уровень достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы VI | процент | 100 | 100 |
| 2 | Доля удовлетворенных заявок на предоставление услуг судов внутреннего водного плавания, поступивших от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» и сторонних организаций от общего числа поступивших заявок от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» и сторонних организаций | процент | 100 | 100 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы VI определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы VI, и их плановых значений по формуле:

где:

 - степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы VI,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы VI.

где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы VI, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы VI (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=100/100=1

Сдп2=100/100=1

N=2

**Сдц= (1+1)/2=1**

* 1. ***степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 6 по формуле:

где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы VI, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы VI, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.



|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 5682723,54 | 5682723,54 |

**Уф= 5682723,54/5682723,54=1**

* 1. ***Эффективность реализации Подпрограммы VI рассчитывается по следующей формуле:***

**Эмп= 1\*1=1**

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы VI - **эффективная.**

**7. Подпрограмма VII «Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» муниципального района «Вуктыл» (далее - Подпрограмма VII):**

***7.1 Степень достижения целей и решения задач Подпрограммы VII***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| план | факт |
| 1 | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» на основании заключенных соглашений (договоров) по ведению бухгалтерского учета | единиц | 20 | 20 |

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы VII определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы VII, и их плановых значений по формуле:

где:

 - степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы VII,

N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы VII.

где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы VII, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы VII (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=20/20=1

N=1

**Сдц= 1/1=1**

***7.2 степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы 7 по формуле:

где:

 - уровень финансирования реализации Подпрограммы VII, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы VII, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.



|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 11750258,00 | 11665522,80 |

**Уф= 11665522,80/11750258,00=0,99**

***7.3 Эффективность реализации Подпрограммы VII рассчитывается по следующей формуле:***

**Эмп= 1\*0,99=0,99**

Вывод: оценка эффективности реализации Подпрограммы VII - **эффективная.**

**8. Оценка эффективности муниципальной программы муниципального района «Муниципальное управление на 2016-2020 годы» (далее – Программа):**

***8.1 Степень достижения целей и решения задач Программы***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| план | факт |
| **Подпрограмма I** |
| 1\* | Наличие обращений граждан через Интернет-приемную администрации муниципального района «Вуктыл»  | да/нет | да | нет |
| 2 | Соотношение позитивных и критических материалов в средствах массовой информации не менее чем 10/1 | кол-во | 10/1 | 10/1 |
| 3 | Доля оказанных муниципальных и государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» от общего количества заявленных муниципальных и государственных услуг в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» | процент | 100 | 100 |
| **Подпрограмма II** |
| 4 | Полнота правового регулирования (соответствие муниципальных правовых актов, принятых в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», перечню правовых актов органа местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, разработанному Управлением государственной гражданской службы Республики Коми) | балл | 1 | 1 |
| 5 | Своевременность принятия (актуализации принятых) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл» по вопросам противодействия коррупции | балл | 1 | 1 |
| 6 | Повышение уровня удовлетворённости граждан качеством муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лица, и подведомственными учреждениями, по сравнению с прошлым годом | балл | 1 | 1 |
| 7 | Наличие утверждённых (актуализированных) административных регламентов предоставления муниципальных услуг, осуществления функций муниципального контроля по всем муниципальным услугам, предоставляемым органами местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лица, и подведомственными учреждениями, всем осуществляемым функциям муниципального контроля | балл | 1 | 1 |
| 8 | Качество разработанных проектов муниципальных правовых актов муниципального образования городского округа «Вуктыл» (снижение количества выявленных коррупциогенных факторов в отчётном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) | балл | 1 | 1 |
| 9 | Оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, за профилактику коррупционных и иных правонарушений | балл | 1 | 0 |
| 10 | Степень охвата граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, муниципальных служащих муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе увольняющихся с муниципальной службы, тренингами по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению | балл | 1 | 1 |
| 11 | Отсутствие фактов установленных коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, подведомственных муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл» | балл | 1 | 1 |
| 12 | Уровень выполнения требований законодательства о доступе к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, установленных Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | балл | 1 | 1 |
| 13 | Соблюдение периодичности обучения муниципальных служащих муниципального образования городского округа «Вуктыл», ответственных лиц за профилактику коррупционных и иных правонарушений по программам дополнительного профессионального образования, образовательным семинарам, содержащим вопросы по противодействию коррупции | балл | 1 | 1 |
| 14 | Уровень знания антикоррупционного законодательства муниципальными служащими муниципального образования городского округа «Вуктыл» | балл | 1 | 1 |
| 15 | Оценка степени соответствия содержания и наполняемости разделов, подразделов сайтов органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», посвященных вопросам противодействия коррупции, установленным требованиям | балл | 1 | 1 |
| 16 | Отсутствие нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Вуктыл»  | балл | 1 | 1 |
| 17 | Отсутствие нарушений законодательства в ходе проверок предоставления земельных участков, реализации недвижимого муниципального имущества | балл | 1 | 1 |
| 18 | Отсутствие нецелевого использования денежных средств подведомственными учреждениями,муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными бюджетными учреждениями, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл» | балл | 1 | 1 |
| **Подпрограмма III** |
| 19 | Доля специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней, от общей численности специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | 10 | 10 |
| 20 | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней, по отношению к общему числу обученных специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | 20 | 33 |
| 21 | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | процент | 100 | 100 |
| 22 | Доля утвержденных должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, от общего числа должностных инструкций муниципальных служащих | процент | 90 | 11 |
| 23 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных вакансий муниципальной службы | процент | 60 | 10 |
| 24 | Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней | человек | 2 | 0 |
| **Подпрограмма IV** |  | единиц |
| 25 | Экономия бюджетных средств, полученная в результате проведения процедуры закупки в процентах от начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов | процент | 6,8 | 7,09 |
| 26 | Количество заявок Заказчиков, на основании которых проведены процедуры закупок | шт. | 220 | 329 |
| 27 | Доля открытых аукционов в электронной форме в процентах от количества проведенных процедур (лотов) закупок | процент | 57 | 67,68 |
| **Подпрограмма V** |  | единиц |
| 28 | Доля положительно решенных обращений граждан от общего числа обращений, поступивших в администрацию муниципального района «Вуктыл» | процент | 20,0 | 8,4 |
| **Подпрограмма VI** |
| 29 | Уровень достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы VI | процент | 100 | 100 |
| 30 | Доля удовлетворенных заявок на предоставление услуг судов внутреннего водного плавания, поступивших от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» и сторонних организаций от общего числа поступивших заявок от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» и сторонних организаций | процент | 100 | 100 |
| **Подпрограмма VII** |
| 31 | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» на основании заключенных соглашений (договоров) по ведению бухгалтерского учета | единиц | 20 | 20 |

\* - показатель (индикатор) в расчете степени достижения целей и решения задач Подпрограммы I: при расчете плановое значение индикатора «да» условно принимается за «1», фактическое значение показателя (индикатора) «нет» - за «0».

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений по формуле:

где:

 - степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы.

где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Программы, - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Сдп1=0/1=0

Сдп2=(10/1)/(10/1)=1

Сдп3=100/100=1

Сдп4=1/1=1

Сдп5=1/1=1

Сдп6=1/1=1

Сдп7=1/1=1

Сдп8=1/1=1

Сдп9=0/1=0

Сдп10=1/1=1

Сдп11=1/1=1

Сдп12= 1/1=1

Сдп13=1/1=1

Сдп14=1/1=1

Сдп15= 1/1=1

Сдп16=1/1=1

Сдп17= 1/1=1

Сдп18= 1/1=1

Сдп19=10/10=1

Сдп20=33/20=1,65

Сдп21=100/100=1

Сдп22=11/90=0,12

Сдп23=10/60=0,17

Сдп24=0/2=0

Сдп25=7,09/6,8=1,04

Сдп26=329/220=1,50

Сдп27=67,68/57=1,19

Сдп28=8,4/20,0=0,42

Сдп29=100/100=1

Сдп30=100/100=1

Сдп31=20/20=1

**N= 31**

**Cдц=(0+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1,65+1+0,12+0,17+0+1,04+1,50+1,19+0,42+1+1+1)/31= 0,87**

***8.2 степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл»:***

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МР «Вуктыл» определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

где:

 - уровень финансирования реализации Программы, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.



|  |  |
| --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) (Фп) | Фактические расходы (руб.) (Фф) |
| 85508944,02 | 81744940,31 |

**Уф= 81744940,31/85508944,02=0,96**

***8.3 Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:***

**Эмп= 0,87\*0,96=0,84**

Вывод: оценка эффективности реализации Программы – **эффективная.**