УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»

от «13 » марта 2019 года № 03/221

(приложение № 2)

**ПЛАН**

 **мероприятий по реализации национального проекта «Демография» на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Объем средств, тыс. рублей | Примечания |
| **1. Финансовая поддержка семей при рождении детей** |
| 1.1. Обеспечение публикаций в средствах массовой информации, не менее 12 материалов в год, направленных на популяризацию системы мер финансовой поддержки семей  | 2019 - 2024 | Проведение информационно-телекоммуникационной кампании для всех целевых аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей  | Отдел по социальной политике администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОСП), Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» (далее - ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла») | Без финансирования |  |
| 1.2. Включение молодых семей с детьми, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в региональные и федеральные жилищные программы | 2019 - 2024 | Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья не менее 2 семьям ежегодно | ОСП | Не менее 300 тыс.руб. ежегодно за счет местного бюджета |  |
| 1.3. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительствасемьям, имеющим трех и более детей | 2019 - 2024 | Улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание необходимой инфраструктуры на предоставляемых земельных участках, развитие возможностей многодетной семьи Предоставление земельных участков для улучшения жилищных условий по обращению. | Отдел по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОУИ) | Без финансирования |  |
| **2. Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей** |
| 2.1. Организация и проведение на базе консультативного пункта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл семинаров-практикумов, тренингов, мастер-классов, коррекционно-развивающих занятий для родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста:- не посещающих дошкольные образовательные учреждения;- имеющие ограниченные возможности здоровья, по вопросам развития и социальной адаптации;- оказание квалифицированной помощи в соответствии с индивидуальными особенностями детей. | 2019 - 2024 | Обеспечение успешной адаптации при поступлении ребенка в дошкольное образовательное учреждение; оказание квалифицированной помощи в связи с индивидуальными особенностями в развитии ребенка; повышение компетентности родителей (законных представителей)в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее - УО) | Без финансирования |  |
| 2.2. Информирование граждан о реализации мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения, повышения квалификации) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 2019 - 2024 | Разработка буклетов, размещение информации в СМИ, проведение консультаций:информирование населения о мерах, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех летОказание государственной услуги по профессиональной ориентации для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, с целью самоопределения, оптимального выбора деятельности.Проведение занятий с женщинами по социальной адаптации к меняющимся условиям рынка труда (занятие по программе «Клуб ищущих работу») | Государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Вуктыла» (далее - ГУ РК «ЦЗН г.Вуктыла») | Без финансирования |  |
| 2.3. Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей, развитие их интеллектуальных и творческих способностей | 2019 - 2024 | Проведение в год не менее 25 таких мероприятий.Оказание социально-педагогической поддержки семьям | УО | Без финансирования |  |
| **3. Старшее поколение** |
| 3.1. Организация работы врачей гериатра и кардиолога в поликлинике Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми«Вуктыльская центральная районная больница» (далее — ГБУЗ РК «ВЦРБ»)(профессиональная переподготовка по гериатрии, кардиологии; получение соответствующих лицензий; проведение амбулаторных приемов) | 2019 | Улучшение качества лечения пожилых людей | ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Без финансирования |  |
| 3.2. Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста;в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста;в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста;в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста | 2019 - 2024 | Раннее выявление и профилактика заболеваний | ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Без финансирования |  |
| 3.3. Размещение на официальном сайте ГБУЗ РК «ВЦРБ» информационных материалов, ориентированных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику хронических неинфекционных заболеваний | 2019 - 2024ежеквартально | Увеличения числа лиц, ориентированных на ведение здорового образа жизни | ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Без финансирования |  |
| 3.4. Обеспечение пожилых граждан дополнительной диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских населенных пунктах | 2019 - 2024 | Раннее выявление и предупреждение заболеваний | ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Без финансирования |  |
| 3.5. Вакцинация лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, против пневмококковой инфекции до 95% к 2024г | 2019 - 2024 | Профилактика пневмонии | ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Без финансирования |  |
| 3.6. Проведение осмотров маломобильных граждан на дому в рамках «Выездной поликлиники» и транспортировка при необходимости в стационар ЦРБ | 2019 - 2024 | Раннее выявление и лечение заболеваний | ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Без финансирования |  |
| 3.7. Организация информирования населения старше трудоспособного возраста о выезде в поселения медицинских бригад для проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров | 2019 - 2024 | Обеспечение охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами | ГБУЗ РК «ВЦРБ», ОСП | Без финансирования |  |
| 3.8. Реализация межведомственного муниципального проекта «Активное долголетие»  | 2019 | 1. Создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения, содействия их активному участию в жизни общества.2. Активизация собственных возможностей пожилых людей, сохранение их социальной активности, физического и психического здоровья.3. Развитие межведомственного взаимодействия в сфере организации поддержки граждан старшего поколения.4. Использование личностного потенциала и жизненного опыта людей старшего возраста в укреплении связей поколений.5. Обеспечение необходимых условий для успешной социально-средовой адаптации личности в период перехода в категорию «гражданин пожилого возраста» (преодоление стереотипа негативного восприятия старости).6. Реализация культурно-досуговых потребностей пожилых людей, развитие их интеллектуального и творческого потенциала, современных форм общения | ГБУ РК «ЦСЗН г.Вуктыла», УО, ГБУЗ РК «ВЦРБ», ГУ РК «ЦЗН г. Вуктыла», учреждения культуры, образования, дополнительного образования городского округа «Вуктыл» | 10 тыс. руб (местный бюджет) |  |
| 3.8.1. Познавательно-образовательные мероприятия в рамках реализации программ «Равные права и возможности», «Школа безопасности», «Компьютерный кабинет», «Старость в радость», «Творческая мастерская». Занятия в художественной школе, туристические выезды | 2019 | 1. Привлечение старшего поколения к активной досуговой деятельности.2. Активизация собственных возможностей пожилых людей, сохранение их социальной активности, физического и психического здоровья | ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла», УО, ГБУЗ РК «ВЦРБ», ГУ РК «ЦЗН г. Вуктыла», учреждения культуры, образования, дополнительного образования городского округа «Вуктыл» | Без финансирования |  |
| 3.8.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий:городских, социально-значимых(фестивали, творческие вечера, выстави).Работа клубов«Судари и сударушки», «Золотой возраст».Реализация деятельности хора «Надежда» (Общественная организация «Дети войны») | 2019 | 1. Привлечение старшего поколения к активной досуговой деятельности.2. Активизация собственных возможностей пожилых людей, сохранение их социальной активности, физического и психического здоровья | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ОКНП), ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | Без финансирования |  |
| 3.8.3. Проведение оздоровительных мероприятий в рамках реализация подпрограммы «Сенсорная комната».Привлечение к участию в группе «Здоровье» | 2019 | Улучшение психоэмоционального состояния граждан за счет приобретения навыков психомышечной релаксации, улучшение качества жизни участников подпрограммы | Учреждения культуры, дополнительного образования городского округа «Вуктыл», ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | Без финансирования |  |
| 3.9. Ежегодная публикация в средствах массовой информации материалов на тему «Активизация участия пожилых граждан в жизни общества» | 2019 - 2024 | Увеличение числа пожилых граждан участвующих в жизни общества | ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» | Без финансирования |  |
| 3.10. Организация деятельности «мобильной бригады» ГБУ РК «ЦСЗН» г. Вуктыла | 2019 - 2024 | Снижение остроты социальных проблем, улучшение условий и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов | ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла», ГБУЗ РК «ВЦРБ», Отдел Министерства внутренних дел России по г.Вуктылу (далее - ОМВД), отделение надзорной деятельности и профилактической работы г.Вуктыла, Управление надзорной деятельности и профилактической работы Государственного учреждения Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике Коми (далее - ОНД г. Вуктыла) | Без финансирования |  |
| 3.11. Проведение семинаров («круглых столов») с районным Советом ветеранов по вопросам социальной защиты и социального обслуживания | 2019 - 2024 | Повышение правовой грамотности граждан пожилого возраста | ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла», ГБУЗ РК «ВЦРБ», ОМВД, ОНД г. Вуктыла, УО, ОКНП | Без финансирования |  |
| 3.12. Проведение опросов граждан предпенсионного возраста с целью определения потребности в профессиональном обучении граждан данной категории | 2019 - 2024 | Разработка анкет, информации, с целью определения потребности в профессиональном обучении граждан предпенсинного возраста | ГУ РК «ЦЗН г. Вуктыла» | Без финансирования |  |
| **4. Укрепление общественного здоровья**  |
| 4.1. Проведение санитарно-просветительской работа с населением, в том числе с несовершеннолетними, по вопросам профилактики абортов, полового воспитания, пропаганды здорового образа жизни.(Разработка информационных стендов, буклетов) | 2019 - 2024 | Укрепление репродуктивного здоровья населения. Повышение уровня информированности населения по вопросам здорового образа жизни, сохранения репродуктивного здоровья | ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Без финансирования |  |
| 4.2. Проведение флюорографического исследования населения старше 15 лет | 2019 - 2024 | Раннее выявление заболеваний ОГК, охват целевой группы не менее 75 процентов | ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Без финансирования |  |
| 4.3. Иммунизация детей и взрослых в рамках национального проекта «Здоровье» | 2019 - 2024 | Снижение заболеваемости от управляемой инфекционной патологии | ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Без финансирования |  |
| 4.4. Проведение профилактических осмотров и диспансеризации детей и взрослых, организация динамического наблюдения и проведение комплексного лечения и оздоровления | 2019 - 2024 | Обеспечение охвата целевой группы не менее 75 процентов | ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Без финансирования |  |
| 4.5. Проведение индивидуальных консультаций психолога дляматерей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и намерены прервать беременность или отказаться от ребенка после его рождения | 2019 - 2024 | Увеличение числа женщин, принявших решение в пользу сохранения беременности и воспитания ребенка | ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Без финансирования |  |
| 4.6. Размещение информационных материалов, ориентированных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику хронических неинфекционных заболеваний в средствах массовой информации | 2019 - 2024 | Повышение уровня информированности населения по вопросам здорового образа жизни | ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Без финансирования |  |
| 4.7. Исполнение «дорожной карты» маршрутизации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК), с острым коронарным синдромом (ОКС) в первичный сосудистый центр с привлечением ТЦ «Медицины катастроф» РК | 2019 - 2024 | Оказание специализированной медицинской помощи на центральных базах в первые часы заболевания | ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Без финансирования |  |
| 4.8. Обучение работников транспорта, ГИБДД, ОМВД, педагогов, ППС МЧС, инспекторов правилам оказания первой медицинской помощи пострадавшим | 2019 - 2024 | 1. Обеспечение максимальной доступности знаний правил оказания первой помощи для граждан.2. Повышение социальной ответственности граждан за здоровье окружающих | ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Без финансирования |  |
| 4.9. Оптимизация работы передвижной флюорографической и маммографической установки | 2019 - 2024 | Увеличение охвата населения для проведения профилактических обследований | ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Без финансирования |  |
| 4.10. Осуществление выездной работы врача психиатра-нарколога в наиболее неблагоприятные по уровню заболеваемости наркологическими заболеваниями населенные пункты для непосредственного проведения приема, определения групп риска, при необходимости проведения консультационного и лечебного обеспечения | 2019 - 2024 | Профилактика пьянства и алкоголизма, суицидов | ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Без финансирования |  |
| 4.11. Проведение мониторинга немедицинского потребления наркотических средств учащимися | 2019 - 2024 | Профилактика потребления наркотических средств учащимися | ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Без финансирования |  |
| 4.12. Проведение скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельских населенных пунктах, на выявление отдельных социально значимых заболеваний, оказывающих вклад в общую структуру смертности населения на территории МО ГО «Вуктыл» | 2019 - 2024 | Профилактика и выявление на ранней стадии развития заболеваний у лиц пожилого возраста | ГБУЗ РК «ВЦРБ» |  |  |
| **5. Спорт - норма жизни** |
| 5.1. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | 2019 - 2024 | Увеличение количества участников массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения | Сектор по спорту и молодежной политики администрации городского округа «Вуктыл» (далее - ССиМП) | 250 тыс. руб (местный бюджет) |  |
| 5.2. Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса | 2019 - 2021 | Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы ГТО в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО | ССиМП | 240 тыс. руб (местный бюджет) |  |
| 5.3. Реализация проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта  | 2019 - 2021 | Открытие проектов народного бюджета в сфере физической культуры и спорта, получение дополнительных возможностей для оснащения населенных пунктов спортивным оборудованием | ССиМП | (в зависимости от проекта)  |  |
| 5.4. Устройство беговой дорожки на стадионе города | 2019 | Увеличение доли населения, занимающихся физической культурой | ССиМП | 2 млн. руб (иные источники) |  |
| 5.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие базовых видов спорта (лыжные гонки, плавание, бокс, футбол, спортивная борьба) | 2019 - 2024 | Получение гражданами возможности заниматься любимыми видами спорта | ССиМП | Без финансирования |  |
| 5.6. Подготовка и размещение информационных материалов о спортивных мероприятиях, проводимых на территории округа | 2019 - 2024 | Не менее 70 процентов населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | ССиМП | Без финансирования |  |