| «ВУКТЫЛ» КАР КЫТШСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ

«__» ___________ 2019 года

Постановление  № ___/___

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2019 год

В соответствии с решением Совета муниципального района «Вуктыл» от 27 февраля 2014 года № 206 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2020 года» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит  опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

городского округа «Вуктыл» - руководитель

администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р. Идрисова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»

от «__» _________  2019года № ___/___

(приложение)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2019 год

| Наименование целевых индикаторов/показателей, определяющих достижение задач Стратегии муниципального образования |  | Единица измерения | Плановое значение индикатора /показателя | Мероприятия, направленные на решение задач Стратегии муниципального образования и достижение целевого индикатора/показателя | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Среднегодовая численность постоянного населения |  | человек | 11470 | Х | Х | Х | Х |
| Миграционный прирост, убыль (-) населения |  | человек | -280 | Х | Х | Х | Х |
| Общий прирост, убыль (-) населения |  | человек | -300 | Х | Х | Х | Х |
| Цель Стратегии: сохранение долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; создание условий для привлечения инвестиций на территорию городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Число инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории округа |  | единиц | 5 | Х | Х | Х | Х |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |  | млн. руб. | 257,45 | Х | Х | Х | Х |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя |  | руб. | 22000 | Х | Х | Х | Х |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 000 человек населения муниципального образования (с учетом микропредприятий) |  | единиц | 21 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Субсидирование транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты | В течение года | Сохранение и развитие малого и среднего предпринимательства; создание условий для инвестиционного развития | Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Реализация народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 2-3 кварталы 2019 года |  |  |
| Х |  | Х | Х | Формирование перечня народных проектов на 2020 год | В течение года |  |  |
| Х |  | Х | Х | Содействие субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства по организации практического обучения граждан в области предпринимательства, в том числе посредством организации краткосрочных курсов по программам повышения квалификации | В течение года |  |  |
| Х |  | Х | Х | Доведение до хозяйствующих субъектов информации о конкурсах, связанных с возможностью привлечения инвестиций, информационных площадках, размещающих сведения о реализуемых инвестиционных проектах, и другой информации | В течение года |  | Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Предоставление имущественной поддержки по передаче во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) имущества путем предоставления муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | В течение года | Сохранение и развитие малого и среднего предпринимательства; создание условий для инвестиционного развития | Отдел по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» |
| Количество предоставленных консультаций информационно-маркетинговым центром |  | единиц | 200 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Вуктыльская центральная библиотека» | В течение года | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации в информационно-маркетинговом центре малого и среднего | Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл», отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Предоставление консультационных, информационных и иных услуг, в том числе путем предоставления доступа к информационной компьютерной сети «Интернет» | В течение года |  |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) |  | рублей | 67610 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы городского округа «Вуктыл» во исполнение «майских указов» Президента Российской Федерации | В установленные нормативно-правовыми актами сроки | Повышение уровня жизни населения | Главные распорядители бюджетных средств городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Реализация Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения» | В установленные нормативно-правовыми актами сроки |  |  |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) |  | человек | 3968 | Х | Х | Х | Х |
| Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) |  | млн. руб. | 14838,34 | Х | Х | Х | Х |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) |  | млн. руб. | 13460,1 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Организация заседаний антикризисного штаба по предотвращению негативных тенденций в социально-экономической сфере городского округа «Вуктыл» | По мере необходимости | Своевременное реагирование на кризисные в социально-экономической сфере городского округа «Вуктыл» явления | Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл», члены антикризисного штаба по предотвращению негативных тенденций в социально-экономической сфере городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Реализация мероприятий по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на предприятиях и в организациях всех форм собственности на территории городского округа «Вуктыл» | Не реже 1 раза в квартал | Мониторинг и содействие выявлению фак тов неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды | Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл», члены рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на предприятиях и в организациях всех форм собственности на территории городского округа «Вуктыл», осуществляющими деятельность на территории городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Проведение мониторинга ситуации на рынке труда в части определения масштабов увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников | Ежемесячно | Анализ ситуации на рынке труда городского округа «Вуктыл» | Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Прогноз изменения основных показателей социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2020 год и на период до 2022 года | Сентябрь 2019 года | Оценка динамики основных показателей социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на среднесрочную перспективу |  |
| Направление решения задачи: создание условий для развития сельского хозяйства, регулирование рынка пищевой продукции |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе |  | % | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий – скота и птицы на убой (в живом весе) |  | тонн | 21 | Х | Х | Х | Х |
| Объем продукции животноводства крестьянских, фермерских хозяйств: молоко |  | тонн | 89,5 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных | В течение года | Сохранение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, улучшение ее качества | Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Доведение до крестьянских (фермерских) хозяйств информации о конкурсах, связанных с возможностью привлечения инвестиций, льготном кредитовании финансовыми организациями, информационных площадках, размещающих сведения о реализуемых инвестиционных проектах, и другой информации | В течение года |  |  |
| Х |  | Х | Х | Предоставление субсидии для создания и организации убойных пунктов (площадок) | В течение года | Соблюдение ветеринарно-санитарных и гигиенических норм и требований по убою скота |  |
| Направление решения задачи: формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику городского округа «Вуктыл» и удовлетворяющего потребности жителей и гостей округа в отдыхе |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество туристов, посетивших туристские маршруты на территории городского округа «Вуктыл» |  | человек | 2310 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Создание и реализация проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры | 2-4 кварталы 2019 года | Обустроена 1 туристская стоянка | Сектор по туризму администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель главы муниципального образования городского округа «Вуктыл – руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Информационно-рекламное обеспечение туристских ресурсов муниципального образования городского округа «Вуктыл» | В течение года | Выпущен 1 рекламный видеоролик | Сектор по туризму администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель главы муниципального образования городского округа «Вуктыл – руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов на туристских маршрутах и экологических тропах | 2-3 кварталы 2019 года | Изготовлено и установлено 1 средство ориентирующей информации | Сектор по туризму администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель главы муниципального образования городского округа «Вуктыл – руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Организация и проведение событийных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма | 3-4 кварталы 2019 года | Организовано и проведено 1 мероприятие | Сектор по туризму администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель главы муниципального образования городского округа «Вуктыл – руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Организация и проведение выставочных и познавательных мероприятий в сфере туризма | В течение года | Проведено 2 мероприятия | Сектор по туризму администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель главы муниципального образования городского округа «Вуктыл – руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Направление решения задачи: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, создание условий для жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене |  | процент | 32,7 | Х | Х | Х | Х |
| Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене |  | процент | 3,8 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Подготовка и утверждение комплексного плана мероприятий к работе в осенне -зимний период | Март -апрель 2019 года | Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг. Снижение аварийности коммунальной системы. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Проведение штабов по подготовке к зимнему периоду | Май-сентябрь 2019 года |  |  |
| Х |  | Х | Х | Получение паспорта готовности к отопительному периоду городского округа «Вуктыл» | Ноябрь 2018 года |  |  |
| Х |  | Х | Х | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей теплоснабжения и водопроводных сетей | 2-3 кварталы 2019 года |  |  |
| Направление решения задачи: создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл», создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию |  | единиц | 2 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Реализация III этапа проекта «Газификация жилых домов с.Дутово» | 2-4 кварталы 2019 года | Газификации сельского населенного пункта с. Дутово, улучшение условий проживания граждан | Отдел строительства администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. -заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | В течение года | Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл», обеспечение безаварийного функционирования водовода |  |
| Направление решения задачи: развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | процент | 11,6 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Разработка сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и проектно-сметной документации на приведение в нормативное состояние мостовых сооружений на них и прохождение государственной экспертизы | 1-2 кварталы 2019 года | Сохранение и повышение качества автодорожной сети городского округа «Вуктыл», обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений | Отдел дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. – заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и приведение в нормативное состояние мостовых сооружений на них | 2-3 кварталы 2019 года |  |  |
| Х |  | Х | Х | Осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и приведению в нормативное состояние мостовых сооружений на них | В течение реализации муниципальных контрактов |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) |  | процент | 54,5 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Организация конкурсного отбора на право оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05 апреля 2013 года | 1 квартал 2019 года | Транспортное обслуживание населения в границах городского округа «Вуктыл» | Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» | В течение года |  |  |
| Цель Стратегии: обеспечение социального развития на уровне, обеспечивающем требования государства и населения, и создание условий для повышения качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение доступности и улучшения качества образовательных услуг, соответствующих требованиям и потребностям граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет |  | проценты | 95,0 | Х | Х | Х | Х |
| Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования |  | проценты | 100 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными учреждениями | В течение года | Создание условий для отсутствия дефицита мест в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Реализация образовательных программ дошкольного образования | В течение года | Обучение по программам, соответствующим федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования; работы по совершенствованию содержания и организации образовательной деятельности, повышению качества оказания образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу за детьми |  |
| Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | проценты | 90 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений | В течение года | Обеспечение не менее 600 обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, горячим питанием | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде | В течение года | Создание условий для проявления и развития индивидуальных способностей обучающихся; создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации детей и молодежи | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл», отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл», сектор по спорту и молодежной политике администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Направление решения задачи: создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации детей и молодежи, включение их в социально активные формы деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы |  | проценты | 70,3 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования | В течение года | Вовлечение детей в программы дополнительного образования; реализация проекта персонифицированного учета и финансирования дополнительного образования детей; развитие интереса к техническому творчеству | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл», отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Проведение мероприятий (дней открытых дверей, концертов, лекций, акций), популяризирующих дополнительное образование в сфере культуры и искусства | В течение года |  |  |
| Х |  | Х | Х | Развитие технических направлений дополнительного образования | В течение года |  |  |
| Направление решения задачи: улучшение технического состояния зданий и помещений образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии |  | процент | 25 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту зданий, помещений учреждений образования | В течение года | Обеспечение доступности предоставляемых образовательных услуг; обеспечение соответствия современным требованиям обучения | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Строительство Средней общеобразовательной школы с. Дутово с дошкольной группой | В течение года |  |  |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующим современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |  | процент | 75 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту зданий, помещений учреждений образования | 3-4 кварталы 2019 года | Улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений образования; обеспечение материально-технической базы, соответствующей современным требованиям, предъявляемым к учреждениям образования | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Выполнение мероприятий по приведению в соответствие современным требованиям учреждений образования | В течение года |  |  |
| Направление решения задачи: развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа «Вуктыл», улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей, привлекаемых к посещению творческих мероприятий, от общего числа детей в городском округе «Вуктыл» |  | процент | 17,1 | Х | Х | Х | Х |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях от общей численности населения |  | процент | 60 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, концертов | В течение года | Проведено не менее 10 культурно-массовых мероприятий, концертов | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Проведение и участие в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, «круглых столов» | В течение года | Увеличение посещения учреждений культуры населением городского округа «Вуктыл» на 0,9 процентов |  |
| Направление решения задачи: сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл», укрепление их духовной общности |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» от общей численности населения городского округа «Вуктыл» |  | процент | 13,5 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Организация и проведение мероприятий, посвященных профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам | В течение года | Проведено не менее 25 мероприятий, посвященных профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» | В течение года | Проведено не менее 2 мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» |  |
| Х |  | Х | Х | Реализация проектов в области этнокультурного развития народов | В течение года | Реализовано не менее 1 проекта в области этнокультурного развития народов |  |
| Направление решения задачи: улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа |  | проценты | 100 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов клубных учреждений и учреждений клубного типа | В течение года | Улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов учреждений культуры | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала | В течение года | Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации работников культуры и привлечение специалистов в учреждения культуры |  |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками |  | проценты | 100 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту зданий, помещений библиотек | В течение года | Улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов учреждений культуры | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа «Вуктыл» | В течение года | Пополнение библиотечного фонда не менее 800 экземпляров различных изданий |  |
| Х |  | Х | Х | Оказание комплекса библиотечных услуг и выполнения комплекса работ по обслуживанию фондов библиотек | В течение года | Увеличение количества посещений библиотек на 6 процентов пользователями всех видов и форм библиотечных услуг |  |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха |  | проценты | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Сохранение и развитие парковой зоны | В течение года | Создание условий для культурного отдыха и оздоровления населения | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл», отдел дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Обустройство мест массового отдыха населения | В течение года |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение населения городского округа «Вуктыл» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | процент | 42,84 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | В течение года | Увеличение количества участников массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения | Сектор по спорту и молодежной политике администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта среди жителей городского округа «Вуктыл» | В течение года | Проведено не менее 12 спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта |  |
| Х |  | Х | Х | Организация проведения мероприятий по внедрению и популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | В течение года | Проведено не менее 10 мероприятий, направленных на популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |
| Уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды |  | человек | 260 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта | В течение года | Увеличение доли квалифицированных специалистов отрасли физической культуры и спорта | Сектор по спорту и молодежной политике администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах | В течение года | Увеличение доли спортсменов высокого класса |  |
| Направление решения задачи: улучшение технического состояния учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность спортивными сооружениями |  | проценты | 51,2 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Реконструкция и текущий ремонт зданий, учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта | 2 квартал 2019 года | Разработка проектно-сметной документации на ремонт спортивных объектов | Сектор по спорту и молодежной политике администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Реализация социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | В течение года | Обустройство спортивной площадки для игровых видов спорта |  |
| Направление решения задачи: создание условий для повышения удовлетворения потребностей населения в жилье |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |  | процент | 4,4 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Проведение консультационно-информационной работы с гражданами | В течение года | 100 процентов охват граждан, обратившихся за консультацией | Отдел по социальной политике администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Организация учета граждан признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | В течение года | Ежегодное обеспечение жилыми помещениями граждан не менее 4,4 процентов в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |  |
| Х |  | Х | Х | Проведение жилищных комиссий | В течение года |  |  |
|  |  |  |  | Предоставление жилых помещений, заключение договоров | В течение года |  |  |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения – всего |  | га | 0,23 | Х | Х | Х | Х |
| Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения |  | га | 0,23 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Формирование земельных участков для последующего предоставления в пользование под строительство, в том числе для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | 3-4 кварталы 2019 года | 100 процентное выполнение поступивших заявлений на формирование земельных участков для предоставления в пользование под строительство, в том числе для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | Отдел по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет | 3-4 кварталы 2019 года | 100 процентное выполнение поступивших заявлений на внесение в государственный кадастровый учет сведений о земельных участках |  |
| Х |  | Х | Х | Предоставление земельных участков в пользование под строительство, в том числе в пользование для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | 3-4 кварталы 2019 года | 100 процентное выполнение поступивших заявлений на предоставление земельных участков под строительство, в том числе в пользование для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего |  | кв. м | 33,8 | Х | Х | Х | Х |
| Общая площадь жилых помещений введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя |  | кв. м | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Предоставление муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» | В течение года | 100 процентное выполнение поступивших заявлений на предоставление муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» | Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Предоставление муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства» | В течение года | 100 процентное выполнение поступивших заявлений на предоставление муниципальных услуг: «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства» |  |
| Число проживающих в ветхих жилых домах |  | человек | 15 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Проведение инвентаризации в муниципальном жилищном фонде | В течение года | Улучшение жилищных условий граждан | Отдел по социальной политике администрации городского округа «Вуктыл», отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. – заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Проведение межведомственной комиссии по признанию жилого фонда непригодным для проживания | В течение года |  |  |
| Х |  | Х | Х | Формирование муниципального жилищного фонда для переселения граждан | В течение года |  |  |
| Переселено из ветхих жилых домов за отчетный год |  | человек | 9 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Проведение работы по уплотнению жилых домов | В течение года | Улучшение жилищных условий граждан | Отдел по социальной политике администрации городского округа «Вуктыл», отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. – заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Покупка жилья на вторичном рынке и предоставление гражданам, переселенным из ветхих жилых домов. Предоставление муниципального жилья гражданам, переселенным из ветхих жилых домов | В течение года |  |  |
| Направление решения задачи: формирование социально-экономических условий для осуществления мер по поддержанию уровня жизни граждан старшего поколения, инвалидов, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, охваченных дополнительной социальной поддержкой (помощью), от общего количества обратившихся граждан в администрацию городского округа «Вуктыл» | процент |  | 82,22 | Х | Х | Х | Х |
| Х | Х |  | Х | Оказание адресной помощи населению | В течение года | Число граждан, получивших материальную помощь не менее 20 чел. | Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» (по согласованию); Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х | Х |  | Х | Предоставление гражданам дополнительных мер социальной поддержки | В течение года | Число инвалидов, получивших компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов не менее 20 чел. |  |
| Направление решения задачи: содействие занятости населения, в том числе путем создания общественных (временных) рабочих мест для безработных граждан на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент напряженности на рынке труда |  | единиц | 1,3 | Х | Х | Х | Х |
| Уровень безработицы |  | проценты | 1,5 | Х | Х | Х | Х |
| Число организованных оплачиваемых общественных (временных) рабочих мест |  | единиц | 35 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Организация общественных (временных) работ на территории городского округа «Вуктыл» | В течение года | Создание 35 временных рабочих мест | Финансовый отдел администрации городского округа «Вуктыл», государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости города Вуктыла» (по согласованию) » ; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Организационные мероприятия, направленные на повышение занятости населения | В течение года | Развитие партнерских отношений между работодателями, ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» и гражданами, направленными на общественные работы; создание условий для занятости населения |  |
| Направление решения задачи: улучшение состояния здоровья населения городского округа «Вуктыл» и содействие повышению доступности услуг в сфере здравоохранения на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост, убыль (-) населения |  | человек | -20 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Организация профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | В течение года | Профилактика вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения | Отдел по социальной политике администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Организация дополнительной диспансеризации работников органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл» и муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл» | В течение года | 100 процентный охват дополнительной диспансеризацией работников органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл» и муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл» от числа запланированных |  |
| Х |  | Х | Х | Размещение информации о проведении ежегодной дополнительной диспансеризации населения в средствах массовой информации | В течение года |  |  |
| Х |  | Х | Х | Проведение заседаний комиссии, направленных на осуществление оперативного контроля за демографической ситуацией, связанной со смертностью населения, на своевременное выявление и предупреждение факторов риска основных причин смертности населения | В течение года | Улучшение демографической ситуации, снижение смертности населения |  |
| Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек населения |  | посещений в смену | 512 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Привлечение медицинских кадров | В течение года | Организация и проведение не менее 5 профориентационных мероприятий направленных на привлечение медицинских кадров | Отдел по социальной политике администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Предоставление жилья медицинским работникам по договорам коммерческого найма | В течение года | Закрепление медицинских работников |  |
| Х |  | Х | Х | Создание условий для сохранения количества врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населенных пунктах | В течение года | Доступность услуг в сфере здравоохранения для населения |  |
| Цель Стратегии: развитие муниципального управления городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа |  | процент | 64,4 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» | В течение года | Повышение информированности населения о работе, осуществляемой органами местного самоуправления городского округа «Вуктыл». Обратная связь с населением | Организационный отдел администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Проведение «прямых линий»; проведение встреч с населением городского округа «Вуктыл»; проведение встреч сотрудников администрации городского округа «Вуктыл» с представителями общественных объединений, трудовых коллективов, молодежных и прочих организаций | В течение года |  |  |
| Х |  | Х | Х | Информирование о деятельности органов местного самоуправления | В течение года |  |  |
| Направление решения задачи: совершенствование системы мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл», подведомственных ему муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации |  | процент | 100 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Утверждение графика проведения аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | Январь 2019 года | Создание эффективного механизма оценки персонала. Повышение правовой грамотности, профессионального уровня и знаний в сфере противодействия коррупции, оценка уровня знаний антикоррупционного законодательства | Отдел кадров и трудовых отношений администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Включение вопросов на знание антикоррупционного законодательства при проведении аттестации муниципальных служащих муниципального образования городского округа «Вуктыл» | В течение года |  |  |
| Х |  | Х | Х | Проведение аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | В течение года |  |  |
| Направление решения задачи: повышение эффективности и результативности муниципального управления городского округа «Вуктыл», в том числе формирование компактного, высокопрофессионального, оптимально сбалансированного и эффективного аппарата органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней, от общей численности специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами |  | процент | 10 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | В течение года | Внедрение современных подходов к организации системы дополнительного профессионального образования | Отдел кадров и трудовых отношений администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Организация обучения с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | В течение года |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами; обеспечение улучшения и сохранения технического и функционального состояния муниципального имущества; обеспечение реализации полномочий в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы, полученные от аренды имущества, находящегося в собственности городского округа «Вуктыл» |  | млн. руб. | 29,8 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Организация работ по проведению оценки стоимости муниципального имущества | В течение года | Определение наиболее вероятной цены объекта муниципального имущества для совершения сделок при аренде и продаже | Отдел по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Предоставление муниципального имущества в аренду | В течение года | Поступление доходов от аренды муницпального имущества за счет увеличения доли объектов, предоставленных в аренду | Отдел по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» |
| Направление решения задачи: повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ |  | процент | 99,3 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Формирование «программно-целевого» бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год | 3-4 кварталы 2019 года | Повышение результативности бюджетных расходов | Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл», отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл» | 3-4 кварталы 2019 года | Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Вуктыл» | Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл»; отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Направление решения задачи: обеспечение сбалансированности бюджетной системы городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» к общему объему доходов |  | процент | 39,8 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Проведение заседаний рабочих групп по снижению неформальной занятости, участие в комиссиях по легализации «серой» заработной платы, организация взаимодействия с работодателями, допустившими наличие задолженности по налогу на доходы физических лиц | В течение года | Увеличение налоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл», отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Создание условий для развития многоформатной торговли на территории городского округа «Вуктыл» | В течение года | Увеличение неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» |  |
| Х |  | Х | Х | Утверждение Генерального плана муниципального образования городского округа «Вуктыл» | В течение года | Наличие утвержденного Генерального плана муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Главный архитектор администрации городского округа «Вуктыл» |
| Отношение объема муниципального долга городского округа «Вуктыл» к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений |  | процент | 13,5 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Своевременное погашение долговых обязательств городского округа «Вуктыл» | В течение года | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл» | В течение года | Отсутствие просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств городского округа «Вуктыл |  |
| Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования городского округа «Вуктыл» |  | тыс.руб. | 7,8 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Ограничение численности муниципальных служащих городского округа «Вуктыл» | 4 квартал 2019 года | Наличие статьи в решении о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл», отдел кадров и трудовых отношений администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Не превышение норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования городского округа «Вуктыл», установленных постановлением Правительства Республики Коми | В течение года | Обеспечение соответствия исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» бюджетному законодательству | Отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа «Вуктыл» |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования городского округа «Вуктыл» |  | тыс.руб. | 14,7 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Реализация мер по снижению задолженности по арендной плате за земельные участки и пользование муниципальным имуществом в бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл» путем осуществления постоянного контроля за своевременным и полным поступлением арендных платежей от использования муниципального имущества и земельных участков. Ведение претензионной работы по собираемости арендных платежей | В течение года | Снижение задолженности по арендной плате за земельные участки и пользование муниципальным имуществом | Отдел правового обеспечения администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Выявление не зарегистрированных, бесхозяйных, неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» | В течение года | Вовлечение зарегистрированных объектов в хозяйственный оборот | Отдел по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» |
| Цель Стратегии: повышение безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений, учреждений культуры по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа «Вуктыл» |  | процент | 100 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | В течение года | Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений; повышение правовой грамотности населения в части профилактики правонарушений | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл», организационный отдел администрации городского округа «Вуктыл», отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. – заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Проведение мероприятий по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл» | В течение года | Повышение антинаркотической ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек) |  | единиц | 2860,3 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью профилактической работы по активизации борьбы с преступностью | В течение года | Снижение уровня преступности несовершеннолетних и молодёжи на территории городского округа «Вуктыл» | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл», отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл», сектор по спорту и молодежной политике администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений | В течение года | Предупреждение правонарушений в общественных местах и на улицах | Организационный отдел администрации городского округа «Вуктыл», отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа «Вуктыл» |
| Доля реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях и объектах с массовым пребыванием людей |  | процент | 100 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Реализация воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей | В течение года | Предупреждение терроризма и экстремизма на территории городского округа «Вуктыл». | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл», отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | В течение года | Повышение и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл», отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл», отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. – заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл |
| Число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | человек | 1 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью профилактической работы по дорожно-транспортным происшествиям | В течение года | Снижение смертности несовершеннолетних граждан от дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа «Вуктыл» | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл»; Красюк Н.А. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | В течение года | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа «Вуктыл» | Отдел дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл», Управление образования администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А. – заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |
| Х |  | Х | Х | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения | В течение года |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения |  | тыс. т. | 21,0 | Х | Х | Х | Х |
| Х |  | Х | Х | Проведение заседаний Общественного экологического совета при администрации городского округа «Вуктыл» | В течение года | Улучшение экологической обстановки | Отдел по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл»; Постельга С.А.–заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» |

Приложение

к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2019 год

| Перечень мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе в инновационной сфере |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства | Запланированный объем финансирования мероприятий, тыс. руб., в том числе за счет средств: |  |  |  | Характеристика планируемой к проведению работы |
|  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | Внебюджетных источников |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оказание имущественной поддержки | Х | Х | Х | Х | Реализация мероприятия осуществляется в рамках подпрограммы I «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» и в соответствии с решениями Совета городского округа «Вуктыл» от 26 октября 2017 года № 255, от 28 февраля 2017 года № 204, от 28 февраля 2017 года № 205, постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 23 августа 2017 года № 08/767 |
| 2. Оказание финансовой поддержки, из них по направлениям софинансирования муниципальных программ: | 0,00 | 0,00 | 619,82 | 0,00 |  |
| субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) муниципальными программами городского округа «Вуктыл» не предусмотрено |
| субсидирование части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | субсидирование части расходов связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) не предусмотрено |
| субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам муниципальными программами городского округа «Вуктыл» не предусмотрено |
| субсидирование части расходов на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | субсидирование части расходов на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) муниципальными программами городского округа «Вуктыл» не предусмотрено |
| субсидирование части расходов на реализацию народных проектов | 0,00 | 0,00 | 282,22 | 0,00 | Реализация мероприятия в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»: в рамках подпрограммы 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»: «Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства» |
| другие виды финансовой поддержки | 0,00 | 0,00 | 337,6 | 0,00 | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»: 1) подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»: «Финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства»; 2) подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции»: «Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных»; «Предоставление субсидии для создания и организации убойных пунктов (площадок)» |
| 3. Привлечение граждан, общественных объединений к обсуждению нормативных правовых актов, вопросов, касающихся ведения предпринимательской деятельности, а также работа Координационного совета и Совета руководителей | Х | Х | Х | Х | Проведение заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа «Вуктыл» не менее 2 раз в год |
| 4. Повышение эффективности деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, внедрение на базе МФЦ точек консультирования предпринимателей | Х | Х | Х | Х | Консультирование ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» юридических и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность о возможности получения в центрах |
| кадровая поддержка (обучение) | Х | Х | Х | Х | Консультирование ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, о возможности записи на участие в обучающих мероприятиях, тренингах, семинарах и круглых столах, проводимых на территории Республики Коми. |
| информационная поддержка | Х | Х | Х | Х | Распространение среди заявителей информационных буклетов и информационных материалов об услугах и мерах поддержки, доступных субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе об услугах АО «Корпорация МСП», регулирующих органов, организаций инфраструктуры поддержки МСП, кредитных и страховых организациях. Размещении в разделе «МФЦ для бизнеса» портала «Мои Документы» актуальной информации о предоставляемых услугах, мерах поддержки, комплексных услугах, семинарах, тренингах, обучающих мероприятиях, проводимых организациями инфраструктуры поддержки МСП. |
| эффективное использование сети интернет для поддержки и развития МСП (работа по развитию раздела на официальном сайте администрации) | Х | Х | Х | Х | Размещение актуальной информации об имеющихся поддержках малого и среднего предпринимательства на сайте администрации городского округа «Вуктыл» в сети «Интернет». Создание информационного раздела на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» «Нормативно-правовая база в сфере инвестиционного развития» |
| 5. Устранение административных барьеров | Х | Х | Х | Х | Административно-организационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 6. Повышение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам | Х | Х | Х | Х | В рамках исполнения Федерального закона № 44 – ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон) и обеспечения максимальной привлекательности закупок для субъектов малого предпринимательства при планировании осуществления закупок конкурентными способами в объеме не менее, чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона, устанавливается ограничение, в соответствии с которым участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации (при этом цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей) |
| 7. Организация эффективного взаимодействия с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства | Х | Х | Х | Х | Представление по запросам в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» информации об оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержке и о результатах использования такой поддержки |
| ИТОГО: | 0,00 | 0 | 619,82 | 0,00 | Х |