**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

по реализации муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Социальное развитие и защита населения на 2016-2020 годы» в 2016 году

Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения на 2016-2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Вуктыл» от 14 октября 2015 года № 10/689.

В Программу были внесены изменения:

постановлениями администрации муниципального района «Вуктыл»: от 08.02.2016г. № 02/80; от 10.03.2016г. № 03/170;

постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»: от 12.05.2016г. № 05/19; от 07.06.2016г. № 06/121; от 14.07.2016г. № 07/243; от 18.07.2016г. № 07/283; от 06.10.2016г. № 10/525; от 17.11.2016г. № 11/717; от 20.12.2016г. № 12/861.

Программа утратила силу в соответствии с постановлением администрации городского округа «Вуктыл» «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального района «Вуктыл» и администрации городского округа «Вуктыл» от 13 января 2017 года № 01/15.

***Цель Программы:*** Социальное развитие и повышение качества жизни населения.

***Задачи Программы:***

1. Создание условий для повышения удовлетворения потребностей населения в жилье.

2. Формирование социально-экономических условий для осуществления мер по поддержанию уровня жизни граждан старшего поколения, инвалидов, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

3. Содействие занятости населения, в том числе путем создания общественных (временных) рабочих мест для безработных граждан на территории сельских поселений.

4. Улучшение состояния здоровья населения муниципального района «Вуктыл».

5. Создание условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (инвалидов-колясочников, детей-инвалидов) и других маломобильных групп населения.

В рамках Программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Улучшение жилищных условий.

2. Социальная защита населения.

3. Содействие занятости населения.

4. Здоровое население.

5. Доступная среда.

По итогам реализации Программы в 2016 году:

***1. Для достижения задачи 1 Программы*** «Создание условий для повышения удовлетворения потребностей населения в жилье»реализовалась **Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий»** (далее – Подпрограмма 1).

В рамках Подпрограммы 1 были реализованы следующие основные мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | Сводная бюджетнаяроспись на 31.12.2016 , (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |
| Задача 1. «Исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления финансовой поддержки»  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 10 жилых помещений отремонтированы и приобретены, из них предоставлены 4 жилых помещения по договорам найма специализированных жилых помещений и 1 жилое помещение муниципальной собственности МО ГО «Вуктыл» | 2225500,00 | 2221935,26 | Субсидии на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (остаток бюджетных ассигнований в сумма 3,56 тыс.руб. остался не востребован)  |
| Основное мероприятие 1.2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Согласно Федерального закона от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предоставлена единовременная денежная выплата 1 инвалиду  | 743468,00 | 743468,00 | - |
| Задача 2. «Улучшение жилищных условий молодых семей» |
| Основное мероприятие 2.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям | Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства выданы двум семьям | 1190730,60 | 1190730,60 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 1:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Отклонение |
| план | факт |
| 1 | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | процент | 100 | 67 | -33 |
| 2 | Количество граждан отдельных категорий, установленных федеральными законами № 5-ФЗ от 12 января 1995 г. «О ветеранах» и № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года | человек | 1 | 1 | - |
| 3 | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, от количества семей-претендентов в текущем году на конец отчетного года | процент | 100 | 100 | - |

Один показатель (индикатор) Подпрограммы 1 достигнут не в полном объеме.

Финансирование Подпрограммы 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плановые расходы Подпрограммы 1 (руб.) | Фактические расходы подпрограммы 1 (руб.) | % финансирования Подпрограммы 1 |
| 4159698,60 | 4156133,86 | 99,91 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 - **эффективная**.

***Ожидаемые результаты Подпрограммы 1:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Запланированные результаты** | **Достигнутые результаты** |
| Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит: 1. Обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.2. Улучшить жилищные условия гражданам отдельных категорий, вставших на учет до 1 января 2005 г., путем предоставления единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения.3. Улучшить жилищные условия молодым семьям (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | 1. 10 жилых помещений отремонтированы и приобретены, из них предоставлены 4 жилых помещения по договорам найма специализированных жилых помещений и 1 жилое помещение муниципальной собственности МО ГО «Вуктыл».2. Согласно Федерального закона от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предоставлена единовременная денежная выплата 1 инвалиду. 3. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства выданы двум семьям |

***Вывод:***

Финансирование Подпрограммы 1 составило 99,91%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 - эффективная.

Не достигнут в полном объеме показатель (индикатор) «Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (отклонение составило -33).

***2. В целях решения*** ***задачи 2 Программы*** «Формирование социально-экономических условий для осуществления мер по поддержанию уровня жизни граждан старшего поколения, инвалидов, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» реализовалась **Подпрограмма 2 «Социальная защита населения»** (далее - Подпрограмма 2).

В рамках Подпрограммы 2 были реализованы следующие основные мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | Сводная бюджетнаяроспись на 31.12.2016, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |
| Задача 1. «Реализация культурно – досуговых потребностей отдельных категорий населения и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» |
| Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение социально значимых мероприятий | Организовано и проведено 12 социально-значимое мероприятие, приуроченное ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 30-я годовщина ликвидации аварии на ЧАЭС; День Победы; День памяти и скорби; День защиты детей; День семьи, любви и верности; Международный день пожилых людей; Международный день инвалидов; новогодние утренники для детей-инвалидов; День матери; День защиты прав детей; новогодние утренники для детей «группы риска», детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 382000,00 | 372659,00 | дефицит денежных средств в бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» |
| Задача 2. «Улучшение социально - экономического положения граждан, соблюдение принципа адресности» |
| Основное мероприятие 2.1.Оказание адресной помощи населению, а также дополнительных мер социальной поддержки | Всем обратившимся 23 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана материальная помощь | 519450,00 | 488787,54 | дефицит денежных средств в бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл» |
| Задача 3. «Повышение правовой грамотности граждан пожилого возраста, информированности населения» |
| Основное мероприятие 3.1.Обучение граждан в области правовой и компьютерной грамотности, организация деятельности «социального десанта» | Проведено 5 семинаров с активом районного совета ветеранов, 1 «круглый стол», а так же организовано 15 выездов «социального десанта» в сельские населенные пункты городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 4. «Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан» |
| Основное мероприятие 4.1.Проведение капитального и текущего ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», проживающих на территории Республики Коми | Проведены ремонты жилых помещений, в которых проживают 2 инвалида Великой Отечественной войны | 51500,00 | 51500,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 2:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | отклонение |
| план | факт |  |
| 1 | Количество проведенных социально значимых мероприятий | единиц | 8 | 12 | +4 |
| 2 | Численность граждан, получивших материальную помощь | человек | 50 | 23 | -27 |
| 3 | Количество организованных «социальных десантов» в труднодоступные населенные пункты и проведенных семинаров, «круглых столов» | единиц | 8 | 21 | +13 |
| 4 | Проведен ремонт жилых помещений ветеранам ВОВ 1941-1945 годов | человек | 1 | 2 | +1 |

Один показатель (индикатор) Подпрограммы 2 достигнут не в полном объеме.

Финансирование Подпрограммы 2:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 2 |
| 952950,00 | 912946,54 | 95,80 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 - **высокоэффективная*.***

***Ожидаемые результаты Подпрограммы 2:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Запланированные результаты** | **Достигнутые результаты** |
| Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит: 1. Утвердить в обществе, сознании и чувствах граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому наследию, формирование толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями, воспитанию семейных ценностей.2. Поддержать малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, частичное компенсирование потерь наиболее нуждающимся группам населения; предоставление дополнительной социальной помощи населению, а также повышение уровня жизни населения.3. Повысить уровень правовой культуры граждан пожилого возраста; оказание мобильной помощи в труднодоступные населенные пункты района.4. Повысить уровень жизни отдельных категорий граждан, имеющих гарантированное право на меры социальной поддержки | 1. Организовано и проведено 12 социально-значимых мероприятий, в том числе: приуроченное ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 30-я годовщина ликвидации аварии на ЧАЭС; День Победы; День памяти и скорби; День защиты детей; День семьи, любви и верности; Международный день пожилых людей; Международный день инвалидов; новогодние утренники для детей-инвалидов; День матери; День защиты прав детей; новогодние утренники для детей «группы риска», детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.2. Всем обратившимся 23 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана материальная помощь.3. Проведено 5 семинаров с активом районного совета ветеранов, 1 «круглый стол», а так же организовано 15 выездов «социального десанта» в сельские населенные пункты городского округа «Вуктыл».4. Проведены ремонты жилых помещений, в которых проживают 2 инвалида Великой Отечественной войны |

***Вывод:***

Финансирование Подпрограммы 2 составило 95,80%.

Один показатель (индикатор) Подпрограммы 2 достигнут не в полном объеме.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 - высокоэффективная*.*

Основной причиной не выполнения запланированных показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 является дефицит денежных средств в бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл».

***3. В целях реализации*** ***задачи 3 Программы*** «Содействие занятости населения, в том числе путем создания общественных (временных) рабочих мест для безработных граждан на территории сельских поселений реализовалась **Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения»** (далее – Подпрограмма 3).

В рамках Подпрограммы 3 были реализованы следующие основные мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | Сводная бюджетнаяроспись на 31.12.2016, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |
| Задача «Организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы и признанных в установленном порядке безработными на территории муниципального района «Вуктыл»; реализация малых проектов в сфере занятости» |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация малых проектов в сфере занятости населения  | Реализован малый проект в сфере занятости населения «Благоустройство территории пст. Лемтыбож», в котором приняли участие 5 безработных граждан | 334000,00 | 334000,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Основное мероприятие 1.2. Организация общественных (временных) работ на территории сельских поселений муниципального района «Вуктыл»: «Дутово»  «Подчерье» «Лемтыбож» «Усть - Соплеск» | Организованы общественные (временные) работы для 67 человек (сельское поселение «Дутово» - 17 человек; сельское поселение «Подчерье» - 38 человек; сельское поселение«Лемтыбож» - 10 человек; сельское поселение«Усть - Соплеск» - 2 человек) | 300000,00 | 282202,00 | - |
| Основное мероприятие 1.3. Организационные мероприятия, направленные на повышение занятости населения | Направлены на оплачиваемые общественные (временные) рабочие места 67 человек («Дутово» - 17 человек; «Подчерье» - 38 человек;«Лемтыбож» - 10 человек;«Усть - Соплеск» -2 человека) | - | - | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 3:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Отклонение  |
| план | факт |  |
| 1 | Число организованных оплачиваемых общественных (временных) рабочих мест | единиц | 35 | 67 | +32 |
| 2 | Число реализованных малых проектов в сфере занятости населения | единиц | 1 | 1 | - |

Финансирование Подпрограммы 3:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 3 |
| 634000,00 | 616202,00 | 97,19 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 - **высокоэффективная.**

***Ожидаемые результаты Подпрограммы 3:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Запланированные результаты** | **Достигнутые результаты** |
| Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит:1. Организовать общественные (временные) рабочие места на территории сельских поселений.2. Развивать партнерские отношения между работодателями, ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» и гражданами, направленными на общественные работы.3. Содействовать снижению уровня безработицы  | Направлены и устроены на оплачиваемые общественные (временные) рабочие места 67 человек (сельское поселение «Дутово» - 17 человек; сельское поселение «Подчерье» - 38 человек; сельское поселение «Лемтыбож» - 10 человек; сельское поселение «Усть - Соплеск» - 2 человек).Выполнено запланированное мероприятие по одному малому проекту в сфере занятости:- Благоустройство территории пст. Лемтыбож, в котором приняли участие 5 безработных граждан |

***Вывод:***

Финансирование Подпрограммы 3 составило 97,19%.

Программные мероприятия Подпрограммы 3 выполнены в полном объеме.

Все запланированные показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 достигнуты.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 - высокоэффективная**.**

Запланированные результаты на 2016 год в рамках Подпрограммы 3 достигнуты.

***4. В целях решения задачи 4 Программы* «**Улучшение состояния здоровья населения муниципального района «Вуктыл» реализовалась **Подпрограмма 4 «Здоровое население»** (далее – Подпрограмма 4).

В рамках Подпрограммы 4 были реализованы следующие основные мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | Сводная бюджетнаяроспись на 31.12.2016, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |
| Задача 1. «Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района «Вуктыл» |
| Основное мероприятие 1.1. Организация профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | Проведено 150 мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района «Вуктыл» |
| Основное мероприятие 2.1. Привлечение и закрепление медицинских кадров | В 2016 году проведено 5 профориентационных мероприятий, направленных на привлечение медицинских кадров | 0,00 | 0,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 4:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) | Отклонение |
| план | факт |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения | единиц | 150 | 150 | - |
| 2 | Количество проведенных профориентационных мероприятий | единиц | 5 | 5 | - |

Финансирование Подпрограммы 4:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 6 |
| 0,00 | 0,00 | - |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 - **эффективная.**

***Ожидаемые результаты Подпрограммы 4:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Запланированные результаты** | **Достигнутые результаты** |
| Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволит:1.Повысить среди населения престиж культуры здоровья.2.Улучшить кадровое обеспечение ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения – 150.В 2016 году проведено 5 профориентационных мероприятий, направленных на привлечение медицинских кадров |

***Вывод:***

Финансирование на реализацию Подпрограммы 4 на 2016 год не предусмотрено. Реализация мероприятий осуществлялась без финансирования.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 - эффективная.

Запланированные результаты на 2016 год в рамках Подпрограммы 4 достигнуты.

***5. В целях решения задачи 5 Программы* «**Создание условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (инвалидов-колясочников, детей-инвалидов) и других маломобильных групп населения» реализовалась **Подпрограмма 5 «Доступная среда»** (далее – Подпрограмма 5).

В рамках Подпрограммы 5 были реализованы следующие основные мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Достигнутые результаты | Сводная бюджетнаяроспись на 31.12.2016, (руб.) | Кассовое исполнение, (руб.) | Причины невыполнения |
| Задача 1. «Обеспечение беспрепятственного доступа к зданиям учреждений детей-инвалидов и маломобильных групп населения» |
| Основное мероприятие 1.1.Оснащение зданий учреждений сферы образования и сферы культуры, физической культуры и спорта пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием | Установлено 5 пандусов в образовательных учреждениях городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2.Проведение мероприятий по формированию базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение и воспитание инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | 149999,67 | 149999,67 | - |
| Основное мероприятие 1.3.Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 2. «Обеспечение беспрепятственного доступа к жилому фонду инвалидов - колясочников и других маломобильных групп населения» |
| Основное мероприятие 2.1.Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком, приобретение ступенькохода) | В двух подъездах установлены откидные аппарели | 110000,00 | 0,00 | В связи с проводимыми ликвидационными мероприятиями администрацией городского поселения «Вуктыл» в 2016 году не были заключены муниципальные контракты, договора на адаптацию объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения  |
| Задача 3. «Развитие системы пассажирских перевозок и обеспечение транспортной безопасности и доступности транспортных услуг инвалидам и маломобильным группам населения» |
| Основное мероприятие 3.1.Адаптация объектов транспортной инфраструктуры для предоставления транспортных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Задача 4. «Обеспечение беспрепятственного доступа объектов органов местного самоуправления для инвалидов - колясочников и других маломобильных групп населения» |
| Основное мероприятие 4.1.Приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри здания, зон оказания услуг, путей эвакуации, санитарно-гигиенических помещений в здании администрации муниципального образования  | Приобретено подъемное устройство (ступенькоход) для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | 175000,00 | 175000,00 | - |

Исполнение показателей (индикаторов) Подпрограммы 5:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) | Отклонение |
| план | факт |
| 1 | Количество зданий учреждений сферы образования, оснащенных пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | 5 | 5 | - |
| 2 | Количество зданий учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, оснащенных специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | 2 | 0 | -2 |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций  | процент | 50 | 50 | - |
| 4 | Доля жилого фонда адаптированного к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | процент | 0,1 | 0,1 | - |
| 5 | Количество адаптированных транспортных средств | единиц | 1 | 0 | -1 |
| 6 | Количество подъемных устройств (ступенькоход) для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | единиц | 1 | 1 | - |

Финансирование Подпрограммы 5:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | % финансирования Подпрограммы 5 |
| 434999,67 | 324999,67 | 74,71 |

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 - **удовлетворительная.**

***Ожидаемые результаты Подпрограммы 5:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Запланированные результаты** | **Достигнутые результаты** |
| Реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит:1.Оснастить здания учреждений сферы образования и сферы культуры, физической культуры и спорта пандусными съездами и специальным оборудованием.2.Доступность в 27% жилого фонда для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения.3.Обеспечить транспортной доступностью инвалидов и другим маломобильным групп населения.4.Повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | Установлено 5 пандусов в образовательных учреждениях городского округа «Вуктыл».В двух подъездах установлены откидные аппарели.Приобретено подъемное устройство (ступенькоход) для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения |

***Вывод:***

Финансирование Подпрограммы 5 составило 74,71%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 - удовлетворительная.

Не достигнут в полном объеме два показателя (индикатора):

«Количество зданий учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, оснащенных специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения»;

«Количество адаптированных транспортных средств».

6. Реализация муниципальной программы муниципального района «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения на 2016-2020 годы» в 2016 году:

Исполнение показателей (индикаторов) Программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) | отклонение |
| план | факт |
| Подпрограмма 1  |
| 1 | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | процент | 100 | 67 | -33 |
| 2 | Количество граждан отдельных категорий, установленных федеральными законами № 5-ФЗ от 12 января 1995 г. «О ветеранах» и № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года | человек | 1 | 1 | - |
| 3 | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, от количества семей-претендентов в текущем году на конец отчетного года | процент | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 2 |
| 4 | Количество проведенных социально значимых мероприятий | единиц | 8 | 12 | +4 |
| 5 | Численность граждан, получивших материальную помощь | человек | 50 | 23 | -27 |
| 6 | Количество организованных «социальных десантов» в труднодоступные населенные пункты и проведенных семинаров, «круглых столов» | единиц | 8 | 21 | +13 |
| 7 | Проведен ремонт жилых помещений ветеранам ВОВ 1941-1945 годов | человек | 1 | 2 | +1 |
| Подпрограмма 3 |
| 8 | Число организованных оплачиваемых общественных (временных) рабочих мест | единиц | 35 | 67 | +32 |
| 9 | Число реализованных малых проектов в сфере занятости населения | единиц | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 4 |
| 10 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения | единиц | 150 | 150 | - |
| 11 | Количество проведенных профориентационных мероприятий | единиц | 5 | 5 | - |
| Подпрограмма 5 |
| 12 | Количество зданий учреждений сферы образования, оснащенных пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | 5 | 5 | - |
| 13 | Количество зданий учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, оснащенных специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | 2 | 0 | -2 |
| 14 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций  | процент | 50 | 50 | - |
| 15 | Доля жилого фонда адаптированного к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | процент | 0,1 | 0,1 | - |
| 16 | Количество адаптированных транспортных средств | единиц | 1 | 0 | -1 |
| 17 | Количество подъемных устройств (ступенькоход) для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | единиц | 1 | 1 | - |

Финансирование Программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.)  | % финансирования Программы  |
| 6181648,27 | 6010282,07 | 97,23 |

Оценка эффективности реализации Программы - **высокоэффективная.**

***Ожидаемые результаты Программы:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Запланированные результаты** | **Достигнутые результаты** |
| Обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Улучшить жилищные условия гражданам отдельных категорий, вставших на учет до 1 января 2005 г., путем предоставления единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения.Улучшить жилищные условия молодым семьям (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | 10 жилых помещений отремонтированы и приобретены, из них предоставлены 4 жилых помещения по договорам найма специализированных жилых помещений и 1 жилое помещение муниципальной собственности МО ГО «Вуктыл».Согласно Федерального закона от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предоставлена единовременная денежная выплата 1 инвалиду.Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства выданы двум семьям |
| Утвердить в обществе, сознании и чувствах граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому наследию, формирование толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями, воспитанию семейных ценностей.Поддержать малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, частичное компенсирование потерь наиболее нуждающимся группам населения; предоставление дополнительной социальной помощи населению, а также повышение уровня жизни населения.Повысить уровень правовой культуры граждан пожилого возраста; оказание мобильной помощи в труднодоступные населенные пункты района.Повысить уровень жизни отдельных категорий граждан, имеющих гарантированное право на меры социальной поддержки | Организовано и проведено 12 социально-значимых мероприятий, в том числе: приуроченное ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 30-я годовщина ликвидации аварии на ЧАЭС; День Победы; День памяти и скорби; День защиты детей; День семьи, любви и верности; Международный день пожилых людей; Международный день инвалидов; новогодние утренники для детей-инвалидов; День матери; День защиты прав детей; новогодние утренники для детей «группы риска», детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Всем обратившимся 23 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана материальная помощь.Проведено 5 семинаров с активом районного совета ветеранов, 1 «круглый стол», а так же организовано 15 выездов «социального десанта» в сельские населенные пункты городского округа «Вуктыл».Проведены ремонты жилых помещений, в которых проживают 2 инвалида Великой Отечественной войны |
| Организовать общественные (временные) рабочие места на территории сельских поселений.Развивать партнерские отношения между работодателями, ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» и гражданами, направленными на общественные работы.Содействовать снижению уровня безработицы  | Направлены и устроены на оплачиваемые общественные (временные) рабочие места 67 человек (сельское поселение «Дутово» - 17 человек; сельское поселение «Подчерье» - 38 человек; сельское поселение «Лемтыбож» - 10 человек; сельское поселение «Усть - Соплеск» - 2 человек).Выполнено запланированное мероприятие по одному малому проекту в сфере занятости:- Благоустройство территории пст. Лемтыбож, в котором приняли участие 5 безработных граждан |
| Повысить среди населения престиж культуры здоровья.Улучшить кадровое обеспечение ГБУЗ РК «ВЦРБ» | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения – 150.В 2016 году проведено 5 профориентационных мероприятий, направленных на привлечение медицинских кадров |
| Оснастить здания учреждений сферы образования и сферы культуры, физической культуры и спорта пандусными съездами и специальным оборудованием.Доступность в 27% жилого фонда для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения.Обеспечить транспортной доступностью инвалидов и другим маломобильным групп населения.Повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | Установлено 5 пандусов в образовательных учреждениях городского округа «Вуктыл».В двух подъездах установлены откидные аппарели.Приобретено подъемное устройство (ступенькоход) для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения |

***Вывод:***

Финансирование Программы составило 97,23%.

Не достигнуты в полном объеме следующие показатели (индикаторы) Программы в 2016 году:

«Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

«Численность граждан, получивших материальную помощь»;

«Количество зданий учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, оснащенных специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения»;

«Количество адаптированных транспортных средств».

Оценка эффективности реализации Программы - **высокоэффективная.**

Основной причиной не выполнения основных мероприятий Программы является: дефицит денежных средств в бюджете муниципального образования муниципального района «Вуктыл».