| проект «ВУКТЫЛ» КАР КЫТШСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» |
| --- | --- | --- |

«___» ___________  2021 года

Постановление  № ___/____

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл» на  период до 2035 года

В соответствии с решением Совета городского округа «Вуктыл» от 21 октября 2020 года № 14 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл» на период до 2035 года»,  постановлением  администрации городского округа «Вуктыл» от 03  декабря  2019 года № 12/1552 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа  «Вуктыл»  и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа  «Вуктыл» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл» на период до 2035 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

городского округа «Вуктыл» - руководитель

администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р. Идрисова

Исп. И.Г. Рогозина

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»

от «___» _________  2021 года № ___/____

(приложение)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Вуктыл»

на период до 2035 года

(далее – Стратегия, МО ГО «Вуктыл»)

# Показатели  реализации  Стратегии  и их значения, установленные для каждого этапа реализации Стратегии, по форме:

| № п/п | Целевой показатель в соответствии со Стратегией по приоритетным направлением социально-экономической политики муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Единицы измерения | Факт |  | План | I этап (2021 год - 2025 год) |  |  |  |  |  | II этап - до 2030 года | III этап до 2035 года | Ответственный за предоставление информации о фактическом значении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2030 (на конец года) | 2035 - (на конец года) |  |
| Человеческий капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднегодовая численность населения | человек | 11646 | 11447 | 11365 | 11263 | 11133 | 11010 | 10890 |  | 10770 | 10158 | 9700 | Отдел по развитию экономики администрации городского округа «Вуктыл» (далее – ОЭ, АГО «Вуктыл») |
| 2. | Естественный прирост, убыль (-) населения | человек | -63 | -72 | -70 | -75 | -75 | -70 | -70 |  | -70 | -65 | -60 | ОЭ |
| 3. | Миграционный прирост, убыль (-) населения | человек | -240 | -21 | 0 | -60 | -50 | -50 | -50 |  | -50 | -40 | -30 | ОЭ |
| 4. | Уровень безработицы на конец года | % | 1,76 | 1,13 | 4,1 | 1,76 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  | 1,6 | 1,5 | 1,4 | ОЭ |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 67250 | 70615 | 71817 | 75439 | 78515 | 81827 | 85376 |  | 86810 | 100637 | 109968 | ОЭ |
| 6. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 87,5 | 87,1 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 87,6 |  | 87,6 | 87,8 | 87,9 | Управление образования АГО «Вуктыл» (далее – УО) |
| 7. | Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | УО |
| 8. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | УО |
| 9. | Доля обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании, охваченных питанием от общего количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | УО |
| 10. | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | УО |
| 11. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | % | 70,2 | 70,3 | 70,4 | 70,5 | 70,7 | 70,8 | 70,9 |  | 80,0 | 80,1 | 80,2 | УО |
| 12. | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения | единиц | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Отдел культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» (далее – ОКИНП) |
| 13. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» (далее – ГО), от общей численности населения ГО «Вуктыл» | % | 13,5 | 13,5 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ОКИНП |
| 14. | Увеличение числа посещений организаций культуры к 2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до 2035 года | % | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | ОКИНП |
| 15. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | ОКИНП |
| 16. | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. человек населения | посещений в смену | 523 | 527 | 532 | 537 | 541 | 546 | 556 |  | 562 | 595 | 633 | Отдел по социальной политике АГО «Вуктыл» (далее - ОСП) |
| 17. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 38,2 | 41,8 | 41,9 | 42,0 | 42,0 | 42,1 | 42,1 |  | 42,2 | 42,4 | 42,7 | Сектор по спорту и молодежной политики АГО «Вуктыл» (далее – ССМП) |
| 18. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 5,41 | 10,5 | 10,5 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,2 |  | 11,5 | 11,5 | 12,0 | ОСП |
| 19. | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | ОСП |
| 20. | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | % от числа опрошенных | 42,6 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  | 44 | 50 | 55 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля АГО «Вуктыл» (далее – ОЖКХ) |
| 21. | Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 16,64 | 14,45 | 12,6 | 10,4 | 8,4 | 6,4 | 4,4 |  | 2,4 | 0 | 0 | ОЖКХ |
| 22. | Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 4,34 | 3,98 | 3,62 | 3,26 | 2,9 | 2,54 | 2,18 |  | 1,82 | 0 | 0 | ОЖКХ |
| 23. | Количество практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | единиц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 14 | УО, ОКИНП |
| 24. | Количество мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории ГО «Вуктыл» | единиц | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | УО |
| 25. | Количество рейдов, проведенных членами добровольной народной дружины ГО «Вуктыл» | количество рейдов | 20 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | Организационный отдел АГО «Вуктыл» (далее – орг. отдел), отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям АГО «Вуктыл» (далее - отдел ГО и ЧС) |
| 26. | Количество мероприятий, проведенных по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории ГО «Вуктыл» | единиц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 30 | орг. отдел |
| 27. | Количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях и объектах с массовым пребыванием людей | единиц | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 14 | УО, ОКИНП |
| Экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн рублей | 256,6 | 410,41 | 441,42 | 419,2 | 263,0 | 275,89 | 287,5 |  | 297,8 | 351,67 | 386,52 | ОЭ |
| 29. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | рублей | 21700 | 33002 | 21645 | 34627 | 23246 | 24657 | 25976 |  | 27211 | 34027 | 42201 | ОЭ |
| 30. | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | млн рублей | 16254,7 | 16277,7 | 16278,1 | 16623,9 | 16995,9 | 17293,9 | 17676,8 |  | 17877,6 | 19014,7 | 20062,8 | ОЭ |
| 31. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 36,5 | 39,5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 41 | 42 | Сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта АГО «Вуктыл» (далее – СПР) |
| 32. | Ввод в действие жилых домов | кв. м | 75 | 0 | 0 | 32 | 237,5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Главный архитектор АГО «Вуктыл» (далее - Главный архитектор) |
| Территория проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 7,6 | 9,2 | 11,63 | 11,65 | 11,67 | 11,69 | 11,7 |  | 11,73 | 11,82 | 12 | Отдел городского и дорожного хозяйства АГО «Вуктыл» (далее – ОГДХ) |
| 34. | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения | тыс. тонн | 5,9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 11 | 10 | 9,0 | ОЭ |
| 35. | Дорожно-транспортные происшествия (в которых погибли или были ранены люди) | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | ОГДХ |
| 36. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ОГДХ |
| Управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Расходы бюджета МО ГО «Вуктыл» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 6,1 | 6,0 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  | 7,2 | 7,2 | Финансовое управление АГО «Вуктыл» (далее – Финансовое управление) |
| 38. | Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО ГО «Вуктыл» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя МО ГО «Вуктыл» | тыс. рублей | 13,1 | 14,0 | 15,1 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  | 14,0 | 14,0 | Финансовое управление |
| 39. | Удельный вес расходов бюджета МО ГО «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ | % | 99,3 | 99,4 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |  | 99,3 | 99,3 | Финансовое управление |
| 40. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 41,5 | 39,0 | 40,4 | 29,9 | 35,1 | 37,1 | 37,3 | 37,3 |  | 37,5 | 37,6 | Финансовое управление |
| 41. | Отношение объема муниципального долга ГО «Вуктыл» к общему годовому объему доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений | % | 12,4 | 11,6 | 20,1 | 18,9 | 18,4 | 18,2 | 18,2 | 17,9 |  | 17,2 | 17,0 | Финансовое управление |
| 42. | Доходы, полученные от использования муниципального имущества и земельных участков | млн рублей | 26,4 | 31,6 | 20,0 | 19,8 | 20,5 | 21,4 | 22,3 | 23,2 |  | 27,4 | 32,7 | Отдел по управлению имуществом АГО «Вуктыл» (далее – ОУИ) |
| 43. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0,1 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |  | 0 | 0 | Финансовое управление |
| 44. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Отдел кадров и трудовых отношений АГО «Вуктыл» (далее – отдел кадров) |
| 45. | Доля специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней, от общей численности специалистов АГО «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов АГО «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | % | 27,7 | 16,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | отдел кадров |
| 46. | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления МО ГО «Вуктыл» | % | 37,3 | 34,7 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 45 | 50 | орг. отдел |

# 2.  Комплекс  мероприятий,  обеспечивающих  достижение  на каждом этапе реализации  Стратегии  долгосрочных  целей и задач социально-экономического развития, указанных в Стратегии, по форме:

| Мероприятия, направленные на решение задач Стратегии и достижение целевого показателя | Целевой показатель Стратегии, на который направлено мероприятие, и/или ожидаемый результат | Источник ресурсного обеспечения | Срок реализации мероприятия (этап, годы) | Ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Человеческий капитал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: повышение доступности, качества и эффективности системы образования ГО «Вуктыл» с учетом потребностей граждан, общества, МО ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: обеспечение доступности и улучшения качества образовательных услуг, соответствующих требованиям и потребностям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение гарантий предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление качественных услуг в учреждениях дошкольного, общего, дополнительного образования | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования. Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | Республиканский бюджет Республики Коми (далее – республиканский бюджет), бюджет муниципального образования ГО «Вуктыл» (далее - бюджет МО ГО «Вуктыл») | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Организация научно-практических конференций, семинаров по реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий, повышающих имидж образовательных организаций, участие в различных мероприятиях (конкурсы, соревнования, акции) | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для повышения качества услуг и эффективности дошкольного, общего, дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация дошкольного, общего образования, в том числе методическая и организационная деятельность | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых реализуются образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений | Доля обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании, охваченных питанием от общего количества обучающихся 1 - 4 классов в образовательных организациях в муниципальном образовании | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации детей и молодежи, включение их в социально активные формы деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и общества, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей и подростков, а также адаптации детей и подростков к современным условиям жизни | Количество мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории ГО «Вуктыл» | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: развитие системы оздоровления и занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: улучшение технического состояния зданий и помещений образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений образования и образовательных организаций (фасад, цоколь, отмостка) | Улучшение технического состояния зданий, помещений учреждений образования | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: формирование системы мер, направленных на создание условий качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий, направленных на создание условий качественного выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений образовательных учреждений | Улучшение технического состояния зданий, помещений учреждений образования | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: реализация народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация социально-значимого проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования «Ремонт окон в структурном подразделении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, расположенном по адресу с. Подчерье, ул. Лесная, д.21» | Улучшение технического состояния зданий, помещений учреждений образования | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021 | УО |  |  |  |  |
| Реализация социально-значимого проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования «Оснащение помещений эколого-биологического объединения муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл» | Улучшение технического состояния зданий, помещений учреждений образования | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021 | УО |  |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Улучшение технического состояния зданий, помещений учреждений образования | - | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Реализация социально значимых проектов в сфере образования, прошедших отбор в республиканском конкурсе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Улучшение технического состояния зданий, помещений учреждений образования | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2022-2035 | УО |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: обеспечение развития в сфере культуры на уровне, обеспечивающем требования государства и населения, создание условий для повышения качества жизни населения в сфере культуры, создание условий для повышения доступности, сохранности объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: развитие культурного потенциала МО ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: совершенствование системы культуры и дополнительного образования сферы культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление качественных услуг в учреждениях культуры, дополнительного образования в сфере культуры | Увеличение числа посещений организаций культуры к 2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до 2035 года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | республиканский бюджет, бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: организация, проведение и участие в мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее | Увеличение числа посещений организаций культуры к 2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до 2035 года | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Проведение и участие в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее |  | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для развития творческого и кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержка творческих коллективов МОГО «Вуктыл» | Увеличение числа посещений организаций культуры к 2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до 2035 года | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в высших учебных заведениях и средних учебных заведениях, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства |  | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: информационное обеспечение учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектование документных и книжных фондов | Увеличение числа посещений организаций культуры к 2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до 2035 года | республиканский бюджет, бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Внедрение информационных технологий |  | республиканский бюджет, бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение кинозалом учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение функционирования кинозала | Увеличение числа посещений организаций культуры к 2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до 2035 года | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга по определению посещаемости кинозала |  | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов | Увеличение числа посещений организаций культуры к 2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до 2035 года | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Укрепление учебной, материально-технической базы учреждений культуры |  | федеральный бюджет, республиканский бюджет, бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности |  | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ) педагогам учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам дополнительного образования в сфере культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Увеличение числа посещений организаций культуры к 2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до 2035 года | республиканский бюджет | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: реализация проекта «Народный бюджет» в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация социально-значимого проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере культуры «Благоустройство «Визит-центра г. Вуктыл» | Увеличение числа посещений организаций культуры к 2024 году с сохранением достигнутого уровня на период до 2035 года | республиканский бюджет, бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Реализация социально-значимого проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере культуры «Благоустройство «Объект культуры - культурный объект п. Лемтыбож» |  | республиканский бюджет, бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» |  | - | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Реализация социально значимых проектов в сфере культуры, прошедших отбор в республиканском конкурсе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» |  | республиканский бюджет, бюджет МОГО «Вуктыл» | 2022-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории ГО «Вуктыл», укрепление их духовной общности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: укрепление единства российской нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории МОГО «Вуктыл» | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории ГО «Вуктыл», от общей численности населения ГО «Вуктыл» | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: сохранение и развитие государственных языков Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение Дней национальных культур | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории ГО «Вуктыл», от общей численности населения ГО «Вуктыл» | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Проведение традиционных культурно-просветительских мероприятий (конференции, фестивали, форумы, конкурсы) |  | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация проектов в области этнокультурного развития народов «Хоровод дружбы» Центра национальных культур г. Вуктыла | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории ГО «Вуктыл», от общей численности населения ГО «Вуктыл» | республиканский бюджет, бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» |  | - | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Реализация проектов в области этнокультурного развития народов |  | республиканский бюджет, бюджет МОГО «Вуктыл» | 2022-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Организация выставок-ярмарок народных художественных промыслов |  | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовлению проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания МБУДО «Детская художественная школа» города Вуктыла, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, дом 2а | Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений учреждений культуры | федеральный бюджет, республиканский бюджет, бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры клубного типа | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа на 1000 человек населения | республиканский бюджет, бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений библиотек | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками | республиканский бюджет, бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: повышение уровня физической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для занятий физической культурой и спортом, а также популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление качественных услуг в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет. Естественный прирост, убыль (-) населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | республиканский бюджет, бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий |  | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» |  | - | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Реализация социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта |  | республиканский бюджет, бюджет МОГО «Вуктыл» | 2022-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилого населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО «Вуктыл» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет. Естественный прирост, убыль (-) населения | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Приобретение инвентаря и оборудования по видам спорта для проведения физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО «Вуктыл» |  | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: развитие школьного спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение физкультурно-спортивных Спартакиад среди общеобразовательных учреждений ГО «Вуктыл» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Поддержка и создание физкультурно-спортивных клубов при общеобразовательных учреждениях |  | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд ГО «Вуктыл» и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение спортивных сборов по видам спорта | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Организация выездов перспективных спортсменов для обмена опытом |  | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: организация и участие в республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет. Естественный прирост, убыль (-) населения | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Укомплектование команд ГО «Вуктыл» по видам спорта необходимым инвентарём и оборудованием |  | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение мероприятий по приёму нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет. Естественный прирост, убыль (-) населения | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Проведение агитационной работы по популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание эффективной системы подготовки спортивного резерва: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: повышение спортивного мастерства у занимающихся в секциях и группах по видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение квалификационных соревнований | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет. Естественный прирост, убыль (-) населения | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Организация мероприятий по поощрению перспективных спортсменов |  | - | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: участие в судейских семинарах и повышение судейской квалификации судей по видам спорта ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта, прохождение семинаров и мастер классов | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет. Естественный прирост, убыль (-) населения | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Организация семинаров для судей на базе учреждений физкультурно-спортивной направленности ГО «Вуктыл» |  | - | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на предоставление возможностей перспективным спортсменам повышать спортивные результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет. Естественный прирост, убыль (-) населения | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста |  | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: улучшение технического состояния учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение устойчивости и надежности зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет. Естественный прирост, убыль (-) населения | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Составление проектно-сметной документации, смет, проведение экспертизы |  | бюджет МОГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: просемейная демографическая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: пропаганда семейных отношений в системе образования, культуры и информационно-коммуникативной среде, создание благоприятных условий для обеспечения семейного благополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: информационное (обеспечение) просвещение граждан в области семейных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий с целью проведения и консультирования родителей и детей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейных ценностей | Среднегодовая численность населения. Естественный прирост, убыль (-) населения | - | 2021-2035 | УО, ОКИНП, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Вуктыльская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ РК «ВЦРБ» (по согласованию), государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» (далее - ГБУ РК «ЦСЗН») (по согласованию) |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: организация, участие в мероприятиях направленных на обеспечение семейного благополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий направленных на расширение участия семей в воспитательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми | Среднегодовая численность населения. Естественный прирост, убыль (-) населения | - | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Организация культурно массовых мероприятий, направленных на развитие культурных, нравственных и семейных ценностей | Среднегодовая численность населения. Естественный прирост, убыль (-) населения | - | 2021-2035 | ОКИНП |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение эффективности системы управления в чрезвычайных ситуациях различного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: совершенствование обучения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и переподготовка ответственных специалистов в области гражданской защиты, пожарной безопасности и террористической безопасности | Обеспечение 100% обучения руководителей, должностных лиц и специалистов в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности и террористических акций к запланированному уровню | Бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | отдел ГО и ЧС |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: повышение технической оснащенности звеньев добровольной пожарной охраны, материальное стимулирование и обеспечение пожарной безопасности в границах ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальное стимулирование членов добровольной пожарной охраны за проведение ими профилактической работы в области пожарной безопасности | Обеспечение 100% доли поощренных членов добровольно пожарной охраны | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | отдел ГО и ЧС |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий по пожарной безопасности | Укрепление пожарно – технического вооружения | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | отдел ГО и ЧС |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий для функционирования единой дежурно – диспетчерской службы АГО «Вуктыл» | Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | отдел ГО и ЧС |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: функционирование системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание, содержание системно аппаратного комплекса «Безопасный город» на территории ГО «Вуктыл» | Обеспечение функционирования системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории ГО «Вуктыл» | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | отдел ГО и ЧС |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: оповещение населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание в рабочем состоянии системы оповещения ГО «Вуктыл» | Обеспечение своевременного оповещения населения | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | отдел ГО и ЧС |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: выполнение мероприятий по пожарной безопасности в ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий направленных на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание пожарных водоемов | Пожарные водоемы соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | отдел ГО и ЧС |  |  |  |  |
| Создание и обновление минерализованных полос по предупреждению последствий возникновения угроз лесных пожаров | Пожарные разрывы и минерализованные полосы в границах сельских населенных пунктов ГО «Вуктыл» соответствуют новым требованиям пожарной безопасности | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | отдел ГО и ЧС |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: предотвращение пожаров и гибели людей на объектах муниципальной собственности ГО «Вуктыл» за счет повышения пожарной безопасности зданий и сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: выполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | Количество практических тренировок на объектах муниципальной собственности по безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара в соответствии с разработанными и утвержденными планами эвакуации людей | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | отдел ГО и ЧС |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: оснащение объектов муниципальной собственности пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение в них противопожарных работ и реализация комплекса мер по обеспечению в них пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка противопожарного оборудования и инвентаря, выполнение работ по противопожарной защите | Исполнение требований пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП, УО, муниципальное бюджетное учреждение «Локомотив» (далее – МБУ «Локомотив») |  |  |  |  |
| Содержание в рабочем состоянии противопожарной защиты объектов муниципальной собственности |  | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП, УО, Финансовый отдел АГО «Вуктыл» (далее – ФО), МБУ «Локомотив», муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный отдел» (далее – МКУ «АХО») |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: обеспечение безопасности населения ГО «Вуктыл» от угроз криминогенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: профилактика правонарушений на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | Количество мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа «Вуктыл» | - | 2021-2035 | ОКИНП, УО |  |  |  |  |
| Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | Количество мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа «Вуктыл» | - | 2021-2035 | ОКИНП, УО |  |  |  |  |
| Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений ГО «Вуктыл». Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Дорожно-транспортные происшествия (в которых погибли или были ранены люди). | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Проведение профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Дорожно-транспортные происшествия (в которых погибли или были ранены люди) | - | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Оснащение образовательных учреждений на территории МО ГО «Вуктыл» | Дорожно-транспортные происшествия (в которых погибли или были ранены люди) | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Организация деятельности добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений | Количество рейдов, проведенных членами добровольной народной дружины городского округа «Вуктыл» | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | отдел ГО и ЧС |  |  |  |  |
| Информирование населения городского округа «Вуктыл» о деятельности добровольной народной дружины | Повышение информированности населения о деятельности добровольных народных дружин | - | 2021-2035 | отдел ГО и ЧС, орг. отдел |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом на территории ГО «Вуктыл» | Количество мероприятий, проведенных по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами, их незаконному обороту и борьбе с алкоголизмом на территории ГО «Вуктыл» | - | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Участие в рейдовых мероприятиях на предмет выявления случаев продажи алкогольной продукции в части недопущения продажи в праздничные дни |  | - | 2021-2035 | СПР |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: совершенствование муниципальной составляющей общегосударственной системы противодействия терроризму по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в целях защиты прав личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование населения ГО «Вуктыл» о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации | Повышение информированности населения ГО «Вуктыл» о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов | - | 2021-2035 | отдел ГО и ЧС |  |  |  |  |
| Организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма | Обеспечение 100% доли проведенных комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, от запланированных к проведению | - | 2021-2035 | отдел ГО и ЧС |  |  |  |  |
| Организация работы Антитеррористической комиссии ГО «Вуктыл» | Координация деятельности системы противодействия терроризму по предупреждению терроризма и экстремизма | - | 2021-2035 | отдел ГО и ЧС |  |  |  |  |
| Организация и проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений на территории ГО «Вуктыл» | Недопущение преступлений на межнациональной и межконфессиональной основе и преступлений террористической и экстремистской направленности | - | 2021-2035 | орг. отдел, ОКИНП, УО |  |  |  |  |
| Разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных её проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма | Недопущение преступлений на межнациональной и межконфессиональной основе и преступлений террористической и экстремистской направленности | - | 2021-2035 | ОКИНП, УО |  |  |  |  |
| Организация фестивалей и информационно-просветительских встреч по антитеррористической тематике | Недопущение преступлений на межнациональной и межконфессиональной основе и преступлений террористической и экстремистской направленности | - | 2021-2035 | ОКИНП, УО |  |  |  |  |
| Содержание систем антитеррористической защищенности учреждений и объектов массового пребывания людей | Обеспечение 100% доли учреждений городского округа «Вуктыл» и объектов массового пребывания людей, в которых выполнены антитеррористические мероприятия | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП, ФО, МКУ «АХО», МБУ «Локомотив» |  |  |  |  |
| Организация и выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений и мест (объектов) массового пребывания людей ГО «Вуктыл» в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации | Количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях городского округа «Вуктыл» и объектах с массовым пребыванием людей | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП, ФО, МКУ «АХО», МБУ «Локомотив», муниципальное бюджетное учреждение «Клубно-спортивный комплекс» |  |  |  |  |
| Реализация воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей | Количество реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях городского округа «Вуктыл» и объектах с массовым пребыванием людей | - | 2021-2035 | ОКИНП, УО |  |  |  |  |
| Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных организациях | Повышение безопасности объектов муниципальных образовательных организациях в сфере предупреждения терроризма и экстремизма | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОКИНП, УО |  |  |  |  |
| Организация обучения и подготовки специалистов в области межэтнических и межконфессиональных отношений для профилактики проявления экстремизма и противодействие терроризму | Повышение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории ГО «Вуктыл» | - | 2021-2035 | ОКИНП, УО |  |  |  |  |
| Организация обучения и подготовки специалистов по противодействию идеологии и терроризма | Повышение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений на территории ГО «Вуктыл» | - | 2021-2035 | ОКИНП, УО |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: повышение социальной защищенности граждан: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание условий для повышения удовлетворения потребностей населения в жилье: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультационно-информационная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам обеспечения жильем | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | - | 2021-2035 | ОСП |  |  |  |  |
| Организация учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление жилого помещения | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | - | 2021-2035 | ОСП |  |  |  |  |
| Приобретение жилых помещений за счет средств субвенций, выделенных в текущем году | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | республиканский бюджет | 2022-2035 | ОСП |  |  |  |  |
| Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | - | 2021-2035 | ОСП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: улучшение жилищных условий молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Консультационно-информационная работа с молодыми семьями | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. Миграционный прирост, убыль (-) населения | - | 2021-2035 | ОСП |  |  |  |  |
| ### Организация учета молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  | - | 2021-2035 | ОСП |  |  |  |  |
| ### Выдача свидетельств молодым семьям на предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий |  | федеральный бюджет РФ, республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОСП |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: формирование социально-экономических условий для осуществления мер по поддержанию уровня жизни граждан старшего поколения, инвалидов, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и осуществление деятельности по опеке и попечительству и по предоставлению мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Коми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: реализация культурно-досуговых потребностей отдельных категорий населения и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение социально значимых мероприятий | Реализация культурно-досуговых потребностей отдельных категорий граждан | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ГБУ РК «ЦСЗН» |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: улучшение социально-экономического положения граждан, соблюдение принципа адресности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация питания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Повышение социальной защищенности детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ФО, ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |  |  |  |  |
| Приобретение новогодних подарков для детей «группы риска» и детей, оставшихся без попечения родителей | Повышение социальной защищенности детей «группы риска» и детей, оставшихся без попечения родителей | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ФО, ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |  |  |  |  |
| Выявление, устройство, учет, защита личных прав и законных интересов, обеспечение оптимальных условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и контроль за деятельностью опекунов и попечителей | Повышение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | 2021-2035 | Сектор опеки и попечительства АГО «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: повышение правовой грамотности граждан пожилого возраста, информированности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение граждан в области правовой и компьютерной грамотности, организация деятельности «социального десанта» | Социальная адаптация граждан пожилого возраста к современным условиям жизни | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ФО, ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |  |  |  |  |
| Реализация отдельных мероприятий в части увеличения периода активного долголетия и создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Увеличение периода активного долголетия граждан пожилого возраста. Естественный прирост, убыль (-) населения | - | 2021-2035 | ФО, ГБУ РК «ЦСЗН» (по согласованию) |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: содействие занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы и признанных в установленном порядке безработными на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация общественных (временных) работ на территории ГО «Вуктыл» | Уровень безработицы на конец года | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ФО, государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Вуктыла» (далее - ГУ РК «ЦЗН») (по согласованию) |  |  |  |  |
| Организационные мероприятия, направленные на повышение занятости населения | Уровень безработицы на конец года | - | 2021-2035 | ФО, ГУ РК «ЦЗН» (по согласованию) |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: реализация социально значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация социально значимого проекта «Ремонт выгребных ям с. Дутово» | Уровень безработицы на конец года. Благоустройство сельского населенного пункта. | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021 | ОЖКХ, Сектор по развитию территорий АГО «Вуктыл» (далее – СРТ) |  |  |  |  |
| Реализация социально значимого проекта «Благоустройство территории с. Дутово» | Уровень безработицы на конец года. Благоустройство сельского населенного пункта. | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021 | ОГДХ, СРТ |  |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Уровень безработицы на конец года | - | 2021-2035 | ОЖКХ, СРТ, ОГДХ |  |  |  |  |
| Реализация социально значимых проектов, прошедших отбор в республиканском конкурсе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Уровень безработицы на конец года | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2022-2035 | ОЖКХ, СРТ, ОГДХ |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: улучшение состояния здоровья населения ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: формирование культуры здорового образа жизни населения ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование приверженности к здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | Естественный прирост, убыль (-) населения | - | 2021-2035 | ОСП, ССМП, ОКИНП, ГБУЗ РК «ВЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |  |
| Повышение информированности населения о поведенческих и алиментарно-зависимых факторах риска и доступности продуктов здорового и диетического питания. | Естественный прирост, убыль (-) населения | - | 2021-2035 | ОСП, ГБУЗ РК «ВЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий, в том числе для родителей, в общеобразовательных учреждениях по профилактике вредных привычек у детей и подростков с привлечением врачей-педиатров, психиатров, наркологов, сотрудников полиции | Естественный прирост, убыль (-) населения | - | 2021 -2035 | ОСП, УО, ГБУЗ РК «ВЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |  |
| Организация дополнительной диспансеризации работников органов местного самоуправления ГО «Вуктыл» и муниципальных бюджетных учреждений ГО «Вуктыл» | Естественный прирост, убыль (-) населения | - | 2021 -2035 | ОСП, ГБУЗ РК «ВЦРБ» (по согласованию) |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для сохранения количества врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населенных пунктах | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. человек населения | - | 2021-2035 | ГБУЗ РК «ВЦРБ» (по согласованию), ОСП |  |  |  |  |
| Организация работы по предоставлению работникам ГБУЗ РК «ВЦРБ» жилых помещений (при наличии заявлений) по договорам коммерческого найма | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. человек населения. Естественный прирост, убыль (-) населения | - | 2021-2035 | ОСП |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (инвалидов-колясочников, детей-инвалидов) и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение беспрепятственного доступа к зданиям учреждений детей-инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адаптация муниципальных учреждений путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг | Повышение доступности объектов и услуг муниципальных учреждений инвалидам и другим маломобильным группам населения | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | УО, ОКИНП, ССМП |  |  |  |  |
| Создание условий для обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), в том числе создание архитектурной доступности и оснащение оборудованием | Обеспечение 100 % доли дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов и создана архитектурная доступность, и оснащение оборудованием | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Адаптация муниципальных учреждений физической культуры и спорта к обслуживанию инвалидов | Сохранение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения данной категории не менее 12,4% | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение беспрепятственного доступа к жилому фонду инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком) | Повышение доступности жилого фонда инвалидам и другим маломобильным группам населения. | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОЖКХ |  |  |  |  |
| Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах) | Повышение доступности транспортной инфраструктуры инвалидам и других маломобильным группам населения | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОЖКХ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение беспрепятственного доступа объектов органов местного самоуправления для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адаптация административных зданий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком) санитарный узел для маломобильных групп населения | Повышение доступности административных зданий органов местного самоуправления инвалидам и других маломобильным группам населения | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ФО |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем путем поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Ежегодно не менее двум социально ориентированных некоммерческих организациям оказана финансовая поддержка в течение года | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОЭ |  |  |  |  |
| Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в конкурсах различных сфер деятельности | Повышение информированности социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности участия в конкурсах различных сфер деятельности для привлечения дополнительных средств на реализацию проектов | - | 2021-2035 | ОЭ |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику и удовлетворяющего потребности жителей и гостей ГО «Вуктыл» в отдыхе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: развитие туристической инфраструктуры на территории ГО «Вуктыл» путем создания и реализации проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание и реализация проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование туристских стоянок на маршрутах и экологических тропах | Увеличение количества туристов, посещающих туристические маршруты, на 5 % ежегодно | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | Сектор по туризму АГО «Вуктыл» (далее – сектор по туризму) |  |  |  |  |
| Создание и реконструкция объектов туристской инфраструктуры | Увеличение количества объектов туристского показа | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | сектор по туризму |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: формирование положительного образа территории ГО «Вуктыл» у релевантной аудитории и потенциальных инвесторов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: информационно-рекламное обеспечение туристических ресурсов МО ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Издание буклетов, брошюр, путеводителей, фотоальбомов, выпуск рекламно-презентационных видеороликов, фильмов | Увеличение количества потенциальных туристов и инвесторов, информированных о туристических ресурсах ГО «Вуктыл» | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | сектор по туризму |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление и установка указателей, информационных щитов на туристских маршрутах и экологических тропах | Увеличение количества туристов и экскурсантов на маршрутах и экологических тропах на 5 % ежегодно | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | сектор по туризму |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: организация и проведение событийных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение туристического фестиваля | Повышение интереса к туризму у населения, привлечение потенциальных туристов | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | сектор по туризму |  |  |  |  |
| Проведение конкурса туристской песни | Повышение интереса к туризму у населения, привлечение потенциальных туристов | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | сектор по туризму |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: организация и проведение выставочных и познавательных мероприятий в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение выставок, викторин, конкурсов, презентационных мероприятий в сфере туризма | Увеличение количества туристов на территории ГО «Вуктыл» на 5 % ежегодно. Повышение заинтересованности населения объектами туристского показа | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | сектор по туризму |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории ГО «Вуктыл» | Создание благоприятных условий для проживания населения | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОГДХ, ОЖКХ |  |  |  |  |
| Реализация социально значимого проекта «Народный бюджет» «Устройство пешеходной дорожки в районе пр. Пионерский, д.9 - пр. Пионерский, д.11 г.Вуктыл» | Создание благоприятных условий для проживания населения | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Реализация социально значимого проекта «Народный бюджет» «Ремонт улично –дорожной сети г. Вуктыл «Участок по ул. Газовиков, д.1 – пр. Пионерский, д.13 (ПК58-ПК56)» | Создание благоприятных условий для проживания населения | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Реализация социально значимого проекта «Народный бюджет» «Строительство пешеходного тротуара (на участке «верхний и нижний поселок») п. Шердино» | Создание благоприятных условий для проживания населения | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021 | ОГДХ, СРТ |  |  |  |  |
| Реализация социально значимого проекта «Народный бюджет» «Обустройство дороги к кладбищу в п. Лемтыбож» | Создание благоприятных условий для проживания населения | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021 | ОГДХ, СРТ |  |  |  |  |
| Реализация социально значимого проекта «Народный бюджет» «Реконструкция водонапорной башни в п. Усть-Соплеск» | Создание благоприятных условий для проживания населения | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021 | ОЖКХ, СРТ |  |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Создание благоприятных условий для проживания населения | - | 2021-2035 | ОЖКХ, ОГДХ, СРТ |  |  |  |  |
| Реализация социально значимых проектов, прошедших отбор в республиканском конкурсе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Создание благоприятных условий для проживания населения | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2022-2035 | ОЖКХ, ОГДХ, СРТ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно-сметной документации | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2023 | ОЖКХ |  |  |  |  |
| Ремонт ливневой канализации | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2023 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: содействие собственникам помещений в проведении капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015-2044 годы, в том числе: | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | Средства собственников многоквартирных домов (далее – МКД) | 2021-2035 | ОЖКХ |  |  |  |  |
| Ремонт (замена) лифтового оборудования: г.Вуктыл, ул. 60 лет Октября д. 8, д.8а, д.8б, ул. Газовиков, д.4, ул. Таежная, д.1а, д.1б | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | Средства собственников МКД | 2021-2022 | ОЖКХ |  |  |  |  |
| Ремонт кровли: г.Вуктыл, ул. Газовиков д.5, ул. Комсомольская д.24, ул. Газовиков, д.3, с. Подчерье ул. Советская, д.4, ул. Лесная, д.1, ул. Зарубина, д.33, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д.20, д. 22, ул. Комсомольская, д.2, д. 20 | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | Средства собственников МКД | 2021-2023 | ОЖКХ |  |  |  |  |
| Ремонт отопления: г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.14 | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | Средства собственников МКД | 2023 | ОЖКХ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: энергосбережение и повышение энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов | Повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОЖКХ, УО, ОКИНП |  |  |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | УО, ОКИНП |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: газификация сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием | Создание благоприятных условий для проживания населения | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2023 | Отдел строительства АГО «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными и бытовыми услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | Обновление изношенной инженерной сети водоснабжения. Улучшение качества воды, используемой жителями г. Вуктыл для питья, пищеприготовления и бытовых нужд | Внебюджетные средства (средства ООО «Газпром добыча Краснодар») | 2021 | Отдел строительства АГО «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Обеспечение доступности населению услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОЖКХ |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений | Улучшение экологической ситуации | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2022 | Отдел строительства АГО «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по устройству блочно-модульной котельной | Создание благоприятных условий для проживания населения. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2023 | Отдел строительства АГО «Вуктыл» |  |  |  |  |
| Ремонт и замена тепловых, водопроводных сетей к отопительному сезону | Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене. Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | Внебюджетные средства (средства ресурсоснабжа-ющей организации) | 2021-2035 | ОЖКХ, ресурсоснабжающая организация (по согласованию) |  |  |  |  |
| Экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: создание благоприятных условий для развития экономики ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: функционирование комплексной системы стратегического планирования ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: развитие стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование нормативных правовых актов, регламентирующих стратегическое планирование | Актуальные нормативные правовые акты, регламентирующие стратегическое планирование | - | 2021-2035 | ОЭ |  |  |  |  |
| Актуализация Стратегии социально-экономического развития ГО «Вуктыл» на период до 2035 года и Плана реализации Стратегии социально-экономического развития ГО «Вуктыл» | Актуальные документы стратегического планирования ГО «Вуктыл» | - | 2021-2035 | ОЭ |  |  |  |  |
| Разработка прогноза социально-экономического развития ГО «Вуктыл» | Определение параметров социально-экономического развития ГО «Вуктыл» | - | 2021-2035 | ОЭ |  |  |  |  |
| Формирование отчетности по документам стратегического планирования по Плану реализации Стратегии социально-экономического развития ГО «Вуктыл» | Оценка степени достижения стратегических целей и задач | - | 2021-2035 | ОЭ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: совершенствование программно-целевого планирования ГО «Вуктыл»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование регламентирующих нормативных правовых актов и муниципальных программ ГО «Вуктыл» | Актуальные нормативные правовые акты в сфере программно-целевого планирования ГО «Вуктыл» и муниципальные программы ГО «Вуктыл» | - | 2021-2035 | ОЭ |  |  |  |  |
| Организация и проведение мониторинга, оценки эффективности реализации муниципальных программ ГО «Вуктыл» | Оценка степени достижения стратегических целей и задач в рамках реализации муниципальных программ ГО «Вуктыл» | - | 2021-2035 | ОЭ |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание условий для повышения инвестиционной привлекательности ГО «Вуктыл» и инвестиционной активности на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оказание методической и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя. Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства). Миграционный прирост, убыль (-) населения | - | 2021-2035 | ОЭ, СПР |  |  |  |  |
| Доведение до хозяйствующих субъектов информации о конкурсах, связанных с возможностью привлечения инвестиций, информационных площадках, размещающих сведения о реализуемых инвестиционных проектах, и другой информации | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя. Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства). Миграционный прирост, убыль (-) населения | - | 2021-2035 | ОЭ, СПР |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: формирование и актуализация информации об инвестиционном потенциале ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение актуальной информации в сфере инвестиционного развития ГО «Вуктыл» на сайте ГО «Вуктыл» | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя. Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства). Миграционный прирост, убыль (-) населения | - | 2021-2035 | ОЭ |  |  |  |  |
| Актуализация инвестиционного паспорта ГО «Вуктыл» | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя. Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства). Миграционный прирост, убыль (-) населения | - | 2021-2035 | ОЭ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: создание условий для развития муниципально-частного партнерства, заключения концессионных соглашений при передаче муниципального имущества в пользование инвесторам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка технического задания на разработку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в отношении систем водоснабжения ГО «Вуктыл» | Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене. Создание благоприятных условий для проживания населения | - | 2021-2022 | ОЖКХ |  |  |  |  |
| Согласование АГО «Вуктыл» инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в отношении систем водоснабжения ГО «Вуктыл» | Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене. Создание благоприятных условий для проживания населения | - | 2021-2022 | ОЖКХ |  |  |  |  |
| Направление согласованной инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями в отношении систем водоснабжения ГО «Вуктыл» в адрес в адрес Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене. Создание благоприятных условий для проживания населения | - | 2021-2022 | ОЖКХ |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидирование транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты | Создание условий для сохранения торговли в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах ГО «Вуктыл». Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения. Миграционный прирост, убыль (-) населения | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | СПР |  |  |  |  |
| Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о льготном кредитовании микрофинансовыми организациями | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения. Миграционный прирост, убыль (-) населения | - | 2021-2035 | СПР |  |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Решение социально-значимых вопросов в сфере малого и среднего предпринимательства ГО «Вуктыл» | - | 2021-2035 | СПР |  |  |  |  |
| Реализация социально значимых проектов, прошедших отбор в республиканском конкурсе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Решение социально-значимых вопросов в сфере малого и среднего предпринимательства ГО «Вуктыл» | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2022-2035 | СПР |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и их работников; вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация обучения субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, а также самозанятых граждан | Повышение профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и их работников | республиканский бюджет | 2021-2035 | СПР |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по информированию населения о введении специального налогового режима для самозанятых граждан на территории ГО «Вуктыл» | Содействие повышению информирования населения о введении специального налогового режима для самозанятых граждан | - | 2021-2035 | СПР |  |  |  |  |
| Информационная поддержка социального предпринимательства | Содействие повышению информированности предпринимателей о форме осуществления предпринимательской деятельности «социальное предпринимательство» | - | 2021-2035 | СПР |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: организационная, информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о проведении конференций, форумов, съездов, семинаров, ярмарок, выставок и других мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства, организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в региональных и республиканских конференциях, форумах, съездах, семинарах, ярмарках, выставках и других мероприятиях по вопросам малого и среднего предпринимательства | Содействие повышению информированности предпринимателей о проведении конференций, форумов, съездов, семинаров, ярмарок, выставок и других мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства | - | 2021-2035 | СПР |  |  |  |  |
| Проведение заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при АГО «Вуктыл» | Проведение анализа состояния дел в сфере малого и среднего предпринимательства и выработка предложений по взаимодействию и содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории ГО «Вуктыл» | - | 2021-2035 | СПР |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: развитие конкурентной среды в ГО «Вуктыл»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: реализация антимонопольного комплаенса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства | - | 2021-2035 | ОЭ |  |  |  |  |
| Координация реализации Плана мероприятий по организации в АГО «Вуктыл» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) на 2021 г. и последующие года | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства | - | 2021-2035 | ОЭ, отдел правового обеспечения АГО «Вуктыл», отдел кадров |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на товарных рынках ГО «Вуктыл»; системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координация реализации Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию и развитию конкуренции на территории ГО «Вуктыл» | Содействие развитию конкуренции | - | 2021-2035 | ОЭ |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание условий для сохранения и развития сельского хозяйства, регулирование рынка пищевой продукции на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: организационная, информационно-консультационная, финансовая поддержка производителей сельскохозяйственной продукции и народных проектов в сфере агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных | Сохранение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | СПР |  |  |  |  |
| Доведение до крестьянских (фермерских) хозяйств информации о конкурсах, связанных с возможностью привлечения инвестиций, льготном кредитовании финансовыми организациями, информационных площадках, размещающих сведения о реализуемых инвестиционных проектах, и другой информации | Создание условий для развития агропромышленного комплекса | - | 2021-2035 | СПР |  |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Создание условий для развития агропромышленного комплекса | - | 2021-2035 | СПР |  |  |  |  |
| Реализация социально значимых проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в республиканском конкурсе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Создание условий для развития агропромышленного комплекса | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2022-2035 | СПР |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: создание условий для осуществления градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: разработка, утверждение и актуализация генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка проекта решения Совета ГО «Вуктыл» «Об утверждении генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» | Наличие актуальных, утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021 | Главный архитектор |  |  |  |  |
| Своевременная актуализация генерального плана МОГО «Вуктыл» и Правил землепользования и застройки МОГО «Вуктыл» | Наличие актуальных, утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | Главный архитектор |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, выполнение комплекса работ по программному сопровождению системы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение государственной информационной системы Республики Коми обеспечения градостроительной деятельности в Республике Коми | Совершенствование реализации полномочий в сфере градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ | республиканский бюджет РК | 2021-2035 | Главный архитектор |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» | Ввод в действие жилых домов | - | 2021-2035 | Главный архитектор |  |  |  |  |
| Поддержание административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительства объекта капитального строительства» в редакции соответствующей законодательству | Ввод в действие жилых домов | - | 2021-2035 | Главный архитектор |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: строительство объектов социального назначения, отвечающих современным требованиям к качеству и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в разработке технических заданий на проектирование объектов социального назначения, отвечающих современным требованиям к качеству и энергоэффективности | Объекты социального назначения, отвечающие современным требованиям к качеству и энергоэффективности | - | 2021-2035 | Главный архитектор |  |  |  |  |
| Территория проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: обеспечение потребностей населения и экономики ГО «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: развитие транспортной инфраструктуры на территории ГО «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р.Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2022 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Проведение комплекса работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществлению строительного контроля за выполнением работ, разработке проектно-сметной документации и прохождению государственной экспертизы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2022-2035 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения ГО «Вуктыл» и мостовых сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории ГО «Вуктыл» | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Проведение инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории ГО «Вуктыл» |  | - | 2021-2035 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта на территории муниципального образования ГО «Вуктыл» | Обеспечение транспортной доступности на территории ГО «Вуктыл» | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети ГО «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города | Создание благоприятных условий для проживания населения | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети населенных пунктов |  | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Проведение инвентаризации и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл |  | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка заявок в целях участия в республиканском конкурсном отборе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Создание благоприятных условий для проживания населения | - | 2021-2035 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Реализация социально значимых проектов, прошедших отбор в республиканском конкурсе в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» | Создание благоприятных условий для проживания населения | республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2022-2035 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: организация предоставления транспортных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории ГО «Вуктыл» | Обеспечение транспортной доступности на территории ГО «Вуктыл» | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | СПР |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению ГО «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Обеспечение транспортной доступности на территории ГО «Вуктыл» | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | СПР |  |  |  |  |
| Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Обеспечение транспортной доступности на территории ГО «Вуктыл» | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение лекций, занятий, бесед на тему безопасности дорожного движения | Дорожно-транспортные происшествия (в которых погибли или были ранены люди). Смертность от дорожно-транспортных происшествий | - | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Дорожно-транспортные происшествия (в которых погибли или были ранены люди). Смертность от дорожно-транспортных происшествий | - | 2021-2035 | УО |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение комплекса работ по обустройству и содержанию технических средств организации безопасного дорожного движения | Дорожно-транспортные происшествия (в которых погибли или были ранены люди). Смертность от дорожно-транспортных происшествий | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | УО, МБУ «Локомотив», ОГДХ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работ по эвакуации длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Создание благоприятных условий для проживания населения | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: повышение уровня благоустройства территории ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: повышение уровня благоустройства дворовых и особо посещаемых муниципальных территорий ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий | Создание благоприятных условий для проживания населения | федеральный бюджет РФ, республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2023-2035 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории «Городская площадь» (II этап) (F2) | Создание благоприятных условий для проживания населения | федеральный бюджет РФ, республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2022 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по благоустройству территорий, дворовых проездов, тротуаров, обустройство освещения, установка в том числе общественных территорий (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки, иные территории), улично-дорожной сети (ремонт проезжей части, прилегающих к улицам тротуаров, обустройство ограждений, освещения и иные мероприятия), дворовых территорий (ремонт скамеек, урн и иные мероприятия) | Создание благоприятных условий для проживания населения | федеральный бюджет РФ, республиканский бюджет, бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории МО ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение в средствах массовой информации (в том числе размещенных в сети Интернет) материалов о ходе реализации муниципальной программы | Создание благоприятных условий для проживания населения | - | 2021-2035 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечения благоустройства территорий МО ГО «Вуктыл» в соответствии с едиными требованиями вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории МО ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по обсуждению с гражданами мероприятий по благоустройству муниципальных территорий | Создание благоприятных условий для проживания населения | - | 2021-2035 | ОГДХ |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: предупреждение и минимизация негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: организация и проведение на территории муниципального образования природоохранных и экологических акций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: организация и проведение природоохранных и экологических акций: «Марш парков», «Речная лента» и конкурса «Сезон фотоохоты на особо охраняемых природных территориях», очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий реки Печора и ее притоков с привлечением местного населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работы по привлечению широкого круга участников к проведению природоохранных и экологических акций: «Марш парков», «Речная лента», конкурса «Сезон фотоохоты на особо охраняемых природных территориях», очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий реки Печора и ее притоков, включая волонтеров, представителей организаций, инициативных граждан и молодежи | Улучшение экологической ситуации | - | 2021-2035 | ССМП, сектор по туризму, УО, ОКИНП |  |  |  |  |
| Освещение в средствах массовой информации о природоохранных и экологических акциях | Улучшение экологической ситуации | - | 2021-2035 | ССМП |  |  |  |  |
| Организация высадки леса | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения | - | 2021-2035 | ССМП, сектор по туризму, УО, ОКИНП |  |  |  |  |
| Участие в акции Национального парка «Югыд ва» по сбору макулатуры | Улучшение экологической ситуации |  | 2021-2035 | ССМП, сектор по туризму, УО, ОКИНП |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: экологическое просвещение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: информационно-организационная работа, направленная на формирование экологической культуры, развитие системы всеобщего экологического образования и просвещения населения, в том числе детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация Всероссийского экологического диктанта | Улучшение экологической ситуации | - | 2021-2035 | ССМП, УО, ОКИНП |  |  |  |  |
| Проведение воспитательных бесед на тему экологии в образовательных учреждениях: «Береги природу», «Природа наш друг» |  | - | 2021-2035 | ССМП, УО, ОКИНП |  |  |  |  |
| Просмотр видеороликов об особо охраняемых природных территориях |  | - | 2021-2035 | ССМП, УО, ОКИНП |  |  |  |  |
| Управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: совершенствование муниципального управления ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте ГО «Вуктыл» о деятельности органов местного самоуправления | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления МО ГО «Вуктыл» | - | 2021-2035 | орг. отдел |  |  |  |  |
| Проведение публичных слушаний на территории ГО «Вуктыл» |  | - | 2021-2035 | орг. отдел |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: формирование компактного, высокопрофессионального, оптимально сбалансированного и эффективного аппарата органов местного самоуправления ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: формирование эффективного механизма подбора кадрового состава и работы с ним |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по организации внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | Повышение эффективности методов подбора квалифицированных кадров | - | 2021-2035 | отдел кадров |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: повышение престижа органов местного самоуправления и авторитета работников органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие муниципальных служащих АГО «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов АГО «Вуктыл», являющихся юридическими лицами в республиканском конкурсе «Ценный кадр»; участие работников АГО «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов АГО «Вуктыл», являющихся юридическими лицами в обучающих семинарах и конференциях | Повышение престижа органов местного самоуправления и авторитета работников органов местного самоуправления | - | 2021-2035 | отдел кадров |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: совершенствование программ подготовки и профессионального развития работников; управление развитием профессиональных качеств работников органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней специалистов АГО «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов АГО «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней, по отношению к общему числу обученных специалистов АГО «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов АГО «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | - | 2021-2035 | отдел кадров |  |  |  |  |
| Организация обучения с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней специалистов АГО «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов АГО «Вуктыл», являющихся юридическими лицами |  | - | 2021-2035 | отдел кадров |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: формирование кадрового резерва и обеспечение его эффективного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работы с резервом управленческих кадров | Повышение эффективности методов подбора квалифицированных кадров | - | 2021-2035 | отдел кадров |  |  |  |  |
| Профессиональное развитие кадрового резерва управленческих кадров муниципального образования ГО «Вуктыл», путем участия кадрового резерва управленческих кадров муниципального образования ГО «Вуктыл» повышении квалификации и участия в обучающих семинарах и конференциях |  | - | 2021-2035 | отдел кадров |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: объективная оценка результатов деятельности муниципальных служащих, в первую очередь при проведении аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по организации аттестации муниципальных служащих АГО «Вуктыл» | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | - | 2021-2035 | отдел кадров |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по утверждению должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | Повышение эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | - | 2021-2035 | отдел кадров |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления МО ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: оптимизация предоставления муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение информации о предоставляемых муниципальных услугах на официальном сайте ГО «Вуктыл» | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления МО ГО «Вуктыл» | - | 2021-2035 | орг. отдел |  |  |  |  |
| Размещение информации о предоставляемых муниципальных услугах на Портале государственных и муниципальных услуг, Региональном Портале государственных и муниципальных услуг Республики Коми | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления МО ГО «Вуктыл» | - | 2021-2035 | орг. отдел |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: осуществление в пределах своей компетентности исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация полномочий, возложенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами Российской Федерации и законами Республики Коми | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления МО ГО «Вуктыл» | - | 2021-2035 | Структурные подразделения АГО «Вуктыл», ее отраслевые (функциональные) органы |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности органов местного самоуправления ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведение в соответствие с законодательством административных регламентов предоставления муниципальных услуг АГО «Вуктыл» | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления МО ГО «Вуктыл» | - | 2021-2035 | орг. отдел, органы, предоставляющие муниципальные услуги |  |  |  |  |
| Приведение в соответствие с законодательством нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ГО «Вуктыл» | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления МО ГО «Вуктыл» | - | 2021-2035 | Структурные подразделения АГО «Вуктыл», ее отраслевые (функциональные) органы |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета МО ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: формирование бюджетной и налоговой политики ГО «Вуктыл», отвечающей потребностям общества и задачам ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики ГО «Вуктыл» | Удельный вес расходов бюджета МО ГО «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ | - | 2021-2035 | ОЭ, Финансовое управление, ОУИ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: формирование условий для внедрения инструментов эффективного менеджмента в сфере общественных финансов ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация нормативных и методических документов, регламентирующих бюджетный процесс, а также проведение совещаний и рабочих встреч с главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования ГО «Вуктыл» по вопросам управления общественными финансами | Расходы бюджета МО ГО «Вуктыл» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования. Налоговые и неналоговые доходы бюджета МО ГО «Вуктыл» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя МО ГО «Вуктыл» | - | 2021-2035 | Финансовое управление |  |  |  |  |
| Сбор, проверка и анализ информации от главных распорядителей бюджетных средств с целью результатов итоговой оценки для формирования рейтинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета МО ГО «Вуктыл» | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | - | 2021-2035 | Финансовое управление |  |  |  |  |
| Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). Повышение эффективности использования бюджетных средств бюджета МО ГО «Вуктыл». Профилактика нарушений законодательства в сфере закупок | - | 2021-2035 | Финансовое управление |  |  |  |  |
| Проведение процедуры публичных слушаний по проектам решений Совета ГО «Вуктыл» о бюджете МОГО «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период годов и об исполнении бюджета МОГО «Вуктыл» | Повышение эффективности менеджмента в сфере общественных финансов ГО «Вуктыл» | - | 2021-2035 | Финансовое управление |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: обеспечение сбалансированности бюджетной системы ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение выполнения и оптимизации расходных обязательств ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование информации для проекта решения о бюджете МОГО «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета МОГО «Вуктыл» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов муниципального образования (без учета субвенций). Удельный вес расходов бюджета МО ГО «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ | - | 2021-2035 | Финансовое управление |  |  |  |  |
| Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств МОГО «Вуктыл», соответствия исполнения бюджета МОГО «Вуктыл» бюджетному законодательству | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). Расходы бюджета МО ГО «Вуктыл» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | - | 2021-2035 | Финансовое управление |  |  |  |  |
| Своевременное составление и предоставление бюджетной отчетности об исполнении бюджета МОГО «Вуктыл» в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Вуктыл» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). Удельный вес расходов бюджета МО ГО «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ | - | 2021-2035 | Финансовое управление |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: повышения эффективности управления муниципальным долгом ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Своевременное погашение долговых обязательств ГО «Вуктыл» | Отношение объема муниципального долга ГО «Вуктыл» к общему годовому объему доходов бюджета МОГО «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений | - | 2021-2035 | Финансовое управление |  |  |  |  |
| Цель Стратегии: эффективное управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава и структуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация Реестра муниципального имущества | Доходы, полученные от использования муниципального имущества и земельных участков | - | 2021-2035 | ОУИ |  |  |  |  |
| Проведение инвентаризации муниципального имущества |  | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОУИ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: обеспечение государственной регистрации права собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в том числе выявленных бесхозяйных | Доходы, полученные от использования муниципального имущества и земельных участков | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОУИ |  |  |  |  |
| Регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества и земельные участки |  | - | 2021-2035 | ОУИ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: оптимизация структуры муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение приватизации муниципального имущества | Доходы, полученные от использования муниципального имущества и земельных участков | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОУИ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: актуализация картографической основы для единого учета земельных участков |  |  |  |  |  | - | 2021-2035 г.г. | ОУИ |
| Комплексные кадастровые работы | Доходы, полученные от использования муниципального имущества и земельных участков | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОУИ |  |  |  |  |
| Создание и ведение реестра земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  | - | 2021-2035 | ОУИ |  |  |  |  |
| Задача Стратегии: обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: вовлечение муниципального имущества в экономический оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление муниципального имущества и земельных участков в аренду, пользование | Доходы, полученные от использования муниципального имущества и земельных участков | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОУИ |  |  |  |  |
| Ведение и актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | - | 2021-2035 | ОУИ |  |  |  |  |
| Содержание объектов муниципальной собственности, в том числе не переданных пользователям |  | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОУИ |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имущества |  | бюджет МО ГО «Вуктыл» | 2021-2035 | ОУИ |  |  |  |  |
| Ведение претензионно-исковой работы в случае нарушения сроков оплаты за пользование муниципальным имуществом; участие в судах различных инстанций по защите права муниципальной собственности |  | - | 2021-2035 | ОУИ |  |  |  |  |
| Направление решения задачи: осуществление контроля за использованием муниципального имущества |  |  |  |  |  | - | 2021-2035 г.г. | ОУИ |
| Проведение проверок целевого использования и сохранности объектов муниципального имущества | Доходы, полученные от использования муниципального имущества и земельных участков | - | 2021-2035 | ОУИ |  |  |  |  |
| Выявление используемых земельных участков без оформления в установленном порядке документов |  | - | 2021-2035 | ОУИ |  |  |  |  |

Приложение к Плану мероприятий по реализации Стратегии

Перечень муниципальных программ муниципального образования городского округа «Вуктыл»

| № п/п | Наименование муниципальной программы муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Наименование ответственных исполнителей муниципальной программы муниципального образования городского округа «Вуктыл» |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования» | УО |
| 2 | «Развитие культуры» | ОКИНП |
| 3 | «Развитие физической культуры и спорта» | ССМП |
| 4 | «Безопасность жизнедеятельности населения» | отдел по делам ГО и ЧС |
| 5 | «Развитие экономики» | ОЭ |
| 6 | «Развитие транспортной системы» | ОГДХ |
| 7 | «Социальная защита населения» | ФО |
| 8 | «Муниципальное управление» | ФО |
| 9 | «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» | отдел строительства АГО «Вуктыл» |
| 10 | «Управление муниципальным имуществом» | ОУИ |
| 11 | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл» | Финансовое управление |
| 12 | «Формирование современной городской среды» | ОГДХ |
| 13 | «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактики правонарушений» | орг. отдел |