| «ВУКТЫЛ» КАР КЫТШСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» ПРОЕКТ |
| --- | --- | --- |

«___» __________ 2017 года

Постановление  № __/____

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года                  № 10/559 «Об утверждении муниципальной  программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 г. № 154 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации городского округа  «Вуктыл» от 03 октября 2016 г. № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл»,  их формирования и реализации» администрация городского округа  «Вуктыл» постановляет:

- Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл»  от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об  утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»  изменения согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» О.Б. Бузуляк.

Руководитель администрации

городского округа   «Вуктыл»                                                                                   В.Н. Крисанов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа  «Вуктыл»

от «___» _________ 2017 г.  № ___/___

Изменения,

вносимые в постановление администрации городского округа «Вуктыл»

от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»

В постановлении администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении муниципальной  программы городского округа  «Вуктыл» «Развитие экономики»:

в муниципальной программе городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики», утвержденной постановлением (приложение) (далее – муниципальная программа):

- в паспорте муниципальной программы:

строку «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 - 2020 годах составит 4 428 494,55 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования городского округа (далее – МОГО) «Вуктыл» - 2 821 100,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 607 394,55 рублей, в том числе: по годам реализации: 2017 г. – 2 349 894,55 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 742 500,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 607 394,55 рублей; 2018 г. – 786 200,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 786 200,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2019 г. – 686 200,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 686 200,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей; 2020 г. – 606 200,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 606 200,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей |
| --- | --- |

- »;

- в паспорте подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы  (далее – подпрограмма 1):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2017 – 2020 годах составит 2 642 394,55 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 1 585 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 057 394,55 рублей, в том числе: по годам реализации: 2017 г. – 1 497 394,55 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 440 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 057 394,55 рублей; 2018 г. – 465 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 465 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; 2019 г. – 365 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 365 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; 2020 г. – 315 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 315 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей |
| --- | --- |

»;

- в паспорте подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции» муниципальной программы  (далее – подпрограмма 2):

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2017 – 2020 годах составит 1 226 100,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 726 100,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 500 000,00 рублей, в том числе: по годам реализации: 2017 г. – 702 500,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 202 500,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 500 000,00 рублей; 2018 г. – 191 200,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 191 200,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; 2019 г. – 191 200,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 191 200,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; 2020 г. – 141 200,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 141 200,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей |
| --- | --- |

- »;

- в паспорте подпрограммы «Развитие въездного и внутреннего туризма» муниципальной программы  (далее – подпрограмма 3):

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

«

| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2017 – 2020 годах составит 560 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 510 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 50 000,00 рублей, в том числе: по годам реализации: 2017 г. – 150 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 100 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 50 000,00 рублей; 2018 г. – 130 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 130 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; 2019 г. – 130 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 130 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; 2020 г. – 150 000,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МОГО «Вуктыл» - 150 000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей |
| --- | --- |

»;

5) в приложении к муниципальной программе:

а) в  таблице 1:

- позицию 5 изложить в следующей редакции:

«

| 5. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гранты из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию инвестиционных проектов, отобранных на конкурсной основе | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- »;

- позиции 13 - 16 изложить в следующей редакции:

«

| 13. | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Количество реализованных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса | единиц | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15. | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16. | Количество построенных (реконструированных) животноводческих ферм | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- »;

б) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Перечень основных мероприятий  муниципальной программы

городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Развитие системы финансово-инвестиционной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Развитие малого и среднего предпринимательства; обеспечение мониторинга реализации инвестиционных проектов (бизнес-планов, бизнес-идей) | - Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших гранты из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию инвестиционных проектов, отобранных на конкурсной основе. Число грантов из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на расходы субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с началом предпринимательской деятельности. Число инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории округа |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Реализация проектов в сфере малого и среднего предпринимательства | Количество реализованных социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства |
| Задача 2 «Содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; вовлечение заинтересованных граждан в предпринимательскую деятельность» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Подготовка кадров и кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства; сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Повышение профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства по трудоустройству безработных и созданию благоприятных условий труда | Число граждан, прошедших обучение в области предпринимательства, в том числе посредством краткосрочных курсов по программам повышения квалификации |
| Задача 3 «Совершенствование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 3.1. Административно-организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Повышение профессионального уровня граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства; формирование положительного имиджа о субъектах малого и среднего предпринимательства | Количество проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 5. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Пропаганда услуг информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства; бесплатный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к информационным ресурсам | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации в информационно-маркетинговом центре малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены консультации со стороны информационно-маркетингового центра |
| Задача 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 4.1. Реализация проектов по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств | Количество проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку |
| Подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Наращивание ресурсного потенциала по производству и переработке сельскохозяйственной продукции; создание благоприятных условий для производства продуктов животноводства, обеспечение ветеринарной безопасности продуктов животноводства» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Сохранение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, улучшение ее качества; сохранение рабочих мест на селе | Количество поголовья сельскохозяйственных животных. Объем продукции животноводства крестьянских (фермерских) хозяйств: молоко |
| 8. | Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Развитие материально-технической базы крестьянских (фермерских) хозяйств | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции |
| 9. | Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидии для создания и организации убойных пунктов (площадок) | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2017 год | 2018 год | Соблюдение ветеринарно-санитарных и гигиенических норм и требований по убою скота | Число крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших финансовую поддержку на строительство и организацию убойного пункта (площадки) |
| 10. | Основное мероприятие 1.4. Реализация проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Реализация проектов в сфере агропромышленного комплекса | Количество реализованных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса |
| 11. | Основное мероприятие 1.5. Предоставление субсидии на развитие сельского хозяйства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2018 год | 2020 год | Сохранение (увеличение) объемов производства; создание новых рабочих мест на селе | Количество построенных (реконструированных) животноводческих ферм |
| Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Развитие туристической инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 1.1. Создание и реализация проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Увеличение потока туристов в городской округ «Вуктыл» | Количество разработанной проектно-сметной документации для проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры |
| Задача 2 «Формирование положительного образа территории городского округа «Вуктыл» у релевантной аудитории и потенциальных инвесторов» |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. Информационно-рекламное обеспечение туристических ресурсов муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Увеличение числа жителей округа, республики, России, зарубежья, осведомленных об основных объектах историко-культурного и природного наследия на территории городского округа «Вуктыл» | Количество средств ориентирующей информации для туристов |
| 14. | Основное мероприятие 3.1. Изготовление и установка средств ориентирующей информации на туристских маршрутах и экологических тропах | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Информирование туристов и экскурсантов о туристических маршрутах на территории городского округа «Вуктыл» | Количество средств ориентирующей информации для туристов |
| 15. | Основное мероприятие 4.1. Организация и проведение событийных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма на территории городского округа «Вуктыл» | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2017 год | 2020 год | Увеличение числа туристов, посетивших городской округ «Вуктыл»; популяризация туристских ресурсов городского округа «Вуктыл» | Количество реализуемых проектов туристской направленности. |

»;

в) таблицу 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 4

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики »

за счет средств  бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

руб.

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие экономики» | Всего | 2 349 894,55 | 786 200,00 | 686 200,00 | 606 200,00 |
|  |  |  | Администрация городского округа «Вуктыл» | 2 349 894,55 | 786 200,00 | 686 200,00 | 606 200,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Всего | 1 497 394,55 | 465 000,00 | 365 000,00 | 315 000,00 |
|  |  |  | Администрация городского округа «Вуктыл» | 1 497 394,55 | 465 000,00 | 365 000,00 | 315 000,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 93 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 1 172 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. | Подготовка кадров и кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства; сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. | Административно-организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 8. | Основное мероприятие 4.1. | Реализация проектов по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств | Администрация городского округа «Вуктыл» | 157 394,55 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 9. | Подпрограмма 2 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции» | Всего | 702 500,00 | 191 200,00 | 191 200,00 | 141 200,00 |
|  |  |  | Администрация городского округа «Вуктыл» | 702 500,00 | 191 200,00 | 191 200,00 | 141 200,00 |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. | Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных | Администрация городского округа «Вуктыл» | 127 500,00 | 141 200,00 | 141 200,00 | 141 200,00 |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. | Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | Администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 1.3. | Предоставление субсидии для создания и организации убойных пунктов (площадок) | Администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 1.4. | Реализация проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса | Администрация городского округа «Вуктыл» | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 1.5. | Предоставление субсидии на развитие сельского хозяйства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Подпрограмма 3 | «Развитие въездного и внутреннего туризма» | Всего | 150 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Администрация городского округа «Вуктыл» | 150 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 150 000,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Создание и реализация проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры | Администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 17. | Основное мероприятие 2.1. | Информационно-рекламное обеспечение туристических ресурсов муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Администрация городского округа «Вуктыл» | 150 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 3.1. | Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов на территории городского округа «Вуктыл» | Администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 19. | Основное мероприятие 4.1. | Организация и проведение событийных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма на территории городского округа «Вуктыл» | Администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

»;

г) таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная  оценка расходов  бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации,   республиканского бюджета Республики Коми)  и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы  городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | «Развитие экономики» | Всего, в том числе: | 2 349 894,55 | 786 200,00 | 686 200,00 | 606 200,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 2 349 894,55 | 786 200,00 | 686 200,00 | 606 200,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 1 607 394,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 1 | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Всего, в том числе: | 1 497 394,55 | 465 000,00 | 365 000,00 | 315 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 1 497 394,55 | 465 000,00 | 365 000,00 | 315 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 1 057 394,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. | Финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 93 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 93 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. | Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 1 172 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 1 172 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. | Подготовка кадров и кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства; сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. | Административно-организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Основное мероприятие 4.1. | Реализация проектов по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и национальных землячеств | Всего, в том числе | 157 394,55 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 157 394,55 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 57 394,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Подпрограмма 2 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции» | Всего, в том числе | 702 500,00 | 191 200,00 | 191 200,00 | 141 200,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 702 500,00 | 191 200,00 | 191 200,00 | 141 200,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. | Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных | Всего, в том числе | 127 500,00 | 141 200,00 | 141 200,00 | 141 200,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 127 500,00 | 141 200,00 | 141 200,00 | 141 200,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. | Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Основное мероприятие 1.3. | Предоставление субсидии для создания и организации убойных пунктов (площадок) | Всего, в том числе | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Основное мероприятие 1.4. | Реализация проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса | Всего, в том числе | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Основное мероприятие 1.5. | Предоставление субсидии на развитие сельского хозяйства | Всего, в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Подпрограмма 3 | «Развитие въездного и внутреннего туризма» | Всего, в том числе | 150 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 150 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Основное мероприятие 1.1. | Создание и реализация проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры | Всего, в том числе | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Основное мероприятие 2.1. | Информационно-рекламное обеспечение туристических ресурсов муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 150 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Основное мероприятие 3.1. | Изготовление и установка средств ориентирующей информации для туристов на территории городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Основное мероприятие 4.1 | Организация и проведение событийных мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма на территории городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».