Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие культуры»

за 2020 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, привлекаемых к посещению творческих мероприятий, от общего числа детей в городском округе «Вуктыл» | процент | ↑ | 22,4 | 17 | 17 |  |
| 2. | Рост посещений учреждений культуры населением городского округа «Вуктыл» к уровню 2010 года | процент | ↑ | 0,9 | 0,9 | 0,91 | 137 607 человек посетили учреждения культуры (2010 год 136 380 чел.) В связи с эпидемией COVID-19 с марта по сентябрь посещение в учреждениях культуры КДУ ограничено, с сентября КДУ — работа кружков, библиотечная система — книговыдача |
| 2.1. | Уровень удовлетворенности населения городского округа «Вуктыл» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | процент | ↑ | 73,5 | 73,5 | 73,5 |  |
| 3. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» от общей численности населения городского округа «Вуктыл» | процент | ↑ | 13,5 | 13,5 | 13,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Совершенствование системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | рублей | ↑ | 39 125,00 | 39 125,00 | 38 169,93 | Среднемесячная заработная плата ниже в связи с работой сотрудников на удалёнке |
| 5. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств) | рублей | ↑ | 58 837,00 | 62 480,00 | 60 307,00 | Среднемесячная заработная плата ниже в связи с работой сотрудников на удалёнке |
| Задача 2. «Организация, проведение и участие в мероприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество мероприятий, проведённых в округе, направленных на сохранение историко-культурного, материального и нематериального культурного наследия | единиц | ↑ | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 7. | Количество проведённых районных и поселенческих национальных праздников | единиц | ↑ | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
| Задача 3. «Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество работников учреждений культуры, прошедших курсы повышения квалификации | человек | ↑ | 41,0 | 6,0 | 65,0 | 65 работников культуры повысили квалификацию за счет внебюджета |
| 9. | Количество специалистов, привлечённых для работы в учреждениях культуры | человек | ↑ | 3,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| Задача 4. «Информационное обеспечение учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество учреждений культуры, оснащённых информационными технологиями | единиц | ↑ | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| Задача 5. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество учреждений культуры, в которых проведено укрепление материально-технической базы | единиц | ↑ | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| Задача 6. «Обеспечение кинозалом учреждения культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество кино театров | единиц | ↑ | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Задача 7. «Обеспечение льготами ЖКУ специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество работников учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, получивших меры социальной поддержки, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах | человек | ↑ | 9,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| Задача 8. «Реализация проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере культуры | единиц | ↑ | 2,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Укрепление единства российской нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» от общей численности населения городского округа «Вуктыл» | процент | ↑ | 13,5 | 13,5 | 13,5 |  |
| Задача 2. «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно - досуговых мероприятий | процент | ↑ | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| Задача 3. «Содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие местного традиционного художественного творчества | единиц | ↑ | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 17.1 | Организация ярмарок-выставок народных художественных промыслов | единиц | ↑ | 7,0 | 4,0 | 5,0 | организованно 5 мероприятий, из них 4 мероприятия проводились онлайн |
| Подпрограмма 3 «Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Количество зданий учреждений культуры, в которых улучшилось техническое состояние, в год | единиц | ↑ | 13,0 | 12,0 | 12,0 |  |
| 19. | Количество помещений учреждений культуры, в которых улучшилось техническое состояние, в год | единиц | ↑ | 16,0 | 16,0 | 26,0 | 26 помещений учреждений культуры улучшили техническое состояние. 1 квартале - в 23 кабинетах МБУДО «ДХШ» улучшилось техническое состояние. Во 2 квартале — в 1 костюмерной комнате МБУ «КСК» улучшилось техническое состояние , в 2 кабинетах МБУДО «ДМШ |
| 20. | Количество построенных зданий, в год | единиц | ↑ | 0,0 | 1 | 1 |  |

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры»

за  2020  год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Совершенствование системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий | Третьякова Т.В. -заведующий отделом культуры и национальной политики АГО«Вуктыл» (далее — Зав. ОКиНП Третьякова Т.В.) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | Не достигнуто | В связи вводом режима повышенной готовности учреждения культуры в течении года не в полной мере выполняли утвержденный план мероприятий на 2020 год |
|  | Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципальным бюджетным учреждением «Клубно-спортивный комплекс» (далее - МБУ «КСК») муниципального задания | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Не достигнуто: Муниципальным учреждением МБУ «КСК» муниципальное задание выполнено на 91,33 % |  |
|  | Контрольное событие № 1. МБУ «КСК» ежегодно выполнено муниципальное задание | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.2. Выполнение муниципальным бюджетным учреждением культуры «Вуктыльская центральная библиотека» (далее - МБУК «ВЦБ») муниципального задания | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | Не достигнуто: Муниципальным учреждением МБУК «ВЦБ» муниципальное задание выполнено на 99,79 % |  |
|  | Контрольное событие № 2. МБУ «ВЦБ» ежегодно выполнено муниципальное задание | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.3. Выполнение муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла (далее - МБУДО «ДМШ») муниципального задания | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | Не достигнуто: Муниципальным учреждением МБУДО «ДМШ» муниципальное задание выполнено на 99,84% | В связи вводом режима повышенной готовности учреждения культуры в течении года не в полной мере выполняли утвержденный план мероприятий на 2020 год |
|  | Контрольное событие № 3. Учреждением дополнительного образования МБУДО «ДМШ» муниципальное задание выполнено | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.4. Выполнение муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская художественная школа» г. Вуктыл (далее - МБУДО «ДХШ») муниципального задания | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | Не достигнуто: Муниципальным учреждением МБУДО «ДХШ» муниципальное задание выполнено на 99,95% | В связи вводом режима повышенной готовности учреждения культуры в течении года не в полной мере выполняли утвержденный план мероприятий на 2020 год |
|  | Контрольное событие № 4. Учреждением дополнительного образования МБУДО «ДХШ» муниципальное задание выполнено | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | Достигнуто: погашена кредиторская задолженность прошлых лет в МБУ «КСК», МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ВЦБ» | нет |
|  | Мероприятие 1.2.1. Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБУ «КСК» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | Достигнуто: погашена кредиторская задолженность прошлых лет в МБУ «КСК» | нет |
|  | Контрольное событие № 5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности МБУ «КСК» ежегодно предоставлена | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.03.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБУДО «ДМШ» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | Достигнуто: погашена кредиторская задолженность прошлых лет в МБУДО «ДМШ» | нет |
|  | Контрольное событие № 6. Субсидия на погашение кредиторской задолженности МБУДО «ДМШ» ежегодно предоставлена | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.03.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.3. Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБУДО «ДХШ» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | Достигнуто: погашена кредиторская задолженность прошлых лет в МБУДО «ДХШ» | нет |
|  | Контрольное событие № 7. Субсидия на погашение кредиторской задолженности МБУДО «ДХШ» ежегодно предоставлена | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.03.2020 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.4. Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности прошлых лет МБУК «ВЦБ» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | Достигнуто: погашена кредиторская задолженность прошлых лет в МБУК «ВЦБ» | нет |
|  | Контрольное событие № 8. Субсидия на погашение кредиторской задолженности учреждениям культуры ежегодно предоставлена | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.03.2020 |  |  |  |
| Задача 2. «Организация, проведение и участие в мероприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях культурной направленности | Достигнуто: были организованы и проведены 25 мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение МБУ «КСК» мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнуто: организованы и проведены 8 мероприятий посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее, которые включили в себя выставки, концерты, конкурсы и другое: в январе – Новогодний концерт и снежные забавы, в рамках закрытия года театра премьера спектакля «Территория», концерт вокальной группы «Карамель», в феврале сольный концерт В.Барковской и сольный концерт В. Жирнова, посвящённые 45-летию района, фестиваль «Дерзайте, мальчики!», в марте - народное гулянье «Масленица», фестиваль «А ну-ка, девочки!». Проведено 9 онлайн мероприятий, посвященные 9 мая и Дню России: «Библионочь», 5 мероприятий ко Дню Республики, Дню города, 3 онлайн-мероприятия ко Дню народного единства, Дню матери, Новому году | нет |
|  | Контрольное событие № 9. Не менее 10 мероприятий в год, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее проведено | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение МБУК «ВЦБ» мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях культурной направленности | Достигнуто: организовано и проведено 10 онлайн мероприятий: Дню письменности, Дню коми и русского языков, Дню России, Дню республики и Дню города, Дню матери, Новому году «Библиосумерки», «Ночь искусств» | нет |
|  | Контрольное событие № 10. Не менее 10 мероприятий в год, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее проведено | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.3. Организация и проведение отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» (далее — ОКНП) мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее, а так же поддержка добровольческих (волонтёрских) и социально ориентированных некоммерческих организаций | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях культурной направленности | Достигнуто: осуществлён контроль за 30 мероприятиями, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее проведено, а так же оказана поддержка добровольческих (волонтёрских) и социально ориентированных некоммерческих организаций | нет |
|  | Контрольное событие № 11. Не менее 7 мероприятий в год, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее проведено, а так же оказана поддержка добровольческих (волонтёрских) и социально ориентированных некоммерческих организаций | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| 4. | Основное мероприятие 2.2. Проведение и участие в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях культурной направленности | Достигнуто: Провели и приняли участие в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее Достигнуто: коллектив «Карамель» МБУ «КСК» принял участие в XVI Международном фестивале — конкурсе детского и юношеского творчества «Москва верит талантам»; ЦНК принял участие в III Всероссийском военно-патриотическом многожанровом фестивале-конкурсе «На безымянной высоте», обучающиеся МБУДО «ДМШ» приняли участие в республиканском фестивале православной и духовной музыки «Вифлеемская звезда», приняли участие в конкурсе – фестивале «Голоса Победы Брест», в Международном конкурсе фестивале «Открытые страницы в Ярославле, во 2 открытом городском фестивале-конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Жизнь!», приняли участие в дистанционных Международных конкурсах: «Территория звёзд», «Таланты России», «Шоу талантов», «Звуки музыки», в международных онлайн- конкурсах «Голоса Победы», «Звуки музыки», «Музыкальный звездопадный Олимп», «Таланты России». Обучающиеся МБУДО «ДХШ» приняли участие во всероссийской заочной олимпиаде по истории искусств «От Джотто до Дюрера», в XIX Всероссийском конкурсе юных художников «Синяя птица, проведено 3 выставки, приняли участие в дистанционном Республиканском конкурсе детского творчества «По реке времени», в межрегиональном конкурсе рисунков «Мой народ» | нет |
|  | Мероприятие 2.2.1. Организация проведения и участие ОКНП в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  | нет |
|  | Контрольное событие № 12. Организация и участие ОКНП в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов проведена | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.2. Участие МБУ «КСК» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях культурной направленности | Достигнуто: коллектив «Карамель» МБУ «КСК» принял участие в XVI Международном фестивале — конкурсе детского и юношеского творчества «Москва верит талантам». Проведено 2 онлайн мероприятия - ЦНК принял участие в III Всероссийском военно-патриотическом многожанровом фестивале-конкурсе «На безымянной высоте», коллектив «Карамель» ЦНК принял участие в межрегиональном конкурсе «Венок дружбы» | нет |
|  | Контрольное событие № 13. Участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее не менее 2 мероприятий на базе МБУ «КСК» организовано | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.3. Участие МБУДО «ДМШ» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях культурной направленности | Достигнуто: обучающиеся МБУДО «ДМШ» приняли участие в республиканском фестивале православной и духовной музыки «Вифлеемская звезда», в конкурсе – фестивале «Голоса Победы Брест», в Международном конкурсе фестивале «Открытые страницы в Ярославле, во 2 открытом городском фестивале-конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Жизнь!». Приняли участие в дистанционных Международных конкурсах: «Территория звёзд», «Таланты России», «Шоу талантов», «Звуки музыки». Приняли участие в онлайн-конкурсах «Голоса Победы», «Звуки музыки», «Музыкальный звездопадный Олимп», «Таланты России» | нет |
|  | Контрольное событие № 14. Участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее не менее 2 мероприятий на базе МБУДО «ДМШ» организовано | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | X | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.4. Участие МБУДО «ДХШ» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях культурной направленности | Достигнуто: обучающиеся МБУДО «ДХШ» приняли участие во всероссийской заочной олимпиаде по истории искусств «От Джотто до Дюрера», в XIX Всероссийском конкурсе юных художников «Синяя птица, проведено 3 выставки. Приняли участие в дистанционном Республиканском конкурсе детского творчества «По реке времени», в межрегиональном конкурсе рисунков «Мой народ» | нет |
|  | Контрольное событие № 15. Участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее не менее 2 мероприятий на базе МБУДО «ДХШ» организовано | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| Задача 3. «Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 3.1. Поддержка творческих коллективов муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее - МОГО «Вуктыл») | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | Достигнуто: предоставление транспортного средства для гострольной деятельности МБУДО «ДМШ», МБУ «КСК» | нет |
|  | Мероприятие 3.1.1. Поддержка творческих коллективов ОКНП АГО «Вуктыл» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 16. Ежегодно оказана поддержка не менее 1 творческому коллективу | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 6. | Основное мероприятие 3.2. Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | Достигнуто: прошли обучение и повышение квалификации 65 работников учреждений культуры за счёт внебюджетных источников | нет |
|  | Мероприятие 3.2.1. Обучение специалистов МБУ «КСК» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнуто: прошли обучение и повышение квалификации 43 работника МБУ «КСК» за счёт внебюджетных средств | нет |
|  | Контрольное событие № 17. Не менее 2 специалистов МБУ «КСК» ежегодно повысили квалификацию | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 3.2.2. Обучение специалистов МБУК «ВЦБ» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | Достигнуто: прошли обучение и повышение квалификации 12 работников МБУК «ВЦБ» за счёт внебюджетных средств | нет |
|  | Контрольное событие № 18. Не менее 2 специалистов МБУК «ВЦБ» ежегодно повысили квалификацию | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 3.2.3. Обучение специалистов МБУДО «ДМШ» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | Достигнуто: прошли обучение и повышение квалификации 2 работника МБУДО «ДМШ» за счёт внебюджетных средств | нет |
|  | Контрольное событие № 19. Не менее 2 специалистов МБУДО «ДМШ» ежегодно повысили квалификацию | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 3.2.4. Обучение специалистов МБУДО «ДХШ» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | Достигнуто: прошли обучение и повышение квалификации 4 работника МБУДО «ДХШ» за счёт внебюджетных средств | нет |
|  | Контрольное событие № 20. Не менее 2 специалистов МБУДО «ДХШ» ежегодно повысили квалификацию | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| Задача 4. «Информационное обеспечение учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 4.1. Комплектование документных и книжных фондов | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 30.06.2020 | Оснащение учреждений культуры документным и книжным фондами | Достигнуто: книжный фонд МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» пополнен | нет |
|  | Мероприятие 4.1.1. Комплектование документальных и книжных фондов в МБУК «ВЦБ» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 30.06.2020 |  | Достигнуто: книжный фонд МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» пополнен (приобретено 296 экземпляров художественной литературы) | нет |
|  | Контрольное событие № 21. Комплектование документальных и книжных фондов МБУК«ВЦБ» ежегодно осуществлено | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 30.06.2020 | х | х | х |
| 8. | Основное мероприятие 4.2. Внедрение информационных технологий | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Информатизация отрасли культуры; обеспечение увеличения доли каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети | Достигнуто: В 2020 году в учреждениях культуры внедрены информационные технологии | нет |
|  | Мероприятие 4.2.1. Внедрение информационных технологий в МБУ «КСК» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнуто: Установка антивируса Касперского сроком на 2 года | нет |
|  | Контрольное событие № 22. Информационные технологии в МБУ «КСК» внедрены | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 4.2.2. Внедрение информационных технологий в МБУК «ВЦБ» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Информатизация отрасли культуры; обеспечение увеличения доли каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети | Достигнуто: Установка антивируса Касперского сроком на 2 года; оказание услуг контент — фильтра | нет |
|  | Контрольное событие № 23. Информационные технологии в МБУК «ВЦБ» внедрены | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | х |
| Задача 5. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 5.1. Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 30.09.2020 | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | Достигнуто: Приобретено в МБУ «КСК» современное световое, звуковое оборудование, специальное оборудование | нет |
|  | Мероприятие 5.1.1. Приобретение МБУ «КСК» современного светового, звукового оборудования | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 30.09.2020 |  | Достигнуто: Приобретен в МБУ «КСК» скручивающий проекционный 3D экран с электроприводом | нет |
|  | Контрольное событие № 24. Ежегодно одно учреждение культуры современным оборудованием оснащено | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 30.09.2020 | х | х | х |
| 10. | Основное мероприятие 5.2. Укрепление учебной, материально-технической базы учреждений культуры | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | Достигнуто: Проведено укрепление учебной, материально-технической базы учреждений культуры | нет |
|  | Мероприятие 5.2.1. Укрепление учебной, материально-технической базы МБУ «КСК» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнуто: в филиале МБУ «КСК» клуб-библиотека п. Лёмты было приобретено звуковое оборудование, в МБУ «КСК» отремонтирована костюмерная комната | нет |
|  | Контрольное событие № 25. Укрепление учебной материально - технической базы МБУ «КСК» проведено | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 5.2.2. Укрепление учебной, материально-технической базы МБУК «ВЦБ» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | Достигнуто. В МБУК «ВЦБ» приобретена оргтехника: принтер | нет |
|  | Контрольное событие № 26. Укрепление учебной материально - технической базы МБУК «ВЦБ» проведено | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 5.2.3. Укрепление учебной, материально-технической базы МБУДО «ДМШ» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | Достигнуто. В МБУДО «ДМШ» приобретена оргтехника: принтер | нет |
|  | Контрольное событие № 27. Укрепление учебной материально - технической базы МБУДО «ДМШ» проведено | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 5.2.4. Укрепление учебной, материально-технической базы МБУДО «ДХШ» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | Достигнуто: МБУДО «Детская художественная школа» оснащена оборудованием, мебелью, учебной литературой, материалами | нет |
|  | Контрольное событие № 28. Укрепление учебной материально - технической базы МБУДО «ДХШ» проведено | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| 11. | Основное мероприятие 5.3. Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности | Достигнуто: Приобретены костюмы и обувь для коллективов художественной самодеятельности | нет |
|  | Мероприятие 5.3.1. Приобретение в МБУ «КСК» костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнуто: в МБУ «КСК» приобретены костюмы и обувь для коллективов художественной самодеятельности за внебюджет | нет |
|  | Контрольное событие № 29. Костюмы и обувь для коллективов художественной самодеятельности приобретены | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| Задача 6. «Обеспечение кинозалом учреждения культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение функционирования кинозала | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Получение населением кинематографических услуг | Достигнуто: Функционирование кинозала обеспечено | нет |
|  | Мероприятие 6.1.1. Обеспечение функционирования кинозала в МБУ «КСК» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнуто: в МБУ «КСК» 1 кинозал функционирует, проводится предоставление населению кинематографических услуг | нет |
|  | Контрольное событие № 30. Функционирование кинозала обеспечено | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| Задача 7. «Обеспечение льготами ЖКУ специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 7.1. Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение качества жизни специалистов муниципальных учреждений культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | Не достигнуто: МБУДО «ДМШ» льготы по оплате ЖКУ получили 5 специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Не достигнуто: На основании постановления № 11/1464 от 14.12.2019 года работники МБУ «КСК» не получают льготы по оплате ЖКУ | нет |
|  | Мероприятие 7.1.1. Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам МБУ «КСК», работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 31. Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам учреждений культуры предоставлены | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 7.1.2. Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам МБУК «ВЦБ», работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение качества жизни специалистов муниципальных учреждений культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | Не достигнуто: На основании постановления № 11/1464 от 14.12.2019 года работники МБУК «ВЦБ» не получают льготы по оплате ЖКУ | нет |
|  | Контрольное событие № 32. Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам учреждений культуры предоставлены | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 7.1.3. Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам МБУДО «ДМШ», работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение качества жизни специалистов муниципальных учреждений культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | Достигнуто: В МБУДО «ДМШ» льготы по оплате ЖКУ получают 5 специалистов, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | нет |
|  | Контрольное событие № 33. Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам МБУДО «ДМШ» предоставлены | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| Задача 8 «Реализация проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 8.1. Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.08.2020 | Будут создаваться условия для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | Достигнуто: Реализован социально-значимый проект в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры | нет |
|  | Мероприятие 8.1.1. Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» ОКНП АГО «Вуктыл» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.08.2020 |  | Достигнуто: социально-значимый проект в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры реализован | нет |
|  | Контрольное событие № 34. Не менее 1 проекта в рамках проекта «Народный бюджет» ОКНП АГО «Вуктыл» ежегодно реализовано | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.08.2020 | х | х | нет |
|  | Мероприятие 8.1.2. Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в МБУ «КСК» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.08.2020 | Будут создаваться условия для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | Достигнуто: реализован 1 проект в рамках «Народный бюджет» - «Объект культуры — культурный объект п. Лёмты» | нет |
|  | Контрольное событие № 35. Не менее 1 проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в МБУ «КСК» ежегодно реализовано | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.08.2020 | х | х | нет |
| Подпрограмма 2 «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Укрепление единства российской нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории МОГО «Вуктыл» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Привлечение населения к формированию толерантных ценностных ориентаций и норм поведения жителей городского округа «Вуктыл», принятие, правильное понимание и уважение других национальных культур | Достигнуто: Организованно и проведены мероприятия, направленные на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории МОГО «Вуктыл» | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий ОКНП АГО «Вуктыл», направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнуто: проведено 10 мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл». В январе - спектакль Центра национальных культур «Территория», в марте - многонациональный фестиваль «Краса нации», народное гуляние «Масленица». 7 мероприятий проведены в онлайн формате, размещены в соцсетях, посвящённые Дню России, Дню республики Коми, Дню города, Дню народного единства, Дню матери, Новому году, (концерты, выставки, поздравления) | нет |
|  | Контрольное событие № 1. Не менее 10 мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» проведено | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| Задача 2. «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение Дней национальных культур | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Привлечение населения к сохранению и развитию национальной культуры и традиций своего народа, изучение родного языка | Достигнуто: Организованны и проведены Дни национальных культур | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение Дней национальных культур ОКНП АГО «Вуктыл» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнуто: проведено 2 мероприятия, в рамках Дней национальных культур: Февраль - выездная концертная программа ЦНК в с. Подчерье, культурно-просветительское мероприятие «Наследие», посвящённое национальному костюму. Провели 4 мероприятия в онлайн формате, размещено в соцсетях с использованием коми языка | нет |
|  | Контрольное событие № 2. Не менее 6 мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций народа, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» ежегодно проведено | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| Задача 3. «Содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 3.1. Реализация проектов в области этнокультурного развития народов | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оказание социальной и иной поддержки представителям диаспоры, направленной на развитие народного творчества | Не достигнуто: реализация мероприятия запланирована на 2021 год | нет |
|  | Мероприятие 3.1.1. Реализация проекта в рамках «Народный бюджет» в области этнокультурного развития народов ОКНП АГО «Вуктыл» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Не достигнуто: реализация мероприятия запланирована на 2021 год | нет |
|  | Контрольное событие № 3. 1 проект в рамках проекта «Народный бюджет» в области этнокультурного развития народов ежегодно реализован | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| 18. | Основное мероприятие 3.2. Организация выставок-ярмарок народных художественных промыслов | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Развитие народных художественных промыслов | Достигнуто: Организованны выставки-ярмарки народных художественных промыслов | нет |
|  | Мероприятие 3.2.1. Организация выставок-ярмарок народных художественных промыслов ОКНП АГО «Вуктыл» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнуто: организованно и проведено 5 выставок народных художественных промыслов, из них 4 онлайн выставки | нет |
|  | Контрольное событие № 4. Не менее 2 выставок-ярмарок народных художественных промыслов проведено в год | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| Подпрограмма 3 «Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов учреждений культуры | Достигнуто: в учреждениях культуры проведены ремонтные работы | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры ОКНП АГО «Вуктыл» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | Достигнуто: в учреждениях культуры ОКиНП АГО «Вуктыл» и филиалах проведены ремонтные работы | нет |
|  | Контрольное событие № 1. Работы по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры ОКНП АГО «Вуктыл» выполнены | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.2. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений МБУ «КСК» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов учреждений культуры | Достигнуто: в МБУ «КСК» выполнен ремонт душевых, ремонт костюмерной комнаты. Филиал МБУ «КСК» Клуб-библиотека п.Лёмты — покраска полов | нет |
|  | Контрольное событие № 2. Ремонтные работы, реконструкция здания и помещения МБУ «КСК» проведены | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.3. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений МБУК «ВЦБ» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов учреждений культуры | Достигнуто: произведён ремонт в МБУК «ВЦБ» библиотека с. Дутово - покраска окон, филиал № 5 МБУК «ВЦБ» библиотека с. Подчерье - отремонтировано крыльцо | нет |
|  | Контрольное событие № 3. Ремонтные работы помещения в МБУК «ВЦБ» проведены | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.4. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений МБУДО «ДМШ» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов учреждений культуры | Достигнуто: в МБУДО «ДМШ» произведён ремонт 2-х кабинетов, заменена окна на ПВХ | нет |
|  | Контрольное событие № 4. Ремонтные работы, реконструкция здания и помещения МБУДО «ДМШ» проведены | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.5. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений МБУДО «ДХШ» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов учреждений культуры | Достигнуто: в МБУДО «ДХШ», проведен ремонт 23 кабинетов, замена входных дверей | нет |
|  | Контрольное событие № 5. Ремонтные работы, изготовление проектно-сметной документации в учреждения культуры ежегодно проведены | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х |
| 20. | Основное мероприятие 1.2. Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проведение проектно- изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 01.01.2020 | 31.07.2020 | Строительство социокультурного центра в с. Подчерье | Достигнуто: Здание построено. 17 июля было открытие «Социокультурного центра в с. Подчерье» | нет |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Достигнуто: Положительное заключение экспертизы ПСД от 25 марта 2018 г., Номер ПСД: 05-343-18; Распоряжение об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Социокультурный центр в с. Подчерье» от 24 мая 2019 г. № 05/434 |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проведение проектно- изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации в рамках Национального проекта «Культура» | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 01.01.2020 | 31.07.2020 |  |  | нет |
|  | Контрольное событие № 6. Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проектно- изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации проведены | Зав.ОКиНП Третьякова Т.В. | х | 01.04.2020 | х | 31.07.2020 | х | х | х |