Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие культуры»

| Ответственный исполнитель: | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» |
| --- | --- |
| Отчетный год: | 2020 |
| Дата составления отчета: | 16 февраля 2021 года |
| Непосредственный исполнитель: | Савостина Лилия Равильевна Инспектор отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» тел. (82146) 2-78-42 эл.адрес: uksvuktil@mail.ru |
| Заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Т.В. Третьякова |

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа) - обеспечение развития в сфере культуры на уровне, обеспечивающем требования государства и населения, создание условий для повышения качества жизни населения в сфере культуры, создание условий для повышения доступности, сохранности объектов культуры.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа «Вуктыл»;

2. Сохранение  и  развитие  национальных культур народов,  проживающих  на территории  городского округа «Вуктыл», укрепление их духовной  общности;

3. Улучшение технического состояния зданий и помещений  учреждений культуры.

В рамках муниципальной программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры.

2. Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества.

3. Строительство и ремонт,  капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений  культуры.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

На основании решения Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 27.02.2014 № 206 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2020 года», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 11.03.2020 № 03/258 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2020 год» в соответствии с целью Стратегии муниципального образования:  обеспечение социального развития на уровне, обеспечивающем требования государства и населения, и создание условий для повышения качества жизни населения и направлению решения задачи: социальное развитие и повышение качества жизни населения были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):

доля детей, привлекаемых к посещению творческих мероприятий, от общего числа детей в городском округе «Вуктыл»: план 17%, факт 17 %;

рост посещений учреждений культуры населением городского округа «Вуктыл» к уро- вню  2010 года: план 0,9%, факт 0,9%;

уровень удовлетворенности населения городского округа «Вуктыл» качеством предоставления муниципальных услуг  в сфере культур: план 73,5%, факт 73,5%;

удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной  культуры  народов, проживающих на территории  городского округа «Вуктыл»  от общей численности населения городского округа «Вуктыл»: план 13,5%, факт 13,5 %.

Подробные сведения о достижении целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм, отражены в таблице 10 приложения к Годовому отчету.

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальной программой запланировано 20 основных мероприятий, 45 мероприятий, 45 контрольных событий.

Не достигнуто 3 основных мероприятия, 7 мероприятий, 7 контрольных событий.

Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» (далее – подпрограмма 1).

Запланировано 15 основных мероприятий, 36 мероприятий и 36 контрольных событий.

Достигнуты 12 основных мероприятий, 29 мероприятий, 29 контрольных событий.

Погашена кредиторская задолженность прошлых лет в 4 учреждениях культуры;

были организованы и проведены 25 мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее, которые включили в себя выставки, концерты,  конкурсы и другое.

МБУ «Клубно-спортивный комплекс» организованы и проведены 8 мероприятий, в январе - Новогодний концерт и снежные забавы, в рамках закрытия года театра премьера спектакля «Территория», концерт вокальной группы «Карамель»,  в феврале - сольный концерт Валентины Барковской и сольный концерт Владимира Жирнова, посвящённые 45-летию района, фестиваль «Дерзайте, мальчики!»,  в марте - народное гулянье «Масленица»,  фестиваль «А ну-ка, девочки!»;

МБУК «Вуктыльская Центральная Библиотека» организовано и проведено 10 онлайн мероприятий Дню письменности, Дню коми и русского языков, Дню России,  Дню республики и Дню города, Дню матери, Новому году - «Библиосумерки», «Ночь искусств»;

Организация и проведение  отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» - осуществлён контроль  за 30 мероприятиями.

Провели и приняли участие в  районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее.

Коллектив «Карамель» МБУ «Клубно-спортивный комплекс» принял участие в XVI Международном фестивале — конкурсе детского и юношеского творчества «Москва верит талантам», проведено 2 онлайн мероприятия, Центр национальных культур (далее - ЦНК) принял участие в III Всероссийском военно-патриотическом многожанровом фестивале-конкурсе «На безымянной высоте», коллектив «Карамель» ЦНК принял участие  в межрегиональном конкурсе «Венок дружбы».

Обучающиеся МБУДО «Детская музыкальная школа» приняли участие в республиканском фестивале православной и духовной музыки «Вифлеемская звезда», в конкурсе – фестивале «Голоса Победы Брест», в Международном конкурсе фестивале «Открытые страницы в Ярославле», во 2 открытом городском фестивале-конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Жизнь!», приняли участие в дистанционных Международных конкурсах - «Территория звёзд»,   «Таланты России»,   «Шоу талантов»,  «Звуки музыки», приняли участие в онлайн-конкурсах - «Голоса Победы», «Звуки музыки», «Музыкальный звездопадный Олимп», «Таланты России».

Обучающиеся МБУДО «Детская художественная школа»  приняли участие во всероссийской заочной олимпиаде по истории искусств «От Джотто до Дюрера», в XIX Всероссийском конкурсе юных художников «Синяя птица, проведено  3 выставки, приняли участие в дистанционном Республиканском конкурсе детского творчества «По реке времени», в межрегиональном конкурсе рисунков «Мой народ».

Прошли обучение и повысили квалификации 65 работников учреждений культуры за счёт внебюджетных источников: МБУДО «Детская художественная школа» - 4, МБУДО «Детская музыкальная школа» - 2, МБУ «Клубно-спортивный комплекс» - 43, МБУ «Вуктыльская центральная библиотека» - 12, отдел культуры и национальной политики - 4.

Книжный фонд МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» пополнен, приобретено 296 экземпляров художественной литературы.

Внедрены информационные технологии в  учреждениях культуры, в МБУ «Клубно-спортивный комплекс» установлен антивирус Касперского сроком на 2 года, в МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» установлен антивирус Касперского сроком на 2 года и оказана услуга  контент - фильтра.

В МБУ «Клубно-спортивный комплекс» приобретён проекционный 3D экран с электроприводом.

В филиале  МБУ «Клубно-спортивный  комплекс»  клуб-библиотека п. Лёмты было приобретено звуковое оборудование, в МБУ «Клубно-спортивный комплекс» отремонтирована костюмерная комната.

В МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» приобретена оргтехника: принтер.

В МБУДО «Детская музыкальная школа» приобретена оргтехника:  принтер.

МБУДО  «Детская  художественная школа» оснащена оборудованием, мебелью, учебной литературой, материалами.

В МБУ «Клубно-спортивный комплекс» приобретены костюмы и обувь для коллективов художественной самодеятельности за внебюджет.

В МБУ «Клубно-спортивный комплекс»  функционирует 1 кинозал, проводится предоставление населению кинематографических услуг.

5 работников  МБУДО «Детская музыкальная школа», работающих и проживающих в сельских населённых  пунктах получили льготы по оплате ЖКУ.

В МБУ «Клубно-спортивный комплекс»  реализован социально - значимый  проект  в рамках «Народный бюджет» - «Объект культуры — культурный объект п. Лёмты».

Подпрограмма 2 «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества» (далее – подпрограмма 2).

Запланировано 4 основных мероприятий, 4 мероприятий и 4 контрольных событий.

Достигнуты все запланированные основные мероприятия в полном объеме и в установленные сроки:

Проведено 10 мероприятий, направленных на сохранение  и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории  городского округа  «Вуктыл», в январе - спектакль Центра национальных культур «Территория», в марте - многонациональный фестиваль «Краса нации», народное гуляние «Масленица», 7 мероприятий проведены в онлайн формате, размещены в соцсетях, посвящённые Дню России, Дню республики Коми, Дню города, Дню народного единства, Дню матери, Новому году, (концерты, выставки, поздравления).

Проведено 2 мероприятия, в рамках Дней национальных культур, февраль - выездная концертная программа ЦНК в с. Подчерье, культурно-просветительское мероприятие «Наследие», посвящённое национальному костюму, провели 4 мероприятия в онлайн формате, размещено в соцсетях с использованием коми языка.

Организованно и проведено 5 выставок  народных  художественных промыслов, из них 4 проведены онлайн выставки.

Подпрограмма 3 «Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений  культуры» (далее — подпрограмма 3).

Запланировано 2 основных мероприятий, 6 мероприятий и 6 контрольных событий.

Достигнуты все запланированные основные мероприятия в полном объеме и в установленные сроки:

В учреждениях культуры отдела культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» и филиалах проведены ремонтные работы.

В МБУ  «Клубно-спортивный  комплекс»  выполнен ремонт душевых, ремонт костюмерной комнаты. Филиал  МБУ  «Клубно-спортивный комплекс» Клуб-библиотека  п.Лёмты -  покраска полов.

Произведён ремонт в МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» библиотека с. Дутово - покраска окон, филиал № 5 МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» библиотека с. Подчерье - отремонтировано  крыльцо.

В МБУДО «Детская музыкальная школа» произведён ремонт 2-х кабинетов, заменена окна на ПВХ.

В МБУДО «Детская художественная школа», проведен ремонт 23 кабинетов, замена входных дверей.

Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проведение проектно- изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации достигнуто.

Построено здание «Социокультурный центр в с Подчерье». 17 июля было открытие «Социокультурного центра в с. Подчерье».

Положительное заключение экспертизы ПСД от 25 марта 2018 г., Номер ПСД: 05-343-18; Распоряжение об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Социокультурный центр в с. Подчерье» от 24 мая 2019 г. № 05/434.

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, отражены в таблице 11 приложения к Годовому отчету.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах 12 и 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2020 год, составили 100 978 232,08, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 48 487 685,76 руб.;

за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 16 369 014,30 руб.;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 36 121 532,02 руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2020 года составили 97 138 799,26 руб., или 96,20% к установленному плану, в том числе:

за  счет  средств  местного  бюджета  МО  ГО  «Вуктыл»  -  48 036 474,36  руб.;

за  счет  средств  федерального  бюджета Российской Федерации – 15 615 500,73   руб.;

за  счет  средств  республиканского  бюджета  Республики  Коми  – 33 486 824,17   руб.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы I в 2020 году, составили 75 328 708,35 руб. Фактические расходы по итогам 2020 года составили 72 622 387,40 руб. (96,40%).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы II в 2020 году, составили  0,00 руб. Фактические расходы по итогам 2020 года составили 0,00 руб.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий программы III в 2020 году, составили 25 649 523,73 руб. Фактические расходы по итогам 2020 года составили 24 516 411,86 руб. (95,58%).

4. Информацию о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»

В 2020 году в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл», в соответствии с постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»:

от 24 января 2020 года № 01/68 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/560 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» приведение в соответствие с решением Совета городского округа «Вуктыл» от 12 декабря 2019 года № 430 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

от 30 января 2020 года № 01/98 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/560 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» в части изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 1, основного мероприятия 1.1., основного мероприятия 1.2., основного мероприятия 3.1. и  Подпрограммы 3, основного мероприятия 1.2.;

от 05 марта 2020 года № 03/241 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/560 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» в части изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 1, основного мероприятия 1.1., основного мероприятия 1.2., основного мероприятия 4.1., основного мероприятия 5.2. и Подпрограммы 3, основного мероприятия 1.1., основного мероприятия 1.2.;

от 06 марта 2020 года № 03/246 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/560 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» в части изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 1 и основного мероприятия 1.1.;

от 23 марта 2020 года № 03/295 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/560 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» в части изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 2, основного мероприятия 3.1., Подпрограммы 3, основного мероприятия 1.2.;

от 16 апреля 2020 года № 04/353 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/560 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» в части изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 1, основного мероприятия 1.1., основного мероприятия 8.1., Подпрограммы 2, основного мероприятия 3.2., Подпрограммы 3, основного мероприятия 1.1.;

от 26 июня 2020 года № 06/572 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/560 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» в части изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 1 и основного мероприятия 1.1., основного мероприятия 1.2., основного мероприятия 5.2., основного мероприятия 8.1., Подпрограммы 2 и основного мероприятия 3.1., Подпрограммы 3 и основного мероприятия 1.2.;

от 06 августа 2020 года № 08/830 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/560 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» в части изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 1 и основного мероприятия 1.1., Подпрограммы 3 и основного мероприятия 1.1.;

от 27 августа 2020 года № 08/942 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/560 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» в части изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 1 и основного мероприятия 2.1., Подпрограммы 3 и основного мероприятия 1.2.;

от 11 сентября 2020 года № 09/1030 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/560 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» в части изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 1, основного мероприятия 1.1., основного мероприятия 2.1., основного мероприятия 5.2., Подпрограммы 2, основного мероприятия 1.1., основного мероприятия 2.1., Подпрограммы 3, основного мероприятия 1.1.;

от 22 октября 2020 года № 10/1228 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/560 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» в части изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 1, основного мероприятия 1.1., основного мероприятия 4.2.;

от 09 декабря 2020 года № 12/1496 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/560 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры»  в части изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы Подпрограммы 1, основного мероприятия 1.1., основного мероприятия 2.1., основного мероприятия 2.2., основного мероприятия 5.2., Подпрограммы 3, основного мероприятия 1.1.;

от 01 февраля 2021 года № 02/95 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации городского округа «Вуктыл».

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020 года признана  эффективной и составила  86,82 %.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14.10.2020 № 10/1197 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» утверждена муниципальная программа срок реализации которой 2021-2025 года.

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжается в соответствии Планом мероприятий по реализации муниципальной программы, утвержденного распоряжением администрации городского округа «Вуктыл»  Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» на 2021 год.

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами.

Для совершенствования эффективности муниципальной программы проводить мероприятия по актуализации, качественному прогнозированию и оценке запланированных мероприятий и показателей с точки зрения реалистичности и соответствия поставленным целям.