| «ВУКТЫЛ» КАР КЫТШСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» |
| --- | --- | --- |

«27» ноября 2019 года

Распоряжение  № 11/981

О внесении изменения в распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» от 19 ноября 2019 года № 11/954 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» на 2019 год»

В соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации,  утвержденного постановлением администрации городского округа  «Вуктыл» от 3 октября   2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года  № 10/561 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»:

- Внести в распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» от 19 ноября 2019 года  № 11/954 «Об утверждении Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» на 2019 год»  изменения согласно приложению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с  28 марта 2019 года.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл»  Н.А. Красюк.

И.о. главы муниципального образования

городского округа «Вуктыл» - руководителя

администрации городского округа «Вуктыл»                                                           С.А. Постельга

ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                   к распоряжению администрации

городского  округа  «Вуктыл»

от «27» ноября 2019 г. № 11/981

Изменения,

вносимые  в распоряжение администрации городского округа «Вуктыл»

от 19 ноября  2019 года № 11/954 «Об утверждении Комплексного плана                    действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» на 2019 год»

В распоряжении администрации городского округа «Вуктыл» от 19 ноября 2019 года № 11/954  «Об утверждении Комплексного плана  действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» на 2019 год»:

в Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования» на 2019 год, утвержденном распоряжением (приложение):

1) в разделе Подпрограммы 1 «Развитие системы образования»:

а) позиции 2.3.- 2.3.4  изложить в следующей редакции:

«

| 2.3. | Основное мероприятие 2.3 Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей в соответствии с современными условиями | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 8152333,00 | 0,00 | 7272400,00 | 879933,00 | V | V | V | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г .Вуктыл |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3577275,50 | 0,00 | 3312401,44 | 264874,06 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 30 Не менее 280 обучающихся МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1» г .Вуктыл , в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации горячим питанием обеспечены | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 2.3.2. | Мероприятие 2.3.2. Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г .Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей в соответствии с современными условиями | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4020724,46 | 0,00 | 3591844,40 | 428880,06 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 31 Не менее 300 обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В.Кравченко» г, Вуктыл, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации горячим питанием обеспечены | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 2.3.3. | Мероприятие 2.3.3. Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа » с. Дутово | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей в соответствии с современными условиями | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 259971,10 | 0,00 | 153397,65 | 106573,45 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 32 Не менее 14 обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Дутово, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, горячим питанием обеспечены | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 2.3.4. | Мероприятие 2.3.4. Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа » с. Подчерье | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Создание комплекса условий, способствующих успешной социализации детей в соответствии с современными условиями | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 294361,94 | 0,00 | 214756,51 | 79605,43 | V | V | V | V |

»;

б) строку «Итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции:

«

|  | Итого по подпрограмме 1 | Х | Х | Х | Х | Х | 272071916,08 | 0,00 | 233870100,00 | 38201816,08 | х | х | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

2) в разделе Подпрограммы 2 «Дети и молодежь»:

а) позиции 2.1.- 2.1.3.  изложить в следующей редакции:

«

| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Создание условий для обеспечения полноценного оздоровления и занятости детей и подростков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1162000,00 | 0,00 | 562000,00 | 600000,00 | V | V | V | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Организация качественного круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков в МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1064000,00 | 0,00 | 502000,00 | 562000,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 6 На базе МБОУДО «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл оздоровительные площадки, трудовые бригады организованы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Организация качественного, круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Создание условий для обеспечения полноценного оздоровления и занятости детей и подростков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 48000,00 | 0,00 | 30000,00 | 18000,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 7 На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыл оздоровительные площадки, трудовые бригады организованы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Организация качественного, круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Создание условий для обеспечения полноценного оздоровления и занятости детей и подростков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 50000,00 | 0,00 | 30000,00 | 20000,00 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие № 8 На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл оздоровительные площадки, трудовые бригады организованы | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |

»;

б) строку «Итого по подпрограмме 2» изложить в следующей редакции:

«

|  | Итого по подпрограмме 2 | Х | Х | Х | Х | Х | 1362000,00 | 0,00 | 562000,00 | 800000,00 | х | х | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

3) в разделе Подпрограммы 3 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений образовательных учреждений»:

а) позиции  1.3., 1.3.1.  изложить в следующей редакции:

«

| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Реализация народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Улучшение технического состояния зданий, помещений учреждений образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 340600,00 | 0,00 | 300000,00 | 40600,00 | V | V | V | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1 Проведение мероприятий, направленных на реализацию народного проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере образования в МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 340600,00 | 0,00 | 300000,00 | 40600,00 | V | V | V | V |

»;

б) позиции  2.1., 2.1.1.  изложить в следующей редакции:

«

| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Строительство СОШ с. Дутово с дошкольной группой, в том числе проектно-изыскательные работы и разработка проектно-сметной документации | Ершова Е.А., начальник УО АГО «Вуктыл» | УО АГО «Вуктыл» | Введение в эксплуатацию новых зданий учреждений образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 131808647,08 | 0,00 | 130000000,00 | 1808647,08 | V | V | V | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Строительство СОШ с. Дутово с дошкольной группой, разработка проектно-сметной документации на объект «СОШ с. Дутово на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест», в том числе проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации в рамках реализации Национального Проекта «Современная школа» |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 131808647,08 | 0,00 | 130000000,00 | 1808647,08 | V | V | V | V |

»;

в) строку «Итого по подпрограмме 3» изложить в следующей редакции:

«

|  | Итого по подпрограмме 3 | Х | Х | Х | Х | Х | 132999247,08 | 0,00 | 130300000,00 | 2699247,08 | х | х | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

4) строку «Всего по программе» изложить в следующей редакции:

«

|  | Всего по программе | Х | Х | Х | Х | Х | 410988101,82 | 0,00 | 364732100,00 | 46256001,82 | х | х | х | х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».