## таблица 9
Таблица 9
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
муниципального района "Вуктыл" "Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности и других объектов"
(далее - Программа), подпрограмм Программы и их значениях
(за 2016 год)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2015 год | 2016 год
|  |  |  | план | факт
Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл" "Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности и других объектов"
1. Подпрограмма 1 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений"
Задача "Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений и других объектов"
1. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | процент | 25 | 25 | 25
2. | Количество зданий Учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | - | - | -
3. | Количество зданий Учреждений культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | - | - | -
4. | Количество помещений Учреждений образования, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | - | 2 | 2
5. | Количество помещений Учреждений культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | - | 1 | 1
6. | Количество иных объектов Учреждений образования, на которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | - | 2 | 2
7. | Количество иных объектов Учреждений культуры и спорта, на которых улучшилось техническое состояние в год | единиц | - | 1 | 1
8. | Количество объектов администрации муниципального района «Вуктыл», на которых улучшилось техническое состояние конструктивных элементов | единиц | - | - | -
Подпрограмма 2 "Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл"
Задача "Сохранение и поддержание объектов муниципальной казны"
1. | Количество разработанной проектно-сметной документации, сметной документации | единиц | - | 1 | 1
2. | Количество объектов муниципальной казны с улучшенными техническими характеристиками | единиц | - | - | -

## таблица 10
Таблица 10
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности и других объектов" "
(за 2016 год )
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | запланированные | достигнутые
Подпрограмма 1 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений"
1. | Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов Учреждений образования | Управление образования АГО "Вуктыл" | Улучшение технического состояния зданий, помещений и других объектов | В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1" г. Вуктыла проведен капитальный ремонт санитарных узлов на 1 этаже здания. В МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко" г. Вуктыла закончен текущий ремонт спортивного зала, двух кабинетов
2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов Учреждений культуры и спорта | Администрация округа "Вуктыл" | Улучшение технического состояния зданий, помещений и других объектов | Мероприятие реализовано. В МБУДО "Комплексная детско-юношеская спортивная школа" г.Вуктыла был произведен частичный ремонт бассейна. В филиале МБУК "Вуктыльская центральная библиотека " Библиотека с. Подчерье произведен ремонт выгребной ямы
3. | Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации МР "Вуктыл" | Администрация округа "Вуктыл" | Улучшение технического состояния зданий, помещений и других объектов | Мероприятие запланировано на 2019-2020 годы
Подпрограмма 2 "Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл"
4. | Основное мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной документации, сметной документации для выполнения работ по ремонту, строительству объектов муниципальной казны | Комитет по управлению имуществом, администрация округа "Вуктыл" | Улучшение технического состояния объектов муниципальной казны | Разработана проектно-сметная документация на строительство общественной бани в г. Вуктыле
5. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по ремонту объектов муниципальной казны |  |  | Во 2 квартале 2016г. произведена оплата кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам, возникшим в 2015 г.

## таблица 11
Таблица 11
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района "Вуктыл" на реализацию муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности и других объектов" "
(за 2016 год)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.)
|  |  | сводная бюджетная роспись план на 1 января 2016 года | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016 | кассовое исполнение
Муниципальная программа | "Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности и других объектов" | Всего | 1706000 | 4221715.07 | 4221715.07
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | 0 | 796718.28 | 796718.28
|  | Соисполнитель - Управление образования АГО "Вуктыл" | 1106000 | 3306000 | 3306000
|  | Ответственный исполнитель - Управление культуры, спорта и туризма МР "Вуктыл" | 400000 | - | 0
|  | Соисполнитель – Комитет по управлению имуществом | 200000 | 118996.79 | 118996.79
Подпрограмма 1 | "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений" | Всего | 1506000 | 3554718.28 | 3554718.28
|  | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО "Вуктыл" | 1106000 | 3306000 | 3306000
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | 0 | 248718.28 | 248718.28
|  | Ответственный исполнитель - Управление культуры, спорта и туризма МР "Вуктыл" | 400000 | - | 0
Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов Учреждений образования | Всего | 1106000 | 3306000 | 3306000
|  | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО "Вуктыл" | 1106000 | 3306000 | 3306000
Основное мероприятие 1.2.* | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов Учреждений культуры и спорта | Всего | 400000 | 248718.28 | 248718.28
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 248718.28 | 248718.28
|  | Ответственный исполнитель - Управление культуры, спорта и туризма МР "Вуктыл" | 400000 | - | 0
Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации МР "Вуктыл" | Всего | 0 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | "Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" | Всего | 200000 | 666996.79 | 666996.79
|  | Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом | 200000 | 118996.79 | 118996.79
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | 0 | 548000 | 548000
Основное мероприятие 1.1. ** | Разработка проектно-сметной документации, сметной документации для выполнения работ по ремонту, строительству объектов муниципальной казны | Всего | 0 | 548000 | 548000
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | - | 548000 | 548000
|  | Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту объектов муниципальной казны | Всего | 200000 | 118996.79 | 118996.79
|  | Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом | 200000 | 118996.79 | 118996.79
|  | Ответственный исполнитель - администрация округа "Вуктыл" | 0 | 0 | 0
* на 01.01.2016г. наименование Основного мероприятия 1.2. - Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов Учреждений культуры
** на 01.01.2016г. наименование Основного мероприятия 1.1. - Выполнение работ по составлению сметной документации для выполнения работ по ремонту объектов муниципальной казны

## Таблица 12
таблица 12
Информация о расходах бюджета муниципального района "Вуктыл" (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и организаций на реализацию целей муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности и других объектов"
(за 2016 год)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановые расходы | Фактические расходы | Процент финансирования программы/подпрограммы (гр. 5 / гр. 4 x 100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | "Строительство и ремонт объектов муниципальной собственности и других объектов" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 4221715.07 | 4221715.07 | 100
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 4221715.07 | 4221715.07 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 3554718.28 | 3554718.28 | 100
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 3554718.28 | 3554718.28 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов Учреждений образования | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 3306000 | 3306000 | 100
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 3306000 | 3306000 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов Учреждений культуры и спорта | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 248718.28 | 248718.28 | 100
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 248718.28 | 248718.28 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту здания администрации МР "Вуктыл" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | "Строительство и ремонт объектов муниципальной казны муниципального района "Вуктыл" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 666996.79 | 666996.79 | 100
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 666996.79 | 666996.79 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Разработка проектно-сметной документации, сметной документации для выполнения работ по ремонту, строительству объектов муниципальной казны | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 548000 | 548000 | 100
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 548000 | 548000 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Выполнение работ по ремонту объектов муниципальной казны | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 118996.79 | 118996.79 | 100
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 118996.79 | 118996.79 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0