Таблица 9

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

муниципального района «Вуктыл» «Муниципальное управление на 2016-2020 годы»

(за 2016 год)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальное управление» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Открытый муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие обращений граждан через Интернет-приемную администрации муниципального района «Вуктыл» |  | да/нет | да |  | да | нет | через Интернет-приемную администрации МР (ГО) «Вуктыл» граждане не обращались |
| 2. | Соотношение позитивных и критических материалов в средствах массовой информации не менее чем 10/1 |  | кол-во | 10/1 |  | 10/1 | 10/1 | - |
| Задача 2. «Повышение доступности и качества оказания муниципальных и государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля оказанных муниципальных и государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» от общего количества заявленных муниципальных и государственных услуг в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» |  | процент | 100 |  | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма II «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании городском округе «Вуктыл», выявление и устранение коррупционных рисков» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | - Полнота правового регулирования (соответствие муниципальных правовых актов, принятых в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», перечню правовых актов органа местного самоуправления в сфере противодействия коррупции, разработанному Управлением государственной гражданской службы Республики Коми) |  | балл | - |  | 1 | 1 | - |
| 5. | - Своевременность принятия (актуализации принятых) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл» по вопросам противодействия коррупции |  | балл | 1 |  | 1 | 1 | - |
| 6. | - Повышение уровня удовлетворённости граждан качеством муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лица, и подведомственными учреждениями, по сравнению с прошлым годом |  | балл | - |  | 1 | 1 | - |
| 7. | Наличие утверждённых (актуализированных) административных регламентов предоставления муниципальных услуг, осуществления функций муниципального контроля по всем муниципальным услугам, предоставляемым органами местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лица, и подведомственными учреждениями, всем осуществляемым функциям муниципального контроля |  | балл | 1 |  | 1 | 1 | - |
| 8 | Качество разработанных проектов муниципальных правовых актов муниципального образования городского округа «Вуктыл» (снижение количества выявленных коррупциогенных факторов в отчётном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) |  | балл | 1 |  | 1 | 1 | - |
| Задача 2. «Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в муниципальном образовании городском округе «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, за профилактику коррупционных и иных правонарушений |  | балл | 1 |  | 1 | 0 | Оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл» за профилактику коррупционных и иных правонарушений по итогам 2015 года не проводилась, так как данный показатель был включен в мае 2016 года. Оценка эффективности деятельности ответственных за 2016 год будет проводится в 2017 году |
| 10. | - Степень охвата граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, муниципальных служащих муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе увольняющихся с муниципальной службы, тренингами по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению |  | балл | 1 |  | 1 | 1 | - |
| 11. | - Отсутствие фактов установленных коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, подведомственных муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл» |  | балл | 1 |  | 1 | 1 | - |
| Задача 3. «Повышение эффективности антикоррупционного обучения, информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, обеспечение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Уровень выполнения требований законодательства о доступе к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, установленных Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» |  | балл | - |  | 1 | 1 | - |
| 13. | Соблюдение периодичности обучения муниципальных служащих муниципального образования городского округа «Вуктыл», ответственных лиц за профилактику коррупционных и иных правонарушений по программам дополнительного профессионального образования, образовательным семинарам, содержащим вопросы по противодействию коррупции |  | балл | - |  | 1 | 1 | - |
| 14. | Уровень знания антикоррупционного законодательства муниципальными служащими муниципального образования городского округа «Вуктыл» |  | балл | 1 |  | 1 | 1 | - |
| 15. | Оценка степени соответствия содержания и наполняемости разделов, подразделов сайтов органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», посвященных вопросам противодействия коррупции, установленным требованиям |  | балл | - |  | 1 | 1 | - |
| Задача 4. «Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски (отражение функциональной специфики органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Отсутствие нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Вуктыл» |  | балл | - |  | 1 | 1 | - |
| 16.1. | Отсутствие нарушений законодательства в ходе проверок предоставления земельных участков, реализации недвижимого муниципального имущества |  | балл | - |  | 1 | 1 | - |
| Задача 5. «Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования городского округа «Вуктыл», в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | Отсутствие нецелевого использования денежных средств подведомственными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными бюджетными учреждениями, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл» |  | балл | - |  | 1 | 1 | - |
| - Подпрограмма III «Развитие кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. «Повышение эффективности профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Доля специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней, от общей численности специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами |  | процент | 10 |  | 10 | 10 | - |
| 18. | Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней, по отношению к общему числу обученных специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами |  | процент | 20 |  | 20 | 33 | - |
| Задача 2. «Совершенствование системы оценки персонала» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации |  | процент | 100 |  | 100 | 100 | - |
| 20. | Доля утвержденных должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, от общего числа должностных инструкций муниципальных служащих |  | процент | 80 |  | 90 | 11 | Показатель не достигнут, так как не утверждены показатели эффективности и результативности |
| 21. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по результатам конкурса, от общего числа замещенных вакансий муниципальной службы |  | процент | 50 |  | 60 | 10 | В сентябре 2016 года введены 9 должностей муниципальной службы. Конкурс не проводился, так как на эти должности переведены работники, замещающие те же должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы |
| Задача 3. «Развитие профессиональных компетенций лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Количество лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий за счет средств бюджетов всех уровней |  | человек | 2 |  | 2 | 0 | В связи с дефицитом денежных средств в бюджете МО МР «Вуктыл» обучение не проводилось |
| Подпрограмма IV «Управление муниципальными заказами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Организация работы по эффективному использованию средств бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» и внебюджетных источников финансирования на основе развития и совершенствования системы осуществления закупок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Экономия бюджетных средств, полученная в результате проведения процедуры закупки в процентах от начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов |  | процент | 6,7 |  | 6,8 | 7,09 | Увеличение произошло в связи увеличением бюджетных ассигнований муниципальных заказчиков и соответственно закупок на обеспечение муниципальных нужд заказчиков |
| Задача 2. «Обеспечение потребности в товарах, работах, услугах Заказчиков путем осуществления закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Количество заявок Заказчиков, на основании которых проведены процедуры закупок |  | шт. | 210 |  | 220 | 329 | Количество заявок на проведение закупок увеличилось ввиду увеличения бюджетных ассигнований |
| Задача 3. «Предотвращение коррупции и злоупотреблений в сфере закупок, обеспечение гласности и прозрачности в сфере осуществления закупок» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Доля открытых аукционов в электронной форме в процентах от количества проведенных процедур (лотов) закупок |  | процент | 55 |  | 57 | 67,68 | Доля открытых аукционов в электронной форме увеличилась ввиду увеличения бюджетных ассигнований |
| Подпрограмма V «Обеспечение органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Осуществление в пределах своей компетенции исполнительно-распорядительных полномочий органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Доля положительно решенных обращений граждан от общего числа обращений, поступивших в администрацию муниципального района «Вуктыл» | процент | 28,0 |  | 20,0 | 8,4 | Основную долю ответов на обращение составляют разъяснения по теме обращений (71,4 %) |
| Подпрограмма VI «Организация работы по хозяйственному, материально-техническому и транспортному обслуживанию» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Содержание муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | Уровень достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы VI | процент |  | - | 100 | 100 | - |
| Задача 2. «Предоставление услуг судов внутреннего водного плавания органам местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальным учреждениям муниципального района «Вуктыл» и сторонним организациям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Доля удовлетворенных заявок на предоставление услуг судов внутреннего водного плавания, поступивших от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» и сторонних организаций от общего числа поступивших заявок от органов местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» и сторонних организаций | процент | 100 |  | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма VII «Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Предоставление услуг в сфере ведения бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» на основании заключенных соглашений (договоров) по ведению бухгалтерского учета | единиц | 22 |  | 20 | 20 | - |

Таблица 10

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Муниципальное управление на 2016-2020 годы»

(за 2016 год)

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I «Открытый муниципалитет» |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте администрации муниципального района «Вуктыл»; проведение «прямых линий»; проведение встреч с населением муниципального района «Вуктыл»; проведение встреч сотрудников администрации муниципального района «Вуктыл» с представителями общественных объединений, трудовых коллективов, молодежных и прочих организаций; информирование о деятельности органов местного самоуправления | администрация городского округа «Вуктыл» | Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления муниципального района «Вуктыл»; осуществление открытого диалога между органами местного самоуправления и населением | Размещено на официальном сайте администрации МР (ГО) «Вуктыл» - 291 официальных материалов о деятельности администрации ГО «Вуктыл». Проведено «Прямых линий» – 32. Проведено встреч с населением-93. Проведено встреч с общественными организациями – 37. Ежемесячно публиковалась в газете «Сияние Севера» информация о деятельности администрации МР (ГО) «Вуктыл» | - |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Содержание муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» | администрация городского округа «Вуктыл» | Совершенствование системы предоставления муниципальных и государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Предоставлено 9881 муниципальных и государственных услуг по принципу «одного окна» | - |
| Подпрограмма II «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Нормативное правовое обеспечение антикоррупционной деятельности, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов | администрация городского округа «Вуктыл»; муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» | Приведение муниципальных правовых актов муниципального образования городского округа «Вуктыл» по вопросам противодействия коррупции в соответствие с федеральным и (или) республиканским законодательством в сфере противодействия коррупции; повышение качества муниципальных правовых актов муниципального образования городского округа «Вуктыл», выявление и устранение коррупциогенных факторов; упорядочение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, подведомственных учреждений, исключение условий коррупционных проявлений при предоставлении муниципальных услуг, при осуществлении функций муниципального контроля; повышение качества и доступности услуг, упрощение процедур взаимодействия с органами (организациями), предоставляющими услуги, снижение коррупционных рисков | Разработка муниципальных правовых актов и внесение изменений в муниципальные правовые акты в целях реализации федерального и республиканского законодательства по противодействию коррупции проводится по мере необходимости. Качество разработки проектов муниципальных правовых актов повышено, путем организации взаимодействия с прокуратурой г. Вуктыла для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на соответствие действующему законодательству. В соответствии с Законом РК от 01.12.2015 № 114-РЗ «О преобразовании муниципальных образований муниципального района «Вуктыл» в Республике Коми и внесении изменений в связи с этим в Закон Республики Коми «О территориальной организации местного самоуправления в Республики Коми» решением Совета городского округа «Вуктыл» от 19.04.2016 № 28 «Об администрации городского округа «Вуктыл» установлено, что администрация городского округа «Вуктыл» является правопреемником публичных прав и обязанностей администраций поселений, входящих в состав муниципального района «Вуктыл». Администрацией городского округа «Вуктыл» (далее – администрация) были разработаны административные регламенты, относящиеся к полномочиям городского округа «Вуктыл» проекты которых в были размещены на сайте администрации. Административные регламенты были разработаны в соответствии с типовыми административными регламентами подготовленными Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми. Условия коррупционных проявлений при предоставлении государственных и муниципальных услуг исключены | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Выявление причин и условий коррупционных рисков в муниципальном образовании городском округе «Вуктыл» и их последующее устранение | администрация городского округа «Вуктыл»; Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл», муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» | Выработка и принятие мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений; выработка предложений по повышению качества и доступности предоставления муниципальных услуг, устранение условий, способствующих возникновению коррупционных рисков; выработка предложений по повышению уровня качества осуществления муниципального контроля, выработка предложений по его совершенствованию, устранение условий, способствующих возникновению коррупционных рисков; подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков, в том числе корректировка перечня должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, устранение причин и условий выявленных коррупционных рисков; выявление причин и условий проявления коррупционных рисков в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, подведомственных муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методичес-кое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», и их последующее устранение | МАУ «МФЦ» ГО «Вуктыл» организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. В электронном виде оказывается 1 муниципальная услуга в сфере образования. Муниципальные услуги предоставляются заявителям в соответствии с требованиями законодательства. При проведении опроса нарушений при предоставлении услуг не выявлено. МАУ «МФЦ» ГО «Вуктыл» ежеквартально проводится анкетирование граждан качеством представления услуг. По результатам анкетирования удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг в МАУ «МФЦ» ГО «Вуктыл» составляет более 90 % | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Повышение уровня качества мер по противодействию коррупции | администрация городского округа «Вуктыл» | Выработка предложений по устранению выявленных в ходе проведения мониторинга условий, снижающих уровень доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами; повышение уровня качества реализации мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании городском округе «Вуктыл», привлечение общественности к выработке и реализации мер по противодействию коррупции; выработка единой политики в сфере противодействия коррупции, выработка предложений по ее совершенствованию | Функционируют комиссии по противодействию коррупции в городском округе «Вуктыл» и по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов. По состоянию на отчетную дату было проведено девять заседаний комиссии, на которых рассмотрены 13 вопросов. В муниципальных учреждениях, созданных в целях выполнения задач, поставленных перед органами местного самоуправления городского округа «Вуктыл» утверждены: Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения; Положение о раскрытии и урегулировании конфликта интересов в учреждении; Порядок сотрудничества с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции; План мероприятий по противодействию коррупции. Отчеты о реализации планов за 2016 год будут рассмотрены на комиссии по противодействию коррупции городского округа «Вуктыл» в 1 квартале 2017 года | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в муниципальном образовании городском округе «Вуктыл» | администрация городского округа «Вуктыл» | Координация работы по противодействию коррупции, подготовка предложений по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, обеспечение соблюдения муниципальными служащими муниципального образования городского округа «Вуктыл» требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; выявление нарушений достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, руководителями подведомственных муниципальных учреждений, а также гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, законодательства о противодействии коррупции, соблюдения данными лицами запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; выявление типичных нарушений законодательства о противодействии коррупции, оперативное реагирование на ставшие известными факты коррупционных проявлений, выработка мер по их предотвращению; повышение ответственности и профессионализма в деятельности должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений | Администрацией городского округа «Вуктыл» утверждено положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами; произведена проверка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей и руководителей муниципальных учреждений и членов из семей, за исключением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими впервые, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, уволенных до проведения мониторинга; организовано два семинара с представителями органов прокуратуры города Вуктыла по противодействию коррупции | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. Внедрение внутреннего контроля в администрации городского округа «Вуктыл» | администрация городского округа «Вуктыл» | Соблюдение лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, законодательства о противодействии коррупции, оперативное реагирование на ставшие известными факты коррупционных проявлений, отсутствие фактов нарушения законодательства о противодействии коррупции; своевременное представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, должностей руководителей подведомственных учреждений, лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, руководителями подведомственных учреждений; контроль за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими и руководителями подведомственных муниципальных учреждений законодательства о противодействии коррупции, оперативное реагирование на ставшие известными факты коррупционных проявлений, обеспечение достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими и руководителями подведомственных муниципальных учреждений | Муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений своевременно представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год, а так же при поступлении на работу и увольнении. Проведена проверка всех сведений о расходах, доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, результат которой не вызывает сомнений в соблюдении ограничений и запретов и соблюдении законодательства о противодействии коррупции | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» | администрация городского округа «Вуктыл» | Обеспечение открытости информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, руководителей подведомственных муниципальных учреждений и членов их семей в соответствии с законодательством о противодействии коррупции | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» и членов их семей, а так же руководителей муниципальных учреждений и членов их семей за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 год размещены на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» |  |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. Проведение тренингов в сфере противодействие коррупции, соблюдений запретов ограничений, требований к служебному поведению | администрация городского округа «Вуктыл» | Повышение правовой грамотности, профессионального уровня и знаний в сфере противодействия коррупции, оценка уровня знаний антикоррупционного законодательства; обеспечение соблюдения лицами, увольняющимися с муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, требований законодательства противодействии коррупции | За 2016 год проведено два семинара по противодействию коррупции: - с депутатами Совета муниципального района «Вуктыл» вопросу по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. -совместно с представителями прокуратуры города Вуктыла проведен семинар по вопросу противодействия коррупции, на котором были затронуты темы: «Ответственность должностных лиц за совершение коррупционных правонарушений», «Что является взяткой?», «Типичные ошибки при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», а также рассмотрены ситуации, при которых возможен конфликт интересов. Муниципальным служащим даются консультации на тему антикоррупционного поведения | - |
| 10. | Основное мероприятия 3.1. Повышение правовой грамотности, профессионального уровня и знаний в сфере противодействия коррупции | администрация городского округа «Вуктыл», Управление образования администрации городского округа «Вуктыл», Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» | Повышение правовой грамотности, профессионального уровня и знаний в сфере противодействия коррупции, оценка уровня знаний антикоррупционного законодательства; создание дополнительного источника информации, посредством которого будет проводиться познавательно-разъяснительная работа | Проведено 2 семинара с представителями органов прокуратуры города Вуктыла по противодействию коррупции; проведены 2 «прямых линии» на тему: «Коррупционные правонарушения и преступления в органах местного самоуправления» с участием главного редактора автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Севера»; проведен конкурс «Молодежь против коррупции» | - |
| 11. | Основное мероприятия 3.2. Обеспечение возможности оперативного поступления от граждан информации о фактах проявления коррупции; повышению уровня общественной активности в противодействии коррупции | администрация городского округа «Вуктыл» | Повышение открытости и доступности информации о противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл»; обеспечение возможности оперативно сообщать гражданам о фактах проявления коррупции, оперативное реагирование на обращения граждан; повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | На сайте администрации городского округа «Вуктыл» в подразделе «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» раздела «Противодействие коррупции» размещена информация о «Телефоне доверия» Главы Республики Коми, «телефоне доверия» и «горячей линии» администрации городского округа «Вуктыл», а также график личного приема руководителя администрации городского округа «Вуктыл» и его заместителей | - |
| 12. | Основное мероприятие 4.1. Повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ и услуг | администрация городского округа «Вуктыл» | Соблюдение требований законодательства, повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, подготовка предложений по повышению эффективности использования бюджетных средств | В целях осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Вуктыл» в городском округе «Вуктыл» приняты и реализуются следующие нормативные акты: - решение Совета муниципального района «Вуктыл» от 29 апреля 2014г. №222 «Об определении органа на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования муниципального района «Вуктыл»; - постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 22.04.2014 №04/460 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального района «Вуктыл»; - постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 14.12.2016 №12/873 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городского округа «Вуктыл»; - постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 24.02.2015 №02/156 «Об утверждении Регламента осуществления администрацией муниципального района «Вуктыл» ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования муниципального района «Вуктыл»; - постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 30.12.2014 №12/1483 «О требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных заказчиков муниципального района «Вуктыл», подведомственных им учреждений, в том числе казенных»; - постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 09.12.2016 №12/806 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, осуществляющих закупки»; - постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 09.12.2016 №12/807 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, а также значения таких свойств и характеристик, закупаемых муниципальными заказчиками и муниципальными бюджетными учреждениями на территории городского округа «Вуктыл», осуществляющими закупки»; - приказ Финансового управления администрации городского округа «Вуктыл» от 30.12.2016 №80-п «О порядке взаимодействия при осуществлении Финансовым управлением администрации городского округа «Вуктыл» с субъектами контроля, указанными в пункте 4 правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015г. №1367». То есть контроль за соблюдением требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществлен; требования законодательства соблюдены. Заказчиками на территории городского округа «Вуктыл» с целью создания, обеспечения и поддержания добросовестной конкуренции преимущественно (94,1% от общего числа проведенных закупок конкурентными способами) выбирается электронный аукцион как способ осуществления закупки. Итогом реализации мер ориентированных на повышение открытости и прозрачности, эффективности осуществления закупок явилась экономия бюджетных средств при осуществлении закупок в размере 5 302,13 тыс. руб. | - |
| 13. | Основное мероприятие 4.2. Предотвращение коррупционных проявлений в сфере земельных и имущественных отношений | администрация городского округа «Вуктыл» | Снижение уровня коррупционных рисков при решении вопросов местного значения и исполнения отдельных полномочий | Субъекты проверок в план проведения проверок муниципального земельного контроля в 2016 не включались | - |
| 14. | Основное мероприятие 5.1. Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования городского округа «Вуктыл», в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл» | администрация городского округа «Вуктыл» | приведение правовых актов подведомственных муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл», в соответствие с федеральным и республиканским законодательством; реализация единой антикоррупционной политики в муниципальном образовании городском округе «Вуктыл»; обеспечение возможности оперативного поступления от граждан информации о фактах проявления коррупции, повышение уровня общественной активности в противодействии коррупции; предупреждение незаконного и неэффективного проведения финансовых и хозяйственных операций | В муниципальных учреждениях, созданных для обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл» утверждены: Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения Положение о раскрытии и урегулировании конфликта интересов в учреждении; Порядок сотрудничества с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции; Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и урегулированию конфликта интересов; Планы мероприятий по противодействию коррупции. Функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | - |
| Подпрограмма III «Развитие кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятия 1.1. Организация обучения специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | администрация городского округа «Вуктыл» | Внедрение современных подходов к организации системы дополнительного профессионального образования | В 2016 году обучено 10 % специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, от общего числа всех специалистов | - |
| 16. | Основное мероприятие 2.1. Организация аттестации муниципальных служащих администрации муниципального района «Вуктыл» | администрация городского округа «Вуктыл» | Создание эффективного механизма оценки персонала | Аттестация муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» проведена. Прошли аттестацию муниципальные служащие – 100 % | - |
| 17. | Основное мероприятие 2.2. Утверждение должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | администрация городского округа «Вуктыл» |  | Должностные инструкции муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности утверждены на 11% от общего числа должностных инструкций муниципальных служащих, так как не утверждены показатели эффективности и результативности | - |
| 19. | Основное мероприятие 2.3. Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | администрация городского округа «Вуктыл» | Внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров | В 2016 году введено 9 должностей муниципальной службы. Конкурс не проводился, так как на эти должности переведены работники, замещающие те же должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | - |
| 20. | Основное мероприятие 3.1. Организация работы с резервом управленческих кадров | администрация городского округа «Вуктыл» | Создание механизма, обеспечивающего максимальное использование муниципального кадрового резерва | Подготовка лиц, включенных в управленческий резерв, проводится по индивидуальным планам. Содержание и объем подготовки, определяется исходя из соответствия уровня знаний, практических умений и навыков, Лица, включенные в управленческий резерв, принимали участие в совещаниях, мероприятиях проводимых администрацией, а также в подготовке проектов муниципальных правовых актов, самостоятельно изучали законодательства по вопросам организации местного самоуправления, муниципальной службы, противодействии коррупции, трудовое законодательство | - |
| 21. | Основное мероприятие 3.2. Обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | администрация городского округа «Вуктыл» | Создание механизма, обеспечивающего максимальное использование муниципального кадрового резерва | В 2016 году лица, состоящие в резерве управленческих кадров муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования не обучались в связи с дефицитом денежных средств в бюджете МО МР «Вуктыл» | - |
| Подпрограмма IV «Управление муниципальными заказами» |  |  |  |  |  |
| 22. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных заказов» | муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных заказов» | Эффективно, обоснованно и открыто осуществлять закупки на территории муниципального района «Вуктыл»; эффективно использовать средства бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» и внебюджетных источников финансирования на основе развития и совершенствования системы осуществления закупок | Своевременное финансирование расходов на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных заказов». МКУ «Управление муниципальных заказов» ликвидировано (уведомление № 343116772 от 28.12.2016г. «О снятии с учета МКУ «Управление муниципальных заказов» в налоговом органе») | - |
| 23. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение планирования, оптимизации способов и сроков осуществления закупок, координация деятельности Заказчиков по планированию закупок | администрация городского округа «Вуктыл» |  | Запланированные закупки выполнены в установленные сроки | - |
| 24. | Основное мероприятие 1.3. Формирование сводного плана закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков на очередной финансовый год, ежеквартального плана-графика представления заявок на осуществление закупок Заказчиками | администрация городского округа «Вуктыл» |  | Планы-графики размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг на закупку товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков и формирование сводного плана закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков на очередной финансовый год предоставлены своевременно отделом муниципальных заказов администрации ГО «Вуктыл» | - |
| 25. | Основное мероприятие 1.4. Участие в оценке эффективности закупок, подготовке предложений по совершенствованию работы муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных заказов» и Заказчиков по вопросам осуществления закупок | администрация городского округа «Вуктыл» |  | Экономия бюджетных средств, полученная в результате проведения процедуры закупки в процентах от начальной (максимальной) цены муниципальных контрактов составляет 7,09 % | - |
| 26. | Основное мероприятие 2.1. Осуществление приема и проведение экспертизы заявок Заказчиков на осуществление закупок, разработка документации для проведения закупок | администрация городского округа «Вуктыл» | Обеспечение потребности в качественных товарах, работах, услугах Заказчиков путем осуществления закупок в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Количество заявок Заказчиков, на основании которых проведены процедуры закупок составляет 329 шт. | - |
| 27. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение организационно-технического сопровождения работы единой комиссии по осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных Заказчиков на территории муниципального района «Вуктыл» (далее – Единая комиссия), в том числе осуществление подготовки материалов для заседаний Единой комиссии, протоколов по результатам заседаний Единой комиссии | администрация городского округа «Вуктыл» |  | Протокола по результатам заседаний Единой комиссии размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, сайтах электронных площадок для проведения электронных аукционов, иных сайтах для размещения заказов в установленные сроки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | - |
| 28. | Основное мероприятие 3.1. Размещение информации о закупках на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, сайтах электронных площадок для проведения электронных аукционов, иных сайтах для размещения заказов | администрация городского округа «Вуктыл» | Противодействие коррупции и злоупотребления в сфере закупок, гласность и прозрачность в сфере осуществления закупок | Размещена информации о закупках на официальном сайте Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, сайтах электронных площадок для проведения электронных аукционов, иных сайтах для размещения заказов в установленные сроки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Доля открытых аукционов в электронной форме в процентах от количества проведенных процедур (лотов) закупок составляет 67,68 % | - |
| 29. | Основное мероприятие 3.2. Координация направления Заказчиками на официальный сайт сведений о заключении, изменении и исполнении (расторжении) муниципальных контрактов | администрация городского округа «Вуктыл» |  | Заказчиками за 2016 год размещались сведения о заключении, изменении и исполнении (расторжении) муниципальных контрактов на официальном сайте www.zakupki.gov.ru | - |
| 30. | Основное мероприятие 3.3. Подготовка отчетов и аналитических записок по итогам осуществления закупок | администрация городского округа «Вуктыл» |  | Отчеты по итогам осуществления закупок за 2016 год предоставлены | - |
| Подпрограмма V «Обеспечение органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 31. | Основное мероприятие 1.1. Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления | администрация городского округа «Вуктыл» | Повышение оперативности и качества принятия управленческих решений в органах местного самоуправления; повышение качества исполнения функций и полномочий органов местного самоуправления | Доля положительно решенных обращений граждан от общего числа обращений, поступивших в администрацию МР (ГО) «Вуктыл» - 8,4 %. Основную долю ответов на обращение составляют разъяснения по теме обращений (71,4 %) | - |
| Подпрограмма VI « Организация работы по хозяйственному, материально-техническому и транспортному обслуживанию» |  |  |  |  |  |
| 32. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный отдел» | Осуществление финансирования расходов муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел», обеспечивающих его функционирование | Уровень достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы VI за 2016 год составило 100 % | - |
| 33. | Основное мероприятие 2.1. Предоставление услуг судов внутреннего водного плавания органам местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальным учреждениям муниципального района «Вуктыл» и сторонним организациям; техническое обслуживание и ремонт судов внутреннего плавания | муниципальное казенное учреждение «Административно- хозяйственный отдел» | Рациональное использование, содержание и эксплуатация судов внутреннего водного плавания | Содержание и эксплуатация судов внутреннего водного плавания проводилась в соответствии с правилами технической эксплуатации судов внутреннего водного плавания | - |
| Подпрограмма VII «Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |  |
| 34. | Основное мероприятие 1.1. - Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» муниципального района «Вуктыл» | муниципальное казённое учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» муниципального района «Вуктыл» | Минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур; повышение эффективности использования бюджетных средств; обеспечение единообразия ведения бухгалтерского отчета и отчетности в муниципальных учреждениях муниципального района «Вуктыл» | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений муниципального района «Вуктыл» на основании заключенных соглашений (договоров) по ведению бухгалтерского учета за 2016 год - 20 учреждений |  |

Таблица 11

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Вуктыл» на реализацию муниципальной

программы муниципального района «Вуктыл» «Муниципальное управление на 2016-2020 годы»

(за 2016 год)

(руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись план на 1 января 2016 года | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2017 | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Муниципальное управление на 2016-2020 годы» | Всего | 54605421,83 | 85508944,02 | 81744940,31 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 38378137,83 | 67693249,06 | 64021828,93 |
|  |  | Соисполнитель - Комитет по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель - муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных заказов» | 1590405,00 | 382713,42 | 374865,04 |
|  |  | Соисполнитель - муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный отдел» | 3850045,00 | 5682723,54 | 5682723,54 |
|  |  | Соисполнитель - Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель - Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель - Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель - муниципальное казённое учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» муниципального района «Вуктыл» | 10786834,00 | 11750258,00 | 11665522,80 |
| Подпрограмма I | «Открытый муниципалитет» | Всего | 4755507,00 | 4697670,57 | 4697670,57 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 4755507,00 | 4697670,57 | 4697670,57 |
| Основное мероприятие 1.1. | Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте администрации муниципального района «Вуктыл»; проведение «прямых линий»; проведение встреч с населением муниципального района «Вуктыл»; проведение встреч сотрудников администрации муниципального района «Вуктыл» с представителями общественных объединений, трудовых коллективов, молодежных и прочих организаций; информирование о деятельности органов местного самоуправления | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Содержание муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 4605507,00 | 4547670,57 | 4547670,57 |
| Подпрограмма II | «Противодействие коррупции» | Всего | 40000,00 | 9750,00 | 9750,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 40000,00 | 9750,00 | 9750,00 |
|  |  | Соисполнитель - Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель - муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Нормативное правовое обеспечение антикоррупционной деятельности, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | Выявление причин и условий коррупционных рисков в муниципальном образовании городском округе «Вуктыл» и их последующее устранение | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3. | Повышение уровня качества мер по противодействию коррупции | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в муниципальном образовании городском округе «Вуктыл» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2. | Внедрение внутреннего контроля в администрации городского округа «Вуктыл | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3. | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4. | Проведение тренингов в сфере противодействие коррупции, соблюдений запретов ограничений, требований к служебному поведению | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | Повышение правовой грамотности, профессионального уровня и знаний в сфере противодействия коррупции | Всего | 40000,00 | 9750,00 | 9750,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 40000,00 | 9750,00 | 9750,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение возможности оперативного поступления от граждан информации о фактах проявления коррупции; повышению уровня общественной активности в противодействии коррупции | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятия 4.1. | Повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ и услуг | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2. | Предотвращение коррупционных проявлений в сфере земельных и имущественных отношений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1. | Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования городского округа «Вуктыл», в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма III | «Развитие кадрового потенциала» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель - Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель - Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель - Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель - Комитет по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Организация обучения специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация аттестации муниципальных служащих администрации муниципального района «Вуктыл» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2. | Утверждение должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятия 2.3 | Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятия 3.1 | Организация работы с резервом управленческих кадров | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятия 3.2 | Обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма IV | «Управление муниципальными заказами» | Всего | 1590405,00 | 699213,42 | 691365,04 |
|  |  | Ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных заказов» | 1590405,00 | 382713,42 | 374865,04 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 316500,00 | 316500,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных заказов» | Всего | 1590405,00 | 699213,42 | 691365,04 |
|  |  | Ответственный исполнитель - муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных заказов» | 1590405,00 | 382713,42 | 374865,04 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 316500,00 | 316500,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение планирования, оптимизации способов и сроков осуществления закупок, координация деятельности Заказчиков по планированию закупок | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3. | Формирование сводного плана закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков на очередной финансовый год, ежеквартального плана-графика представления заявок на осуществление закупок Заказчиками | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4. | Участие в оценке эффективности закупок, подготовке предложений по совершенствованию работы муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных заказов» и Заказчиков по вопросам осуществления закупок | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Осуществление приема и проведение экспертизы заявок Заказчиков на осуществление закупок, разработка документации для проведения закупок | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2. | Обеспечение организационно-технического сопровождения работы единой комиссии по осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных Заказчиков на территории муниципального района «Вуктыл» (далее – Единая комиссия), в том числе осуществление подготовки материалов для заседаний Единой комиссии, протоколов по результатам заседаний Единой комиссии | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | Размещение информации о закупках на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, сайтах электронных площадок для проведения электронных аукционов, иных сайтах для размещения заказов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2. | Координация направления Заказчиками на официальный сайт сведений о заключении, изменении и исполнении (расторжении) муниципальных контрактов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3. | Подготовка отчетов и аналитических записок по итогам осуществления закупок | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма V | «Обеспечение органов местного самоуправления» | Всего | 33582630,83 | 62669328,49 | 58997908,36 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 33582630,83 | 62669328,49 | 58997908,36 |
| Основное мероприятие 1.1. | Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления | Всего | 33582630,83 | 62669328,49 | 58997908,36 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 33582630,83 | 62669328,49 | 58997908,36 |
| Подпрограмма VI | «Организация работы по хозяйственному, материально-техническому и транспортному обслуживанию» | Всего | 3850045,00 | 5682723,54 | 5682723,54 |
|  |  | Ответственный исполнитель- муниципальное казенное учреждение «Административно – хозяйственный отдел» | 3850045,00 | 5682723,54 | 5682723,54 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно – хозяйственный отдел» | Всего | 3850045,00 | 5682723,54 | 5682723,54 |
|  |  | Ответственный исполнитель- муниципальное казенное учреждение «Административно – хозяйственный отдел» | 3850045,00 | 5682723,54 | 5682723,54 |
| Основное мероприятие 2.1. | Предоставление услуг судов внутреннего водного плавания органам местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальным учреждениям муниципального района «Вуктыл» и сторонним организациям; техническое обслуживание и ремонт судов внутреннего плавания | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель- муниципальное казенное учреждение «Административно – хозяйственный отдел» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма VII | «Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» муниципального района «Вуктыл» | Всего | 10786834,00 | 11750258,00 | 11665522,80 |
|  |  | Ответственный исполнитель - муниципальное казённое учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» муниципального района «Вуктыл» | 10786834,00 | 11750258,00 | 11665522,80 |
| Основное мероприятие 1.1. | - Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» муниципального района «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - муниципальное казённое учреждение «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» муниципального района «Вуктыл» | 10786834,00 | 11750258,00 | 11665522,80 |

Таблица 12

Информация

о расходах бюджета муниципального района «Вуктыл»

(с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений

и организаций на реализацию целей муниципальной программы Республики Коми

по муниципальной программе муниципального района «Вуктыл» «Муниципальное управление на 2016-2020 годы»

(за 2016 год)

(руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Плановые расходы | Фактические расходы | Процент финансирования программы/ подпрограммы (гр. 5 / гр. 4 x 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Муниципальное управление на 2016-2020 годы» | Всего, в том числе по источникам: | 85508944,02 | 81744940,31 | 95,60 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 85508944,02 | 81744940,31 | 95,60 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма I | «Открытый муниципалитет» | Всего, в том числе по источникам: | 4697670,57 | 4697670,57 | 100,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 4697670,57 | 4697670,57 | 100,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте администрации муниципального района «Вуктыл»; проведение «прямых линий»; проведение встреч с населением муниципального района «Вуктыл»; проведение встреч сотрудников администрации муниципального района «Вуктыл» с представителями общественных объединений, трудовых коллективов, молодежных и прочих организаций; информирование о деятельности органов местного самоуправления | Всего, в том числе по источникам: | 150000,00 | 150000,00 | 100,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 150000,00 | 150000,00 | 100,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Содержание муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального района «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 4547670,57 | 4547670,57 | 100,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 4547670,57 | 4547670,57 | 100,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма II | «Противодействие коррупции в муниципальном районе «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 9750,00 | 9750,00 | 100,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 9750,00 | 9750,00 | 100,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Нормативное правовое обеспечение антикоррупционной деятельности, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | Выявление причин и условий коррупционных рисков в муниципальном образовании городском округе «Вуктыл» и их последующее устранение | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3. | Повышение уровня качества мер по противодействию коррупции | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в муниципальном образовании городском округе «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2. | Внедрение внутреннего контроля в администрации городского округа «Вуктыл | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3. | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4. | Проведение тренингов в сфере противодействие коррупции, соблюдений запретов ограничений, требований к служебному поведению | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | Повышение правовой грамотности, профессионального уровня и знаний в сфере противодействия коррупции | Всего, в том числе по источникам: | 9750,00 | 9750,00 | 100,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 9750,00 | 9750,00 | 100,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение возможности оперативного поступления от граждан информации о фактах проявления коррупции; повышению уровня общественной активности в противодействии коррупции | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятия 4.1. | Повышение эффективности и результативности осуществления закупок товаров, работ и услуг | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.2. | Предотвращение коррупционных проявлений в сфере земельных и имущественных отношений | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1. | Осуществление мер по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования городского округа «Вуктыл», в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма III | «Развитие кадрового потенциала» | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Организация обучения специалистов администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация аттестации муниципальных служащих администрации муниципального района «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2. | Утверждение должностных инструкций муниципальных служащих с показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятия 2.3 | Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятия 3.1 | Организация работы с резервом управленческих кадров | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятия 3.2 | Обучение лиц, состоящих в резерве управленческих кадров муниципального района «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального района «Вуктыл», являющихся юридическими лицами по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма IV | «Управление муниципальными заказами» | Всего, в том числе по источникам: | 699213,42 | 691365,04 | 98,88 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 699213,42 | 691365,04 | 98,88 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных заказов» | Всего, в том числе по источникам: | 699213,42 | 691365,04 | 98,88 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 699213,42 | 691365,04 | 98,88 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение планирования, оптимизации способов и сроков осуществления закупок, координация деятельности Заказчиков по планированию закупок | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3. | Формирование сводного плана закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков на очередной финансовый год, ежеквартального плана-графика представления заявок на осуществление закупок Заказчиками | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4. | Участие в оценке эффективности закупок, подготовке предложений по совершенствованию работы муниципального казенного учреждения «Управление муниципальных заказов» и Заказчиков по вопросам осуществления закупок | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Осуществление приема и проведение экспертизы заявок Заказчиков на осуществление закупок, разработка документации для проведения закупок | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2. | Обеспечение организационно-технического сопровождения работы единой комиссии по осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных Заказчиков на территории муниципального района «Вуктыл» (далее – Единая комиссия), в том числе осуществление подготовки материалов для заседаний Единой комиссии, протоколов по результатам заседаний Единой комиссии | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | Размещение информации о закупках на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, сайтах электронных площадок для проведения электронных аукционов, иных сайтах для размещения заказов | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2. | Координация направления Заказчиками на официальный сайт сведений о заключении, изменении и исполнении (расторжении) муниципальных контрактов | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3. | Подготовка отчетов и аналитических записок по итогам осуществления закупок | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма V | «Обеспечение органов местного самоуправления» | Всего, в том числе по источникам: | 62669328,49 | 58997908,36 | 94,14 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 62669328,49 | 58997908,36 | 94,14 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Выполнение функций и полномочий органов местного самоуправления | Всего, в том числе по источникам: | 62669328,49 | 58997908,36 | 94,14 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 62669328,49 | 58997908,36 | 94,14 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма VI | «Организация работы по хозяйственному, материально-техническому и транспортному обслуживанию» | Всего, в том числе по источникам: | 5682723,54 | 5682723,54 | 100,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 5682723,54 | 5682723,54 | 100,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно – хозяйственный отдел» | Всего, в том числе по источникам: | 5682723,54 | 5682723,54 | 100,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 5682723,54 | 5682723,54 | 100,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Предоставление услуг судов внутреннего водного плавания органам местного самоуправления администрации муниципального района «Вуктыл», отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального района «Вуктыл», муниципальным учреждениям муниципального района «Вуктыл» и сторонним организациям; техническое обслуживание и ремонт судов внутреннего плавания | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма VII | «Содержание муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» муниципального района «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 11750258,00 | 11665522,80 | 99,28 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 11750258,00 | 11665522,80 | 99,28 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | - Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» муниципального района «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам: | 11750258,00 | 11665522,80 | 99,28 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 11750258,00 | 11665522,80 | 99,28 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Таблица 13

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работы)

муниципальными учреждениями работы по муниципальной программе муниципального района «Вуктыл»

«Муниципальное управление на 2016-2020 годы»

(за 2016 год)

| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета муниципального района «Вуктыл» на оказание муниципальной услуги (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату на 01.01.2017г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: ……………………………… |  |  |  |  |  |
|  | X | X | X | X | X |
|  |  |  | X | X | X |