## таблица 9
Таблица 9
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
муниципального района "Вуктыл" "Развитие транспортной системы"
(далее - Программа), подпрограмм Программы и их значениях
(за 2016 год)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2015 год | 2016 год
|  |  |  | план | факт
Муниципальная программа муниципального района "Вуктыл" "Развитие транспортной системы"
1. Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального района "Вуктыл"
Задача "Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ"
1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 88.4 | 88.4 | 88.4
2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 2.1 | 2.1 | 2.1
2. Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района "Вуктыл"
Задача 1. "Организация предоставления транспортных услуг населению"
3. | Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром муниципального района | единиц | 5 | 5 | 4 | Отсутствие перевозчиков по маршруту Вуктыл - Шердино - Вуктыл
4. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению автомобильным и водным транспортом, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов | субъектов малого и среднего предпринимательства | 1 | 1 | 1
Задача 2. "Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению муниципального района "Вуктыл", создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг"
5. | Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | единиц | 5 | 5 | 5
6. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | единиц | 5 | 5 | 5
3. Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Вуктыл"
Задача 1. "Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения"
7. | Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 3 | 2 | 0
8. | Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения | единиц | 29 | 30 | 33
Задача 2. "Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении"
9. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 0 | 0 | 0
10. | Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | единиц | 26 | 28 | 46
Задача 3. "Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов"
11. | Уровень протяженности автомобильных дорог общего пользования с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 41 | 41 | 41
12. | Количество приведенных пешеходных переходов в соответствие с нормативными требованиями | единиц (с нарастающим итогом) | 2 | 2 | 2

## таблица 10
Таблица 10
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Развитие транспортной системы" "
(за 2016 год )
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | запланированные | достигнутые
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл»
1 | Основное мероприятие 1.1. Ремонт автомобильных дорог и мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту, реконструкции мостовых сооружений | УЭСДХ МР «Вуктыл» | Сохранение и повышение качества автодорожной сети МР «Вуктыл» за счет проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | Произведена оплата за выполненные работы по ремонту настила моста, расположенного на 4.344 км автомобильной дороги общего пользования местного значения "Вуктыл-Подчерье", а также за оказанные услуги по осуществлению строительного контроля за реконструкцией моста через р. Гортъель
2 | Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | УЭСДХ МР «Вуктыл», администрация округа «Вуктыл» | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них, путем ежегодного содержания и оборудования автомобильных дорог протяженностью 86,3 км, в том числе 33,3 км. - дороги в населенных пунктах, и мостовых сооружений на них | Произведено зимнее содержание автомобильных дорог протяженностью 86,3 км, в том числе 33,3 км. - дороги в населенных пунктах, и мостовых сооружений на них, а также летнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения "Подчерье-Вуктыл"
3 | Основное мероприятие 1.3. Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | Администрация округа «Вуктыл» | Наличие и реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности |  | МО МР "Вуктыл" в 2016 г. не включен в перечень муниципальных образований, прошедших отбор на предоставление субсидий на реализацию малых проектов в сфере дорожной деятельности. В связи с чем, финансовые средства перераспределены
4 | Основное мероприятие 1.4. Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | Комитет по управлению имуществом , администрация округа «Вуктыл» | Наличие правоустанавливающих документов автомобильных дорог общего пользования местного значения | Выполнены работы по изготовлению кадастрового паспорта земельного участка под автомобильной дорогой от а/д Ухта-Вуктыл до п. Шердино
5 | Основное мероприятие 1.5. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | УЭСДХ МР «Вуктыл», администрация округа «Вуктыл» | Обеспечение транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период, путем оборудования и содержания ледовых переправ протяженностью 0,175 км и зимних автомобильных дорог протяженностью 18 км | Выполнено оборудование и содержание ледовых переправ протяженностью 0,175 км и зимней автомобильной дороги протяженностью 18 км
6 | Основное мероприятие 1.6. Изготовление технического плана на объект "Реконструкция моста через р. Гортъель на км 17+533 автодороги Вуктыл - Подчерье" | Администрация округа «Вуктыл» | Наличие технического плана на объект "Реконструкция моста через р. Гортъель на км 17+533 автодороги Вуктыл - Подчерье" | В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена договора определена заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих и ценовых предложений подрядчиков
Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Вуктыл»
7 | Основное мероприятие 1.1. Субсидирование недополученных доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению автомобильным транспортом | УЭСДХ МР «Вуктыл», администрация округа «Вуктыл» | Создание комфортных условий при передвижении населения муниципального района «Вуктыл» автомобильным и водным видами транспорта | В 2016 году одному субъекту малого предпринимательства, осуществляющему превозки населения автомобильным транспортом по маршрутам: "Вуктыл-Подчерье", "Вуктыл-Лемтыбож", "Вуктыл-Дутово-Лемты", была предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов
8 | Основное мероприятие 1.2. Субсидирование недополученных доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению водным транспортом на территории муниципального района «Вуктыл» в период навигации | Администрация округа «Вуктыл» |  | В период навигации 2016 года было организовано транспортное обслуживание населения по маршруту: правый-левый берег на 1164 км р. Печора в районе м. Кузьдибож в границах муниципального района «Вуктыл»: проведен открытый конкурс на право осуществления грузопассажирских перевозок внутренним водным транспортом между административным центром г. Вуктыл и сельским поселением «Дутово» по маршруту: правый-левый берег на 1164 км р. Печора в районе м. Кузьдибож в границах муниципального района «Вуктыл» в навигацию 2016 года (далее – Конкурс). По результатам проведения Конкурса заключен договор на право осуществления грузопассажирских перевозок внутренним водным транспортом в границах муниципального района «Вуктыл» в навигацию 2016 года с победителем Конкурса - обществом с ограниченной ответственностью «Региональная транспортная компания», в рамках которого не предусмотрено возникновение выпадающих доходов. | В 2016 году планировалось привлечение денежных средств из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории Республики Коми (далее -Субсидия). Субсидия бюджету муниципального образования муниципального района "Вуктыл" не была предоставлена, Соглашение о предоставлении Субсидии, подготовленное администрацией муниципального района "Вуктыл" Министерством промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми было возвращено без исполнения.
9 | Основное мероприятие 1.3. Проведение экономической экспертизы | УЭСДХ МР «Вуктыл» |  | По определению Арбитражного суда Республики Коми (дело № А29-8624/2015) на счет Арбитражного суда РК переведены финансовые средства в размере 80 тыс. рублей на проведение финансово-экономичсеской экспертизы
10 | Основное мероприятие 2.1. Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | УЭСДХ МР «Вуктыл», администрация округа «Вуктыл» | Создание комфортных условий при передвижении населения муниципального района «Вуктыл» автомобильным и водным видами транспорта | Проведен открытый конкурс и заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе м. Кузьдибож. Работы завершены – 30 ноября 2016 г.
11 | Основное мероприятие 2.2. Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | УЭСДХ МР «Вуктыл», администрация округа «Вуктыл» | Обеспечение круглогодичной доступности населения муниципального района «Вуктыл» воздушным транспортом | В 2016 году осуществлялось содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла в рамках договора №01/УЭ-2016 от 15 января 2016 года "Содержание части участка взлетно-посадочной полосы"; и муниципального контракта № 144/5 от 22 апреля 2016 года на выполнение работ по содержанию части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыл.
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Вуктыл»
12 | Основное мероприятие 1.1. Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | Администрация округа «Вуктыл» | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Организовано размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. За 2016г. отсутствуют лица,погибшие в дорожно-транспортных происшествиях
13 | Основное мероприятие 1.2. Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | УЭСДХ МР «Вуктыл», администрация округа «Вуктыл»
14 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | Управление образования АГО "Вуктыл" | Отсутствие детской смертности в дорожно - транспортных происшествиях | Организованы и проведены соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений. Отсутствие детской смертности в дорожно - транспортных происшествиях
15 | Основное мероприятие 2.2. Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Управление образования АГО "Вуктыл" |  | Ученики образовательных учреждений приняли участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Отсутствие детской смертности в дорожно - транспортных происшествиях
16 | Основное мероприятие 2.3. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Управление образования АГО "Вуктыл" |  | С целью формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах проводились лекции, занятия в образовательных и дошкольных учреждениях. Отсутствие детской смертности в дорожно - транспортных происшествиях
17 | Основное мероприятие 3.1. Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация округа «Вуктыл» | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Приобретены и установлены 12 дорожных знаков
18 | Основное мероприятие 3.2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Администрация округа «Вуктыл» |  | Выполнены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки
19 | Основное мероприятие 3.3. Обустройство и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность | Администрация округа «Вуктыл» |  | Реализация мероприятия запланирована 2018-2020 годы.

## таблица 11
Таблица 11
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района "Вуктыл" на реализацию муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Развитие транспортной системы" "
(за 2016 год)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.)
|  |  | сводная бюджетная роспись план на 1 января 2016 года | сводная бюджетная роспись на 31.12.2016 | кассовое исполнение
Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» | Всего | 10227200 | 13695413.77 | 9015913.94
|  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 0 | 11342381.25 | 6666893.79
|  | Соисполнитель – УЭСДХ МР «Вуктыл» | 9907200 | 2176957.38 | 2176957.38
|  | Соисполнитель - Управление образования АГО "Вуктыл" | 70000 | 67912.37 | 63900
|  | Соисполнитель – Комитет по управлению имуществом МР "Вуктыл" | 250000 | 108162.77 | 108162.77
Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» | Всего | 8107200 | 10754178 | 6519245.14
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 7857200 | 1583754.92 | 1583754.92
|  | Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом МР "Вуктыл" | 250000 | 108162.77 | 108162.77
|  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | - | 9062260.31 | 4827327.45
Основное мероприятие 1.1. | Ремонт автомобильных дорог и мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту, реконструкции мостовых сооружений | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 0 | 567911.25 | 567911.25
Основное мероприятие 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 7028084 | 1015843.67 | 1015843.67
|  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | - | 7622345.08 | 3631327.45
Основное мероприятие 1.3. | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 42900 | - | 0
|  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | - | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. | Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - Комитет по управлению имуществом МР "Вуктыл" | 250000 | 108162.77 | 108162.77
|  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | - | 199999.23 | 0
Основное мероприятие 1.5. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 786216 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | - | 1196000 | 1196000
Основное мероприятие 1.6. | Изготовление технического плана на объект "Реконструкция моста через р. Гортъель на км 17+533 автодороги Вуктыл - Подчерье" | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | - | 43916 | 0
Подпрограмма 2 | Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Вуктыл» | Всего | 2050000 | 2873323.4 | 2432768.8
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 2050000 | 593202.46 | 593202.46
|  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | - | 2280120.94 | 1839566.34
Основное мероприятие 1.1. | Субсидирование недополученных доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению автомобильным транспортом | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 1500000 | 350000 | 350000
|  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | - | 1806397.68 | 1574804.53
Основное мероприятие 1.2. | Субсидирование недополученных доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению водным транспортом на территории муниципального района «Вуктыл» в период навигации | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 0 | - | 0
|  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | - | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. | Проведение экономической экспертизы | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | - | 80000 | 80000
Основное мероприятие 2.1. | Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 250000 | 63212.49 | 63212.49
|  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | - | 253724.23 | 253038.61
Основное мероприятие 2.2. | Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 300000 | 99989.97 | 99989.97
|  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | - | 219999.03 | 11723.2
Подпрограмма 3 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Вуктыл» | Всего | 70000 | 67912.37 | 63900
|  | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 0 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО "Вуктыл" | 70000 | 67912.37 | 63900
|  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 0 | - | 0
|  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | - | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Ответственный исполнитель - УЭСДХ МР «Вуктыл» | 0 | 0 | 0
|  | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | - | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. | Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО "Вуктыл" | 20000 | 20000 | 20000
Основное мероприятие 2.2. | Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО "Вуктыл" | 50000 | 47912.37 | 43900
Основное мероприятие 2.3. | Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Ответственный исполнитель - Управление образования АГО "Вуктыл" | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. | Приобретение и установка дорожных знаков | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3. | Обустройство и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность | Ответственный исполнитель – администрация округа «Вуктыл» | 0 | 0 | 0

## Таблица 12
таблица 12
Информация о расходах бюджета муниципального района "Вуктыл" (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и организаций на реализацию целей муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Развитие транспортной системы"
(за 2016 год)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановые расходы | Фактические расходы | Процент финансирования программы/подпрограммы (гр. 5 / гр. 4 x 100%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального района «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 14195413.77 | 9494158.94 | 66.8819
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 13695413.77 | 9015913.94 | 65.8316
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 1157700 | 1157700 | 100
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 500000 | 478245 | 95.649
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 10754178 | 6519245.14 | 60.6206
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 10754178 | 6519245.14 | 60.6206
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 1157700 | 1157700 | 100
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Ремонт автомобильных дорог и мостовых сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и осуществление строительного контроля за выполнением работ по ремонту, реконструкции мостовых сооружений | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 567911.25 | 567911.25 | 100
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 567911.25 | 567911.25 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 8638188.75 | 4647171.12 | 53.798
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 8638188.75 | 4647171.12 | 53.798
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. | Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.4. | Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 308162 | 108162.77 | 35.0993
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 308162 | 108162.77 | 35.0993
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.5. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 1196000 | 1196000 | 100
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 1196000 | 1196000 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 1157700 | 1157700 | 100
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.6. | Изготовление технического плана на объект "Реконструкция моста через р. Гортъель на км 17+533 автодороги Вуктыл - Подчерье" | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 43916 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 43916 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 | Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 2873323.4 | 2432768.8 | 84.6674
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 2873323.4 | 2432768.8 | 84.6674
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Субсидирование недополученных доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению автомобильным транспортом | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 2156397.68 | 1924804.53 | 89.2602
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 2156397.68 | 1924804.53 | 89.2602
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Субсидирование недополученных доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги населению водным транспортом на территории муниципального района «Вуктыл» в период навигации | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. | Проведение экономической экспертизы | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 80000 | 80000 | 100
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 80000 | 80000 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. | Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 316936.72 | 316251.1 | 99.7837
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 316936.72 | 316251.1 | 99.7837
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. | Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 319989 | 111713.17 | 34.9116
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 319989 | 111713.17 | 34.9116
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе «Вуктыл» | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 567912.37 | 542145 | 95.4628
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 67912.37 | 63900 | 94.0918
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 500000 | 478245 | 95.649
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. | Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 20000 | 20000 | 100
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 20000 | 20000 | 100
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. | Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 47912.37 | 43900 | 91.6256
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 47912.37 | 43900 | 91.6256
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3. | Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. | Приобретение и установка дорожных знаков | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 50000 | 43151 | 86.302
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 50000 | 43151 | 86.302
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2. | Нанесение горизонтальной дорожной разметки | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 450000 | 435094 | 96.6876
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 450000 | 435094 | 96.6876
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.3. | Обустройство и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность | Всего, в том числе по источникам финансирования: | 0 | 0 | 0
|  | а) Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0 | 0
|  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0 | 0 | 0
|  | в) Средства организаций | 0 | 0 | 0
|  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0