Отчет по ПЛАНУ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ВУКТЫЛ» ЗА 2017 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Меры и мероприятия, направленные на решение задач Стратегии | Информация о выполнении мероприятия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача Стратегии муниципального образования: сохранение долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» |
| 1.1. | Направление решения задачи: создание условий для сохранения долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» |
| 1.1.1. | Административно-организационная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | Проведено 3 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа «Вуктыл», а также 1 совещание в формате видеоконференцсвязь по вопросу применения контрольно-кассовой техники.Администрация городского округа «Вуктыл» информировала субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о проведении конференций, форумов, съездов, семинаров, ярмарок, выставок и других мероприятий по вопросам малого и среднего предпринимательства |  |
| 1.1.2. | Обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства | За 2017 г. информационно-маркетинговым центром малого и среднего предпринимательства предоставлено -311 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе по вопросам предпринимательской деятельности – 96; осуществлено 17 электронных рассылок информационных материалов в адрес субъектов малого и среднего предпринимательства.96 субъектов малого и среднего предпринимательства получили бесплатный доступ к информационным ресурсам |  |
| 1.1.3. | Финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства | В 2017 году в сфере малого и среднего предпринимательства реализовано 4 проекта:«Открытие бильярдного клуба» ;«Модернизация столярного цеха»; «Расширение производства и ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий» ; «Производство и реализация продуктов перепеловодства» |  |
| 1.1.4. | Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского округа «Вуктыл», по принципу «одного окна» | Сопровождено 4 инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского округа «Вуктыл», по принципу «одного окна» |  |
| 1.1.5. | Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных | Предоставлена субсидия на содержание поголовья сельскохозяйственных животных из бюджета 2 крестьянским (фермерским) хозяйствам муниципального образования городского округа «Вуктыл» на общую сумму 127,5 тыс.руб. Количество поголовья сельскохозяйственных животных КФХ с учетом голов переполов КФХ Муравьева В.А. составило 584 голов |  |
| 1.1.6. | Информационно-рекламное обеспечение туристических ресурсов МО ГО «Вуктыл» | Размещены 7 информационных материалов в средствах массовой информации и в сети «Интернет» о туристском потенциале городского округа «Вуктыл»  |  |
| 1.2. | Направление решения задачи: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе «Вуктыл» |  |
| 1.2.1. | Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) | Выполнен капитальный ремонт котлоагрегатов на котельной коммунального назначения городского округа «Вуктыл» КВГМ 30 – 150, ДКВР – 20/13, а также тепловых сетей, нуждающихся в замене. Ремонт уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, выполнен при подготовке в осенне-зимний период 2017-2018 годов, в результате доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, составила 3,3% |  |
| 1.3. | Направление решения задачи: обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах |
| 1.3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | Выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог протяженностью 86,3 км, в том числе 33,3 км – дороги в населенных пунктах, и мостовых сооружений на них, а также летнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подчерье-Вуктыл». Подписаны акты оказанных услуг на зимнее и летнее содержание автомобильных дорог и улиц общей протяженностью 86,3 км |  |
| 1.3.2. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом организованы.Предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов одному субъекту малого и среднего предпринимательства, оказывающему услуги населению автомобильным транспортом на территории городского округа «Вуктыл». Выполнялись работы по договорам перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны |  |
| 1.3.3. | Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Договор на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож заключен, работы (услуги) по договору, в целях создания комфортных условий при передвижении населения на территории городского округа «Вуктыл» автомобильным и водным транспортом выполнены, акт выполненных работ подписан |  |
| 2. | Задача Стратегии муниципального образования: обеспечение социального развития на уровне, обеспечивающем требования государства и населения, и создание условий для повышения качества жизни населения |  |
| 2.1. | Направление решения задачи: повышение доступности, качества и эффективности системы образования городского округа «Вуктыл» с учетом потребностей граждан, общества, муниципального образования городского округа «Вуктыл» |  |
| 2.1.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными, общеобразовательными учреждениями, муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл | Реализованы образовательные программы дополнительного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 12 образовательных учреждениях |  |
| 2.1.2. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам учреждений образования | Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам 4 учреждений дошкольного, общего образования, имеющим на это право - 32 педагогам |  |
| 2.1.3. | Меры социальной поддержки обучающимся, воспитанникам образовательных учреждений | 759 обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обеспечены горячим питанием |  |
| 2.1.4. | Формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и общества, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде | Проведены мероприятия с детьми и молодежью, в том числе с несовершеннолетними с девиантным поведением: молодежные акции, медиачемпионат по интеллектуальным играм, День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества, Татьянин День, смотр песни и строя среди 4-х, 7-8-х классов, конкурс чтецов «Живая классика», спартакиада допризывной молодежи, эстафета копии Знамени Победы, ярмарка учебных мест, конкурс «Минута славы» |  |
| 2.1.5. | Организация качественного, круглогодичного оздоровления и занятости детей и подростков | Организованы на базе образовательных учреждений оздоровительные площадки, трудовые бригады. Оздоровлено 1502 ребенка, в т.ч. 258 подростков временно трудоустроено. |  |
| 2.1.6. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений учреждений образования | Улучшено техническое состояние зданий и помещений 1 учреждения образования - ремонт кровли МБОУ "СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко" |  |
| 2.2. | Направление решения задачи: обеспечение развития в сфере культуры на уровне, обеспечивающем требования государства и населения, создание условий для повышения качества жизни населения в сфере культуры, создание условий для повышения доступности, сохранности объектов культуры |
| 2.2.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее | Проведено 10 мероприятий, посвященных профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам: (Дни национальных культур, Многонациональный Вуктыл, Обряды народов Республики Коми, конкурс профессионального мастерства «Формула успеха», «Шанс», конкурсы профессионального мастерства, «Краса нации» |  |
| 2.2.2. | Проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, «круглых столов» и так далее | Организовано 2 культурно-досуговых мероприятия на базе муниципального бюджетного учреждения "Клубно-спортивный комплекс": XXXVII смотр-фестиваль детской художественной самодеятельности городского округа «Вуктыл» «Северные бусинки», конкурсная программа «Мистер Вуктыл» для детей 5-6 лет |  |
| 2.2.3. | Поддержка творческих коллективов городского округа «Вуктыл» | Поддержано 5 творческих коллективов Центра национальных культур: «Русь Печорская», «Казачий берег», «Пiвнiчна Мрiя» (Северная мечта), «Якташ» (Земляки), «Зарни Кад» (Золотое время) |  |
| 2.2.4. | Реализация социально значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры | Реализован 1 социально значимый проект в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры: «Обустройство территории МБУ «Клубно- спортивный комплекс» |  |
| 2.2.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» | Проведено 2 мероприятия: межрайонный фестиваль «Обряды народов Республики Коми» и «Многонациональный Вуктыл», направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» |  |
| 2.2.6. | Реализация проектов в области этнокультурного развития народов | Реализован 1 проект в области этнокультурного развития народов: «Обустройство площадки для этнопраздника «Обряды народов Республики Коми» с. Подчерье |  |
| 2.3. | Направление решения задачи: совершенствование системы физической культуры и спорта |
| 2.3.1. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | На территории городского округа «Вуктыл» за 2017 год было проведено 165 физкультурно-спортивных мероприятий |  |
| 2.3.2. | Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории городского округа «Вуктыл» | Проведено 9 физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО «Вуктыл» |  |
| 2.3.3. | Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах | Спортсмены приняли участие в 40 физкультурно-спортивных мероприятиях различной направленности |  |
| 2.4. | Направление решения задачи: социальное развитие и повышение качества жизни населения |  |
| 2.4.1. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Обеспечено 6 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений |  |
| 2.4.2. | Предоставление единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 1 человек из категории граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» получил единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета |  |
| 2.4.3. | Предоставление социальных выплат молодым семьям | 2 молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, что составило 100% от количества семей-претендентов  |  |
| 2.4.4. | Оказание адресной помощи населению, а также дополнительных мер социальной поддержки | В 2017 году 25 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили материальную помощь. Расходы на изготовление и ремонт зубных протезов были компенсированы 46 гражданам, имеющим инвалидность. Горячее питание в рамках работы клуба досуга «Радуга» получили 15 несовершеннолетних, находящихся в сложной жизненной ситуации |  |
| 2.4.5. | Организация общественных (временных) работ на территории городского округа «Вуктыл» | Направлено на оплачиваемые общественные (временные) рабочие места 36 безработных граждан  |  |
| 3. | Задача Стратегии муниципального образования: развитие муниципального управления городского округа «Вуктыл» |
| 3.1. | Направление решения задачи: совершенствование муниципального управления городского округа «Вуктыл» |
| 3.1.1. | Размещение официальных пресс-релизов на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл»;проведение «прямых линий»;проведение встреч с населением городского округа «Вуктыл»;проведение встреч сотрудников администрации городского округа «Вуктыл» с представителями общественных объединений, трудовых коллективов, молодежных и прочих организаций;информирование о деятельности органов местного самоуправления | Размещено на официальном сайте администрации ГО «Вуктыл» - 997 официальных пресс-релизов; проведено «Прямых линий» – 22; проведено встреч с населением - 54 проведено встреч с общественными организациями – 15; проведено 8 публичных слушаний.  |  |
| 3.1.2. | Организация аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» | Аттестация муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами проводится согласно графику проведения аттестации, утвержденного распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 20.01.2017 № 01/18. |  |
| 3.1.3. | Организация обучения специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, по программам дополнительного профессионального образования, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | Обучение специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами проводилось за счет Республиканского бюджета Республики Коми, на основании потребности по обучению кадров |  |
| 3.2. | Направление решения задачи: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом; обеспечение территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» актуальной градостроительной деятельностью |
| 3.2.1. | Предоставление муниципального имущества в аренду, пользование | По итогу 2017 года поступление доходов от аренды муниципального имущества составило 31,2 млн. руб. (при плане 27,4 млн.руб.), что больше поступлений за 2016 год на 13,7%  |  |
| 3.3. | Направление решения задачи: обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» |
| 3.3.1. | Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл» | Принято постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14.11.2017 г. №11/199 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа  «Вуктыл» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и о признании утратившим силу постановления администрации городского округа «Вуктыл» от  15 ноября 2016 года № 11/695 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |  |
| 3.3.2. | Организация исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2017 год исполнен по доходам на 99,6% от утвержденных назначений, по расходам 97% от утвержденных ассигнований. Однако по состоянию на 01.01.2018 г. Образовалась просроченная кредиторская задолженность в сумме 3796,9 тыс.руб., в связи с планированием расходных обязательств в неполном объеме в связи с ограничением объема дефицита в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, а также в связи с погашением кредиторской задолженности за 2016 год.Исполнение бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» соответствовало бюджетному законодательству |  |
| 3.3.3. | Своевременное погашение долговых обязательств городского округа «Вуктыл» | Своевременно погашались долговые обязательства городского округа «Вуктыл». Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования городского округа «Вуктыл» по состоянию на 01.01.2018 год отсутствовала |  |
| 3.3.4. | Обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл» | Просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств муниципального образования городского округа «Вуктыл» по состоянию на 01.01.2018 год по состоянию на 01.01.2018 год отсутствовали |  |
| 4. | Задача Стратегии муниципального образования: повышение безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Вуктыл» |
| 4.1. | Направление решения задачи: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования городского округа «Вуктыл» |
| 4.1.1. | Мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию | Проведены мероприятия (беседы, анкетирования, лекции) в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию |  |
| 4.1.2. | Реализация воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей | Во всех учреждениях образования, культуры и спорта городского округа «Вуктыл» проведены воспитательные профилактические беседы, направленные на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей |  |
| 4.1.3. | Проведение заседаний комиссий по безопасности дорожного движения | Проведено 4 заседания комиссии по безопасности дорожного движения |  |
| 4.1.4. | Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | Проведен 1 муниципальный конкурс-соревнование юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» |  |
| 4.1.5. | Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Приняла участие 1 команда в республиканском этапе конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» в г. Сыктывкаре |  |
| 4.1.6. | Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Проведено 4 профилактических занятия на тему безопасности дорожного движения |  |

Информация о достижении целевых показателей Плана мероприятий по реализации

Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя Стратегии | Единица измерения | Плановое значение показателя на 2017 год | Фактическое значение показателя за 2017 год | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача Стратегии муниципального образования: сохранение долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» |
| 1.1. | Направление решения задачи: создание условий для сохранения долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» |
| 1.1.1. | Количество предоставленных консультаций информационно-маркетинговым центром | единиц | 200 | 311 |  |
| 1.1.2. | Число инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории округа | единиц | 5 | 5 |  |
| 1.1.3. | Объем продукции животноводства крестьянских, фермерских хозяйств: молоко | тонн | 89,5 | 95 |  |
| 1.1.4. | Количество туристов, посетивших туристские маршруты на территории городского округа «Вуктыл» | человек | 2200 | 2064 | Уменьшение индикатора произошло в связи с ограничением транспортной доступности по вдольтрассовому проезду ООО «Газпром трансгаз Ухта» на туристических маршрутах в летний период |
| 1.2. | Направление решения задачи: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе «Вуктыл» |
| 1.2.1. | Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене | процент | 45 | 45 |  |
| 1.2.2. | Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 3,3 | 3,3 |  |
| 1.3. | Направление решения задачи: обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах |
| 1.3.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 88,4 | 88,4 |  |
| 1.3.2. | Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) | процент | 54,5 | 54,5 |  |
| 2. | Задача Стратегии муниципального образования: обеспечение социального развития на уровне, обеспечивающем требования государства и населения, и создание условий для повышения качества жизни населения |
| 2.1. | Направление решения задачи: повышение доступности, качества и эффективности системы образования городского округа «Вуктыл» с учетом потребностей граждан, общества, муниципального образования городского округа «Вуктыл» |
| 2.1.1. | Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования | процент | 100 | 100 |  |
| 2.1.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | процент | 70,1 | 70,1 |  |
| 2.1.3. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | процент | 25 | 25 |  |
| 2.2. | Направление решения задачи: обеспечение развития в сфере культуры на уровне, обеспечивающем требования государства и населения, создание условий для повышения качества жизни населения в сфере культуры, создание условий для повышения доступности, сохранности объектов культуры |
| 2.2.1. | Доля детей, привлекаемых к посещению творческих мероприятий, от общего числа детей в городском округе «Вуктыл» | процент | 16,9 | 19,9 |  |
| 2.2.2. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях | процент | 60 | 60,5 |  |
| 2.2.3. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл», от общей численности населения городского округа «Вуктыл» | процент | 13 | 13,1 |  |
| 2.3. | Направление решения задачи: совершенствование системы физической культуры и спорта |
| 2.3.1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 37,17 | 36,5 | Показатель не достигнут по причине оттока населения с территории городского округа «Вуктыл» |
| 2.3.2. | Уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды | человек | 250 | 107 | Показатель не достигнут по причине появления в 2017 году новых требований по судейству соревнований муниципального уровня. По этой причине не все мероприятия были обеспечены полноценными судейскими бригадами |
| 2.4. | Направление решения задачи: социальное развитие и повышение качества жизни населения |
| 2.4.1. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процент | 4,4 | 6,4 |  |
| 2.4.2. | Число организованных оплачиваемых общественных (временных) рабочих мест | единиц | 35 | 36 |  |
| 2.4.3. | Доля граждан, охваченных дополнительной социальной поддержкой (помощью), от общего количества обратившихся граждан в администрацию городского округа «Вуктыл» | процент | 79,49 | 80,37 |  |
| 3. | Задача Стратегии муниципального образования: развитие муниципального управления городского округа «Вуктыл» |
| 3.1. | Направление решения задачи: совершенствование муниципального управления городского округа «Вуктыл» |
| 3.1.1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа | процент | 64,2 | 27,2 |  |
| 3.1.2. | Доля специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней, от общей численности специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | 10 | 34 | Отклонение фактического значения показателя связано с увеличением количества специалистов администрации городского округа «Вуктыл», прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней |
| 3.1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | процент | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Направление решения задачи: повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом. Обеспечение территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» актуальной градостроительной деятельностью |
| 3.2.1. | Доходы, полученные от аренды имущества, находящегося в собственности городского округа «Вуктыл» | млн. руб. | 27,4 | 31,2 |  |
| 3.3. | Направление решения задачи: обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» |
| 3.3.1. | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ | процент | 99 | 99,3 |  |
| 3.3.2. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» к общему объему доходов | процент | 37,2 | 39,6 |  |
| 3.3.3. | Отношение объема муниципального долга городского округа «Вуктыл» к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 14,4 | 10,8 |  |
| 4. | Задача Стратегии муниципального образования: повышение безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Вуктыл» |
| 4.1. | Направление решения задачи: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования городского округа «Вуктыл» |
| 4.1.1. | Доля мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений, учреждений культуры по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа «Вуктыл» | процент | 100 | 100 |  |
| 4.1.2. | Доля реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях и объектах с массовым пребыванием людей | процент | 100 | 100 |  |
| 4.1.3. | Число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 2 | 0 |  |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

В 2017 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта | Характеристика инвестиционного проекта (мощность в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и т.д.) | Стадия проекта (геологоразведка, проектные работы, подготовка ПСД, строительство и т.д.) | Период реализации проекта | Общая стоимость проекта в соответствии с инвестиционным паспортом, тыс. руб. | Информация о выполнении запланированных мероприятий по проекту в отчетном периоде |
| срок начала реализации | срок окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Открытие бильярдного клуба» | Проект предусматривает создание бильярдного клуба на территории г. Вуктыл: поиск и оформление помещения, приобретение 2-х бильярдных столов и оборудования для бильярда, ремонт помещения | ремонт помещения | декабрь 2013 г. | декабрь 2017 г. | 1299,0\* | Бильярдный клуб введен в эксплуатацию в сентябре 2017 г.  |
| «Модернизация столярного цеха» | Организация производства столярных изделий на базе лесоперерабатывающего предприятия ООО «Практика Плюс».Приобретение и установка оборудования: вентилятор осевой, блок управления, кран шаровой с электроприводом, датчики влажности воздуха, древесины, температуры, давления, форматно-раскроечный станок, торцовочная пила, дюбельный фрезер, вертикальная ленточная пила, вайма пневматическая, материалы для модернизации станка с ЧПУ, столярные инструменты | Бизнес-план | март 2017 г. | сентябрь 2017 г. | 856,00 | Проект предполагал создание производства столярных изделий на базе лесоперерабатывающего предприятия ООО «Практика Плюс». Закуплены комплектующие, пневмоническая вайма для склеивания мебельных щитов и столярные инструменты. В результате реализации проекта у жителей округа появилась возможность заказа бытовой утвари из дерева по своим размерам и запросам, вплоть до изготовления изделия по фотографии.Создано 2 рабочих места. |
| «Расширение производства и ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий» | Модернизация хлебопекарного оборудования. Приобретение и установка: хлебопекарная ярусная печь, шкаф расстойный электрический, тележка-шпилька для подовых листов, лист подовый, форма для хлеба армянского, хлеборезка, тестоделительная машина, тестораскаточная машина для производства лаваша | Бизнес-план | февраль 2017 г. | сентябрь 2017 г. | 750 | В рамках реализации проекта было закуплено новое оборудование: хлебопекарные электрические печи, тестомесильные машины, тестораскаточная машина, шкафы расстойные электрические, дежи и другое. |
| «Технологическое обновление хлебопекарного производства» | Модернизация хлебопекарного оборудования: приобретение печи ПВТ 1КМ для выпекания хлеба, газификация объекта | газификация объекта | февраль 2016 г. | I этап - сентябрь 2016 г.;II этап - декабрь 2017 г. | 600 | Выполняется работа по газификации объекта. Завершение газификации планируется в 2018 году |
| «Производство и реализация продуктов перепеловодства» | Производство экологически чистых продуктов перепеловодства.Приобретение перепелов, клеток, перосъемной машины, установки для проращивания зерновых, экструдера, гранулятора | Бизнес-план | август 2016 г. | сентябрь 2017 г. | 720 | В рамках реализации проекта произведена закупка специального оборудования: клетки, гранулятор, перосъемная машина, экструдер. Результатом реализации проекта стало насыщение рынка свежими продуктами перепеловодства: перепелиными яйцами. По итогам реализации проекта по соглашению планировалось трудоустроить 1 работника, по факту трудоустроено – 4 (2 трудовых договора - на неопределенный срок, 2 – срочных трудовых договора) |
| «Модернизация центральной котельной в г. Вуктыле» | Проектные работы, техническое перевооружение системы КИП и А водогрейных котлов КВГМ-30 в количестве 3 шт., внедрение системы диспетчеризации работы оборудования котельной, внедрение системы контроля загазованности в котельной, установка водогрейного котла для покрытия нагрузки ГВС в переходный и летний период, установка паровых котлов для функционирования системы ХВО, замена существующих насосов ГВС на автоматизированную насосную станцию, установка станций управления сетевыми насосами | Проектные работы, модернизация оборудования | июнь 2014 г. | декабрь 2017 г. | 0 | Проект по модернизации центральной котельной г.Вуктыл инициировался в 2014г. ООО «Вуктыльский Тепловодоканал», далее ООО «ВТВК». К разработке проекта и его осуществления был заключен договор с ООО «Ижтерм» г.Ижевск. Стоимость на разработку проекта и его внедрение составляла порядка 38 млн. рублей. Ввиду того, что ООО «ВТВК» свою деятельность прекратил с 01.01.2015г. дальнейшая работа по реализации проекта осуществлялась ООО «Аквасервис». На первом этапе были произведены следующие работы: - Произведены проектные работы и проведение экспертизы промышленной безопасности на весь проект.- Произведено техническое перевооружение системы КИПиА водогрейных котлов КВГМ-30 в количестве 3 шт.- Произведена диспетчеризация работы оборудования с возможностью удаленного управления (с места оператора).- Произведен частичный монтаж оборудования системы загазованности котельной. Оборудование по обеспечению контроля загазованности поставлено.На реализацию первой части проекта было израсходовано около 15 млн. рублей. Для реализации второй части проекта ООО «Аквасервис» был подписан договор с ГБУ РК «Коми Республиканский центр энергосбережения» на сумму 24,5 млн. рублей. Но деньги своевременно получены не были, в связи с чем решение о выделении денежных средств было отменено. В 2016г. ООО «Ижтерм» произведя новый расчет объявило о том, что в связи с санкционными запретами на ввоз импортного оборудования и изменением цен на некоторую продукцию были внесены корректировки в калькуляцию и цена проекта изменилась и составила 42,6 млн. рублей. В связи с отсутствием собственных денежных средств на внедрение проекта дальнейшая работа была остановлена. В результате не были осуществлены следующие работы: - Установка водогрейного котла для покрытия нагрузки ГВС в летний период.- Установка паровых котлов для работы деаэратора.- Замена насосов ГВС на автоматизированную станцию с частотными преобразователями.- Установка станции управления сетевыми насосами с применением частотных преобразователей. Центральная котельная города «Вуктыла» находится в собственности ООО «Проф-Информ» по договору аренды № 8 от 22 декабря 2016 года имущество передано ООО «Аквасервис» |
| «Создание производства по гравировке и нанесения изображений на природный камень, металл, зеркало и ритуальную продукцию» | Создание малого предприятия с полным циклом производства изделий (изделий из природного камня, кованых изделий, ритуальной продукции) | Бизнес-идея | июнь 2014 г. | декабрь 2017 г. | Стоимость проекта определяется | Проект находится на стадии бизнес-идеи. После утверждения Правил землепользования и застройки и Генерального плана ГО «Вуктыл» планируется определение и выделение земельного участка под строительство здания (помещения) более 30 кв.м |
| ИТОГО: | X | X | X | X | 4225,0 | X |

\*Примечание:

\* стоимость проекта «Открытие бильярдного клуба» откорректирована с учетом изменения стоимости ремонта помещения.

Отчет по

МЕРОПРИЯТИЯМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства | Запланированный объем финансирования мероприятий, тыс. руб., в том числе за счет: | Характеристика планируемой к проведению работы по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства по основным направлениям | Примечание |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Оказание имущественной поддержки | X | X | X | X | Сформирован и утвержден решением Совета городского округа «Вуктыл» от 28 февраля 2017 г. N 204 актуальный Перечень муниципального имущества , свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, состоящий из 23 объектов движимого и недвижимого имущества. Оказана имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества на льготных условиях 16 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Оказание финансовой поддержки, из них по направлениям софинансирования муниципальных программ: | 0,00 | 0,00 | 1874,5 | 579,0 |  |  |
| - субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) муниципальными программами городского округа «Вуктыл» не предусмотрено |  |
| - субсидирование части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | субсидирование части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты), муниципальными программами городского округа «Вуктыл» не предусмотрено |  |
| субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | расходы на субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам муниципальными программами городского округа «Вуктыл» в связи с дефицитом бюджета ГО «Вуктыл» в соответствии с решением о внесении изменений в бюджет ГО «Вуктыл» на 2017 год были перераспределены на иные первоочередные расходы  |  |
| субсидирования части расходов на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | субсидирования части расходов на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) муниципальными программами городского округа «Вуктыл» не предусмотрено |  |
| субсидирования части расходов на реализацию малых проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | реализация малых проектов муниципальными программами городского округа «Вуктыл» не предусмотрена |  |
| - другие виды финансовой поддержки | 0,00 | 0,00 | 1874,5 | 579,0 | Выполнены следующие мероприятия в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»:в рамках подпрограммы 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» на реализацию мероприятия «Реализация социально значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства» направлено 1 172,00 тыс.руб. с учетом средств республиканского бюджета РК, а также за счет средств хозяйствующих субъектов 404 тыс.руб. ;в рамках подпрограммы 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции» на реализацию мероприятий:«Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных» направлено 127,5 тыс.руб.;средства на реализацию мероприятия по предоставлению субсидии для создания и организации убойных пунктов (площадок), в связи с дефицитом, бюджета ГО «Вуктыл», были перенаправлены на иные первоочередные нужды;«Реализация проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса» направлено 575 тыс.руб. с учетом средств республиканского бюджета РК, а также за счет средств хозяйствующего субъекта 175 тыс.руб. |  |
| 3. Привлечение граждан, общественных объединений к обсуждению нормативных правовых актов, вопросов, касающихся ведения предпринимательской деятельности, а также работа Координационного совета и Совета руководителей | X | X | X | X | Проведены 3 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа «Вуктыл» |  |
| 4. Повышение эффективности деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, внедрение на базе МФЦ точек консультирования предпринимателей | X | X | X | X |  |  |
| - кадровая поддержка (обучение) | X | X | X | X | Муниципальные услуги по кадровой поддержке (обучению) объектов малого и среднего предпринимательства на базе МФЦ в 2017 году предоставлять не планировалось |  |
| - информационная поддержка | X | X | X | X | Предоставление информационной поддержки объектам малого и среднего предпринимательства на базе МФЦ предусмотрено по заявлениям объектов малого и среднего предпринимательства на основании приказа Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми от 28.09.2016 N 265-од |  |
| - эффективное использование сети интернет для поддержки и развития МСП (работа по развитию раздела на официальном сайте администрации) | X | X | X | X | Размещена актуальная информация об имеющихся поддержках малого и среднего предпринимательства на сайте администрации городского округа «Вуктыл» в сети «Интернет» |  |
| 5. Устранение административных барьеров | X | X | X | X | Административно-организационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
| 6. Повышение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам | X | X | X | X | В 2017 году при обеспечении муниципальных нужд в рамках исполнения Федерального закона N 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и обеспечения максимальной привлекательности закупок для субъектов малого предпринимательства, муниципальными учреждениями на территории городского округа «Вуктыл» при планировании осуществления закупок конкурентными способами, устанавливалось ограничение, всоответствии с которыми участниками закупки могли быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Объем закупок с установлением ограничения участия только субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций от общего объема закупок конкурентными способами за 2017 год составил 80% |  |
| 7. Организация эффективного взаимодействия с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства | X | X | X | X | Предусматривалось представление в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» информации об оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержке и о результатах использования такой поддержки |  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0 | 1874,5 | 579,0 | X |