**ОТЧЕТ ПО ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» за 2019 год**

| Наименование целевых индикаторов/показателей, определяющих достижение задач Стратегии муниципального образования | Единица измерения | Значение индикатора /показателя  | Информация о выполнении мероприятия, направленного на решение задач Стратегии муниципального образования и достижение целевого индикатора/показателя | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 11470 | 11447 | Х | Х |
| Миграционный прирост, убыль (-) населения | человек | -280 | -21 | Х | Х |
| Общий прирост, убыль (-) населения | человек | -300 | -93 | Х | Х |
| Цель Стратегии: сохранение долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» |
| Направление решения задачи: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; создание условий для привлечения инвестиций на территорию городского округа «Вуктыл» |
| Число инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории округа | единиц | 5 | 7 | Х | Х |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 257,45 | 410,409 | Х | Х |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | руб. | 22000 | 33002 | Х | Х |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 000 человек населения муниципального образования (с учетом микропредприятий) | единиц | 21 | 18 | Показатель не выполнен в связи с сокращением числа субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Х | Х | Х |  | Произведено субсидирование транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты 2 субъектам малого и среднего предпринимательства в общей сумме 106,26 тыс. руб. | Реализованы мероприятия, направленные на сохранение и развитие малого и среднего предпринимательства; создание условий для инвестиционного развития |
| Х | Х | Х |  | Реализованы 2 народных проекта в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» на условиях софинансирования республиканского бюджета РК, бюджета МО ГО «Вуктыл» и средств хозяйствующего субъекта: «Приобретение модульного банного комплекса г. Вуктыл» на общую сумму 800,0тыс.руб., трудоустроен 1 чел.; «Приобретение гидроманипулятора для автоматизации погрузки и разгрузки леса г. Вуктыл» на общую сумму 1,222тыс.руб., трудоустроен 1 чел. |
| Х | Х | Х |  | Сформирован перечень народных проектов на 2020 год |
| Х | Х | Х |  | Проведены специальные программы обучения по темам «Обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и лиц, ответственных за пожарную охрану» и «Охрана труда» |
| Х | Х | Х |  | До хозяйствующих субъектов доводилась информация о конкурсах, связанных с возможностью привлечения инвестиций, информационных площадках, размещающих сведения о реализуемых инвестиционных проектах, и другая информация, в том числе о продуктах МСП Банка, республиканском конкурсе «Агростартап»  |  |
| Х | Х | Х |  | В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства утвержден Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его на долгосрочной основе в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, состоящий из 24 объектов, из них 22 объекта передано 15 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 3 объекта 3 субъектам малого и среднего предпринимательствав  2019 г . | Реализованы мероприятия, направленные на сохранение и развитие малого и среднего предпринимательства; создание условий для инвестиционного развития |
| Количество предоставленных консультаций информационно-маркетинговым центром | единиц | 200 | 363 | Х | Х |
| Х | Х | Х |  | Обеспечена работа информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Вуктыльская центральная библиотека» | Субъекты малого и среднего предпринимательства получили 363 консультации в информационно-маркетинговом центре малого и среднего предпринимательства |
| Х | Х | Х |  | Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлялись консультационные, информационные и иные услуги, в том числе путем предоставления доступа к информационной компьютерной сети «Интернет» |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 67610 | 70615 | Х | Х |
| Х | Х | Х |  | В соответствии с «майскими указами» Президента Российской Федерации осуществлялось повышение заработной платы работникам бюджетной сферы городского округа «Вуктыл | Реализованы мероприятия, направленные на повышение уровня жизни населения |
| Х | Х | Х |  | Осуществлялась реализация Федерального закона от 28 декабря 2017 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения |
| Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)  | человек | 3968 | 4054 | Х | Х |
| Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | млн. руб. | 14838,34 | 16 277, 73 | Х | Х |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | млн. руб. | 13460,1 | 14 438,2 | Х | Х |
| Х | Х | Х |  | В связи с отсутствием необходимости заседания антикризисного штаба по предотвращению негативных тенденций в социально-экономической сфере городского округа «Вуктыл» не проводились. В рамках работы антикризисного штаба осуществлялся мониторинг показателей социально-экономической развития городского округа «Вуктыл» | Реализованы мероприятия, направленные на своевременное реагирование на кризисные явления в социально-экономической сфере городского округа «Вуктыл» |
| Х | Х | Х |  | 01 марта 2019 г. проведено выездное мероприятие рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости налогов на предприятиях всех форм собственности на территории ГО «Вуктыл» по выявлению фактов неформальной занятости.Мониторинг неформальной занятости проведен у 5 организаций и предпринимателей. Выявлены факты неформальной занятости: 3 человека осуществляли деятельность не являясь предпринимателями и не имея оформленные трудовые договора.05 апреля 2019 г. проведено выездное мероприятие рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости налогов на предприятиях всех форм собственности на территории ГО «Вуктыл» по выявлению фактов неформальной занятости. Мониторинг неформальной занятости проведен у 5 предпринимателей. Факты неформальной занятости не выявлены.Также на сайте городского округа «Вуктыл» публиковались информационные материалы направленные на выявление фактов неформальной занятости, в том числе: контактные данные органов, имеющих полномочия по решению вопросов в сфере труда  | Реализованы мероприятия по мониторингу и содействию выявлению фактов неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды |
| Х | Х | Х |  | Ежемесячно проводился мониторинга ситуации на рынке труда в части определения масштабов увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников | Регулярно проводился анализ ситуации на рынке труда городского округа «Вуктыл» |
| Х | Х | Х |  | В сентябре 2019 года составлен прогноз изменения основных показателей социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2020 год и на период до 2022 года | Проведена оценка динамики основных показателей социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на среднесрочную перспективу |
| Направление решения задачи: создание условий для развития сельского хозяйства, регулирование рынка пищевой продукции |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 0 | 0 | Х | Х |
| Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий – скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 21 | 21 | Х | Х |
| Объем продукции животноводства крестьянских, фермерских хозяйств: молоко | тонн | 89,5 | 93 | Х | Х |
| Х | Х | Х |  | Предоставлена субсидия крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных и взрослой птицы 2 КФХ на общую сумму 156,85 тыс.руб. в результате реализация скота и птицы в живом весе составила 7,65 тонн (в 2018 г. 7,3 тонны) | Реализованы мероприятия, направленные на сохранение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции, улучшение ее качества |
| Х | Х | Х |  | До крестьянских (фермерских) хозяйств доводилась информация о конкурсах, связанных с возможностью привлечения инвестиций, льготном кредитовании финансовыми организациями, информационных площадках, размещающих сведения о реализуемых инвестиционных проектах, и другая информация |
| Х | Х | Х |  | Ввиду значительного для КФХ объема затрат на реализацию проекта по созданию и организации убойных пунктов (площадок) реализовать данное мероприятие не удалось | Реализовать мероприятия, направленные на соблюдение ветеринарно-санитарных и гигиенических норм и требований по убою скота не удалось |
| Направление решения задачи: формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику городского округа «Вуктыл» и удовлетворяющего потребности жителей и гостей округа в отдыхе |
| Количество туристов, посетивших туристские маршруты на территории городского округа «Вуктыл» | человек | 2310 | 1753 | Ввиду неблагоприятных погодных условий, отсутствия вдольтрассового проезда к туристическим маршрутам плановый показатель по количеству туристов, посетивших туристские маршруты достичь не удалось |
| Х | Х | Х |  | Создан и реализован проект, направленный на развитие туристской инфраструктуры – обустроена 1 туристская стоянка «сплав по р. Печора» | Обустроена 1 туристская стоянка |
| Х | Х | Х |  | В целях рекламно-информационного обеспечения туристских ресурсов муниципального образования городского округа «Вуктыл» выпущен 1 рекламный видеоролик  | 1 рекламный видеоролик выпущен |
| Х | Х | Х |  | Установлено 4 указателя на туристических тропах, информационный щит установлен на экологической тропе «Таежная» | 1 средство ориентирующей информации установлено |
| Х | Х | Х |  | Организовано и проведено 1 событийное мероприятие в сфере внутреннего и въездного туризма фестиваль семейного туризма «Вуктыльские просторы» | 1 мероприятие в сфере внутреннего и въездного туризма проведено |
| Х | Х | Х |  | Организовано и проведено 2 выставочных и познавательных мероприятия в сфере туризма  | 2 мероприятия проведены |
| Направление решения задачи: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, создание условий для жилищного строительства |
| Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене | процент | 32,7 | 32,7 |  |  |
| Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процент | 3,8 | 3,8 | Х | Х |
| Х | Х | Х |  | Комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Вуктыл» к работе в зимних условиях 2019-2020 г.г. утвержден постановлением администрации ГО «Вуктыл» от 26 апреля 2019г. №04/410 | Реализованы мероприятия, направленные на улучшение качества жилищно-коммунальных услуг и снижение аварийности коммунальной системы. |
| Х | Х | Х |  | Штабы по подготовке к зимнему периоду еженедельно проводились в период с мая по сентябрь 2019 года. |
| Х | Х | Х |  | Акт готовности к отопительному периоду городского округа «Вуктыл» 12 декабря 2019 года  |
| Х | Х | Х |  | В соответствии с Комплексным планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического комплексов к работе в зимних условиях 2019-2020 годов подготовлено 5 котельных коммунального назначения (город- 2 ед., село Дутово – 1 ед., село Подчерье – 2 ед.)Подготовлено тепловых сетей - 38,094 км. (заменены ветхие тепловые сети —1,733м), подготовлено водопроводных сетей – 75,9 км. (заменены ветхие водопроводные сети – 0,477 м).Подготовка канализационных сетей -39,40 км. |
| Направление решения задачи: создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл», создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры |
| Количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию | единиц | 2 | 1 | Х | Х |
| Х | Х | Х |  | Выполнение работ по строительству объекта "Газификация жилых домов с. Дутово": - заключено соглашение с министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми от 05.06.2019 № 11-08/6-РБ; - работы, согласно заключенного муниципального контракта от 29.07.2019г. № 167/2 на выполнение работ по строительству объекта «Газификация жилых домов с. Дутово» (II очередь), от 27.08.2019г. № 183/2 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта «Газификация жилых домов с. Дутово» (II очередь) и договора № Авторский-Дутово2019 от 18.08.2019 на оказание услуг по авторскому надзору за выполнением работ по строительству объекта «Газификация жилых домов с. Дутово» (II очередь), выполнены; - получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. | Реализованы мероприятия по газификации сельского населенного пункта с. Дутово, направленные на улучшение условий проживания граждан |
| Х | Х | Х |  | В целях реализации проекта по строительству водовода "Подчерье-Вуктыл": Заключено Соглашение с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми об установлении сервитута в отношении лесного участка в отношении земли лесного фонда от 12 июня 2019 года № 1. В связи с тем, что в бюджете администрации городского округа «Вуктыл» отсутствует необходимый объем денежных средств для окончания реализации проекта, с целью привлечения дополнительных источников финансирования ведутся переговоры между администрацией городского округа «Вуктыл», ООО «Газпром добыча Краснодар» в г.Краснодар и Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК для заключения договора пожертвования. Срок завершения строительства объекта после заключения контракта по проектной документации составляет 15 месяцев.  | Реализованы мероприятия, направленные на создание условий для развития коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл», обеспечение безаварийного функционирования водовода |
| Направление решения задачи: развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования улично-дорожной сети, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 11,6 | 9,2 | Целевой показатель составляет значение меньше запланированного ввиду того, что в муниципальную собственность был передан участок автомобильной дороги «Ухта-Вуктыл» от 185,2 км от поста ГИБДД г. Вуктыл длиною 16 км, находящийся в ненормативном состоянии |
| Х | Х | Х |  | Частично разработана проектно- сметная документации на ремонт моста через р. Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье. | Реализованы мероприятия, направленные на сохранение и повышение качества автодорожной сети городского округа «Вуктыл», обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений |
| Х | Х | Х |  | Произведен ямочный ремонт в рамках проекта «Народный бюджет» автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост ДПС – Нефтебаза» |
| Х | Х | Х |  | Осуществлялся строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  |
| Направление решения задачи: создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Вуктыл» |
| Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) | процент | 54,5 | 54,5 | На территории из 11 населенных пунктов 5 охвачены регулярным автобусным сообщением, таким образом, доля населенных пунктов, охваченных регулярным автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов составляет 45,5%. 1 населенный пункт охвачен нерегулярным автобусным сообщением, с учетом данного населенного пункта данный показатель составит 54,5% |
| Х | Х | Х |  | В апреле 2019 г. проведен конкурсный отбор на право оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05 апреля 2013 года. С победителем конкурсного отбора заключен муниципальный контракт | Обеспечено транспортное обслуживание населения в границах городского округа «Вуктыл» |
| Х | Х | Х |  | Организованы перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» |
| Цель Стратегии: обеспечение социального развития на уровне, обеспечивающем требования государства и населения, и создание условий для повышения качества жизни населения |
| Направление решения задачи: обеспечение доступности и улучшения качества образовательных услуг, соответствующих требованиям и потребностям граждан  |
| Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | проценты | 95,0 | 87,1 | Дефицита мест в детских дошкольных учреждениях нет, все заявители обеспечены местами в детских дошкольных учреждениях. Заявители получают услугу после достижения возраста 1,5 года и после наступления необходимости, определяемой заявителями. В связи с понижением показателя рождаемости в предшествующий период эти данные будут скорректированы в октябре 2020 года |
| Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования | проценты | 100 | 100 | Х |
| Х | Х | Х |  | Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) дошкольными, общеобразовательными учреждениями, муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» г. Вуктыл | Реализованы мероприятия, направленные на создание условий для отсутствия дефицита мест в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях |
| Х | Х | Х |  | Реализованы образовательные программы дошкольного образования | Проводилось обучение по программам, соответствующим федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования; работы по совершенствованию содержания и организации образовательной деятельности, повышению качества оказания образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу за детьми |
| Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | проценты | 90 | 90 | Х |
| Х | Х | Х |  | Оказаны меры социальной поддержки 635 обучающимся, 2 воспитанникам образовательных учреждений | Обеспечены не менее 600 обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, горячим питанием |
| Х | Х | Х |  | Осуществлялось формирование системы мер, направленных на создание условий и возможностей для развития потенциала детей и молодежи в интересах округа и обществ, и профилактика негативных тенденций в подростковой и молодежной среде: проведены воспитательные, патриотические мероприятия: «Салют, Победа!», смотр песни и строя, профильные лагеря патриотической направленности | Реализованы мероприятия по созданию условий для проявления и развития индивидуальных способностей обучающихся;создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации детей и молодежи |
| Направление решения задачи: создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации детей и молодежи, включение их в социально активные формы деятельности |
| Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | проценты | 70,3 | 70,3 | Х |
| Х | Х | Х |  |  Реализованы образовательные программы дополнительного образования 3общеобразовательными учреждениями, МБОУДО «ЦВР» | Реализованы мероприятия, направленные на вовлечение детей в программы дополнительного образования; осуществлялась реализация проекта персонифицированного учета и финансирования дополнительного образования детей; развитие интереса к техническому творчеству |
| Х | Х | Х |  | Проведено 11 мероприятий, популяризирующих дополнительное образование в сфере культуры и искусства: 5 выставок творческих работ обучающихся МБУДО «ДХШ», организовано 4 мастер-класса, 7 концертов в МБУДО «Детская музыкальная школа»: фестиали «А ну-ка, девочки!», «Дерзайте, мальчики!», посвящение в первоклассники, фестиваль исполнителей фортепианного отделения, концерт, посвящённый закрытию реализации национального проекта «Культура, отчётный концерт, посвящённый Дню Победы», дни открытых дверей для дошкольников. |
| Х | Х | Х |  | Развивается техническое направление дополнительного образования: в МБОУДО «ЦВР» приобретено роботехническоеоборудование, начало работу шахматное объединение |
| Направление решения задачи: улучшение технического состояния зданий и помещений образовательных учреждений |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | процент | 25 | 25 | Х |
| Х | Х | Х |  | Выполнен ремонт помещений МБОУ "СОШ № 1», «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко», МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» | Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступности предоставляемых образовательных услуг; обеспечение соответствия современным требованиям обучения |
| Х | Х | Х |  | По направлению строительства новых объектов образования: проектно-сметная документация по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест в с. Дутово»: 15 марта 2019 года проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. 05.08.2019г. состоялся аукцион на определение подрядчика на строительство средней общеобразовательной школы на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест. Победитель конкурса — ООО «СК Лидер». 19.08.2019г. подписан контракт. Строительство объекта начато в ноябре 2019 года, срок окончания строительства - 30 октября 2020 года |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующим современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 75 | 75 | Х |
| Х | Х | Х |  | Осуществлена замена окон в МБДОУ «Золотой ключик», произведен ремонт помещений, крыши, санузлов в МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл, ремонт помещений, раздевалки в МБОУ «СОШ №2», ремонт помещений в МБДОУ «Д/сад «Сказка» | Реализованы мероприятия, направленные на улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений образования; обеспечение материально-технической базы, соответствующей современным требованиям, предъявляемым к учреждениям образования |
| Х | Х | Х |  | Выполнены мероприятия по приведению в соответствие современным требованиям учреждений образования: установлено видеонаблюдение МБДОУ «Детский сад «Солнышко», "Сказка», установлен СКУД в МБОУ «СОШ № 1», «СОШ № 2», охранная сигнализация в МБДОУ «Д/с «Дюймовочка» |
| Направление решения задачи: развитие культурного потенциала муниципального образования городского округа «Вуктыл», улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры |
| Доля детей, привлекаемых к посещению творческих мероприятий, от общего числа детей в городском округе «Вуктыл» | процент | 17,1 | 28,2 | Х | Х |
| Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях от общей численности населения | процент | 60 | 60 | Х | Х |
| Х | Х | Х |  | Проведено 11 концертов в МБУ «КСК»: концерты, посвящённые 30-летию вывода войск из Афганистана, Дню Защитников Отечества, Международному женскому Дню, Дню хореографии, Дню Победы, Дню России, Дню образования Республики Коми, Дню города и газовой промышленности, Дню пожилого человека. Дню единства, гала-концерт жудожественных коллективов МБУ «КСК».Обучающиеся МБУДО «ДМШ» приняли участие в межрегиональном конкурсе «Юные дарования», международном молодёжном конкурсе «Вместе против коррупции», обучающиеся МБУДО «ДХШ» в 2019 году приняли участие в VIII открытом конкурсе детского художественного творчества «Рождественская звезда», во всероссийской заочной олимпиаде по истории искусств «От Джотто до Дюрера», в международном фестивале многожанрового искусства «99 оттенков», Всероссийском фестивале юных художников «Уникум», Всероссийском конкурсе детских худож. работ «Спасибо деду за победу», международном молодёжном конкурсе «Вместе против коррупции», в республиканском конкурсе рисунков «Обещано сохранить», в I Республиканском конкурсе детского художественного творчества «По реке времени», межрегиональном конкурсе «Покори университет», организован, в конкурсе рисунков «Мой папа газовик».смотр-фестиваль детской художественной самодеятельности «Северные бусинки» | Проведено не менее 10 культурно-массовых мероприятий, концертов |
| Х | Х | Х |  | В 2019 году организовано и проведено 25 мероприятий, посвященных профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам: Новогодняя ночь, в рамках открытия года театра премьера спектакля «Лежачего не бьют», 5-летний юбилей хора «Надежда» ОО «Дети войны», премьера спектакля театра народных традиций ЦНК «Маленький сержант», мероприятия посвященные Международному дню защиты детей, фестиваль гражданской, военно-патриотической песни «Салют Победы!», День любви, семьи и верности, День рыбака, премьера спектакля Театра народных традиций ЦНК «Управление судьбой», творческий концерт В. Жирнова, конкурс «А ну бабушки» посвященный к Дню матери и народное гуляние «Масленица» и др. | Увеличение посещений учреждений культуры населением городского округа «Вуктыл» составило 0,9 процентов |
| Направление решения задачи: сохранение и развитие национальных культур народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл», укрепление их духовной общности |
| Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» от общей численности населения городского округа «Вуктыл» | процент | 13,5 | 13,5 | Х |
| Х | Х | Х |  | В 2019 году организовано и проведено 25 мероприятий, посвященных профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам: Новогодняя ночь, в рамках открытия года театра премьера спектакля «Лежачего не бьют», 5-летний юбилей хора «Надежда» ОО «Дети войны», премьера спектакля театра народных традиций ЦНК «Маленький сержант», мероприятия посвященные Международному дню защиты детей, фестиваль гражданской, военно-патриотической песни «Салют Победы!», День любви, семьи и верности, День рыбака, премьера спектакля Театра народных традиций ЦНК «Управление судьбой», творческий концерт В. Жирнова, конкурс «А ну бабушки» посвященный к Дню матери и народное гуляние «Масленица» и др. | Проведено 25 мероприятий, посвященных профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам |
| Х | Х | Х |  | Проведено 2 мероприятия, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл»: фестиваль «Многонациональный Вуктыл», «Обряды народов Республики Коми»  | Проведено не менее 2 мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» |
| Х | Х | Х |  | Реализован проект в области этнокультурного развития народов «Обустройство площадки для проведения этнопраздника «Обряды народов Республики Коми» в с. Подчерье | Реализован 1 проект в области этнокультурного развития народов |
| Направление решения задачи: улучшение технического состояния зданий и помещений учреждений культуры |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа | проценты | 100 | 100 | Х | Х |
| Х | Х | Х |  | В 2019 г. выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции зданий, помещений и иных объектов клубных учреждений и учреждений клубного типа: в МБУ «КСК» выполнен косметический ремонт сауны, частичный ремонт бассейна, в МБУК «ВЦБ» заменены 3 окна на ПВХ, в МБУДО «ДМШ» выполнен косметический ремонт 3-х кабинетов, заменены 4 окна на ПВХ, в МБУДО «ДХШ» выполнен ремонт 4 кабинетов, заменили 3 окна на ПВХ. Реализованы 2 народных бюджета: Ремонт сооружения (уличная сценическая площадка) муниципального бюджетного учреждения «Клубно-спортивный комплекс» г.Вуктыл., «Ремонт помещений МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» (отремонтирована санитарная комната, заменено 6 окон на ПВХ, проведен косметический ремонт коридора) | Реализованы мероприятия, направленные на улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов учреждений культуры |
| Х | Х | Х |  | В 2019 году повысил квалификацию 41 работник учреждений культуры.  | Проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации работников культуры и привлечение специалистов в учреждения культуры |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками | проценты | 100 | 100 | Х |
| Х | Х | Х |  | В 2019 г. в МБУК «ВЦБ» заменены 3 окна на ПВХ. Реализован проект в рамках народного бюджета: «Ремонт помещений МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» (отремонтирована санитарная комната, заменено 6 окон на ПВХ, проведен косметический ремонт коридора) | Проведены мероприятия, направленные на улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов учреждений культуры |
| Х | Х | Х |  | Осуществлено комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа «Вуктыл» | В 2019 году книжный фонд МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» пополнен, приобретено 406 книг |
| Х | Х | Х |  | Комплекс библиотечных услуг и выполнения комплекса работ по обслуживанию фондов библиотек оказан | В 2019 году количество посещений библиотек увеличилось на 6 процентов |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности парками культуры и отдыха | проценты | 0 | 0 | Х | Х |
| Х | Х | Х | Х | Ежегодно на общественных территориях, в том числе скверах города Вуктыла, проводятся субботники по благоустройству территории  | Реализованы мероприятия, направленные на создание условий для культурного отдыха и оздоровления населения |
| Х | Х | Х | Х | Реализованы мероприятия по обустройству, уборке и облагораживанию мест массового отдыха населения |
| Направление решения задачи: обеспечение населения городского округа «Вуктыл» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 42,84 | 39,9 | Показатель не достигнут в связи с тем, что происходит отток жителей в том числе занимающихся спортом |
| Х | Х | Х |  | В течение 2019 года на территории ГО «Вуктыл» было организовано и проведено 454 физкультурно-спортивных мероприятия. Были проведены: Спартакиады среди градообразующих предприятий; Фестивали ВФСК «ГТО»; районные соревнования среди семейных команд; массовые мероприятия , посвящённые памятным датам; всероссийские соревнования «Кросс Нации» и «Лыжня России», а также много других мероприятий и соревнований по видам спорта | В целях увеличения количества участников массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения проведен ряд мероприятий |
| Х | Х | Х |  | Проведено более 12 спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта |
| Х | Х | Х |  | В течение года проводились Фестивали ВФСК «ГТО» школьников, работников предприятий и учреждений, а также для всех желающих в том числе и для лиц пожилого возраста и инвалидов. Всего проведено 192 мероприятия по линии ГТО |
| Уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды | человек | 260 | 150 | Целевой показатель не достигнут ввиду отсутствия квалификации у судей по некоторым видам спорта, что не позволяет присваивать разряды спортсменам |
| Х | Х | Х |  | Учреждениями дополнительного / профессионального образования не были проведены курсы, отвечающие требованиям | Мероприятия, направленные на увеличение доли квалифицированных специалистов отрасли физической культуры и спорта не реализованы |
| Х | Х | Х |  | Представители ГО «Вуктыл» участвовали в официальных спартакиадах Республики Коми среди школьников, взрослых, ветеранов и инвалидов. Также приняли участия в СЗФО, Всероссийскихи Международных соревнованиях | Реализованы мероприятия, направленные на увеличение доли спортсменов высокого класса |
| Направление решения задачи: улучшение технического состояния учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта |
| Обеспеченность спортивными сооружениями | проценты | 51,2 | 70,1 | Х | Х |
| Х | Х | Х | Х | В июле-августе была произведена реконструкция беговой дорожки МБУДО «КДЮСШ | Реализованы мероприятия, направленные на реконструкцию объектов сферы физической культуры и спорта |
| Х | Х | Х | Х | Реализован проект «Обустройство спортивной площадки для игровых видов спорта в с. Дутово» | Обустройство спортивной площадки для игровых видов спорта произведено |
| Направление решения задачи: создание условий для повышения удовлетворения потребностей населения в жилье |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процент | 4,4 | 10,5 | Х |
| Х | Х | Х |  | Для достижения целевого индикатора проводилась консультационно-информационная работа с гражданами со 100% охватом граждан, обратившихся за консультацией. Всего в течение года 513 человек обратились за консультацией | 100 процентный охват граждан, обратившихся за консультацией обеспечен |
| Х | Х | Х |  | Был организован учет граждан признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Всего в течение года на учет было поставлено 5 семей (8чел.) | Обеспечены жилыми помещениями 10,5 процентов в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
| Х | Х | Х |  | Ежемесячно проводились жилищные комиссии, всего за 2019 год проведено 45 жилищных комиссий |
|  |  |  |  | Предоставлено за 2019 год 2 жилых помещения семьям, состоящим на учете |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения – всего | га | 0,23 | 0 | Земельные участки под строительство не формировались и не предоставлялись, в виду отсутствия поданных заявлений |
| Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 0,23 | 0 | Земельные участки для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства не формировались и не предоставлялись, в виду отсутствия поданных заявлений |
| Х | Х | Х |  | Земельные участки для последующего предоставления в пользование под строительство, в том числе для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства не формировались по причине отсутствия поданных заявлений | 100 процентное выполнение поступивших заявлений на формирование земельных участков для предоставления в пользование под строительство, в том числе для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |
| Х | Х | Х | Х | Постановка на государственный кадастровый учет не осуществлялась, в связи с отсутствием сформированных земельных участков | 100 процентное выполнение поступивших заявлений на внесение в государственный кадастровый учет сведений о земельных участках |
| Х | Х | Х | Х | Предоставление земельных участков в пользование под строительство, в том числе в пользование для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства по причине отсутствия поданных заявлений | 100 процентное выполнение поступивших заявлений на предоставление земельных участков под строительство, в том числе в пользование для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. м | 33,8 | 33,4 | Х |
| Общая площадь жилых помещений введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м | 0 | 0 | Х |
| Х | Х | Х | Х | В 2019 г. заявления на предоставление муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» не поступали | Заявления на предоставление муниципальной услуги: «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства» не поступали |
| Х | Х | Х |  | В 2019 г. заявления на предоставление муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства» не поступали | Заявления на предоставление муниципальных услуг: «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства» не поступали |
| Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | 15 | 26 | Х |  |
| Х | Х | Х |  | Проводилась инвентаризация в муниципальном жилищном фонде | Реализованы мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан |
| Х | Х | Х |  | Для достижения целевого индикатора в 2019году межведомственной комиссией был признан непригодным для проживания 1жилой 6-тиквартирный дом в с.Подчерьеи 1 жилое помещение Расселению подлежало 7 семей.В г.Вуктыле 2 жилых помещения признаны непригодными. Расселению подлежало 2семьи.В п. Лемтыбож 6 жилых помещений признаны непригодными. Расселению подлежало 6семей.В п. Усть-Соплеск 1 жилое помещение признано непригодным. Расселению подлежала1семья.Таким образом, расселению подлежало 18 семей или 26 человек. Из них 7семей расселены, 5 семей самостоятельно выписались 6 семей в настоящее время подлежат расселению |
| Х | Х | Х |  | Осуществлялось формирование муниципального жилищного фонда для переселения граждан, из имеющегося в муниципальной казне свободного жилья. |
| Переселено из ветхих жилых домов за отчетный год | человек | 9 | 11 | Х |
| Х | Х | Х | Х | Проводилась работа по уплотнению жилых домов, путем переселения семей из ветхих домов в свободные жилые помещения | Реализованы мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан |
| Х | Х | Х | Х | В 2019 году предоставление жилых помещений осуществлялось за счет имеющегося жилья в муниципальной казне |
| Направление решения задачи: формирование социально-экономических условий для осуществления мер по поддержанию уровня жизни граждан старшего поколения, инвалидов, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| Доля граждан, охваченных дополнительной социальной поддержкой (помощью), от общего количества обратившихся граждан в администрацию городского округа «Вуктыл» | процент | 82,22 | 84,2 | Х |
| Х | Х | Х |  | Оказана адресная материальная помощь 38 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации  | Число граждан, получивших материальную помощь 38 чел. |
| Х | Х | Х |  | Компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов получили 43 чел., имеющих инвалидность | Число инвалидов, получивших компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов 43 чел |
| Направление решения задачи: содействие занятости населения, в том числе путем создания общественных (временных) рабочих мест для безработных граждан на территории городского округа «Вуктыл» |
| Коэффициент напряженности на рынке труда | единиц | 1,3 | 0,7 | Х |
| Уровень безработицы | проценты | 1,5 | 1,13 | Х |
| Число организованных оплачиваемых общественных (временных) рабочих мест | единиц | 35 | 40 | Х |
| Х | Х | Х |  | Организованы общественные (временные) работы на территории городского округа «Вуктыл» | Создано 40 временных рабочих мест  |
| Х | Х | Х |  |  Осуществлялись организационные мероприятия, направленные на повышение занятости населения, включая проведение «Ярмарки вакансий» | Реализованы мероприятия, направленные на развитие партнерских отношений между работодателями, ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» и гражданами, направленными на общественные работы; создание условий для занятости населения |
| Направление решения задачи: улучшение состояния здоровья населения городского округа «Вуктыл» и содействие повышению доступности услуг в сфере здравоохранения на территории городского округа «Вуктыл» |
| Естественный прирост, убыль (-) населения | человек | -20 | -72 | Показатель не выполнен в связи со снижением рождаемости и увеличением смертности населения |
| Х | Х | Х |  | Для достижения целевого индикатора организовывалисьмероприятия по профилактике заболеваний в рамках формирования здорового образа жизни, ежеквартально размещались информационные материалы о проведении ежегодной дополнительной диспансеризации населения в средствах | Реализованы мероприятия по профилактике вредных привычек у детей, формированию здорового образа жизни среди населения |
| Х | Х | Х |  | Организована дополнительная диспансеризация работников органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл» и муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл» | 100 процентный охват дополнительной диспансеризацией работников органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл» и муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл» от числа запланированных |
| Х | Х | Х |  | Ежеквартально размещалась информация о проведении ежегодной дополнительной диспансеризации населения в средствах массовой информации |
| Х | Х | Х |  | Проводились заседания комиссий, направленных на осуществление оперативного контроля за демографической ситуацией, связанной со смертностью населения, на своевременное выявление и предупреждение факторов риска основных причин смертности населения, всего за 2019 год проведено 5комиссий. Естественная убыль составила -73 человека. Показатель смертности в 2019 году выше чем показатель рождаемости. В сравнении с прошлым 2018 годом показатель смертности ниже на 6 случаев. | Осуществлялась реализация мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, снижение смертности населения |
| Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек населения | посещений в смену | 512 | 512 | Х |  |
| Х | Х | Х |  | Для привлечения  медицинских кадров, организовывались профориентационные мероприятия | Организовано и проведено 5 профориентационных мероприятий направленных на привлечение медицинских кадров |
| Х | Х | Х |  | Для закрепления прибывших для работы в медицинское учреждение работников, организовано предоставление жилых помещений  | В связи с отсутствием заявлений о предоставлении жилья медицинским работникам, квартиры в 2019 году не предоставлялись |
| Х | Х | Х |  |  Созданы условия для сохранения количества врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в сельских населенных пунктах | Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступности услуг в сфере здравоохранения для населения |
| Цель Стратегии: развитие муниципального управления городского округа «Вуктыл» |
| Направление решения задачи: повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл» |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа | процент | 64,4 | 34,7 | В соответствии с данными социологического опроса показатель «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа» за 2019 г. составил 34,7% |
| Х | Х | Х |  | Размещены официальные пресс-релизы на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» | Реализованы мероприятия, направленные на повышение информированности населения о работе, осуществляемой органами местного самоуправления городского округа «Вуктыл» и обеспечение обратной связи с населением |
| Х | Х | Х |  | Проведены «прямые линии», встречи с населением городского округа «Вуктыл»;встречи сотрудников администрации городского округа «Вуктыл» с представителями общественных объединений, трудовых коллективов, молодежных и прочих организаций |
| Х | Х | Х |  | Осуществлялось информирование о деятельности органов местного самоуправления |
| Направление решения задачи: совершенствование системы мер по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Вуктыл», подведомственных ему муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского округа «Вуктыл» |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации | процент | 100 | 100 | Х |
| Х | Х | Х |  | График проведения аттестации муниципальных служащих администрации городского округа «Вуктыл» и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами, утвержден распоряжением администрации городского округа «Вуктыл»от 23 января 2019 г. № 01/31. | Реализованы мероприятия, направленные на создание эффективного механизма оценки персонала, повышение правовой грамотности, профессионального уровня и знаний в сфере противодействия коррупции, оценка уровня знаний антикоррупционного законодательства |
| Х | Х | Х |  | Для проведения аттестации в перечень вопросов включены ряд вопросов на знание антикоррупционного законодательства.  |
| Х | Х | Х |  | Аттестация муниципальных служащих проводилась в соответствии с утвержденным графиком. Аттестацию прошли 13 муниципальных служащих. |
| Направление решения задачи: повышение эффективности и результативности муниципального управления городского округа «Вуктыл», в том числе формирование компактного, высокопрофессионального, оптимально сбалансированного и эффективного аппарата органов местного самоуправления городского округа «Вуктыл» |
| Доля специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования за счет средств бюджетов всех уровней, от общей численности специалистов администрации городского округа «Вуктыл», отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа «Вуктыл», являющихся юридическими лицами | процент | 10 | 16,5 | Отклонение фактического значения показателя связано с увеличением количества фактического числа специалистов, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования |
| Х | Х | Х |  | В ноябре 2018 года в Администрацию Главы Республики Коми направлена потребность в обучении работников администрации городского округа "Вуктыл" и отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа "Вуктыл", являющихся юридическими лицами, на 2019 год. В 2019 году прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования 22 человека | Осуществлялось внедрение современных подходов к организации системы дополнительного профессионального образования |
| Х | Х | Х |  | В 2019 году прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования с применением дистанционных и модульных технологий 14 человек |
| Направление решения задачи: обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами; обеспечение улучшения и сохранения технического и функционального состояния муниципального имущества; обеспечение реализации полномочий в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| Доходы, полученные от аренды имущества, находящегося в собственности городского округа «Вуктыл» | млн. руб. | 29,8 | 31,6 | Х | Х |
| Х | Х | Х |  | В течение 2019 года проведены работы по определению рыночной стоимости в отношении 4 объектов муниципального имущества. | Наиболее вероятная цена объекта муниципального имущества для совершения сделок при аренде и продаже определена |
| Х | Х | Х |  | По состоянию на 31.12.2019 года действуют 75 договоров аренды муниципального имущества. В течение 2019 года было заключено 60 договоров, из которых:- 17 договора заключены по результатам проведения аукционов; - 42 договоров заключены без проведения торгов, в соответствии с законодательством;- 1 договор заключен в соответствии с программой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | Обеспечено поступление доходов от аренды муниципа-льного имущества за счет увеличения доли объектов, предоставленных в аренду |
| Направление решения задачи: повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Вуктыл» |
| Удельный вес расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ | процент | 99,3 | 99,4 | Х | Х |
| Х | Х | Х |  | Бюджет МО ГО «Вуктыл» на 2020-2022 г.г. сформирован программно-целевым методом | Реализовано мероприятие, направленное на повышение результативности бюджетных расходов |
| Х | Х | Х |  | Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 01.11.2019 № 11/1423утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа «Вуктыл» на 2020-2022 г.г. | Реализовано мероприятие, направленное на повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Вуктыл |
| Направление решения задачи: обеспечение сбалансированности бюджетной системы городского округа «Вуктыл» |
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» к общему объему доходов | процент | 39,8 | 40,7 | Х | Х |
| Х | Х | Х |  | В 2019 г. проведены 2 выездных мероприятия рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости налогов на предприятиях всех форм собственности на территории ГО «Вуктыл» по выявлению фактов неформальной занятости.Мониторинг неформальной занятости проведен у 10 организаций и предпринимателей. Выявлены факты неформальной занятости: 3 человека осуществляли деятельность не являясь предпринимателями и не имея оформленные трудовые договора.В 2019 году состоялось 6 заседаний межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды с участием представителей Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Республике Коми, администрации городского округа «Вуктыл» с приглашением налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам, зачисляемым в бюджет МО ГО «Вуктыл».В рамках заседаний комиссии в 2019году рассмотрены 64 организаций и индивидуальных предпринимателей | Реализованы мероприятия по увеличению налоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» |
| Х | Х | Х |  | В целях создания условий для развития многоформатной торговли на территории городского округа «Вуктыл» осуществлялась организация ярмарок | Реализованы мероприятия по увеличениюненалоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» |
| Х | Х | Х |  | Проект Генерального плана МО ГО «Вуктыл» согласован всеми органами исполнительной власти РК, кроме Минприроды РК, в связи с тем, что имеются пересечения границ населенных пунктов с участками земель лесного фонда. В 2020 году будут предоставлены средства из республиканского бюджета РК на разработку проекта изменений, вносимых в проект генерального плана МОГО «Вуктыл». После чего данный проект будет направлен на рассмотрение в целях утверждения Совета городского округа «Вуктыл»  | Реализованы мероприятия, направленные на согласование проекта Генерального плана муниципального образования городского округа «Вуктыл» |
| Отношение объема муниципального долга городского округа «Вуктыл» к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 13,5 | 11,6 | Х |
| Х | Х | Х |  | Погашение долговых обязательств городского округа «Вуктыл» осуществлялось своевременно | Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2019г. отсутствовала |
| Х | Х | Х |  |  Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа «Вуктыл» осуществлялись своевременно | Просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств городского округа «Вуктыл» за 2019г. отсутствовали |
| Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования городского округа «Вуктыл» | тыс.руб. | 7,8 | 6,0 | Уменьшение показателя на 1,8 тыс.руб. от планового связано с уменьшением расходов в 2019 г. на содержание работников ОМСУ |
| Х | Х | Х |  | В 2019 г. превышения численности муниципальных служащих ГО «Вуктыл» не установлено.Согласно ст. 18 решения Совета ГО «Вуктыл» от 12.12.2019г. №430 «О бюджете МО ГО «Вуктыл» на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 годов» установлена предельная численность работников, замещающих должности муниципальной службы МО ГО «Вуктыл», в количестве 31 штатной единицы. | Статья об ограничении предельной штатной численности муниципальных служащих муниципального образования городского округа «Вуктыл» включена в решение о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на очередной финансовый год и плановый период  |
| Х | Х | Х |  | Норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования городского округа «Вуктыл», установленный постановлением Правительства Республики Коми от 10.11.2014 №439, соблюдался | Обеспечено соответствие исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» бюджетному законодательству |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования городского округа «Вуктыл» | тыс.руб. | 14,7 | 13,9 | Не выполнение показателя связано с не выполнением в 2019 г. поступлением налоговых и неналоговых доходов на 94,4% от плановых показателей |
| Х | Х | Х |  | За 2019 год направлено:1) 101 претензия по договорам аренды муниципального имущества на общую сумму 4136015,73 руб. (сумма с нарастающим итогом); 2) 201 претензия по договорам аренды земельных участков на общую сумму 6018272,55 руб. (сумма с нарастающим итогом); 3) 76 заявлений и исковых заявлений на общую сумму 6222312,87 руб.:По договорам аренды муниципального имущества:- подано 32 иска на общую сумму 2870179,64 руб.,- удовлетворено полностью или частично 26 исков на общую сумму 2774984,81 руб.,- по 3 искам отказано в удовлетворении;- по 3 заявлениям отменен судебный приказ (подано в исковом порядке).По договорам аренды земельных участков:- подано 44 иска на общую сумму 3352133,23 руб., из них:- удовлетворено полностью или частично 28 иска на общую сумму 1493884,14 руб.,- по 6 искам отказано в удовлетворении,- 5 заявления возвращено судом,- по 5 искам прекращено производство в связи с добровольной уплатой. | Реализованы мероприятия, направленные на снижение задолженности по арендной плате за земельные участки и пользование муниципальным имуществом |
| Х | Х | Х |  | По результатам проведенной инвентаризации объектов недвижимого имущества, расположенных на территории МОГО "Вуктыл" в 2019 году выявлено 2 бесхозяйных объекта электросетевого хозяйства. | Реализованы мероприятия по вовлечению зарегистрированных объектов в хозяйственный оборот |
| Цель Стратегии: повышение безопасности жизнедеятельности населения городского округа «Вуктыл» |
| Направление решения задачи: повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования городского округа «Вуктыл» |
| Доля мероприятий, проведенных с учащимися образовательных учреждений, учреждений культуры по вопросам профилактики правонарушений на территории городского округа «Вуктыл»  |  процент | 100 | 100 | Х |
| Х | Х | Х |  | Проведены мероприятия в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью воспитания правовой культуры, культуры межнациональных отношений, толерантности, пресечения экстремистских проявлений, терпимости к вероисповеданию: познавательные мероприятия по воспитанию толерантности, изучению и сохранению культуры разных народов, месячник правовой помощи детям в ноябре 2019г.; классные часы на тему межнациональных конфликтов, употребления языков отличных от русского языка; викторины по культуре различных религий | Реализованы мероприятия по повышению эффективности профилактической работы по предупреждению преступлений; повышение правовой грамотности населения в части профилактики правонарушений |
| Х | Х | Х |  | Проведены мероприятия по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту, борьбе с алкоголизмом на территории городского округа «Вуктыл»: акция «Мы против наркотиков», викторина «Здоровый образ жизни!», классные часы на тему алкогольной зависимости и злоупотребления алкоголя, акция «Меняю сигарету на конфету» | Реализованы мероприятия по повышению антинаркотической ориентации общества, способствующей моральному и физическому оздоровлению населения, формированию здорового образа жизни |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек) | единиц | 2860,3 | 2580 | Х | Х |
| Х | Х | Х |  | Проведены мероприятия, в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью профилактической работы по активизации борьбы с преступностью: беседы на профилактические темы «Нарушение ФЗ 148-ФЗ», беседы по профилактике жестокого отношения по отношению к несовершеннолетнему со стороны взрослых, по проявлению жестого обращения к друг другу, классные часы на тему «Буллинг в классных коллективах», «Особо опасные преступления несовершеннолетних, их последствия» |  Реализованы мероприятия, направленные на снижение уровня преступности несовершеннолетних и молодёжи на территории городского округа «Вуктыл» |
| Х | Х | Х |  | Организована деятельность добровольной народной дружины, поощрение граждан и членов добровольной народной дружины за участие в охране общественного порядка и раскрытие преступлений и правонарушений | Реализованы мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений в общественных местах и на улицах |
| Доля реализованных воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма в учреждениях и объектах с массовым пребыванием людей | процент | 100 | 100 | Х |
| Х | Х | Х |  | Реализация воспитательных и пропагандистских профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма в учреждениях и на объектах с массовым пребыванием людей: проведены культурно массовые мероприятия, классные часы, акции, беседы с обучающимися, открытые уроки ОБЖ, месячники безопасности, инструктажи. Осуществлялась раздача информационных брошюр, оформлены стенды, книжные выставки, размещены пропагандические материалы на официальных сайтах образовательных учреждений, учреждений культуры | Реализованы мероприятия, направленные на предупреждение терроризма и экстремизма на территории городского округа «Вуктыл». |
| Х | Х | Х |  | Осуществлялась организация проведения комплексных учений, штабных тренировок и специальных комплексных занятий с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, в том числе участие образовательных учреждений в комплексных учениях, штабных тренировках и специальных комплексных занятиях с органами управления, входящими в состав группировки сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма по отработке действий руководителей и персонала учреждений, организаций при установлении уровней террористической опасности | Реализованы мероприятия, направленные на повышение и поддержание в состоянии постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для решения задач по минимизации и (или) ликвидации последствий |
| Число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 1 | 0 | Х | Х |
| Х | Х | Х |  | Проведены мероприятия, проводимые в образовательных учреждениях и среди молодежи с целью профилактической работы по дорожно-транспортным происшествиям: муниципальный этап конкурса-соревнованияюных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо";с целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах за 2019 г. проводились лекции, занятия в образовательных и дошкольных учреждениях, игры, профилактические акции | Реализованы мероприятия , направленные на снижение смертности несовершеннолетних граждан от дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа «Вуктыл» |
| Х | Х | Х |  | Проведено 3 заседания комиссии по безопасности дорожногодвижения | Реализованы мероприятия, направленные на снижение числа дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа «Вуктыл» |
| Х | Х | Х |  | Выполнены работы по нанесению дорожной разметки наулично-дорожной сети г. Вуктыл, акты выполненных работподписаны, оплата произведена. |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения | тыс. т. | 21,0 | 10,72 | Х |
| Х | Х | Х |  | Заседания Общественного экологического совета при администрации городского округа «Вуктыл» не проводились | Запланированные мероприятия , направленные на улучшение экологической обстановки не выполнены |

|  |
| --- |
| **Перечень мероприятий,****направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе в инновационной сфере**  |
| Основные мероприятия, направленные на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства | Запланированный объем финансирования мероприятий, тыс. руб., в том числе за счет средств: | Характеристика планируемой к проведению работы  |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета  | Местного бюджета | Внебюджетных источников |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оказание имущественной поддержки  | Х | Х | Х | Х | Реализованы мероприятия в рамках подпрограммы I «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальным имуществом» в соответствии с решениями Совета городского округа «Вуктыл» от 26 октября 2017 года № 255, от 28 февраля 2017 года № 204, от 28 февраля 2017 года № 205, постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 23 августа 2017 года № 08/767  |
| 2. Оказание финансовой поддержки, из них по направлениям софинансирования муниципальных программ: | 0,00 | 1000,0 | 465,31 | 820 |   |
|  субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | субсидирование части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) муниципальными программами городского округа «Вуктыл» не предусмотрено |
| субсидирование части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | субсидирование части расходов связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) не предусмотрено |
| субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам муниципальными программами городского округа «Вуктыл» не предусмотрено |
| субсидирование части расходов на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | субсидирование части расходов на приобретение оборудования в целях создания и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) муниципальными программами городского округа «Вуктыл» не предусмотрено |
| субсидирование части расходов на реализацию народных проектов | 0,00 | 1000 | 202,2 | 820 | Реализованы 2 социально-значимых проекта в рамках «Народный бюджет» в сфере малого и среднего предпринимательства»в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»:в рамках подпрограммы 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»:Приобретение модульного банного комплекса г. Вуктыл» на общую сумму 800,0 тыс.руб., трудоустроен 1 чел.;  «Приобретение гидроманипулятора для автоматизации погрузки и разгрузки леса г. Вуктыл» на общую сумму 1,222 тыс.руб., трудоустроен 1 чел. |
| другие виды финансовой поддержки | 0,00 | 0,00 | 263,11 | 0,00 | Реализованы мероприятия в рамках муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие экономики»:1) подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»:«Финансово-инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства»:произведено субсидирование транспортных расходов по доставке товаров (за исключением подакцизных товаров) воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты 2 субъектам малого и среднего предпринимательства в общей сумме 106,26 тыс. руб.; 2) подпрограмма 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой продукции»: Предоставлена субсидия крестьянским (фермерским) хозяйствам на содержание сельскохозяйственных животных и взрослой птицы 2 КФХ на общую сумму 156,85 тыс.руб.;Ввиду значительного для КФХ объема затрат на реализацию проекта по созданию и организации убойных пунктов (площадок) субсидия для создания и организации убойных пунктов (площадок)»не предоставлена |
| 3. Привлечение граждан, общественных объединений к обсуждению нормативных правовых актов, вопросов, касающихся ведения предпринимательской деятельности, а также работа Координационного совета и Совета руководителей | Х | Х | Х | Х | Проведено 2 заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при администрации городского округа «Вуктыл» и 2 совещания в режиме видео конференц связи. |
| 4. Повышение эффективности деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, внедрение на базе МФЦ точек консультирования предпринимателей | Х | Х | Х | Х | Консультирование ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» юридических и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность о возможности получения в центрах  |
| кадровая поддержка (обучение) | Х | Х | Х | Х | Консультирование ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, о возможности записи на участие в обучающих мероприятиях, тренингах, семинарах и круглых столах, проводимых на территории Республики Коми. |
| информационная поддержка | Х | Х | Х | Х | Распространение среди заявителей информационных буклетов и информационных материалов об услугах и мерах поддержки, доступных субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе об услугах АО «Корпорация МСП», регулирующих органов, организаций инфраструктуры поддержки МСП, кредитных и страховых организациях.Размещении в разделе «МФЦ для бизнеса» портала «Мои Документы» актуальной информации о предоставляемых услугах, мерах поддержки, комплексных услугах, семинарах, тренингах, обучающих мероприятиях, проводимых организациями инфраструктуры поддержки МСП. |
| эффективное использование сети интернет для поддержки и развития МСП (работа по развитию раздела на официальном сайте администрации) | Х | Х | Х | Х | Осуществлялось размещение актуальной информации об имеющихся поддержках малого и среднего предпринимательства на сайте администрации городского округа «Вуктыл» в сети «Интернет». Осуществлялась актуализация информационного раздела на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл» «Нормативно-правовая база в сфере инвестиционного развития» |
| 5. Устранение административных барьеров | Х | Х | Х | Х | Осуществлялась административно-организационная и информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 6. Повышение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам | Х | Х | Х | Х | В рамках исполнения Федерального закона № 44 – ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» процент совокупного годового объема закупок, который размещен среди субъектов малого предпринимательства, СОНКО, характеризующий выполнение мероприятия по повышению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам за 2019 г. составил 77,3% (плановый процент не менее 15%) |
| 7. Организация эффективного взаимодействия с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства | Х | Х | Х | Х | Представлялась по запросам информация об оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержке и о результатах использования такой поддержки |
| **ИТОГО:** | **0,00** | **1000,0** | **465,31** | **820** | Х |