Таблица 9

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Социальное развитие и защита населения на 2016-2020 годы»

(за 2016 год)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социальное развитие и защита населения на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан путем предоставления финансовой поддержки» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, к общей численности граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | процент | 100 | 100 | 67 | Жилые помещения не предоставлены в связи с тем, что граждане в ввиду различных обстоятельств, находятся не в г. Вуктыла, а в других городах Республики Коми и приехать до конца 2016 года для заключения договоров найма специализированных жилых помещений не смогли |
| 2. | Количество граждан отдельных категорий, установленных федеральными законами № 5-ФЗ от 12 января 1995 г. «О ветеранах» и № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», получивших единовременные денежные выплаты за счет средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, на конец отчетного года | человек | 1 | 1 | 1 | - |
| Задача 2. «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий, от количества семей-претендентов в текущем году на конец отчетного года | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма II «Социальная защита населения» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Реализация культурно – досуговых потребностей отдельных категорий населения и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | - Количество проведенных социально значимых мероприятий | - единиц | 8 | 8 | 12 | Организовано и проведено 12 социально-значимых мероприятий, в том числе: приуроченное ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 30-я годовщина ликвидации аварии на ЧАЭС; День Победы; День памяти и скорби; День защиты детей; День семьи, любви и верности; Международный день пожилых людей; Международный день инвалидов; новогодние утренники для детей-инвалидов; День матери; День защиты прав детей; новогодние утренники для детей «группы риска», детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Задача 2. «Улучшение социально - экономического положения граждан, соблюдение принципа адресности» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | - Численность граждан, получивших материальную помощь | - человек | 158 | 50 | 23 | Всем обратившимся гражданам в 2016 году, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана материальная помощь |
| Задача 3. «Повышение правовой грамотности граждан пожилого возраста, информированности населения» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | - Количество организованных «социальных десантов» в труднодоступные населенные пункты и проведенных семинаров, «круглых столов» | - единиц | 8 | 8 | 21 | Проведено 5 семинаров с активом районного совета ветеранов, 1 «круглый стол», а так же организовано 15 выездов «социального десанта» в сельские населенные пункты городского округа «Вуктыл» |
| Задача 4. «Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 6.¹ | - Проведен ремонт жилых помещений ветеранам ВОВ 1941-1945 годов | - человек | - | 1 | 2 | Проведены ремонты жилых помещений двум инвалидам Великой Отечественной войны |
| Подпрограмма III «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы и признанных в установленном порядке безработными на территории муниципального района «Вуктыл»; реализация малых проектов в сфере занятости» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Число организованных оплачиваемых общественных (временных) рабочих мест | единиц | 35 | 35 | 67 | Заключено 67 договоров на оплачиваемые общественные (временные) рабочие места (на 0,5 ставки, на 1 ставку согласно МРОТ) («Дутово» - 17 человек; «Подчерье» - 38 человек; «Лемтыбож» - 10 человек; «Усть - Соплеск» -2 человека) |
| 7.¹ | Число реализованных малых проектов в сфере занятости населения | единиц | 2 | 1 | 1 | - |
| - Подпрограмма IV - «Здоровое население» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения | единиц | 150 | 150 | 150 | - |
| Задача 2. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество проведенных профориентационных мероприятий | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| - Подпрограмма V «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение беспрепятственного доступа к зданиям учреждений детей-инвалидов и маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество зданий учреждений сферы образования, оснащенных пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 11. | Количество зданий учреждений сферы культуры, физической культуры и спорта, оснащенных специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и других маломобильных групп населения | единиц | 3 | 2 | 0 | Дефицит в бюджете МО МР «Вуктыл» денежных средств |
| 12. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 50 | 50 | 50 | - |
| Задача 2. «Обеспечение беспрепятственного доступа к жилому фонду инвалидов - колясочников и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Доля жилого фонда адаптированного к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения | процент | - | 0,1 | 0,1 | - |
| Задача 3. «Развитие системы пассажирских перевозок и обеспечение транспортной безопасности и доступности транспортных услуг инвалидам и маломобильным группам населения» |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество адаптированных транспортных средств | единиц | - | 1 | - | Дефицит в бюджете МО МР «Вуктыл» денежных средств |
| Задача 4. «Обеспечение беспрепятственного доступа объектов органов местного самоуправления для инвалидов - колясочников и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Количество подъемных устройств (ступенькоход) для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | единиц | - | 1 | 1 | - |

Таблица 10

Сведения

о степени выполнения ведомственных целевых программ,

основных мероприятий муниципальной программы муниципального района «Вуктыл»

«Социальное развитие и защита населения на 2016-2020 годы»

(за 2016 год)

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I «Улучшение жилищных условий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация ГО «Вуктыл» | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 10 жилых помещений отремонтированы и приобретены, из них предоставлены 4 жилых помещения по договорам найма специализированных жилых помещений и 1 жилое помещение муниципальной собственности МО ГО «Вуктыл» | 10 жилых помещений отремонтированы и приобретены, но 6 не предоставлены детям – сиротам. Не предоставлены связи с тем, что граждане в ввиду различных обстоятельств, находятся не в г.Вуктыле, а в других городах Республики Коми и приехать до конца 2016 года, для заключения договоров найма специализированных жилых помещений не смогли |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Администрация ГО «Вуктыл» | Улучшение жилищных условий гражданам отдельных категорий, вставших на учет до 01 января 2005 г., путем предоставления единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения | Согласно Федерального закона от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предоставлена единовременная денежная выплата 1 инвалиду. | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям | Администрация ГО «Вуктыл» | Улучшение жилищных условий молодым семьям (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства выданы двум семьям | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II «Социальная защита населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение социально значимых мероприятий | Администрация городского округа «Вуктыл»; ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию | Утверждение в обществе, сознании и чувствах граждан социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому наследию, формированию толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями, воспитанию семейных ценностей | Организовано и проведено 12 социально-значимых мероприятий, в том числе: приуроченное ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 30-я годовщина ликвидации аварии на ЧАЭС; День Победы; День памяти и скорби; День защиты детей; День семьи, любви и верности; Международный день пожилых людей; Международный день инвалидов; новогодние утренники для детей-инвалидов; День матери; День защиты прав детей; новогодние утренники для детей «группы риска», детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Оказание адресной помощи населению, а также дополнительных мер социальной поддержки | Администрация городского округа «Вуктыл»; ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | Поддержание малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, частичное компенсирование потерь наиболее нуждающимся группам населения; предоставление дополнительной социальной помощи населению, а также повышение уровня жизни населения | Всем обратившимся 23 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана материальная помощь | Количество обратившихся граждан в 2016 году, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – 23 |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 3.1. Обучение граждан в области правовой и компьютерной грамотности, организация деятельности «социального десанта» | Администрация городского округа «Вуктыл»; ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | Повышение уровня правовой культуры граждан пожилого возраста; оказание мобильной помощи в труднодоступные населенные пункты района | Проведено 5 семинаров с активом районного совета ветеранов, 1 «круглый стол», а так же организовано 15 выездов «социального десанта» в сельские населенные пункты городского округа «Вуктыл» | - |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 4.1. Проведение капитального и текущего ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», проживающих на территории Республики Коми | Администрация городского округа «Вуктыл»; ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан, имеющих гарантированное право на меры социальной поддержки | Проведены ремонты жилых помещений, в которых проживают 2 инвалида Великой Отечественной войны | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма III «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 8. | Основное мероприятие 1.1. Реализация малых проектов в сфере занятости населения | Ответственный исполнитель - Администрация городского округа «Вуктыл» | Организация общественных (временных) рабочих мест на территории сельских поселений; развитие партнерских отношений между работодателями, ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» и гражданами, направленными на общественные работы; содействие снижению уровня безработицы | Реализован малый проект в сфере занятости населения «Благоустройство территории пст. Лемтыбож», в котором приняли участие 5 безработных граждан | - |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.2. Организация общественных (временных) работ на территории сельских поселений муниципального района «Вуктыл»: «Дутово» «Подчерье» «Лемтыбож» «Усть - Соплеск» | Ответственный исполнитель - Администрация городского округа «Вуктыл»; ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» (по согласованию); администрации поселений (по согласованию) |  | Направлены на оплачиваемые общественные (временные) рабочие места 67 человек («Дутово» - 17 человек; «Подчерье» - 38 человек; «Лемтыбож» - 10 человек; «Усть - Соплеск» -2 человека) | - |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.3. Организационные мероприятия, направленные на повышение занятости населения | Ответственный исполнитель – ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» (по согласованию) |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма IV «Здоровое население» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.1. Организация профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | Администрация городского округа «Вуктыл» | Повышение среди населения престижа культуры здоровья | Проведено 150 мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек у детей, формирование здорового образа жизни среди населения | - |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 2.1. Привлечение и закрепление медицинских кадров | Администрация городского округа «Вуктыл» | Улучшение кадрового обеспечения ГБУЗ РК «ВЦРБ» | В 2016 году проведено 5 профориентационных мероприятий, направленных на привлечение медицинских кадров | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма V «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.1. Оснащение зданий учреждений сферы образования и сферы культуры, физической культуры и спорта пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием | Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл»; Управление образования администрации городского округа «Вуктыл»; администрация городского округа «Вуктыл» | Оснащение зданий учреждений сферы образования и сферы культуры, физической культуры и спорта пандусными съездами и специальным оборудованием | Установлено 5 пандусов в образовательных учреждениях городского округа «Вуктыл». Отремонтирован санузел в МБОУ «СОШ» Подчерье | - |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 1.2. Проведение мероприятий по формированию базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение и воспитание инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 1.3. Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг | Администрация городского округа «Вуктыл» |  | На 01 января 2017 года оснащено специальным оборудованием 3 учреждения сферы культуры, физической культуры и спорта | Дефицит денежных средств в бюджете МО МР «Вуктыл» |  |  |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.1. Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком, приобретение ступенькохода) | Администрация городского округа «Вуктыл» | Доступность в 27% жилого фонда для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | В двух подъездах установлены откидные аппарели | - |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 3.1. Адаптация объектов транспортной инфраструктуры для предоставления транспортных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения | Администрация городского округа «Вуктыл» | Обеспечение транспортной доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения | - | Дефицит денежных средств в бюджете МО МР «Вуктыл» |  |  |  |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 4.1. Приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри здания, зон оказания услуг, путей эвакуации, санитарно-гигиенических помещений в здании администрации муниципального образования | Администрация городского округа «Вуктыл» | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | Приобретено подъемное устройство (ступенькоход) для инвалидов-колясочников и других маломобильных групп населения | - |  |  |  |  |  |

Таблица 11

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Вуктыл» на реализацию муниципальной

программы муниципального района «Вуктыл» «Социальное развитие и защита населения на 2016-2020 годы»

(за 2016 год)

(руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись план на 1 января 2016 года | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2017 | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Социальное развитие и защита населения на 2016-2020 годы» | Всего | 4533621,00 | 6071648,27 | 6010282,07 |
|  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 4233621,00 | 5921648,60 | 5860282,40 |
|  |  | Соисполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 150000,00 | 149999,67 | 149999,67 |
|  |  | Соисполнитель – Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» | 90000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель – Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнители – администрации поселений (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель -ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма I | «Улучшение жилищных условий» | Всего | 2706621,00 | 4159698,60 | 4156133,86 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 2706621,00 | 4159698,60 | 4156133,86 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 1318700,00 | 2225500,00 | 2221935,26 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 713516,00 | 743468,00 | 743468,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 674405,00 | 1190730,60 | 1190730,60 |
| Подпрограмма II | «Социальная защита населения» | Всего | 1130000,00 | 952950,00 | 912946,54 |
|  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 1130000,00 | 952950,00 | 912946,54 |
|  |  | Соисполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель – Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель – Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель -ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация и проведение социально значимых мероприятий | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 346000,00 | 382000,00 | 372659,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель -ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Оказание адресной помощи населению, а также дополнительных мер социальной поддержки | Ответственный исполнитель– администрация городского округа «Вуктыл» | 784000,00 | 519450,00 | 488787,54 |
|  |  | Ответственный исполнитель -ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обучение граждан в области правовой и компьютерной грамотности, организация деятельности «социального десанта» | Ответственный исполнитель– администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель -ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1 | Проведение текущего ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», проживающих на территории Республики Коми | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 51500,00 | 51500,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель -ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма III | «Содействие занятости населения» | Всего | 343000,00 | 634000,00 | 616202,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 343000,00 | 634000,00 | 616202,00 |
|  |  | Соисполнители – администрации поселений (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация малых проектов в сфере занятости населения | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 43000,00 | 334000,00 | 334000,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация общественных (временных) работ на территории сельских поселений муниципального района «Вуктыл: «Дутово» «Подчерье» «Лемтыбож» «Усть-Соплеск» | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 300000,00 | 300000,00 | 282202,00 |
|  |  | Соисполнители-администрации поселений (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель - ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организационные мероприятия, направленные на повышение занятости населения | Ответственный исполнитель - ГУ РК «Центр занятости населения города Вуктыла» (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма IV | «Здоровое население» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель – Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Организация профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель – Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Привлечение и закрепление медицинских кадров | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма V | «Доступная среда» | Всего | 354000,00 | 324999,67 | 324999,67 |
|  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 54000,00 | 175000,00 | 175000,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» | 90000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 150000,00 | 149999,67 | 149999,67 |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства МР «Вуктыл» | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – администрации поселений (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Оснащение зданий Учреждений сферы образования и сферы культуры, физической культуры и спорта пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | Проведение мероприятий по формированию базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение и воспитание инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Ответственный исполнитель – Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» | 150000,00 | 149999,67 | 149999,67 |
| Основное мероприятие 1.3. | Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг | Ответственный исполнитель – Управление культуры, спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» | 90000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком, приобретение ступенькохода) | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнитель - администрации поселений (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | Адаптация объектов транспортной инфраструктуры для предоставления транспортных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения | Ответственный исполнитель – Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства МР «Вуктыл» | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1. | Приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри здания, зон оказания услуг, путей эвакуации, санитарно-гигиенических помещений в здании администрации муниципального образования | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 54000,00 | 175000,00 | 175000,00 |

Таблица 12

Информация

о расходах бюджета муниципального района «Вуктыл»

(с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми),

бюджетов поселений и организаций на реализацию целей муниципальной программы Республики Коми

по муниципальной программе муниципального района «Вуктыл»

«Социальное развитие и защита населения на 2016-2020 годы»

(за 2016 год)

(руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Плановые расходы | Фактические расходы | Процент финансирования программы/ подпрограммы (гр. 5 / гр. 4 x 100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Социальное развитие и защита населения на 2016-2020 годы» | Всего, в том числе по источникам: | 6181648,27 | 6010282,07 | 97,23 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 6071648,27 | 6010282,07 | 98,99 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 1432532,32 | 1432532,32 | 100,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 2727166,28 | 2723601,54 | 99,87 |
|  |  | б) Бюджет Администрации городского поселения «Вуктыл» | 110000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма I | «Улучшение жилищных условий» | Всего, в том числе по источникам: | 4159698,60 | 4156133,86 | 99,91 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 4159698,60 | 4156133,86 | 99,91 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 1432532,32 | 1432532,32 | 100,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 2377166,28 | 2373601,54 | 99,85 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего, в том числе по источникам: | 2225500,00 | 2221935,26 | 99,84 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 2225500,00 | 2221935,26 | 99,84 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 419600,00 | 419600,00 | 100,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 1805900,00 | 1802335,26 | 99,80 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Всего, в том числе по источникам: | 743468,00 | 743468,00 | 100,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 743468,00 | 743468,00 | 100,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 733068,00 | 733068,00 | 100,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 10400,00 | 10400,00 | 100,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям | Всего, в том числе по источникам: | 1190730,60 | 1190730,60 | 100,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 1190730,60 | 1190730,60 | 100,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 279864,32 | 279864,32 | 100,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 560866,28 | 560866,28 | 100,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма II | «Социальная защита населения» | Всего, в том числе по источникам: | 952950,00 | 912946,54 | 95,80 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 952950,00 | 912946,54 | 95,80 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация и проведение социально значимых мероприятий | Всего, в том числе по источникам: | 382000,00 | 372659,00 | 97,55 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 382000,00 | 372659,00 | 97,55 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Оказание адресной помощи населению, а также дополнительных мер социальной поддержки | Всего, в том числе по источникам: | 519450,00 | 488787,54 | 94,10 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 519450,00 | 488787,54 | 94,10 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обучение граждан в области правовой и компьютерной грамотности, организация деятельности «социального десанта» | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1 | Проведение текущего ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», проживающих на территории Республики Коми | Всего, в том числе по источникам: | 51500,00 | 51500,00 | 100,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 51500,00 | 51500,00 | 100,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма III | «Содействие занятости населения» | Всего, в том числе по источникам: | 634000,00 | 616202,00 | 97,19 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 634000,00 | 616202,00 | 97,19 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 300000,00 | 300000,00 | 100,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Реализация малых проектов в сфере занятости населения | Всего, в том числе по источникам: | 334000,00 | 334000,00 | 100,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 334000,00 | 334000,00 | 100,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 300000,00 | 300000,00 | 100,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация общественных (временных) работ на территории сельских поселений муниципального района «Вуктыл: «Дутово» «Подчерье» «Лемтыбож» «Усть-Соплеск» | Всего, в том числе по источникам: | 300000,00 | 282202,00 | 94,07 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 300000,00 | 282202,00 | 94,07 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организационные мероприятия, направленные на повышение занятости населения | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма IV | «Здоровое население» | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Организация профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Привлечение и закрепление медицинских кадров | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма V | «Доступная среда» | Всего, в том числе по источникам: | 434999,67 | 324999,67 | 74,71 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 324999,67 | 324999,67 | 100,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 110000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Оснащение зданий Учреждений сферы образования и сферы культуры, физической культуры и спорта пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | Проведение мероприятий по формированию базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение и воспитание инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | Всего, в том числе по источникам: | 149999,67 | 149999,67 | 100,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 149999,67 | 149999,67 | 100,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3. | Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также путем организации альтернативного формата предоставления услуг | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | Адаптация объектов жилого фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: оборудование (оснащение) входной зоны помещения, крыльца, тамбура, вестибюля подъезда и путей движения (лифта, лестницы), оборудование путей движения специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, аппарелями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, напольными тактильными покрытиями перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком, приобретение ступенькохода) | Всего, в том числе по источникам: | 110000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджет Администрации городского поселения «Вуктыл» | 110000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | Адаптация объектов транспортной инфраструктуры для предоставления транспортных услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения | Всего, в том числе по источникам: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1. | Приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри здания, зон оказания услуг, путей эвакуации, санитарно-гигиенических помещений в здании администрации муниципального образования | Всего, в том числе по источникам: | 175000,00 | 175000,00 | 100,00 |
|  |  | а) Бюджет муниципального района «Вуктыл», в том числе: | 175000,00 | 175000,00 | 100,00 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | б) Бюджеты поселений (в разрезе поселений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в) Средства организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | г) Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Таблица 13

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работы)

муниципальными учреждениями работы по муниципальной программе муниципального района «Вуктыл»

«Социальное развитие и защита населения на 2016-2020 годы»

(за 2016 год)

| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета муниципального района «Вуктыл» на оказание муниципальной услуги (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату на 01.01.2017г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: ……………………………… |  |  |  |  |  |
|  | X | X | X | X | X |
|  |  |  | X | X | X |