## 2019 г.
УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от «30» мая 2019 г. № 05/464 (приложение)
Комплексный план
действий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» на 2019 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее ВЦП), мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия ВЦП, мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на 2019 год, руб. |  |  |  | График реализации на 2019 год, квартал
[7 empty] | Всего | в том числе за счет средств:
[8 empty] | Федерального бюджета Российской Федерации | Республиканского бюджета Республики Коми | Бюджета МО ГО «Вуктыл» | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры»
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 62784190.3 | 0 | 16157566.78 | 46626623.52 | х | х | х | х
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов, отобранных на конкурсной основе |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципальным бюджетным учреждением «Клубно-спортивный комплекс» (далее - МБУ «КСК») муниципального задания |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 30644008.22 | 0 | 5497182.56 | 25146825.66 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 1. МБУ «КСК» ежегодно выполнено муниципальное задание |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Выполнение муниципальным бюджетным учреждением культуры «Вуктыльская центральная библиотека» (далее - МБУК «ВЦБ») муниципального задания |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11793216.78 | 0 | 3042114.24 | 8751102.54 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 2 МБУ «ВЦБ» ежегодно выполнено муниципальное задание |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Выполнение муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла (далее - МБУДО «ДМШ») муниципального задания |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 14396942.5 | 0 | 6905945.63 | 7490996.87 | х | х | x | х
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Выполнение муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Вуктыл (далее - МБУДО «ДХШ») муниципального задания |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 5950022.8 | 0 | 712324.35 | 5237698.45 | х | х | x | х
| Контрольное событие № 3 В 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры ежегодно реализуются образовательные программы |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | x | х
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 21815.02 | 0 | 21815.02 | 0 | v | х | x | х
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности прошлых лет учреждениям культуры |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 21815.02 | 0 | 21815.02 | 0 | v | х | х | х
| Контрольное событие № 4 Субсидия на погашение кредиторской задолженности учреждениям культуры ежегодно предоставлено |  |  |  | х | 2019-03-31 | х | х | х | х | v | х | х | х
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях культурной направленности | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | х | х | х | х
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение МБУ «КСК» мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение МБУК «ВЦБ» мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Организация и проведение ОКНП мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 5 Не менее 10 мероприятий в год, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее проведено |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Проведение и участие в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | х | х | х | x
1.2.1.
1.2.2.
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Реализация проекта «Техническое перевооружение КФХ с.Дутово» |  |  |  | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Реализация проекта «Приобретение автомобиля для оказания ритуальных услуг» | [7 empty] | 0 | 0 | x | x | x | x
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Организация проведения и участие ОКНП в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | х | х | х | х
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Участие МБУ «КСК» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
2.2.3. | Мероприятие 2.2.3. Участие МБУДО «ДМШ» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
2.2.4. | Мероприятие 2.2.4. Участие МБУДО «ДХШ» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 6 Ежегодно творческие коллективы в творческих мероприятиях приняли участие |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 7 Организовано не менее 2 культурно-досуговых мероприятий на базе МБУ «КСК» |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Поддержка творческих коллективов муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее - МОГО «Вуктыл») | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | v | х | х | х
3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Поддержка творческих коллективов ОКНП АГО «Вуктыл» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | v | х | х | х
| Контрольное событие № 8 Ежегодно поддержано не менее 1 творческого коллектива |  |  |  | х | 2019-03-31 | х | х | х | х | v | х | х | х
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
3.2.1. | Мероприятие 3.2.1.Обучение специалистов МБУ «КСК» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
3.2.2. | Мероприятие 3.2.2.Обучение специалистов МБУК «ВЦБ» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
3.2.3. | Мероприятие 3.2.3.Обучение специалистов МБУДО «ДМШ» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
3.2.4. | Мероприятие 3.2.4.Обучение специалистов МБУДО «ДХШ» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 9 Не менее 2 специалистов учреждений сферы культуры и дополнительного образования сферы культуры ежегодно повысили квалификацию |  |  |  | х | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
4.1. | Основное мероприятие 4.1. Комплектование документных и книжных фондов | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Оснащение учреждений культуры документным и книжным фондами | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 93826.87 | 3758.84 | 45034.03 | 45034 | х | х | х | х
4.1.1. | Мероприятие 4.1.1. Комплектование документальных и книжных фондов в МБУК «ВЦБ» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 93826.87 | 3758.84 | 45034.03 | 45034 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 10 Комплектование книжным фондом МБУ «ВЦБ» ежегодно осуществлено |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
4.2. | Основное мероприятие 4.2. Внедрение информационных технологий | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Информатизация отрасли культуры; обеспечение увеличения доли каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 23813.34 | 8257.78 | 5555.56 | 10000 | х | х | х | х
4.2.1. | Мероприятие 4.2.1. Внедрение информационных технологий в МБУ «КСК» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
4.2.2. | Мероприятие 4.2.2. Внедрение информационных технологий в МБУК «ВЦБ» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 23813.34 | 8257.78 | 5555.56 | 10000 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 11 Информационные технологии в 1 учреждении культуры внедрены |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
5.1. | Основное мероприятие 5.1. Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
5.1.1. | Мероприятие 5.1.1. Приобретение МБУ «КСК» современного светового, звукового оборудования |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 12 Ежегодно одно учреждение культуры современным оборудованием оснащено |  |  |  | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
5.2. | Основное мероприятие 5.2. Укрепление учебной, материально-технической базы учреждений культуры | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4336624.7 | 3337919.38 | 473639.32 | 525066 | х | х | х | х
5.2.1. | Мероприятие 5.2.1. Укрепление учебной, материально-технической базы МБУ «КСК» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 996953 | 536821 | 230066 | 230066 | х | х | х | х
5.2.2. | Мероприятие 5.2.2. Укрепление учебной, материально-технической базы МБУК «ВЦБ» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
5.2.3. | Мероприятие 5.2.3. Укрепление учебной, материально-технической базы в рамках национального проекта «Культура» МБУДО «ДМШ» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3289671.7 | 2801098.38 | 243573.32 | 245000 | х | х | х | х
5.2.4. | Мероприятие 5.2.4. Укрепление учебной, материально-технической базы МБУДО «ДХШ» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 13 В 1 учреждение культуры учебное оборудование приобретено |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие № 14 В 2 учреждениях дополнительного образования учебное оборудование приобретено |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
5.3. | Основное мероприятие 5.3. Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
5.3.1. | Мероприятие 5.3.1. Приобретение к МБУ «КСК» костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 15 Костюмы и обувь для коллективов художественной самодеятельности приобретены |  |  |  | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
6.1. | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение функционирования кинозала | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл | Получение населением кинематографических услуг | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | х | х | х | х
6.1.1. | Мероприятие 6.1.1. Обеспечение функционирования кинозала в РМБУ «КСК» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 16 Функционирование кинозала осуществлено |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
7.1. | Основное мероприятие 7.1. Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл | Улучшение качества жизни специалистов муниципальных учреждений культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 253000 | 0 | 127000 | 126000 | х | х | х | х
7.1.1. | Мероприятие 7.1.1. Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам МБУ «КСК», работающим и проживающим в сельских населённых пунктах |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 71664 | 0 | 0 | 71664 | х | х | х | х
7.1.2. | Мероприятие 7.1.2. Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам МБУК «ВЦБ», работающим и проживающим в сельских населённых пунктах |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 54336 | 0 | 0 | 54336 | х | х | х | х
7.1.3. | Мероприятие 7.1.3. Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам МБУДО «ДМШ», работающим и проживающим в сельских населённых пунктах |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 127000 | 0 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 17 Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам 2 учреждений культуры и 1 учреждения дополнительного образования сферы культуры предоставлены |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
8.1. | Основное мероприятие 8.1. Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл | Будут создаваться условия для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 352050 | 0 | 300000 | 52050 | х | х | х | х
8.1.1. | Мероприятие 8.1.1. Разработка и социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры — ремонт помещений МБУК «ВЦБ» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 352050 | 0 | 300000 | 52050 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 18 1 проект в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере культуры ежегодно реализован |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме 1 | х | х | х | х | х | 68435320.23 | 3349936 | 17130610.71 | 47954773.52
Подпрограмма 2 «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества»
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом по отделу культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Привлечение населения к формированию толерантных ценностных ориентаций и норм поведения жителей городского округа «Вуктыл», принятие, правильное понимание и уважение других национальных культур | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | х | х | х | х
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» ОКНП АГО «Вуктыл» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 35000 | 0 | 0 | 35000 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 1 Не менее 10 мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» проведено |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение Дней национальных культур | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Привлечение населения к сохранению и развитию национальной культуры и традиций своего народа, изучение родного языка | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | х | х | х | х
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 Организация и проведение Дней национальных культур ОКНП АГО «Вуктыл» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 2 Не менее 6 мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций народа, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» ежегодно проведено |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Реализация проектов в области этнокультурного развития народов | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл | Оказание социальной и иной поддержки представителям диаспоры, направленной на развитие народного творчества | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 250200 | 0 | 197200 | 53000 | x | x | x | x
3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. Реализация проекта в рамках «Народный бюджет» в области этнокультурного развития народов МБУ «КСК» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 250200 | 0 | 197200 | 53000 | x | x | x | x
| Контрольное событие № 3 1 проект в рамках проекта «Народный бюджет» в области этнокультурного развития народов ежегодно реализован |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | x | x | x | x
3.2. | Основное мероприятие 3.2. Организация выставок-ярмарок народных художественных промыслов | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл | Развитие народных художественных промыслов | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | х | х | х | х
3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. Организация выставок-ярмарок народных художественных промыслов ОКНП АГО «Вуктыл» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 4 Не менее 2 выставок-ярмарок народных художественных промыслов проведено в год |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме 2 | х | х | х | х | х | 320200 | 0 | 197200 | 123000 | х | х | х | х
Подпрограмма 3 «Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры»
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов учреждений культуры | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 284400 | 0 | 0 | 284400 | х | х | х | х
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры ОКНП АГО «Вуктыл» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 89900 | 0 | 0 | 89900 | х | х | х | х
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, ре-конструкции зданий и помещений МБУ «КСК» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | х | х | х | х
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Обустройство этноэкологической тропы в п.Лемтыбож |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Обустройство туристских стоянок на маршруте «Сплав по реке Югыд Вож (Светлый Вуктыл)» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Обустройство экологической тропы в с.Подчерье |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, ре-конструкции зданий и помещений МБУК «ВЦБ» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 34500 | 0 | 0 | 34500 | х | х | х | х
1.1.5. | Мероприятие 1.1.5. Обустройство зоны отдыха «Русалочьи озера» |  |  |  | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| Контрольное событие 22. Зона отдыха «Русалочьи озера» обустроена |  |  | х | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | v | v | х
| Контрольное событие 2. Этноэкологическая тропа в п.Лемтыбож обустроена в 2020 году |  |  | х | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 3. Туристские стоянки на маршруте «Сплав по реке Югыд Вож (Светлый Вуктыл)» обустроены в 2020 году |  |  | х | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 4. Экологическая тропа в с.Подчерье обустроена в 2020 году |  |  | х | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2. Зона отдыха «Русалочьи озера» обустроена в 2019 году |  |  | х | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, ре-конструкции зданий и помещений МБУДО «ДМШ» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | х | х | х | х
1.1.5. | Мероприятие 1.1.5. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, ре-конструкции зданий и помещений МБУДО «ДХШ» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 1 Ремонтные работы, изготовление проектно-сметной документации в учреждения культуры ежегодно проведены |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проведение проектно- изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» | Отдел культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл | Строительство социокультурного центра в с. Подчерье | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 35119000 | 23000000 | 9857150 | 2261850 | х | х | х | х
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проведение проектно- изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации в рамках национального проекта «Культура» |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 35119000 | 23000000 | 9857150 | 2261850 | х | х | х | х
| Контрольное событие № 2 Проведена проектно-сметная документация, построено здание социокультурного центра в с. Подчерье |  |  |  | х | 2019-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Итого по подпрограмме 3 | х | х | х | х | х | 35403400 | 23000000 | 9857150 | 2546250
| Всего по программе | х | х | х | х | х | 104158920.23 | 26349936 | 27184960.71 | 50624023.52