ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа  «Вуктыл»

от «01» апреля 2019 г.  № 04/294

«Таблица № 8

План мероприятий

по реализации Национального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Показатель реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством в случае установления на федеральном уровне прозрачных и единообразных правил и общих принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) | Администрация округа «Вуктыл» | 01.05.2019 | 20.12.2019 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению прозрачности и единообразия правил и общих принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП | Приняты нормативно правовые акты, в соответствии с федеральным законодательством в случае установления на федеральном уровне прозрачных и единообразных правил и общих принципов организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП - ДА/НЕТ (при отсутствии необходимости не оценивается) |
| 2. | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня информированности предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее - УСН) в виде доходов (далее - доходы) и использующих контрольно-кассовую технику (далее - ККТ), об освобождении от обязанности представлять налоговые декларации | Администрация округа «Вуктыл» | 01.05.2020 | 20.12.2020 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению информированности предпринимателей, применяющих УСН (доходы) и использующих ККТ, об освобождении от обязанности представлять налоговые декларации | Количество проведенных мероприятий по информированию предпринимателей, применяющих УСН (доходы), об освобождении от обязанности представлять налоговые декларации, не менее 4 |
| 3. | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов МСП о проведении ежегодной лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) в целях стимулирования их к легализации транзакций | Администрация округа «Вуктыл» | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению информированности субъектов МСП о проведении ежегодной лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) в целях стимулирования легализации транзакций | Количество проведенных мероприятий по информированию МСП о проведении ежегодной лотереи фискальных чеков среди потребителей (работ, услуг), не менее 4 |
| 4. | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов МСП о переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение УСН, в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | Администрация округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению уровня информированности субъектов МСП о переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение УСН, в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | Количество проведенных мероприятий по информированию МСП о переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение УСН, не менее 4 ежегодно |
| 5. | Проведение ежегодной инвентаризации совместно с предпринимательским сообществом, общественными организациями предпринимателей и организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства избыточных и устаревших норм законодательства и подготовка в Министерство экономического развития Российской Федерации предложений об их устранении для включения в проект плана мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | Администрация округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать сокращению избыточных и устаревших норм законодательства | Инвентаризация проведена: на 2019 год — ДА/НЕТ; на 2020 год — ДА/НЕТ; на 2021 год — ДА/НЕТ; на 2022 год — ДА/НЕТ; на 2023 год — ДА/НЕТ; на 2024 год — ДА/НЕТ |
| 6. | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | Администрация округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать имущественной поддержке в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества на льготных условиях субъектам МСП | Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества (объектов): на 2019 год — 1; на 2020 год — 1; на 2021 год — 1; на 2022 год — 0; на 2023 год — 0; на 2024 год — 0. Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества (объектов): на 2019 год — 14; на 2020 год — 16; на 2021 год — 17; на 2022 год — 18; на 2023 год — 18; на 2024 год — 19 |
| 7. | Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов МСП о введении моратория (2019-2020 г) на проведение плановых проверок в отношении субъектов МСП, за исключением видов деятельности и объектов контроля с высоким риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, лиц, в отношении которых было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. | Администрация округа «Вуктыл» | 20.12.2019 | 20.12.2020 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению уровня информированности о введении моратория на проведение плановых проверок в отношении субъектов МСП | Количество мероприятий по информированию субъектов МСП о введении моратория на проведение плановых проверок в отношении МСП, не менее 4 ежегодно |
| 8. | Организовано взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в ГО «Вуктыл», представителями общественных объединений и организаций, бизнес-структур, экспертного сообщества | Администрация округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению уровня защиты прав предпринимателей и их правовой грамотности | Количество мероприятий направленных на взаимодействие Уполномоченным по защите прав предпринимателей в ГО «Вуктыл», представителями общественных объединений и организаций, бизнес-структур, экспертного сообщества, не менее 4 ежегодно |
| 9. | Проведены мероприятия по информированию населения городского округа «Вуктыл» о введении специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации | Администрация округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению информирования населения о введении специального налогового режима для самозанятых граждан | Количество самозанятых граждан, зафиксированных свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, чел.: на 2020 год — 50; на 2021 год — 50; на 2022 год — 33; на 2023 год — 17; на 2024 год — 33 |
| 10. | Проведены мероприятия по информированию населения городского округа «Вуктыл» о создании АО «Корпорация МСП» специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | Администрация округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 21.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению уровня информирования населения о кредитной и гарантированной поддержке самозанятых граждан | Количество самозанятых граждан, зафиксированных свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, чел.: на 2020 год — 50; на 2021 год — 50; на 2022 год — 33; на 2023 год — 17; на 2024 год — 33 |
| 2. «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Повышение информированности о доступности льготного финансирования субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей (далее ИП) | Администрация округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению информированности о льготных кредитах для субъектов МСП, включая ИП | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми», единиц: на 2019 год — 4; на 2020 год — 4; на 2021 год — 4; на 2022 год — 4; на 2023 год — 4; на 2024 год — 4 |
| 12. | Информирование субъектов МСП об инструментах фондового рынка в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования | Администрация округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению информированности субъектов МПС об инструментах фондового рынка | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантированный фонд Республики Коми», единиц: на 2019 год — 4; на 2020 год — 4; на 2021 год — 4; на 2022 год — 4; на 2023 год — 4; на 2024 год — 4 |
| 13. | Повышение информирования о доступном финансировании микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга | Администрация округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению информированности о доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания Республики Коми», субъектов: на 2019 год — 5; на 2020 год — 0; на 2021 год — 1; на 2022 год — 3; на 2023 год — 2; на 2024 год — 0 |
| 3. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Содействие в организации работы цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП, включая ИП | Администрация округа «Вуктыл» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению уровня информационности работы цифровой платформы ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП, включая ИП | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня информационности о работе цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП, включая ИП, не менее 4 |
| 15. | Информирование субъектов МСП о совершенствовании нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая ИП | Администрация округа «Вуктыл» | 01.07.2019 | 31.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению уровня информационности о нормативно-правовом регулировании системы закупок у субъектов МСП и ИП | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня информационности о нормативно-правовом регулировании системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая ИП, не менее 4 ежегодно |
| 16. | Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков | Администрация округа «Вуктыл» | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению уровня информационности о закупках | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня информированности МСП о закупках, не менее 4 |
| 17. | Участие в создании и работе системы акселерации субъектов МСП, включая ИП, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология | Администрация округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать повышению уровня работы системы акселерации субъектов МСП, включая ИП | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мой бизнес», единиц: на 2019 год — 4; на 2020 год — 2; на 2021 год — 2; на 2022 год — 4; на 2023 год — 4; на 2024 год — 3 |
| 18. | Информирование МСП об экспортной поддержке субъектов МСП | Администрация округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать информированию субъектов МСП об экспортной поддержке | Количество мероприятий по информированию субъектов МСП об экспортной поддержке, не менее 4 ежегодно |
| 4. «Популяризация предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Реализованы информационные кампании с учетом особенностей целевых групп | Администрация округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.01.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей целевых групп | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, чел.: на 2019 год — 4; на 2020 год — 5 ; на 2021 год — 5; на 2022 год — 3; на 2023 год — 3; на 2024 год — 2 |
| 20. | Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя и вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность | Администрация округа «Вуктыл» | 10.01.2019 | 20.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать вовлечению в предпринимательскую деятельность и создание собственного бизнеса | Количество физических лиц - участников федерального проекта, чел.: на 2019 год — 42; на 2020 год — 45; на 2021 год — 46; на 2022 год — 42; на 2023 год — 41; на 2024 год — 34 |
| 21. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в части вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность | Администрация округа «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Реализация мероприятия будет содействовать популяризации предпринимательства | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте, чел.: на 2019 год — 3; на 2020 год — 8; на 2021 год — 9; на 2022 год — 9; на 2023 год — 9; на 2024 год — 9 |

».