## табл.10
Таблица № 10
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»
за 2020 г.
№ п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
|  |  |  | 2019 год | 2020 год
[5 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»
1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | ↑ | 11.6 | 11.6 | 9.21 | На основании распоряжения Правительства Республики Коми от 22.01.2020 № 9-р о принятии в государсвенную собсвенность Республики коми имущества "Участок автодороги «Ухта-Вуктыл» от 185,2 км до поста ГИБДД г. Вуктыл" протяженностью 16 км
2. | Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) | процент | ↑ | 54.5 | 54.5 | 54.5
3. | Число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | ↓ | 0 | 1 | 0 | Отсутствует число граждан погибших в дорожно-транспортных происшествиях
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»
Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл»
4. | Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году | км |  | 18.175 | 18.175 | 18.175
5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | процент | ↑ | 1 | - | -
6. | Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети | процент | ↑ | 100 | 100 | 100
7. | Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | процент | ↑ | 100 | 100 | 0 | В связи с отсутствием финансирования
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»
Задача 1 «Организация предоставления транспортных услуг»
8. | Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл» | единиц | ↑ | 5 | 5 | 5
9. | Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов | единиц | ↑ | 1 | - | -
10. | Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов | процент | ↑ | 100 | 100 | 100
Задача 2 «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг»
11. | Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | единиц | ↑ | 1 | 1 | 1
12. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | единиц | ↑ | 1 | 1 | 1
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»
Задача 1 «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»
13. | Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | ↓ | 0 | 1 | 0 | Отсутствует число граждан погибших в дорожно-транспортных происшествиях
14. | Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения | единиц | ↑ | 33 | 34 | 34
Задача 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»
15. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | ↓ | 0 | 0 | 0
16. | Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | единиц | ↑ | 34 | 36 | 36
17. | Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом) | единиц | ↑ | 0 | 2 | 0 | В связи с дефицитом бюджета
Задача 3 «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов»
18. | Уровень протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием | процент | ↑ | 100 | 100 | 100
19. | Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений | процент | ↑ | 66.7 | 100 | 100
20. | Количество разработанных проектов организации дорожного движения | единиц | ↑ | 1 | - | -
Задача 4 «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта»
21. | Количество эвакуированного автотранспорта | единиц | ↑ | 4 | 8 | 1 | В связи с дефицитом бюджета

## табл.11
Таблица № 11
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»
за 2020 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»
Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл»
1 | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-10-27 | Сохранение и повышение качества автодорожной сети городского округа «Вуктыл» за счет проведения капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | Не достигнуто Экспертиза проекто-сметной документации не проведена | Заключение госэкспертизы получен в 2021 году
| Мероприятие 1.1.1. Проведение экспертизы проектно-сметной документации на ремонт моста через р.Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-10-27 |  | Не достигнуто 3 квартал. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения "Пост ДПС - Нефтебаза". Оплата произведена. 4 квартал. Заключен договор на проведение госэкспертизы.
| Контрольное событие № 1. Акт выполненных работ по проведению экспертизы проектно-сметной документации моста через р.Вуктыл подписан | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2020-12-31 | х | 2020-10-27 | х | х | х
2 | Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них, путем ежегодного содержания автомобильных дорог протяженностью 60,8 км, в том числе мостовых сооружений на них | Не достигнуто Не проведена инвентаризация и оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа "Вуктыл | Отсутствие коммерческих предложений
| Мероприятие 1.2.1. Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнуто Произведено зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования (акты выполненных работ подписаны).
| Контрольное событие № 2. Акты выполненных работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения подписаны | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х
| Мероприятие 1.2.2. Проведение инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа "Вуктыл" | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них, путем ежегодного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» | Не достигнуто Не проведена инвентаризация и оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа "Вуктыл" | Отсутствие коммерческих предложений
| Контрольное событие № 3. Акты выполненных работ по проведению инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа "Вуктыл"(Щердино) подписаны | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х
3 | Основное мероприятие 1.3. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Обеспечение транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период, путем оборудования и содержания ледовых переправ протяженностью 0,175 км и зимних автомобильных дорог протяженностью 18 км | Достигнуто. Акты выполненных работ на оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе на оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта, подписаны, оплата произведена. | нет
| Мероприятие 1.3.1. Оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнуто Заключено соглашение с министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету городского округа «Вуктыл» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения. Акт выполненных работ подписан, оплата произведена | нет
| Контрольное событие № 4. Акты выполненных работ на оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе на оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта, подписаны | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х
4 | Основное мероприятие 1.5. Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Сохранение и повышение качества уличной сети городского округа «Вуктыл», обеспечение ее круглогодичного функционирования за счет содержания и проведения капитального ремонта (ремонта) | Не достигнуто Не проведена инвентаризации и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл | Отсутствие коммерческих предложений
| Мероприятие 1.5.1. Выполнение работ по содержанию уличной сети города | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Сохранение и повышение качества уличной сети городского округа «Вуктыл», обеспечение ее круглогодичного функционирования за счет содержания и проведения капитального ремонта (ремонта) | Достигнуто Выполнялись работы по зимнему содержанию уличной сети города (акты выполненных работ подписаны).
| Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ на содержание уличной сети города подписаны | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х
| Мероприятие 1.5.2. Выполнение работ по содержанию уличной сети населенных пунктов | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Сохранение и повышение качества уличной сети городского округа «Вуктыл», обеспечение ее круглогодичного функционирования за счет содержания и проведения капитального ремонта (ремонта) | Достигнуто Выполнялись работы по зимнему содержанию уличной сети населенных пунктов (акты выполненных работ подписаны). | нет
| Контрольное событие № 6. Акты выполненных работ на содержание уличной сети населенных пунктов подписаны | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х
| Мероприятие 1.5.3. Проведение инвентаризации и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Сохранение и повышение качества уличной сети городского округа «Вуктыл», обеспечение ее круглогодичного функционирования за счет содержания и проведения капитального ремонта (ремонта) | Не достигнуто Не проведена инвентаризации и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл | В связи с отсутствием коммерческих предложений
| Контрольное событие № 7. Акты выполненных работ по инвентаризации и оценки технического состояния улично-дорожной сети г. Вуктыл проведению подписаны | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х
5 | Основное мероприятие 1.6. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Наличие и реализация народных проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | Не достигнуто Народные проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» не реализован | В связи с отсутствием финансирования
| Мероприятие 1.6.1. Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно – патрульной службы Нефтебаза» | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Наличие и реализация народных проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | Не достигнуто Народные проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» не реализован | В связи с отсутствием финансирования
| Контрольное событие № 8. Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно – патрульной службы Нефтебаза» произведен | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х
6 | Основное мероприятие R1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-07-24 | Сохранение и повышение качества уличной сети городского округа «Вуктыл», обеспечение ее круглогодичного функционирования за счет содержания и проведения капитального ремонта (ремонта) | Достигнуто . Региональный проект «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований реализован | нет
| Мероприятие R1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-07-24 |  | Достигнуто Мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований реализованы (акты выполненных работ подписаны, оплата произведена
| Контрольное событие № 9. Реализованы отдельные мероприятия регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований. | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2020-12-31 | х | 2020-07-24 | х | х | х
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»
Задача 1. «Организация предоставления транспортных услуг»
7 | Основное мероприятие 1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Карпа А.В. - заведующий сектором потребительского рынка, предпринимательства и транспорта администрации городского округа «Вуктыл» (далее - заведующий СРП) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Создание комфортных условий при передвижении населения на территории городского округа «Вуктыл» автомобильным транспортом. Обеспечение функционирования не менее 6 маршрутов автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» ежегодно | Достигнуто Выполнены работы по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны, произведена оплата. | нет
| Мероприятие 1.1.1. Организация перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» | Карпа А.В. - заведующий СПРиТ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнуто Выполнены работы по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны, произведена оплата. | нет
| Контрольное событие № 1. Акты выполненных работ по договорам перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» подписаны | Карпа А.В. - заведующий СПРиТ | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х
8 | Основное мероприятие 1.2. Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» | Карпа А.В. - заведующий СПРиТ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Создание комфортных условий при передвижении населения на территории городского округа «Вуктыл» автомобильным и водным транспортом | Достигнуто Оплата по исполнительному листу № ФС 026389021 произведена | нет
| Мероприятие 1.2.1. Возмещение недополученных доходов организации, оказывающей услуги населению водным транспортом в границах муниципального района «Вуктыл» (решение Арбитражного суда Республики Коми № А29-2100/2017 от 13.08.2018) | Карпа А.В. - заведующий СПРиТ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнуто Оплата по исполнительному листу № ФС 026389021 произведена | нет
| Контрольное событие № 2. Мероприятия по исполнительному листу проведены. (Исп. Лист «ФС 026389021) | Карпа А.В. - заведующий СПРиТ | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х
9 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Селезнева А.В. - руководитель МКУ «АХО» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Рациональное использование, содержание и эксплуатация судов внутреннего водного плавания | Достигнуто | нет
| Меропритие 1.3.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Селезнева А.В. - руководитель МКУ «АХО» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнуто Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. Произведены расходы на оплату работ, услуг, на приобретение нефинансовых активов и прочие расходы: приобретены запасные части для судов внутреннего плавания, для автотранспорта, заключены договоры с организациями на обслуживание судов внутреннего водного плавания, приобретены горюче-смазочных материалы для автотранспорта и катера, заключены договора на страхование пассажиров, экипажа и ответственности судовладельца, заключены договора на медицинские осмотры работников и предрейсовый | нет
| Контрольное событие № 3. Ежегодное поддержание в технически исправном состоянии судов внутреннего плавания, числящихся на балансе муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Селезнева А.В. - руководитель МКУ «АХО» | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х
Задача 2. «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг»
10 | Основное мероприятие 2.1. Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Карпа А.В. - заведующий СПРиТ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Создание комфортных условий при передвижении населения на территории городского округа «Вуктыл» автомобильным и водным транспортом | Достигнуто Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и обустройству остановочных пунктов расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож. Акты выполненных работ подписаны, оплата произведена. | нет
| Мероприятие 2.1.1. Заключение и выполнение условий договора на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Карпа А.В. - заведующий СПРиТ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнуто Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и обустройству остановочных пунктов расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож. Акты выполненных работ подписаны, оплата произведена. | нет
| Контрольное событие № 4. Акты выполненных работ (оказанных услуг) на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож, подписаны | Карпа А.В. - заведующий СПРиТ | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х
11 | Основное мероприятие 2.2. Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Обеспечение круглогодичной доступности населения городского округа «Вуктыл» воздушным транспортом | Достигнуто Заключен договор на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла. Акты выполненных работ подписаны, оплата произведена. | нет
| Мероприятие 2.2.1. Заключение и выполнение условий договора на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнуто Заключен договор на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла. Акты выполненных работ подписаны, оплата произведена. | нет
| Контрольное событие № 5. Акты выполненных работ (оказанных услуг) на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла подписаны | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»
Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»
12 | Основное мероприятие 1.1. Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Достигнуто Организовано размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. Отсутствуют лица, погибшие в дорожно-транспортных происшествиях | нет
| Мероприятие 1.1.1. Размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения; проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнуто Организовано размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. Отсутствуют лица, погибшие в дорожно-транспортных происшествиях | нет
| Контрольное событие № 1. Материалы на тему повышения безопасности дорожного движения в средствах массовой информации размещены; профилактические акции проведены | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х
13 | Основное мероприятие 1.2. Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Достигнуто Заседания комиссии по безопасности дорожного движения проведены | нет
| Мероприятие 1.2.1. Организация заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнуто Проведено 2 заседания комиссии по безопасности дорожного движения | нет
| Контрольное событие № 2. Заседания комиссии проведены | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х
Задача 2. «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»
14 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 2020-05-01 | 2020-06-30 | Отсутствие детской смертности в дорожно - транспортных происшествиях | Не достигнуто 1 квартал. Проведение муниципального этапа конкурса-соревнования юных инспекторов дорожногодвижения "Безопасное колесо" запланировано во 2 квартале. 3 квартал. Проведение муниципального этапа конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» перенесено на 2021 год. | В связи с Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 "О введении готовности режима повышенной готовности" проведение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2020 года
| Мероприятие 2.1.1. Проведение муниципального конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 2020-05-01 | 2020-06-30 |  | Не достигнуто 1 квартал. Проведение муниципального этапа конкурса-соревнования юных инспекторов дорожногодвижения "Безопасное колесо" запланировано во 2 квартале. 3 квартал. Проведение муниципального этапа конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» перенесено на 2021 год. | В связи с Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 "О введении готовности режима повышенной готовности" проведение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2020 года
| Контрольное событие № 3. Муниципальный конкурс-соревнование юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» проведен и участник республиканского этапа конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» определен | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | х | 2020-06-30 | х | 2020-06-30 | х | х | х
15 | Основное мероприятие 2.2. Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | Отсутствие детской смертности в дорожно - транспортных происшествиях | Не достигнуто Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» не принято | Проведение муниципального этапа конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» перенесено на 2021 год.
| Мероприятие 2.2.1. Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-09-01 | 2020-09-30 |  | Не достигнуто Команда в республиканском этапе конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» в г. Сыктывкаре участие не приняла | Проведение муниципального этапа конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» перенесено на 2021 год.
| Контрольное событие № 4. Команда в республиканском этапе конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» в г. Сыктывкаре участие приняла | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | х | 2020-09-30 | х | 2020-09-30 | х | х | х
16 | Основное мероприятие 2.3. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Отсутствие детской смертности в дорожно - транспортных происшествиях | Достигнуто С целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах в 2020 г. проводились: профилактические мероприятия «Внимание — дети!» и «Неделя безопасности». Также были проведены акции «Водитель! Внимание! Дети идут в школу» и «Безопасная дорога» с раздачей памяток водителям и детям. Классные часы по темам: «Правила дорожного движения» и «Правила поведения на дорогах», Игра-викторина по ПДД «Знатоки ПДД», Профилактическая беседа «Безопасность дорожного движения в осенний период», Интеллектуальная викторина «Своя игра». Открытые уроки по безопасности дорожного движения для обучающихся 1-4 классов; онлайн-олимпиада для обучающихся 1-4 классов «Безопасные дороги»; размещение информации в «Электронных дневниках»; участие детей в различных онлайн-конкурсах по Правилам дорожного движения и БДД. | нет
| Мероприятие 2.3.1. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Достигнуто С целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах в 2020 г. проводились: профилактические мероприятия «Внимание — дети!» и «Неделя безопасности». Также были проведены акции «Водитель! Внимание! Дети идут в школу» и «Безопасная дорога» с раздачей памяток водителям и детям. Классные часы по темам: «Правила дорожного движения» и «Правила поведения на дорогах», Игра-викторина по ПДД «Знатоки ПДД», Профилактическая беседа «Безопасность дорожного движения в осенний период», Интеллектуальная викторина «Своя игра». Открытые уроки по безопасности дорожного движения для обучающихся 1-4 классов; онлайн-олимпиада для обучающихся 1-4 классов «Безопасные дороги»; размещение информации в «Электронных дневниках»; участие детей в различных онлайн-конкурсах по Правилам дорожного движения и БДД. | нет
| Контрольное событие № 5. Ежеквартальные лекции либо занятия, либо беседы на тему безопасности дорожного движения проведены | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х
17 | Основное мероприятие 2.4. Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Отсутствие детской смертности в дорожно - транспортных происшествиях | Не достигнуто. Оборудование и материалы для МБОУ «СОШ № 1» г.Вуктыл, позволяющие в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, не приобретены | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено
| Мероприятие 2.4.1. Приобретение оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Не достигнуто Оборудование и материалы для МБОУ «СОШ № 1» г.Вуктыл, позволяющие в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, не приобретены | Финансирование мероприятия в 2020 году не предусмотрено
| Контрольное событие 6. Оборудование и материалы для МБОУ «СОШ № 1» г.Вуктыл, позволяющие в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, приобретены | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х
Задача 3. «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов»
18 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Достигнуто Выполнены работы по нанесению дорожной разметки пешеходных переходов. Оплата произведена. Разработана комплексная схема организации дорожного движения. Мероприятия по исполнительным листам выполнены | нет
| Мероприятие 3.1.1. Нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-09-09 | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Достигнуто Выполнены работы по нанесению дорожной разметки пешеходных переходов. Оплата произведена. | нет
| Контрольное событие № 7. Акты выполненных работ на нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети подписаны | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2020-12-31 | х | 2020-09-09 | х | х | х
| Мероприятие 3.1.2. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Достигнуто Разработана комплексная схема организации дорожного движения | нет
| Контрольное событие № 8. Акт выполненных работ по разработке проекта организации дорожного движения подписан | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 |  | х | х
| Мероприятие 3.1.3. Мероприятия по исполнительным листам ( обеспечение безопасности дорожного движения) | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | Достигнуто Мероприятия по исполнительным листам выполнены | нет
| Контрольное событие № 9. Мероприятия по исполнительным листам проведены | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х
Задача 4. «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта»
19 | Основное мероприятие 4.1. Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Обеспечение безопасности дорожного движения, устранение помех движения транспорта и пешеходов | Не достигнуто 3 единицы длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта ежегодно не эвакуировано | В связи с дефицитом бюджета
| Мероприятие 4.1.1. Оказание услуг по эвакуации длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Не достигнуто Заключен договор на эвакуацию длительно хранящегося транспорта. Эвакуирована 1 ед. транспорта. | В связи с дефицитом бюджета
| Контрольное событие № 10. 4 единицы длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта ежегодно эвакуировано | Гусаров В.В. - начальник ОГ и ДХ | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х

## табл.12
Таблица № 12
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»
за 2020 г.
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.)
|  |  |  | сводная бюджетная роспись На 31.12.2020 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Всего | 62196276.93 | 57089900.86
|  |  | ответственный исполнитель - отдел городского и дорожного хозяйства АГО "Вуктыл" | 40148732.96 | 38186269.55
|  |  | соисполнитель - Сектор потребительского рынка, предпринимательства и транспорта АГО "Вуктыл" | 13766133.96 | 10629253.96
|  |  | соисполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 0 | 0
|  |  | соисполнитель - МКУ «АХО» | 7931410.01 | 7924441.95
|  |  | соисполнитель - Муниципальное бюджетное учреждение "Локомотив" | 350000 | 349935.4
2. | Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | Всего | 39103907.35 | 37141379.34
|  |  | ответственный исполнитель - ОГиДХ | 39103907.35 | 37141379.34
3. | Основное мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | ответственный исполнитель - ОГиДХ | 5476621.29 | 5476621.29
ответственный исполнитель - ОГиДХ
4. | Основное мероприятие 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | ответственный исполнитель - ОГиДХ | 9527094.06 | 7566701.46
5. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | ответственный исполнитель - ОГиДХ | 895752.9 | 893617.49
7. | Основное мероприятие 1.5. | Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта | ответственный исполнитель - ОГиДХ | 9510982.53 | 9510982.53
8. | Основное мероприятие 1.6. | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | ответственный исполнитель - ОГиДХ | 0 | 0
| Основное мероприятие R1 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований | ответственный исполнитель - ОГиДХ | 13693456.57 | 13693456.57
9. | Подпрограмма 2 | «Организация транспортного обслуживания» | Всего | 21837341.15 | 18693493.09
|  |  | ответственный исполнитель - ОГиДХ | 139797.18 | 139797.18
|  |  | ответственный исполнитель -СПРПиТ | 13766133.96 | 10629253.96
|  |  | ответственный исполнитель - МКУ «АХО» | 7931410.01 | 7924441.95
10. | Основное мероприятие 1.1. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | ответственный исполнитель -СПРПиТ | 3988492.81 | 3988492.81
11. | Основное мероприятие 1.2. | Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» | ответственный исполнитель -СПРПиТ | 9307641.15 | 6170761.15
12. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | ответственный исполнитель - МКУ «АХО» | 7931410.01 | 7924441.95
13. | Основное мероприятие 2.1. | Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | ответственный исполнитель -СПРПиТ | 470000 | 470000
14. | Основное мероприятие 2.2. | Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | ответственный исполнитель - ОГиДХ | 139797.18 | 139797.18
15. | Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего | 1255028.43 | 1255028.43
|  |  | ответственный исполнитель - ОГиДХ | 905028.43 | 905093.03
|  |  | ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 0 | 0
|  |  | соисполнитель - Муниципальное бюджетное учреждение "Локомотив" | 350000 | 349935.4
16. | Основное мероприятие 1.1. | Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | ответственный исполнитель - ОГиДХ | 0 | 0
17. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | ответственный исполнитель - ОГиДХ | 0 | 0
18. | Основное мероприятие 2.1. | Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 0 | 0
19. | Основное мероприятие 2.2. | Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 0 | 0
20. | Основное мероприятие 2.3. | Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 0 | 0
21. | Основное мероприятие 2.4. | Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 0 | 0
22. | Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения | ответственный исполнитель - ОГиДХ | 847241.43 | 847306.03
|  |  | ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 0 | 0
|  |  | соисполнитель - Муниципальное бюджетное учреждение "Локомотив" | 350000 | 349935.4
23. | Основное мероприятие 4.1. | Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | ответственный исполнитель - ОГиДХ | 57787 | 57787

## табл.13
Таблица № 13
Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
за 2020 г.
(руб.)
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источники финансирования |  | Сводная бюджетная роспись На 31.12.2020 | Фактические расходы
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Всего, в том числе: |  | 62196276.93 | 57089900.86
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 62196276.93 | 57089900.86
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 17544367.25 | 14405458.61
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
2. | Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | Всего, в том числе: |  | 39103907.35 | 37141379.34
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 39103907.35 | 37141379.34
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 14407487.25 | 14405458.61
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | Всего, в том числе: |  | 5476621.29 | 5476621.29
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 5476621.29 | 5476621.29
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
4. | Основное мероприятие 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | Всего, в том числе: |  | 9527094.06 | 7566701.46
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 9527094.06 | 7566701.46
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
5. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  | 895752.9 | 893617.49
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 895752.9 | 893617.49
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 850965.25 | 848936.61
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
7. | Основное мероприятие 1.5. | Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта | Всего, в том числе: |  | 9510982.53 | 9510982.53
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 9510982.53 | 9510982.53
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
8. | Основное мероприятие 1.6. | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
| Основное мероприятие R1 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований | Всего, в том числе: |  | 13693456.57 | 13693456.57
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 13693456.57 | 13693456.57
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 13556522 | 13556522
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
9. | Подпрограмма 2 | «Организация транспортного обслуживания» | Всего, в том числе: |  | 21837341.15 | 18693493.09
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 21837341.15 | 18693493.09
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 3136880 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
10. | Основное мероприятие 1.1. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Всего, в том числе: |  | 3988492.81 | 3988492.81
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 3988492.81 | 3988492.81
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
11. | Основное мероприятие 1.2. | Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  | 9307641.15 | 6170761.15
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 9307641.15 | 6170761.15
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 3136800 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
12. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Всего, в том числе: |  | 7931410.01 | 7924441.95
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 7931410.01 | 7924441.95
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
13. | Основное мероприятие 2.1. | Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Всего, в том числе: |  | 470000 | 470000
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 470000 | 470000
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
14. | Основное мероприятие 2.2. | Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Всего, в том числе: |  | 139797.18 | 139797.18
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 139797.18 | 139797.18
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
15. | Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: |  | 1255028.43 | 1255028.43
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 1255028.43 | 1255028.43
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
16. | Основное мероприятие 1.1. | Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
17. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
18. | Основное мероприятие 2.1. | Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
19. | Основное мероприятие 2.2. | Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
20. | Основное мероприятие 2.3. | Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
21. | Основное мероприятие 2.4. | Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
22. | Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения | Всего, в том числе: |  | 1197241.43 | 1197241.43
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 1197241.43 | 1197241.43
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
23. | Основное мероприятие 4.1. | Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Всего, в том числе: |  | 57787 | 57787
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 57787 | 57787
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0