## табл.10
Таблица № 10
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»
за 1 полугодие 2018 г.
№ п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
|  |  |  | 2017 год | 2018 год
[5 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»
1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | ↑ | 11.6 | 11.6 | 11.6
2. | Доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) | процент | ↑ | 54.5 | 54.5 | * | * Значение индикатора расчитывается по итогам года
3. | Число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | ↓ | 0 | 1 | 0
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»
Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл»
4. | Протяженность ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляются в соответствующем финансовом году | км |  | 18.175 | 18.175 | 18.175
5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспеченных правоустанавливающими документами на них, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (нарастающим итогом) | процент | ↑ | 2.1 | 65.6 | 2.1 | Мероприятия по достижению индикатора запланированы до 30.09.2018 года
6. | Доля протяженности обслуживаемой уличной сети от общей протяженности уличной сети | процент | ↑ | 100 | 100 | 100
7. | Доля реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | процент | ↑ | 100 | 100 | 0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 года
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»
Задача 1 «Организация предоставления транспортных услуг»
8. | Количество сельских населенных пунктов, имеющих регулярное автобусное сообщение с административным центром городского округа «Вуктыл» | единиц | ↑ | 5 | 5 | 5
9. | Количество организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл», получившие субсидию на возмещение выпадающих доходов | единиц | ↑ | 0 | 1 | 0 | Мероприятия по достижению индикатора запланированы до конца 2018 года
10. | Доля фактически выполненных пассажирских рейсов водным транспортом от общего количества запланированных пассажирских рейсов | процент | ↑ | 100 | 100 | 25 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 года (до завершения навигации)
Задача 2 «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг»
11. | Количество мероприятий, направленных на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | единиц | ↑ | 1 | 1 | 0 | Мероприятия по достижению индикатора запланированы до конца 2018 года
12. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и доступности на части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | единиц | ↑ | 1 | 1 | 0 | Мероприятия по достижению индикатора запланированы до конца 2018 года
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»
Задача 1 «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»
13. | Число совершеннолетних граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | ↓ | 0 | 1 | 0
14. | Количество опубликованных в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышение безопасности дорожного движения | единиц | ↑ | 50 | 32 | 9 | Мероприятия по достижению индикатора запланированы до конца 2018 года
Задача 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»
15. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | ↓ | 0 | 0 | 0
16. | Количество проведенных профилактических акций по безопасности дорожного движения, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | единиц | ↑ | 32 | 32 | 13 | Мероприятия по достижению индикатора запланированы до конца 2018 года
17. | Количество образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», оснащенных оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (нарастающим итогом) | единиц | ↑ | 1 | 2 | 1 | Мероприятия по достижению индикатора запланированы на 2 полугодие 2018 года
Задача 3 «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов»
18. | Уровень протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием с нанесенной горизонтальной разметкой в общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием | процент | ↑ | 100 | 100 | 0 | Мероприятия по достижению индикатора запланированы до 30.09.2018 года.
19. | Доля пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений | процент | ↑ | 66.7 | 100 | 66.7 | Мероприятия по достижению индикатора запланированы до конца 2018 года
20. | Количество разработанных проектов организации дорожного движения | единиц | ↑ | 0 | - | -
Задача 4 «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта»
21. | Количество эвакуированного автотранспорта | единиц | ↑ | 0 | 4 | 0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано на 2 полугодие 2018 года
| И.о. начальника отдела строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» |  |  | А.А. Пушенко
Исп. О.С. Куртубадзе

## табл.11
Таблица № 11
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» "
за 1 полугодие 2018 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»
Задача «Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, зимних автомобильных дорог, ледовых переправ и улиц на территории МО ГО «Вуктыл»
1. | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – Администрация округа «Вуктыл») | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Сохранение и повышение качества автодорожной сети городского округа «Вуктыл» за счет проведения капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 квартал 2018г. Произведен запрос коммерческих предложений на обследование моста через р.Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье. Составлена сметная документация на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье. Реализация мероприятий запланирована до конца 2018 года. 2 квартал 2018г. Размещено извещение о проведении электронного аукциона на определение подрядчика на обследование моста через р.Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье. Выполняются работы в рамках муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье. Составлена сметная документация на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к п.Шердино с устройством водопропуска. Реализация мероприятий запланирована до конца 2018 года. | нет
| Мероприятие 1.1.1. Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через р.Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье, в том числе его обследование | Пушенко А.А. - и.о. начальника отдела строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» (далее - и.о. начальника ОСД и ГХ) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.1.2. Государственная экспертиза проектно - сметной документации на ремонт моста через р.Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-10-01 | 2018-12-31 | - | -
| Мероприятие 1.1.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 2018-03-01 | -
| Мероприятие 1.1.5. Ремонт мостов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-06-01 | 2018-12-31 | - | -
| Контрольное событие 1. Акты выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт моста через р.Вуктыл и по обследованию подписаны | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 2. Положительное заключение проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Вуктыл получено | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 3. Акты выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения подписаны | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 5. Акты выполненных работ по ремонту мостов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, подписаны | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог и сооружений на них, путем ежегодного содержания автомобильных дорог протяженностью 60,8 км, в том числе мостовых сооружений на них | 1 квартал 2018г. Произведено зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования (акты выполненных работ подписаны). Произведен запрос коммерческих предложений для оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. Подготовлен проект договора на изготовление специальных бланков для выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования. 2 квартал 2018г. Производилась оплата за зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования. Заключен муниципальный контракт на летнее содержание автомобильных дорог общего пользования. Внесены изменения в План-график для проведения электронного аукциона по оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. Специальные бланки для выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования приобретены, оплата произведена. | нет
| Мероприятие 1.2.1. Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории городского округа «Вуктыл» | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.2.2. Проведение инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.2.3. Приобретение специальных бланков для выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-03-26 | 2018-05-15 | 2018-03-26 | 2018-05-15
| Контрольное событие 6. Акты выполненных работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения подписаны | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 7. Инвентаризация и оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения проведены | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 8. Специальные бланки для выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования приобретены | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-05-15 | х | 2018-05-15 | х | х
3. | Основное мероприятие 1.3. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Обеспечение транспортного сообщения для населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах, в зимний период, путем оборудования и содержания ледовых переправ протяженностью 0,175 км и зимних автомобильных дорог протяженностью 18 км | 1 квартал 2018 г. Заключено соглашение с министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету городского округа «Вуктыл» на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения от 26.02.2018 г. № ЗМО-6. Согласно договору на выполнение работ по содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значегния Подчерье-Кырта, в том числе содержание ледовых переправ общего пользования местного значения через р. Подчерье и русло ст. Подчерье на территории городского округа «Вуктыл» от 20.12.2017г. № 13/2017 (далее - договор), муниципальному контракту на выполнение работ по оборудованию и содержанию ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, оборудованию и содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта на территории городского округа «Вуктыл» от 02.02.2018г. № 1/2 (далее - контракт) работы завершены (акты выполненных работ подписаны). 2 вкартал 2018 г. Произведена оплата за выполненные работы по договору и муниципальному контракту. | 1 квартал 2018 г. В соответствии с п. 7.7 раздела 7 контракта за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, начислена сумма штрафа, которая будет удержана при расчете за выполненные работы
| Мероприятие 1.3.1. Оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 9. Акты выполненных работ на оборудование и содержание ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье, в том числе на оборудование и зимнее содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье - Кырта, подписаны | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
4. | Основное мероприятие 1.4. Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-04-01 | 2018-09-30 | - | - | Наличие правоустанавливающих документов автомобильных дорог общего пользования местного значения | Реализация мероприятий запланирована до 30.09.2018г. | нет
| Мероприятие 1.4.1. Заключение контракта на разработку технического плана на автомобильные дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги Ухта-Вуктыл до п.Шердино, пост ДПС-Нефтебаза; автомобильная дорога на Аэропорт | Новикова Н.В. - начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОУИ) | 2018-04-01 | 2018-09-30 | - | -
| Мероприятие 1.4.2. Заключение контракта на разработку технического плана на автомобильную дорогу общего пользования местного значения Вуктыл - Подчерье | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 2018-04-01 | 2018-09-30 | - | -
| Контрольное событие 10. Контракты на разработку технического плана на автомобильные дороги общего пользования местного значения от автомобильной дороги Ухта-Вуктыл до п.Шердино, пост ДПС-Нефтебаза; автомобильная дорога на Аэропорт заключены | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | х | 2018-09-30 | х | - | х | х
| Контрольное событие 11. Контракт на разработку технического плана на автомобильную дорогу общего пользования местного значения Вуктыл - Подчерье заключен | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | х | 2018-09-30 | х | - | х | х
5. | Основное мероприятие 1.5. Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Сохранение и повышение качества уличной сети городского округа «Вуктыл», обеспечение ее круглогодичного функционирования за счет содержания и проведения капитального ремонта (ремонта) | 1 квартал 2018г. Выполнялись работы по содержанию уличной сети города, населенных пунктов (акты выполненных работ подписаны). Произведена оплата по муниципальному контракту на содержание улично- дорожной сети (задолженность 2017г.). 2 квартал 2018г. Выполнялись работы по содержанию уличной сети города, населенных пунктов (акты выполненных работ подписаны). | нет
| Мероприятие 1.5.2. Выполнение работ по содержанию уличной сети города | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.5.3. Выполнение работ по содержанию уличной сети населенных пунктов | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.5.4. Оплата по муниципальному контракту на содержание улично- дорожной сети (задолженность 2017г.) | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-03-16 | 2018-01-01 | 2018-03-16
| Контрольное событие 13. Акты выполненных работ на содержание уличной сети города подписаны | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 14. Акты выполненных работ на содержание уличной сети населенных пунктов подписаны | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 15. Оплата по муниципальному контракту на содержание улично- дорожной сети (задолженность 2017г.) произведена | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-03-16 | х | 2018-03-16 | х | х
6. | Основное мероприятие 1.6. Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Наличие и реализация народных проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | 1 квартал 2018 г. В министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми направлена заявка на участие в отборе народных проектов в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Коми: «Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно - патрульной службы - Нефтебаза», проект прошел отбор. 2 квартал 2018 г. С министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми заключено соглашение о предоставлении в 2018 году субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету городского округа «Вуктыл» на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности от 10.05.2018 г. № НПМО-6. Размещено извещение о проведении электронного аукциона на определение подрядчика. | 2 квартал 2018 г. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки
| Мероприятие 1.6.2. Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно – патрульной службы Нефтебаза» | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 17. Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно – патрульной службы Нефтебаза» произведен | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания»
Задача 1 «Организация предоставления транспортных услуг»
7. | Основное мероприятие 1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Создание комфортных условий при передвижении населения на территории городского округа «Вуктыл» автомобильным транспортом. Обеспечение функционирования не менее 6 маршрутов автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» ежегодно | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл» на период до 31.07.2018г. | нет
| Мероприятие 1.1.2. Организация перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» | Рогозина И.Г. - начальник отдела по развитию экономики и предпринимательства администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОРЭ и П) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 2. Акты выполненных работ по договорам перевозок по муниципальным маршрутам автомобильного транспорта на территории городского округа «Вуктыл» подписаны | Рогозина И.Г. - начальник ОРЭ и П | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
8. | Основное мероприятие 1.2. Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | - | Создание комфортных условий при передвижении населения на территории городского округа «Вуктыл» автомобильным и водным транспортом | Реализация мероприятия запланирована до конца 2018 года | нет
| Меропритие 1.2.1. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим услуги населению водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» в период навигации | Рогозина И.Г. - начальник ОРЭ и П | 2018-01-01 | 2018-12-31 | - | -
| Контрольное событие 3. Не менее чем одна организация, оказывающая услуги населению водным транспортом, получит субсидию из бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на недополученные доходы | Рогозина И.Г. - начальник ОРЭ и П | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
9. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный отдел» (далее – МКУ «АХО») | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Рациональное использование, содержание и эксплуатация судов внутреннего водного плавания | Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. Произведены расходы на оплату работ, услуг, на приобретение нефинансовых активов и прочие расходы: приобретены запасные части для судов внутреннего плавания, для автотранспорта, заключены договоры с организациями на обслуживание судов внутреннего водного плавания, произведен ремонт автотранспорта учреждения, заключены договора с организациями на обслуживание автотранспорта, приобретены горюче-смазочных материалы для автотранспорта | нет
| Меропритие 1.3.1. Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | Селезнева А.В. - руководитель МКУ «АХО» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.3.2. Расходы на оплату работ, услуг | Селезнева А.В. - руководитель МКУ «АХО» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.3.3. Прочие расходы | Селезнева А.В. - руководитель МКУ «АХО» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.3.4. Расходы на приобретение нефинансовых активов | Селезнева А.В. - руководитель МКУ «АХО» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 4. Ежегодное поддержание в технически исправном состоянии судов внутреннего плавания, числящихся на балансе муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Селезнева А.В. - руководитель МКУ «АХО» | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
Задача 2 «Содействие повышению уровня качества предоставления транспортных услуг населению городского округа «Вуктыл», создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг»
10. | Основное мероприятие 2.1. Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-04-01 | - | Создание комфортных условий при передвижении населения на территории городского округа «Вуктыл» автомобильным и водным транспортом | 2 квартал 2018г. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию и обустройству остановочных пунктов, расположенных на 1164 км. р. Печора в районе местечка Кузьдибож № 50/2 от 24.04.2018г. | нет
| Мероприятие 2.1.1. Заключение и выполнение условий договора на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Рогозина И.Г. - начальник ОРЭ и П | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-04-01 | -
| Контрольное событие 5. Акты выполненных работ (оказанных услуг) на содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож, подписаны | Рогозина И.Г. - начальник ОРЭ и П | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
11. | Основное мероприятие 2.2. Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Обеспечение круглогодичной доступности населения городского округа «Вуктыл» воздушным транспортом | 1 квартал 2018г. Заключен договор на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла. 2 квартал 2018г. Договора на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыл заключены на период по май 2018г., работы (услуги) по договору, в целях обеспечения круглогодичной доступности населения городского округа «Вуктыл» воздушным транспортом выполнены (акты выполненных работ подписаны) | нет
| Мероприятие 2.2.1. Заключение и выполнение условий договора на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Рогозина И.Г. - начальник ОРЭ и П | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 6. Акты выполненных работ (оказанных услуг) на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла подписаны | Рогозина И.Г. - начальник ОРЭ и П | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»
Задача 1 «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения»
12. | Основное мероприятие 1.1. Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Организовано размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. В 1 полугодии 2018г. отсутствуют лица, погибшие в дорожно-транспортных происшествиях | нет
| Мероприятие 1.1.1. Размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов на тему повышения безопасности дорожного движения; проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 1. Материалы на тему повышения безопасности дорожного движения в средствах массовой информации размещены; профилактические акции проведены | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
13. | Основное мероприятие 1.2. Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | 1 квартал 2018г. Проведено заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Отсутствуют лица, погибшие в дорожно-транспортных происшествиях. 2 квартал 2018г. Проведено заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Отсутствуют лица, погибшие в дорожно-транспортных происшествиях | нет
| Мероприятие 1.2.1. Организация заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 2. 4 комиссии в год проведены | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
Задача 2 «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»
14. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее – Управление образования АГО «Вуктыл») | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 2018-05-01 | - | Отсутствие детской смертности в дорожно - транспортных происшествиях | Муниципальный конкурс-соревнование юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» проведен и участник республиканского этапа конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» определен. В 1 полугодии 2018 года отсутствует детская смертность в дорожно - транспортных происшествиях | нет
| Мероприятие 2.1.1. Проведение муниципального конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 2018-05-01 | -
| Контрольное событие 3. Муниципальный конкурс-соревнование юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» проведен и участник республиканского этапа конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» определен | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
15. | Основное мероприятие 2.2. Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Управление образования АГО «Вуктыл» | 2018-07-01 | 2018-12-31 | - | - | Отсутствие детской смертности в дорожно - транспортных происшествиях | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2018 года. В 1 полугодии 2018 года отсутствует детская смертность в дорожно - транспортных происшествиях | нет
| Мероприятие 2.2.1. Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2018-07-01 | 2018-12-31 | - | -
| Контрольное событие 4. Команда в республиканском этапе конкурса-соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» в г. Сыктывкаре участие приняла | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
16. | Основное мероприятие 2.3. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Управление образования АГО «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Отсутствие детской смертности в дорожно - транспортных происшествиях | С целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах в 1 полугодии 2018 г. проводились лекции, занятия в образовательных и дошкольных учреждениях, игры, профилактические акции. В 1 полугодии 2018 года отсутствует детская смертность в дорожно - транспортных происшествиях | нет
| Мероприятие 2.3.1. Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 5. Ежеквартальные лекции либо занятия, либо беседы на тему безопасности дорожного движения проведены | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
17. | Основное мероприятие 2.4. Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Управление образования АГО «Вуктыл» | 2018-07-01 | 2018-12-31 | - | - | Отсутствие детской смертности в дорожно - транспортных происшествиях | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2018 года. В 1 полугодии 2018 года отсутствует детская смертность в дорожно - транспортных происшествиях | нет
| Мероприятие 2.4.1. Приобретение оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2018-07-01 | 2018-12-31 | - | -
| Контрольное событие 6. Оборудование и материалы для МБОУ «СОШ № 1» г.Вуктыл, позволяющие в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, приобретены | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
Задача 3 «Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов»
18. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения | Администрация округа «Вуктыл»; Управление образования АГО «Вуктыл» | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 2018-04-01 | - | Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети | 2 квартал 2018г. С ООО «Сигнал 02» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети г. Вуктыл от 18.05.2018г. № 63/2. В МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл заключен договор с подрядчиком от 31.05.2018г. № 05/2018 на изготовление дорожных ограждений перильного типа 50 шт. (оплата произведена). Реализация мероприятий запланирована до конца 2018 года. | Дефицит денежных средств в бюджете МО ГО «Вуктыл»
| Мероприятие 3.1.1. Нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 2018-04-01 | -
| Мероприятие 3.1.3. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-07-01 | 2018-12-31 | - | -
| Мероприятие 3.1.4. Мероприятия по исполнительным листам | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-07-01 | 2018-12-31 | - | -
| Мероприятие 3.1.5. Мероприятия по исполнительным листам в учреждениях образования | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2018-05-01 | -
| Контрольное событие 7. Акты выполненных работ на нанесение горизонтальной разметки на улично-дорожной сети подписаны | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-09-30 | х | - | х | х
| Контрольное событие 9. Комплексная схема организации дорожного движения разработана | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 10. Мероприятия по исполнительным листам проведены | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 11. Мероприятия по исполнительным листам в учреждениях образования проведены | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
Задача 4 «Выявление и эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта»
19. | Основное мероприятие 4.1. Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-07-01 | 2018-12-31 | - | - | Обеспечение безопасности дорожного движения, устранение помех движения транспорта и пешеходов | Реализация мероприятия запланирована на 2 полугодие 2018 года | нет
| Мероприятие 4.1.2. Оказание услуг по эвакуации длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-07-01 | 2018-12-31 | - | -
| Контрольное событие 14. 4 единицы длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта ежегодно эвакуировано | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| И.о. начальника отдела строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» |  |  |  | А.А. Пушенко
Исп. О.С. Куртубадзе

## табл.12
Таблица № 12
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы»
за 1 полугодие 2018 г.
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.)
|  |  |  | сводная бюджетная роспись на 30.06.2018 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Всего | 27082773.43 | 7616721.38
|  |  | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 20343130.01 | 4491596.93
|  |  | соисполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 270000 | 155000
|  |  | соисполнитель - МКУ «АХО» | 6469643.42 | 2970124.45
2. | Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | Всего | 15272462.89 | 2992345.38
|  |  | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 15272462.89 | 2992345.38
3. | Основное мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 4925057.31 | 0
4. | Основное мероприятие 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 4585399.01 | 391023.16
5. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 788600 | 324380.47
6. | Основное мероприятие 1.4. | Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 48000 | 0
7. | Основное мероприятие 1.5. | Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 4575306.57 | 2276941.75
8. | Основное мероприятие 1.6. | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 350100 | 0
9. | Подпрограмма 2 | «Организация транспортного обслуживания» | Всего | 10040284.42 | 4469376
|  |  | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 3570641 | 1499251.55
|  |  | ответственный исполнитель - МКУ «АХО» | 6469643.42 | 2970124.45
10. | Основное мероприятие 1.1. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 2400000 | 1200037.71
11. | Основное мероприятие 1.2. | Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 0 | 0
12. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | ответственный исполнитель - МКУ «АХО» | 6469643.42 | 2970124.45
13. | Основное мероприятие 2.1. | Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 250000 | 0
14. | Основное мероприятие 2.2. | Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 920641 | 299213.84
15. | Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего | 1770026.12 | 155000
|  |  | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 1500026.12 | 0
|  |  | ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 270000 | 155000
16. | Основное мероприятие 1.1. | Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 0 | 0
17. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 0 | 0
18. | Основное мероприятие 2.1. | Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 10000 | 5000
19. | Основное мероприятие 2.2. | Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 0 | 0
20. | Основное мероприятие 2.3. | Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 0 | 0
21. | Основное мероприятие 2.4. | Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 10000 | 0
22. | Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 1450026.12 | 0
|  |  | ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 250000 | 150000
23. | Основное мероприятие 4.1. | Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 50000 | 0
| И.о. начальника отдела строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» |  |  | А.А. Пушенко
Исп. О.С. Куртубадзе

## табл.13
Таблица № 13
Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
за 1 полугодие 2018 г.
(руб.)
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источники финансирования |  | Сводная бюджетная роспись на 30.06.2018 | Фактические расходы
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. | Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | Всего, в том числе: |  | 27082773.43 | 7616721.38
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 27082773.43 | 7616721.38 | "
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1045500 | 281280.47
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
2. | Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» | Всего, в том числе: |  | 15272462.89 | 2992345.38
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 15272462.89 | 2992345.38
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1045500 | 281280.47
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых сооружений на них, осуществление строительного контроля за выполнением работ, разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы | Всего, в том числе: |  | 4925057.31 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 4925057.31 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
4. | Основное мероприятие 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» и мостовых сооружений на них | Всего, в том числе: |  | 4585399.01 | 391023.16
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 4585399.01 | 391023.16
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
5. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  | 788600 | 324380.47
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 788600 | 324380.47
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 745500 | 281280.47
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
6. | Основное мероприятие 1.4. | Выполнение комплекса работ по обеспечению правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  | 48000 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 48000 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
7. | Основное мероприятие 1.5. | Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта | Всего, в том числе: |  | 4575306.57 | 2276941.75
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 4575306.57 | 2276941.75
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
8. | Основное мероприятие 1.6. | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего, в том числе: |  | 350100 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 350100 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 300000 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
9. | Подпрограмма 2 | «Организация транспортного обслуживания» | Всего, в том числе: |  | 10040284.42 | 4469376
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 10040284.42 | 4469376
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
10. | Основное мероприятие 1.1. | Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Всего, в том числе: |  | 2400000 | 1200037.71
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 2400000 | 1200037.71
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
11. | Основное мероприятие 1.2. | Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
12. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный отдел» | Всего, в том числе: |  | 6469643.42 | 2970124.45
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 6469643.42 | 2970124.45
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
13. | Основное мероприятие 2.1. | Содержание и обустройство остановочных пунктов, расположенных на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож | Всего, в том числе: |  | 250000 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 250000 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
14. | Основное мероприятие 2.2. | Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла | Всего, в том числе: |  | 920641 | 299213.84
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 920641 | 299213.84
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
15. | Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: |  | 1770026.12 | 155000
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 1770026.12 | 155000
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
16. | Основное мероприятие 1.1. | Организация размещения в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
17. | Основное мероприятие 1.2. | Проведение заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
18. | Основное мероприятие 2.1. | Организация и проведение соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений | Всего, в том числе: |  | 10000 | 5000
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 10000 | 5000
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
19. | Основное мероприятие 2.2. | Участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
20. | Основное мероприятие 2.3. | Формирование у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах, путем проведения лекций, занятий в образовательных и дошкольных учреждениях | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
21. | Основное мероприятие 2.4. | Оснащение образовательных учреждений на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» оборудованием и материалами, позволяющими в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Всего, в том числе: |  | 10000 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 10000 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
22. | Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного дорожного движения | Всего, в том числе: |  | 1700026.12 | 150000
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 1700026.12 | 150000
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
23. | Основное мероприятие 4.1. | Эвакуация длительно хранящегося, брошенного (бесхозяйного) и разукомплектованного автотранспорта | Всего, в том числе: |  | 50000 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 50000 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
| И.о. начальника отдела строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» |  |  |  | А.А. Пушенко
Исп. О.С. Куртубадзе