## табл.10
Таблица № 10
Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы
городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»
за 9 месяцев 2018 г.
№ п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
|  |  |  | 2017 год | 2018 год
[5 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»
1. | Доля тепловых сетей нуждающихся в замене | процент | ↓ | 45 | 38.8 | * | * Значение индикатора расчитывается по итогам года
2. | Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене | процент | ↓ | 3.3 | 4.3 | * | * Значение индикатора расчитывается по итогам года
3. | Количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию | единиц | ↑ | 0 | 2 | * | * Значение индикатора расчитывается по итогам года
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»
Задача 1 «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»
4. | Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением | процент | ↑ | 90.9 | 90.9 | 90.9
5. | Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан | процент | ↑ | 87.5 | 100 | * | * Значение индикатора расчитывается по итогам года
6. | Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» | процент | ↑ | 100 | 100 | 50 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 г.
7. | Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений | единиц | ↑ | 14 | 14 | 14
Задача 2 «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»
8. | Протяженность сетей тепло, -водоснабжения, подлежащих замене, в год | км | ↓ | - | 0.1 | 0.1
9. | Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий | процент | ↑ | 100 | 100 | 0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 г.
10. | Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | единиц | ↑ | - | 1 | 0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 г.
11. | Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления | единиц | ↑ | 0 | 2 | 0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 г.
Задача 3 «Содействие собственникам помещений в проведении капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах»
12. | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт | единиц | ↑ | - | - | -
Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
13. | Количество объектов муниципальной собственности, на которые разработана проектная документация на установку приборов учета энергоносителей, в год | единиц | ↑ | 0 | 1 | 1
14. | Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению | процент | ↑ | 100 | 100 | * | * Значение индикатора расчитывается по итогам года
15. | Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене | процент | ↑ | 100 | 100 | 100
16. | Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности | единица | ↑ | 6 | 1 | 1
Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»
Задача 1 «Газификация сельских населенных пунктов»
17. | Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом) | км | ↑ | 10.75 | 12.54 | 12.54
18. | Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов | единиц | ↑ | - | 20 | * | * Значение индикатора расчитывается по итогам года
19. | Количество разработанных проектов на газификацию объектов культуры, объектов образования | единиц | ↑ | - | - | -
20. | Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование (нарастающим итогом) | единиц | ↑ | - | - | -
21. | Количество газифицированных объектов культуры, объектов образования | единиц | ↑ | - | - | -
Задача 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»
22. | Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году | единиц | ↑ | - | 1 | * | * Значение индикатора расчитывается по итогам года
23. | Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году | единиц | ↑ | - | - | -
24. | Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году | единиц | ↑ | - | 1 | * | * Значение индикатора расчитывается по итогам года
25. | Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | единиц | ↑ | - | 2 | 0 | Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 г.

## табл.11
Таблица № 11
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» "
за 9 месяцев 2018 г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»
Задача 1 «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»
1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл» | Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – Администрация округа «Вуктыл») | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» | 1 квартал 2018г. Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения г. Вуктыл (акты выполненных работ подписаны). Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту и содержанию уличного освещения сельских населенных пунктов с. Подчерье и п. Лемтыбож от 07.03.2018г. № 22/5 и муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту и содержанию уличного освещения сельских населенных пунктов с.Дутово, п.Лемты, п.Шердино от 12.03.2018г. № 24/2. Заключен договор энергоснабжения от 12.03.2018г. № 11153, производилась оплата электроэнергии уличного освещения г. Вуктыл, сельских населенных пунктов. Выполнялись работы по оформлению территории г. Вуктыл к праздничным мероприятиям (акты выполненных работ подписаны). Выполнялись работы по сбору и вывозу твердых коммунальных и жидких бытовых отходов (акты выполненных работ подписаны). Объявлен аукцион на отлов и содержание безнадзорных животных на территории ГО «Вуктыл». Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию кладбища согласно заключенного муниципального контракта от 09.01.2018 г. № 154/2, от 02.01.2018г. № 153/5 (акты выполненных работ подписаны). Выполнялись работы по корректировке сметной документации на благоустройство территории г. Вуктыл. Заключен муниципальный контракт на устройство (ремонт) уличного освещения в с. Дутово от 12.03.2018г. № 24/2. 2 квартал 2018г. Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения г. Вуктыл, сельских населенных пунктов (акты выполненных работ подписаны). Производилась оплата электроэнергии уличного освещения г. Вуктыл, сельских населенных пунктов. Выполнялись работы по сбору и вывозу твердых коммунальных и жидких бытовых отходов (акты выполненных работ подписаны). Объявлен аукцион на ликвидацию несанкционированных свалок (с. Дутово). Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории городского округа «Вуктыл» от 03.05.2018г. № 51/2. Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию кладбища согласно заключенного муниципального контракта от 09.01.2018 г. № 154/2 (акты выполненных работ подписаны). Заключен муниципальный контракт № 77/2 от 18.06.2018 года по ремонту выгребных ям село Дутово. Объявлен аукцион на определения подрядной организации по благоустройству территории (Комсомольская 17). Выполнялись работы по ремонту уличного освещения сельских населенных пунктов с. Дутово, п.Лемты, п.Шердино, п.Лемтыбож, с.Подчерье, п.Усть-Соплеск, д.Усть-Воя, д. Усть-Щугор (акт выполненных работ подписан). 3 квартал 2018 г. Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения г. Вуктыл, сельских населенных пунктов (акты выполненных работ подписаны). Производилась оплата электроэнергии уличного освещения г. Вуктыл, сельских населенных пунктов. Выполнялись работы по сбору и вывозу твердых коммунальных и жидких бытовых отходов (акты выполненных работ подписаны). Заключен муниципальный контракт на ликвидацию несанкционированных свалок (с. Дутово). Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию кладбища согласно заключенного муниципального контракта от 09.01.2018 г. № 154/2 (акты выполненных работ подписаны). Ограждение скотомогильника в п.Лемты построено (безвозмездно). Работы по ремонту выгребных ям выполнены, акты выполненных работ подписаны. Работы по благоустройству территории (Комсомольская 17) выполнены, акты выполненных работ подписаны. Производилась оплата за ремонт уличного освещения сельских населенных пунктов. | нет
| Мероприятие 1.1.2. Содержание и обслуживание уличного освещения г. Вуктыл | Пушенко А.А. - и.о. начальника отдела строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» (далее - и.о. начальника ОСД и ГХ) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.1.3. Содержание и обслуживание уличного освещения сельских населенных пунктов | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.1.5. Оплата электроэнергии уличного освещения г. Вуктыл | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.1.6. Оплата электроэнергии уличного освещения сельских населенных пунктов | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.1.7. Оформление территории к праздничным мероприятиям | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.1.8. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов | Даниленко С.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» (далее -начальник ОЖКХ и МК) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.1.9. Ликвидация несанкционированных свалок | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 2018-06-01 | -
| Мероприятие 1.1.10. Отлов и содержание безнадзорных животных | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.1.11. Содержание кладбища | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.1.12. Устройство ограждения скотомогильника (п.Лемты) | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2018-07-01 | 2018-08-30
| Мероприятие 1.1.14. Ремонт выгребных ям (с. Подчерье, Дутово) | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 2018-05-01 | -
| Мероприятие 1.1.15. Благоустройство территории г. Вуктыла | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.1.18. Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | 2018-04-01 | 2018-12-31 | - | -
| Мероприятие 1.1.21. Ремонт уличного освещения в сельских населенных пунктах | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 2. Акты выполненных работ на содержание и обслуживание уличного освещения г. Вуктыл подписаны | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 3. Акты выполненных работ на содержание и обслуживание уличного освещения сельских населенных пунктов подписаны | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 5. Оплата электроэнергии уличного освещения г. Вуктыл произведена | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 6. Оплата электроэнергии уличного освещения сельских населенных пунктов произведена | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 7. Акты выполненных работ по оформлению территории к праздничным мероприятиям подписаны | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 8. Акты выполненных работ на сбор и вывоз твердых коммунальных и жидких бытовых отходов подписаны | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 9. Акты выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок подписаны | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 10. Отлов 59 безнадзорных животных ежегодно произведен | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 11. Акты выполненных работ по содержанию кладбища подписаны | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 12. Ограждение скотомогильника в п.Лемты построено | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | х | 2018-12-31 | х | 2018-08-30 | х | х
| Контрольное событие 14. Ремонт выгребных ям в с. Подчерье, Дутово произведен | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 15. Акт выполненных работ по благоустройству территории г. Вуктыла подписан | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 18. Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов произведен | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 21. Акты выполненных работ по ремонту уличного освещения в сельских населенных пунктах подписаны | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
2. | Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Благоустройство территорий городского округа «Вуктыл», улучшение качества жизни граждан | 1 квартал 2018г. В министерство энергетики, жилищно - коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми направлены заявки на участие в отборе народных проектов в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Коми: «Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО в с.Подчерье» и «Благоустройство территории п.Лемты», проекты прошли отбор. 2 квартал 2018г. Заключено Соглашение № 6-нп/2018 от 17.04.2018г. о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидий местным бюджетам на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». По благоустройству территории п. Лемты объявлен аукцион на определения подрядчика. Заключен муниципальный контракт №90/2 на выполнение работ по обустройству контейнерных площадок для сбора ТБО в с. Подчерье. 3 квартал 2018 г. Реализован народный проект «Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО в с. Подчерье», оплата произведена. Согласно муниципальному контракту по народному проекту «Благоустройство территории п. Лемты» срок реализации - 31.10.2018г. | нет
| Мероприятие 1.2.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 23. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование. Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления | Осуществлялось финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив». Выполнялись работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии на предоставление хозяйственного персонала | нет
| Мероприятие 1.3.1. Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Бузуляк О.Б. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 24. 14 муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», органов местного самоуправления ежегодно обслуживается | Бузуляк О.Б. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
4. | Основное мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование. Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления | Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» производится: приобретаются нефинансовые активы (материальные запасы, основные средства) | нет
| Мероприятие 1.4.1. Приобретение нефинансовых активов (материальных запасов, основных средств) | Бузуляк О.Б. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 25. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» произведено | Бузуляк О.Б. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
5. | Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование. Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления | В 1 квартале 2018 г. субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена | нет
| Мероприятие 1.5.1. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Бузуляк О.Б. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Контрольное событие 26. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена | Бузуляк О.Б. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл» | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
Задача 2 «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»
6. | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2018-08-01 | - | Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения | Размещено извещение о проведении электронного аукциона на определение подрядчика на ремонт ливневой канализации. Реализация мероприятии запланирована до конца 2018 года | нет
| Мероприятие 2.1.2. Ремонт ливневой канализации | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2018-08-01 | -
| Мероприятие 2.1.3. Обследование дренажной системы | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | 2018-09-01 | 2018-12-31 | - | -
| Контрольное событие 28. Ремонт ливневой канализации произведен | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 29. Обследование дренажной системы по адресу ул. Газовиков 4, 6, около ГБУЗ РК "ВЦРБ" произведено | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
7. | Основное мероприятие 2.2. Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | 2018-07-01 | 2018-12-31 | - | - | Создание благоприятных условий для населения | Реализация мероприятия запланирована до конца 2018 года | нет
| Мероприятие 2.2.1. Демонтаж опор теплотрассы п.Лемтыбож | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | 2018-07-01 | 2018-12-31 | - | -
| Контрольное событие 31. Демонтаж опор теплотрассы в п.Лемтыбож произведен | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
8. | Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-04-01 | 2018-12-31 | - | - | Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, ежегодно для поддержки поставщиков топлива твердого населению | Реализация мероприятия запланирована до конца 2018 года | Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо
| Мероприятие 2.3.1. Приобретение твердого топлива | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | 2018-04-01 | 2018-12-31 | - | -
| Контрольное событие 32. Поставка твердого топлива в 2 населенных пунктах МОГО «Вуктыл» реализована | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»
9. | Основное мероприятие 4.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов | Администрация округа «Вуктыл»; Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее - Управление образования АГО «Вуктыл») | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Повышение энергетической эффективности | 1 квартал 2018г. Объявлен аукцион на установку приборов учета в муниципальных квартирах. В МБУДО «Детская музыкальная школа» перечислена субсидия на оснащение приборами учета. 2 квартал 2018 г. Заключен муниципальный контракт от 01.06.2018г. № 72 по разработке проектно - сметной документации на установку узла учета (г. Вуктыл, пр. Пионерский, 1 а). Заключен муниципальный контракт № 66/2 на выполнение работ по установке и замене индивидуальных приборов учета ГВС, ХВС в жилых помещениях, находящихся в собственности МО ГО «Вуктыл» от 22.05.2018. Заключен муниципальный контракт №78/2 на выполнение работ по замене индивидуальных приборов учета электроэнергии в муниципальном жилищном фонде, расположенном на территории ГО «Вуктыл» от 18.06.2018. Установка приборов учета в учреждениях культуры МБУК «Вуктыльская центральная библиотека», МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла, произведена. 3 квартал 2018 г. Работы согласно муниципальному контракту от 01.06.2018г. № 72 по разработке проектно - сметной документации на установку узла учета (г. Вуктыл, пр. Пионерский, 1 а) выполнены, проектно - сметная документация находится на согласовании. Работы согласно муниципальному контракту № 66/2 на выполнение работ по установке и замене индивидуальных приборов учета ГВС, ХВС в жилых помещениях, находящихся в собственности МО ГО «Вуктыл» от 22.05.2018 и муниципальному контракту №78/2 на выполнение работ по замене индивидуальных приборов учета электроэнергии в муниципальном жилищном фонде, расположенном на территории ГО «Вуктыл» от 18.06.2018 выполнены, акты выполненных работ подписаны. Перечислена субсидия в МБДОУ Детский сад «Солнышко» с.Подчерье. | нет
| Мероприятие 4.1.2. Заключение муниципального контракта на разработку проектно - сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресу: г.Вуктыл, пр.Пионерский, 1а | Новикова Н.В. - начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОУИ) | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 2018-04-01 | -
| Мероприятие 4.1.3. Заключение муниципального контракта на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресу: г.Вуктыл, пр.Пионерский, 1а | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | 2018-10-01 | 2018-12-31 | - | -
| Мероприятие 4.1.5. Установка приборов учета в муниципальных квартирах | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 4.1.6. Установка приборов учета в учреждениях культуры | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОК и НП) | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 2018-03-01 | 2018-06-30
| Мероприятие 4.1.7. Оснащение приборов учета энергетических ресурсов учреждений образования | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 2018-07-01 | -
| Контрольное событие 35. Муниципальный контракт на разработку проектно - сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресу: г.Вуктыл, пр.Пионерский, 1а заключен | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | х | 2018-09-30 | х | - | х | х
| Контрольное событие 36. Муниципальный контракт на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресу: г.Вуктыл, пр.Пионерский, 1а заключен | Новикова Н.В. - начальник ОУИ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 38. Установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах произведена | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 39. Установка приборов учета в учреждениях культуры МБУК «Вуктыльская центральная библиотека», МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла, МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла, МБУ «КСК» произведена | Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП | х | 2018-06-30 | х | 2018-06-30 | х | х
| Контрольное событие 40. Учреждения образования МБОУ «СОШ № 1» г.Вуктыл, МБОУДОД «ЦВР» г.Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» с.Подчерье приборами учета оснащены | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
10. | Основное мероприятие 4.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Повышение энергетической эффективности | 1 квартал 2018г. В учреждения образования МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В. Кравченко» г.Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл, МБДОУ «Чебурашка» г.Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г.Вуктыл перечислена субсидия на замену ламп накаливания. В МБУДО «Детская художественная школа» перечислена субсидия на замену ламп накаливания. 2 квартал 2018г. Учреждения культуры МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла; МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла, МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» энергосберегающими лампами оснащены. Учреждения образования МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В. Кравченко» г.Вуктыл, МБОУДОД «ЦВР» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ» с.Подчерье, МБОУ «СОШ» с.Дутово, МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл, МБДОУ «Чебурашка» г.Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» с.Подчерье, МБДОУ «Солнышко» с.Дутово энергосберегающими лампами, светильниками оснащены | нет
| Мероприятие 4.2.1. Замена, приобретение ламп накаливания, светильников на энергосберегающие в учреждениях образования | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2018-02-01 | 2018-06-30
| Мероприятие 4.2.2. Замена, приобретение ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях культуры | Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 2018-03-01 | 2018-06-30
| Контрольное событие 41. Учреждения образования МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В. Кравченко» г.Вуктыл, МБОУДОД «ЦВР» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ» с.Подчерье, МБОУ «СОШ» с.Дутово, МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл, МБДОУ «Чебурашка» г.Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» с.Подчерье, МБДОУ «Солнышко» с.Дутово энергосберегающими лампами, светильниками оснащены | Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл» | х | 2018-12-31 | х | 2018-06-30 | х | х
| Контрольное событие 42. Учреждения культуры МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла; МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла, МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» энергосберегающими лампами оснащены | Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП | х | 2018-06-30 | х | 2018-06-30 | х | х
11. | Основное мероприятие 4.3. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2018-04-01 | 2018-06-30 | Повышение эффективности использования муниципального имущества, находящегося на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» | Право муниципальной собственности объектов недвижимости, используемых для передачи электрической энергии признано (выявлено) | нет
| Мероприятие 4.3.1. Оформление технического и кадастровых паспортов на бесхозяйные объекты недвижимости, используемого для передачи электрической энергии, постановка на учет бесхозяйных объектов недвижимости, используемых для передачи электрической энергии, признания права муниципальной собственности объектов недвижимости, используемых для передачи электрической энергии | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | 2018-04-01 | 2018-06-30 | 2018-04-01 | 2018-06-30
| Контрольное событие 43. Право муниципальной собственности объектов недвижимости, используемых для передачи электрической энергии признано | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | х | 2018-06-30 | х | 2018-06-30 | х | х
Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»
Задача 1 «Газификация сельских населенных пунктов»
12. | Основное мероприятие 1.1. Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | - | Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан | Работы согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ I этапа строительства по объекту «Газификация жилых домов с. Дутово» (II очередь) от 29.08.2017г. № 94/2 выполнены, оплата произведена. Работы согласно муниципальному контракту на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ I этапа строительства по объекту «Газификация жилых домов с. Дутово» (II очередь) от 15.08.2017г. № 82/2 выполнены. Реализация мероприятий запланирована до конца 2018 года. | нет
| Мероприятие 1.1.1. Выполнение работ по строительству объекта «Газификация жилых домов с.Дутово», осуществление строительного контроля, авторского надзора за строительством объекта | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | -
| Мероприятие 1.1.2. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Газификация жилых домов с.Дутово» | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-07-01 | 2018-12-31 | - | -
| Мероприятие 1.1.3. Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-09-01 | 2018-12-31 | - | -
| Мероприятие 1.1.4. Разработка проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-07-01 | 2018-12-31 | - | -
| Контрольное событие 1. Акты на выполнение работ по строительству объекта «Газификация жилых домов с.Дутово» подписаны | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 2. Акт выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Газификация жилых домов с.Дутово» подписан | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 3. Государственная экспертиза проектно - сметной документации проведена | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 4. Акт выполненных работ по разработке проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания, подписан | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
13. | Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-07-01 | 2018-12-31 | - | - | Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан | Реализация мероприятий запланирована до конца 2018 года | нет
| Мероприятие 1.2.1. Получение технических условий на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-07-01 | 2018-12-31 | - | -
| Меропритияе 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации на оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-08-01 | 2018-12-31 | - | -
| Мероприятие 1.2.3. Оборудование жилых домов внутридомовым оборудованием | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-10-01 | 2018-12-31 | - | -
| Контрольное событие 6. Технические условия на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения получены | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 7. Акты выполненых работ по разработке проектно-сметной документации на оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием подписаны | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
| Контрольное событие 8. Акты выполненных работ по оборудованию жилых домов внутридомовым газовым оборудованием подписаны | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
Задача 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»
14. | Основное мероприятие 2.1. Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2018-08-01 | - | Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл», обеспечение безаварийного функционирования водовода | В министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми направлены предложения по Графику финансирования проекта «Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл». Реализация мероприятия запланирована до конца 2018 года | нет
| Мероприятие 2.1.1. Строительство водовода «Подчерье – Вуктыл» | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 2018-08-01 | -
| Контрольное событие 13. Акт выполненых работ на строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» подписан | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | - | х | х
15. | Основное мероприятие 2.3. Строительство общественной бани в г.Вуктыл | Администрация округа «Вуктыл» | 2018-10-01 | 2018-12-31 | - | - | Обеспечение населения услугами бани | Реализация мероприятия запланирована до конца 2018 года | нет
| Мероприятие 2.3.1. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | 2018-10-01 | 2018-12-31 | - | -
| Контрольное событие 20. Положительное заключение государственной экспертизы проектно - сметной документациии получено | Пушенко А.А. - и.о. начальника ОСД и ГХ | х | 2018-12-31 | х | -
16. | Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | 2018-07-01 | 2018-12-31 | - | - | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами | Реализация мероприятия запланирована до конца 2018 года | нет
| Мероприятие 2.4.1. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | 2018-07-01 | 2018-12-31 | - | -
| Контрольное событие 22. Акт выполненных работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения подписан | Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК | х | 2018-12-31 | х | - | х | х

## табл.12
Таблица № 12
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»
за 9 месяцев 2018 г.
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.)
|  |  |  | сводная бюджетная роспись на 30.09.2018 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Муниципальная программа | «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» | Всего | 80882116.71 | 55054618.47
|  |  | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 80572116.71 | 54744618.47
|  |  | соисполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 310000 | 310000
2. | Подпрограмма 1 | «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства» | Всего | 59991795.61 | 40007807.47
|  |  | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 59681795.61 | 39697807.47
|  |  | ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 310000 | 310000
3. | Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство территории городского округа «Вуктыл» | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 10286133 | 4515278.89
4. | Основное мероприятие 1.2. | Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 666600 | 332850
5. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 46612941.28 | 34284970.25
6. | Основное мероприятие 1.4. | Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 200000 | 200000
7. | Основное мероприятие 1.5. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 314708.33 | 314708.33
8. | Основное мероприятие 2.1. | Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 277000 | 0
9. | Основное мероприятие 2.2. | Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 100000 | 0
10. | Основное мероприятие 2.3. | Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 684413 | 0
11. | Основное мероприятие 3.1. | Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 0 | 0
12. | Основное мероприятие 4.1. | Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 463057.5 | 3057.5
|  |  | ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 40000 | 40000
13. | Основное мероприятие 4.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 270000 | 270000
|  |  | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 46942.5 | 46942.5
14. | Основное мероприятие 4.3. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 30000 | 0
15. | Подпрограмма 2 | «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы» | Всего | 20890321.1 | 15046811
|  |  | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 20890321.1 | 15046811
|  |  | ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 0 | 0
16. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 18700321.1 | 15023211
17. | Основное мероприятие 1.2. | Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 1340000 | 0
18. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 0 | 0
|  |  | ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл» | 0 | 0
19. | Основное мероприятие 2.1. | Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 350000 | 23600
20. | Основное мероприятие 2.2. | Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 0 | 0
21. | Основное мероприятие 2.3. | Строительство общественной бани в г.Вуктыл | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 0 | 0
22. | Основное мероприятие 2.4. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл» | 500000 | 0

## табл.13
Таблица № 13
Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
за 9 месяцев 2018 г.
(руб.)
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источники финансирования |  | сводная бюджетная роспись на 30.09.2018 | Фактические расходы
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. | Муниципальная программа | «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» | Всего, в том числе: |  | 80882116.71 | 55054618.47
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 80882116.71 | 55054618.47 | "
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 15487189 | 14300000
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
2. | Подпрограмма 1 | «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства» | Всего, в том числе: |  | 59991795.61 | 40007807.47
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 59991795.61 | 40007807.47
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 1487189 | 300000
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
3. | Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство территории городского округа «Вуктыл» | Всего, в том числе: |  | 10286133 | 4515278.89
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 10286133 | 4515278.89
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 202776 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
4. | Основное мероприятие 1.2. | Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего, в том числе: |  | 666600 | 332850
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 666600 | 332850
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 600000 | 300000
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
5. | Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Всего, в том числе: |  | 46612941.28 | 34284970.25
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 46612941.28 | 34284970.25
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
6. | Основное мероприятие 1.4. | Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | Всего, в том числе: |  | 200000 | 200000
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 200000 | 200000
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
7. | Основное мероприятие 1.5. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Всего, в том числе: |  | 314708.33 | 314708.33
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 314708.33 | 314708.33
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
8. | Основное мероприятие 2.1. | Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации) | Всего, в том числе: |  | 277000 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 277000 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
9. | Основное мероприятие 2.2. | Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей | Всего, в том числе: |  | 100000 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 100000 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
10. | Основное мероприятие 2.3. | Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления | Всего, в том числе: |  | 684413 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 684413 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 684413 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
11. | Основное мероприятие 3.1. | Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
12. | Основное мероприятие 4.1. | Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов | Всего, в том числе: |  | 503057.5 | 43057.5
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 503057.5 | 43057.5
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
13. | Основное мероприятие 4.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Всего, в том числе: |  | 316942.5 | 316942.5
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 316942.5 | 316942.5
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
14. | Основное мероприятие 4.3. | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Всего, в том числе: |  | 30000 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 30000 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
15. | Подпрограмма 2 | «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы» | Всего, в том числе: |  | 20890321.1 | 15046811
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 20890321.1 | 15046811
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 14000000 | 14000000
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
16. | Основное мероприятие 1.1. | Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово» | Всего, в том числе: |  | 18700321.1 | 15023211
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 18700321.1 | 15023211
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 14000000 | 14000000
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
17. | Основное мероприятие 1.2. | Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий | Всего, в том числе: |  | 1340000 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 1340000 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
18. | Основное мероприятие 1.3. | Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
19. | Основное мероприятие 2.1. | Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» | Всего, в том числе: |  | 350000 | 23600
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 350000 | 23600
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
20. | Основное мероприятие 2.2. | Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
21. | Основное мероприятие 2.3. | Строительство общественной бани в г.Вуктыл | Всего, в том числе: |  | 0 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 0 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0
22. | Основное мероприятие 2.4. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Всего, в том числе: |  | 500000 | 0
|  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: |  | 500000 | 0
|  |  |  | федерального бюджета Российской Федерации | 0 | 0
|  |  |  | республиканского бюджета Республики Коми | 0 | 0
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 0 | 0

## табл.14
Таблица № 14
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» за 9 месяцев 2018 г.
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оказание муниципальной услуги (руб.)
| план | Факт | сводная бюджетная роспись на 30.09.2018г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»
Наименование услуги и ее содержание: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» | единиц | единиц | 46612941.28 | 34284970.25
Показатель объема услуги: | X | X | X | X
Содержание работников учреждения | 143.25 | 128.3 | X | X