Таблица № 10

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры»
за 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2018 год	2019 год
					план	факт

1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие культуры»
1.	Доля детей, привлекаемых к посещению творческих мероприятий, от общего числа детей в городском округе «Вуктыл»	процент	↑	19,0	17	14,2	1 квартал -7,14 / 2 квартал - 7,06
2.	Рост посещений учреждений культуры населением городского округа «Вуктыл» к уровню 2010 года	процент	↑	0,8	0,9	0,5	1 квартал - 0,3 / 2 квартал - 0,2
2.1.	Уровень удовлетворенности населения городского округа «Вуктыл» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур	процент	↑	73,5	73,5	68,5	1 квартал - 68,5
3.	Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» от общей численности населения городского округа «Вуктыл»		↑	14,0	13,5	9,5	1 квартал - 4,0 / 2 квартал - 5,5
Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры»
Задача 1. «Совершенствование системы культуры и дополнительного образования сферы культуры»
4.	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры	рублей	↑	37 404	37 404	37 404	1 квартал - 37 404
5.	Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств)	рублей	↑	57 460	57 327	59 056	1 квартал - 59 056
Задача 2. «Организация, проведение и участие в мероприятиях»
6.	Количество мероприятий, проведённых в округе, направленных на сохранение историко-культурного, материального и нематериального культурного наследия	единиц	↑	5,0	5,0	4,0	1 квартал - 4,0
7.	Количество проведённых районных и поселенческих национальных праздников	единиц	↑	9,0	9,0	5,0	1 квартал - 4,0 / 2 квартал - 1,0
Задача 3 «Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала»
8.	Количество работников учреждений культуры, прошедших курсы повышения квалификации	человек	↑	49,0	6,0	6,0	1 квартал - 0,0 / 2 квартал - 6,0
9.	Количество специалистов, привлечённых для работы в учреждениях культуры	человек	↑	5,0	5,0	15,0	1 квартал - 15,0
Задача 4 «Информационное обеспечение учреждений культуры»
10.	Количество учреждений культуры, оснащённых информационными технологиями	единиц	↑	4,0	4,0	4,0
Задача 5 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»
11.	Количество учреждений культуры, в которых проведено укрепление материально-технической базы	единиц	↑	4,0	4,0	4,0
Задача 6 «Обеспечение кинозалом учреждения культуры»
12.	Количество кинотеатров	единиц	↑	1,0	1,0	1,0
Задача 7 «Обеспечение льготами ЖКУ специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах»
13.	Количество работников учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, получивших меры социальной поддержки, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах	↑человек	↑	9,0	11,0	9,0	1 квартал - 9,0
Задача 8 «Реализация проекта «Народный бюджет»
14.	Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере культуры	↑единиц	↑	1,0	1,0	1,0	1 квартал - 0,0 / 2 квартал - 1,0
Подпрограмма 2 «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества»
Задача 1. «Укрепление единства российской нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл»
15.	Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» от общей численности населения городского округа «Вуктыл»	процент	↑	14,0	13,5	9,0	1 квартал - 3,0 / 2 квартал - 6,0
Задача 2. «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми»
16.	Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно - досуговых мероприятий	процент	↑	2,0	2,5	1,5	1 квартал - 0,5 / 2 квартал - 1,0
Задача 3. «Содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества»
17.	Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие местного традиционного художественного творчества	единиц	↑	5,0	6,0	4,0	1 квартал - 4,0
17.1	Организация ярмарок-выставок народных художественных промыслов	единиц	↑	2,0	4,0	4,0	1 квартал -1,0 / 2 квартал - 3,0
Подпрограмма 3 «Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры»
Задача «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений учреждений культуры»
18.	Количество зданий учреждений культуры, в которых улучшилось техническое состояние, в год	единиц	↑	10,0	13,0	8,0	1 квартал -1,0 / 2 квартал - 7,0
19	Количество помещений учреждений культуры, в которых улучшилось техническое состояние, в год	единиц	↑	10,0	16,0	10,0	1 квартал - 4,0 / 2 квартал - 6,0
20	Количество построенных зданий, в год	единиц		-	1	0,0	Реализация показателя запланирована до конца 2019 года

Таблица № 11

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие культуры»

за 2 квартал 2019 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры»
Задача 1. «Совершенствование системы культуры и дополнительного образования сферы культуры»
1	Основное мероприятие 1.1. / Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий	Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – АГО «Вуктыл») / Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО«Вуктыл» (далее -Третьякова Т.В.)	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг	Муниципальными учреждениями МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДМШ» выполняются муниципальные задания	нет
	Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципальным бюджетным учреждением «Клубно-спортивный комплекс» (далее - МБУ «КСК») муниципального задания		01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 1.1.2. / Выполнение муниципальным бюджетным учреждением культуры «Вуктыльская центральная библиотека» (далее - МБУК «ВЦБ») муниципального задания	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 1.1.3. / Выполнение муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла / (далее - МБУДО «ДМШ») муниципального задания	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 1.1.4. Выполнение муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Вуктыл (далее - МБУДО «ДХШ») муниципального задания	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Контрольное событие 1. / МБУ «КСК» ежегодно выполнено муниципальное задание	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X		X	X
	Контрольное событие 2 / МБУ «ВЦБ» ежегодно выполнено муниципальное задание	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X		X	X
	Контрольное событие 3 / В 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры / ежегодно реализуются образовательные программы	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X		X	X
2	Основное мероприятие 1.2. / Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	АГО «Вуктыл»	01.01.2019	31.03.2019	01.01.2019	31.03.2019	Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг	Достигнуты. / В 1 квартале 2019г. погашена кредиторская задолженность прошлых лет в 4 учреждениях культуры	нет
	Мероприятие 1.2.1 / Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности прошлых лет учреждениям культуры	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.03.2019	01.01.2019	31.03.2019
	Контрольное событие 4 / Субсидия на погашение кредиторской задолженности учреждениям культуры ежегодно предоставлено	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X	31.03.2019	X	X
Задача 2. «Организация, проведение и участие в мероприятиях»
3	Основное мероприятие 2.1. / Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее	АГО «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях культурной направленности	В 1 квартале 2019 года были организованы и проведены 8 мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам, которые включили в себя выставки, концерты, конкурсы : в январе – Новогодняя ночь, в рамках открытия года театра премьера спектакля «Лежачего не бьют», в феврале концерт, посвящённый Дню защитника Отечества, фестиваль «Дерзайте, мальчики!», 5-летний юбилей хора «Надежда» ОО «Дети войны», в марте - народное гулянье «Масленица», смотр-фестиваль детской художественной / самодеятельности «Север / ные бусинки», фестиваль «А ну-ка, девочки!» / Во 2 квартале 2019 года были организованы и проведены 10 мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам, которые включили в себя выставки, концерты, конкурсы : в апреле проведение мероприятия посвященного Дню местного самоуправления, «Слёт солдатских матерей», в мае- Гала концерт художественной самодеятельности, концерт хоровых коллективов посвященный Дню славянской письменности, мероприятия, посвящённые празднованию Дня Весны и Труда 1 мая: праздничный развод ПЧ-24, посвященный 370-летию Дня пожарной охраны. Премьера спектакля театра народных традиций ЦНК «Маленький сержант», фестиваль гражданской, военно-патриотической песни «Салют Победы!», в июне- мероприятия посвященные Международному дню защиты детей, Международному Дню соседей, XIII праздник национальных культур «Многонациональный Вуктыл», посвященные Дню России.	нет
	Мероприятие 2.1.1. / Организация и проведение МБУ «КСК» мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилей-ным датам и так далее	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение МБУК «ВЦБ» мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилей-ным датам и так далее	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 2.1.3. Организация и проведение ОКНП мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Контрольное событие 5 / Не менее 10 мероприятий в год, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее проведено	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X			X
4	Основное мероприятие 2.2. / Проведение и участие в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее	АГО «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019			В феврале 2019 г. обучающиеся МБУДО «ДХШ» приняли участие в 8 открытом конкурсе детского художественного творчества «Рождественская звезда», во всероссийской заочной олимпиаде по истории искусств «От Джотто до Дюрера», в международном фестивале многожанрового искусства «99 оттенков». В марте в республиканском конкурсе рисунков «Обещанно сохранить», I Республиканском конкурсе детского художественного творчества «По реке времени» г. Сыктывкар, межрегиональном конкурсе «Покори университет», МБУДО «ДМШ» приняли участие, в межрегиональном конкурсе «Юные дарования» г. Сыктывкар. Творческие коллективы МБУ «КСК» приняли участие в районном фестивале «Северные бусинки», выездных концертах в сельские населённые пункты , был организован 1 семинар работников культуры, проведено 3 выставки. / Во 2 квартале МБУ «КСК» Группа «Карамель» приняла участие в VI Межрегиональном детском фестивале-конкурсе национальных культур «Венок дружбы» в (г. Сыктывкаре). VI Межрайонный фестиваль «Обряды народов Республики Коми». Мастер — класс (рисунки, лепка, поделки)МБУДО «ДХШ». МБУК «ВЦБ»был организован 1 семинар работников культуры, проведены 4 выставки	нет
2	Мероприятие 2.2.1. Организация проведения и участие ОКНП в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 2.2.2. Участие МБУ «КСК» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 2.2.3. Участие МБУДО «ДМШ» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 2.2.4. Участие МБУДО «ДХШ» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Контрольное событие 6 / Ежегодно творческие коллективы в творческих мероприятиях приняли участие	Третьякова Т.В	X	31.12.2019	X		X	X
	Контрольное событие 7 / Организовано не менее 2 культурно-досуговых мероприятий на базе МБУ «КСК»	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X		X	X
Задача 3 «Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала»
5	Основное мероприятие 3.1. / Поддержка творческих коллективов муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее - МОГО «Вуктыл»)	АГО «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.03.2019	Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности	Достигнуто. / В 1 квартале оказана финансовая поддержка 6 творческим коллективам Центра национальных культур / В 2 квартале оказана финансовая поддержка 6 творческим коллективам Центра национальных культур	нет
	Мероприятие 3.1.1. Поддержка творческих коллективов ОКНП АГО «Вуктыл»	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.03.2019
	Контрольное событие 8 / Ежегодно поддержано не менее 1 творческого коллектива	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X	30.03.2019
6	Основное мероприятие 3.2. / Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства	АГО «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019			В 1 квартале 2019 г. прошли обучение и повышение квалификации 15 работников учреждений культуры за счёт внебюджетных источников / ДХШ — 2 / ДМШ — 6 / КСК — 0 / ВЦБ - 7	нет
	Мероприятие 3.2.1.Обучение специалистов МБУ «КСК» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 3.2.2.Обучение специалистов МБУК «ВЦБ» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 3.2.3.Обучение специалистов МБУДО «ДМШ» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 3.2.4.Обучение специалистов МБУДО «ДХШ» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Контрольное событие 9 / Не менее 2 специалистов учреждений сферы культуры и дополнительного образования сферы культуры ежегодно повысили квалификацию	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X		X	X
Задача 4 «Информационное обеспечение учреждений культуры»
7	Основное мероприятие 4.1. / Комплектование документных и книжных фондов	АГО «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Оснащение учреждений культуры документным и книжным фондами	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2019 г.	нет
	Мероприятие 4.1.1. / Комплектование документальных и книжных фондов в МБУК «ВЦБ»	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Контрольное событие 10 / Комплектование книжным фондом МБУ «ВЦБ» ежегодно осуществлено	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X		X	X
8	Основное мероприятие 4.2. / Внедрение информационных технологий	АГО «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Информатизация отрасли культуры; обеспечение увеличения доли каталогов / библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2019 г.	нет
	Мероприятие 4.2.1. / Внедрение информационных технологий в МБУ «КСК»	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 4.2.2. / Внедрение информационных технологий в МБУК «ВЦБ»	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Контрольное событие 11 / Информационные технологии в / 1 учреждении культуры внедрены	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X		X	X
Задача 5 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»
9	Основное мероприятие 5.1. / Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов	АГО «Вуктыл»					Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры	Реализация мероприятия запланирована на 2020 г.
	Мероприятие 5.1.1. / Приобретение МБУ «КСК» современного светового, звукового оборудования	Третьякова Т.В.
	Контрольное событие 12 / Ежегодно одно учреждение культуры современным оборудованием оснащено	Третьякова Т.В.	X	31.12.2020	X		X	X
10	Основное мероприятие 5.2. / Укрепление учебной, материально-технической базы учреждений культуры	АГО «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры	Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал 2019 г.	нет
	Мероприятие 5.2.1. / Укрепление учебной, материально-технической базы МБУ «КСК»	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 5.2.2. / Укрепление учебной, материально-технической базы МБУК «ВЦБ»	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 5.2.3. / Укрепление учебной, материально-технической базы МБУДО «ДМШ»	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 5.2.4. / Укрепление учебной, материально-технической базы МБУДО «ДХШ»	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Контрольное событие 13 / В 1 учреждение культуры учебное оборудование приобретено	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X		X	X
	Контрольное событие 14 / В 2 учреждениях дополнительного образования учебное оборудование приобретено	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X		X	X
11	Основное мероприятие 5.3. / Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности	АГО «Вуктыл»					Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры	Реализация мероприятия запланирована на 2020 г.
	Мероприятие 5.3.1. / Приобретение к МБУ «КСК» костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности	Третьякова Т.В.
	Контрольное событие 15 / Костюмы и обувь для коллективов художественной самодеятельности приобретены	Третьякова Т.В.	31.12.2020	X	31.12.2020	X	X	X
Задача 6 «Обеспечение кинозалом учреждения культуры»
12	Основное мероприятие 6.1. / Обеспечение функционирования кинозала	АГО «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Получение населением кинематографических услуг	1 кинозал функционирует	нет
	Мероприятие 6.1.1. / Обеспечение функционирования кинозала в РМБУ «КСК»	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Контрольное событие 16 Функционирование кинозала осуществлено	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X		X	X
Задача 7 «Обеспечение льготами ЖКУ специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах»
13	Основное мероприятие 7.1. / Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах	АГО «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Улучшение качества жизни специалистов муниципальных учреждений культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах	Льготы по оплате ЖКУ получают: 9 специалистов из 2 учреждений культуры , 4 специалиста учреждений дополнительного образования сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах	нет
	Мероприятие 7.1.1. / Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам МБУ «КСК», работающим и проживающим в сельских населённых пунктах	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 7.1.2. Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам МБУК «ВЦБ», работающим и проживающим в сельских населённых пунктах	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 7.1.3. Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам / МБУДО «ДМШ», работающим и проживающим в сельских населённых пунктах	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Контрольное событие 17 / Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам 2 учреждений культуры и 1 учреждения дополнительного образования сферы культуры предоставлены	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X		X	X
	Задача 8 «Реализация проекта «Народный бюджет»
14	Основное мероприятие 8.1. / Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры	АГО «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Будут создаваться условия для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности	Реализация социально-значимого проекта в рамках «Народный бюджет»в сфере культуры — «Ремонт помещений МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» запланирован на 3 квартал	нет
	Мероприятие 8.1.1. / Разработка и социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры на базе МБУ «КСК»	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Контрольное событие 18 / 1 проект в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере культуры ежегодно реализован	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X	31.12.2019	X	X
Подпрограмма 2 «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества»
Задача 1. «Укрепление единства российской нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл»
15	Основное мероприятие 1.1. / Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл»	АГО «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Привлечение населения к формированию толерантных ценностных ориентаций и норм поведения жителей городского округа «Вуктыл», принятие, правильное / понимание и уважение других национальных культур	В 1 квартале 2019г. Проведено 2 мероприятия, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл»: спектакль Центра национальных культур «Лежачего не бьют (март), народное гуляние «Масленица» / Во 2 квартале 2019г. Проведено мероприятие, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл»: проведение этнофестиваля «Обряды народов Республики Коми»
	Мероприятие 1.1.1. / Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» ОКНП АГО «Вуктыл»	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Контрольное событие 1 / Не менее 10 мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» проведено	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X		X	X
Задача 2. «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми»
16	Основное мероприятие 2.1. / Организация и проведение Дней национальных культур	АГО «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Привлечение населения к сохранению и развитию национальной культуры и традиций своего народа, изучение родного языка	Достигнуто: / Проведено 3 мероприятия, в рамках Дней национальных культур: / в марте выездная концертная программа ЦНК в п. Лемты – с. Дутово, концерт коллектива «Краснопевы» из Усть-Цильмы и проведение мастер-класса по народному костюму (землячество из Усть-Цильмы) встреча, посвященная национальной кухне «Скатерть самобранка», / проведение мероприятия слёта солдатских матерей	нет
	Мероприятие 2.1. 1 / Организация и проведение Дней национальных культур МБУ «КСК»	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Контрольное событие 2 / Не менее 6 мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций народа, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» ежегодно проведено	Третьякова Т.В.	X	31.12.2018	X		X	X
Задача 3. «Содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества»
17	Основное мероприятие 3.1. / Реализация проектов в области этнокультурного развития народов	АГО «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Оказание социальной и иной поддержки представителям диаспоры, направленной на развитие народного творчества	Реализован проект в области этнокультурного развития народов «Обустройство площадки для проведения этнопраздника «Обряды народов Республики Коми» в с. Подчерье.»	нет
	Мероприятие 3.1.1. / Реализация проекта в рамках «Народный бюджет» в области этнокультурного развития народов МБУ «КСК»	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Контрольное событие 3 / 1 проект в рамках проекта «Народный бюджет» в области этнокультурного развития народов ежегодно реализован	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X		X	X
117.1	Основное мероприятие 3.2. / Организация выставок-ярмарок народных художественных промыслов	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Развитие народных художественных промыслов	За 1 квартал 2019 г. проведен 1 выставка - ярмарки народных художественных промыслов
	Контрольное событие 4 / Не менее 2 выставок-ярмарок народных художественных промыслов проведено в год	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X		X	X
	Подпрограмма 3 «Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры»
Задача 1. Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений учреждений культуры
18	Основное мероприятие 1.1. / Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры	АГО «Вуктыл»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов учреждений культуры	Выполнены работы по ремонту: в 1 квартале в ДХШ — ремонт 4 кабинетов, / Во 2 квартале в ДМШ выполнен косметический ремонт 3-х кабинетов. Заключен договор с ООО «Планета окон», осуществляется доставка окон, в ДХШ заменили 3 окна	нет
	Мероприятие 1.1.1. / Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, ре-конструкции зданий и помещений МБУ «КСК»	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 1.1.2. / Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, ре-конструкции зданий и помещений МБУК «ВЦБ»	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 1.1.3. / Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, ре-конструкции зданий и помещений МБУДО «ДМШ»	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Мероприятие 1.1.4. / Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, ре-конструкции зданий и помещений МБУДО «ДХШ»	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Контрольное событие 1 / Ремонтные работы, изготовление проектно-сметной документации в учреждения культуры ежегодно проведены	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X		X	X
119	Основное мероприятие 1.2. / Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проведение проектно- изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019		Строительство социокультурного центра в с. Подчерье	Выполнены работы по получению положительного заключения ПСД на строительство социокультурного центра в с. Подчерье, объявлен аукцион (повторно) 25.07.2019 подведение итогов 02.08.2019г.	нет
	Мероприятие 1.2. 1. / Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проведение проектно- изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации	Третьякова Т.В.	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019
	Контрольное событие 2 / Проведена проектно-смектная документация, построено здание социокультурного центра в с. Подчерье	Третьякова Т.В.	X	31.12.2019	X		X	X

Таблица № 12
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»
на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры»
за 2 квартал 2019 г.
 (руб.)
№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы / (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, / соисполнители	Расходы (руб.)
				Сводная бюджетная роспись на 30.06.2019	Кассовое / исполнение

	1	2	3	5	6
1	Муниципальная программа	«Развитие культуры»	Всего	104 158 920,23	38 190 274,20
			Ответственный исполнитель – / администрация городского округа «Вуктыл»	104 158 920,23	38 190 274,20
2	Подпрограмма I	«Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры»	Всего	68 435 320,23	37 694 154,75
			Ответственный исполнитель - / администрация городского округа «Вуктыл»	68 435 320,23	37 694 154,75
3	Основное / мероприятие 1.1.	Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий	Ответственный исполнитель- / администрация городского округа «Вуктыл»	62 784 190,30	35 873 216,69
4	Основное / мероприятие 1.2.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Ответственный исполнитель- / администрация городского округа «Вуктыл»	21 815,02	6 104,48
5	Основное / мероприятие 2.1.	Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и т.д	Ответственный исполнитель - / администрация городского округа «Вуктыл»	350 000,00	202 500,00
6	Основное / мероприятие 2.2.	Проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и т.д.	Ответственный исполнитель- / администрация городского округа «Вуктыл»	150 000,00	15 900,00
7	Основное / мероприятие 3.1.	Поддержка творческих коллективов МО ГО «Вуктыл»	Ответственный исполнитель- / администрация городского округа «Вуктыл»	60 000,00	60 000,00
8	Основное / мероприятие 3.2.	Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства	Ответственный исполнитель- / администрация городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
9	Основное / мероприятие 4.1	Комплектование документных и книжных фондов	Ответственный исполнитель- / администрация городского округа «Вуктыл»	93 826,87	93 826,87
10	Основное / мероприятие 4.2	Внедрение информационных технологий	Ответственный исполнитель- / администрация городского округа «Вуктыл»	23 813,34	4 329,10
11	Основное / мероприятие 5.1	Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов	Ответственный исполнитель- / администрация городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
12	Основное / мероприятие 5.2	Укрепление учебной, материально-технической базы учреждений культуры	Ответственный исполнитель- / администрация городского округа «Вуктыл»	4 336 624,70	1 285 987,41
13	Основное / мероприятие 5.3	Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности	Ответственный исполнитель- / администрация городского округа «Вуктыл»	0,00	0,00
14	Основное / мероприятие 6.1	Обеспечение функционирования кинозала	Ответственный исполнитель- / администрация городского округа «Вуктыл»	10 000,00	0,00
15	Основное / мероприятие 7.1	Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах	Ответственный исполнитель- / администрация городского округа «Вуктыл»	253 000,00	46 675,20
16	Основное / мероприятие 8.1	Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры	Ответственный исполнитель- / администрация городского округа «Вуктыл»	352 050,00	105 615,00
17	Подпрограмма II	«Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества»	Всего / Ответственный исполнитель – / администрация городского округа «Вуктыл»	320 200,00 / 320 200,00	270 200,00 / 270 200,00
18	Основное / мероприятие 1.1	Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории МО ГО «Вуктыл»	Ответственный исполнитель – / администрация городского округа «Вуктыл»	35 000,00	20 000,00
19	Основное / мероприятие 2.1	Организация и проведение Дней национальных культур	Ответственный исполнитель – / администрация городского округа «Вуктыл»	25 000,00	0,00
20	Основное / мероприятие 3.1	Реализация проектов в области этнокультурного развития народов	Ответственный исполнитель– / администрация городского округа «Вуктыл»	250 200,00	250 200,00
20.1	Основное / мероприятие 3.2.	Организация выставок-ярмарок народных художественных промыслов	Ответственный исполнитель– / администрация городского округа «Вуктыл»	10 000,00	0,00
21	Подпрограмма III	«Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры»	Всего / Ответственный исполнитель - / администрация городского округа «Вуктыл»	35 403 400,00 / 35 403 400,00	225 919,45 / 225 919,45
22	Основное / мероприятие 1.1.	Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры	Ответственный исполнитель – / администрация городского округа «Вуктыл»	284 400,00	149 400,00
23	Основное / мероприятие 1.2.	Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проведение проектно-изыскательных работ и разработка проектно-сметной документации	Ответственный исполнитель – / администрация городского округа «Вуктыл»	35 119 000,00	76 519,45

Таблица № 13

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
за 2 квартал 2019 г.
        (руб.)
№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источник финансирования	Сводная бюджетная роспись на / 30.06.2019	Фактические расходы

	1	2	3	4	5
1	Муниципальная программа	«Развитие культуры»	Всего, в том числе:	104 158 920,23	38 190 274,20
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	104 158 920,23	38 190 274,20
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	26 349 936,00	1 007 611,95
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	26 159 600,21	12 371 380,97
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
2	Подпрограмма I	«Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры»	Всего, в том числе:	68 435 320,23	37 694 154,75
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	68 435 320,23	37 694 154,75
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	3 349 936,00	1 007 611,95
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	17 130 610,71	12 174 180,97
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
3	Основное / мероприятие 1.1	Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий	Всего, в том числе:	62 784 190,30	35 873 216,69
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	62 784 190,30	35 873 216,69
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	16 157 566,78	11 845 661,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
4	Основное / мероприятие 1.2.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Всего, в том числе:	21 815,02	6 104,48
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	21 815,02	6 104,48
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	10 907,51	3 052,24
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
5	Основное / мероприятие 2.1	Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее	Всего, в том числе:	350 000,00	202 500,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	350 000,00	202 500,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
6	Основное мероприятие 2.2.	Проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее	Всего, в том числе:	150 000,00	15 900,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	150 000,00	15 900,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
7	Основное мероприятие 3.1.	Поддержка творческих коллективов МОГО «Вуктыл»	Всего, в том числе:	60 000,00	60 000,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	60 000,00	60 000,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
8	Основное мероприятие 3.2.	Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	0,00	0,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
9	Основное мероприятие 4.1.	Комплектование документных и книжных фондов	Всего, в том числе:	93 826,87	93 826,87
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	93 826,87	93 826,87
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	3 758,84	3 758,84
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	45 034,03	45 034,03
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
10	Основное мероприятие 4.2.	Внедрение информационных технологий	Всего, в том числе:	23 813,34	4 329,10
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	23 813,34	4 329,10
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	8 257,78	2 477,33
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	5 555,56	1 666,67
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
11	Основное мероприятие 5.1.	Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	0,00	0,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
12	Основное мероприятие 5.2.	Укрепление учебной, материально-технической базы учреждений культуры	Всего, в том числе:	4 336 624,70	1 285 987,41
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	4 336 624,70	1 285 987,41
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	3 337 919,38	1 001 375,78
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	473 639,32	142 091,83
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
13	Основное мероприятие 5.3.	Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	0,00	0,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
14	Основное мероприятие 6.1.	Обеспечение функционирования кинозала	Всего, в том числе:	10 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	10 000,00	0,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
15	Основное мероприятие 7.1.	Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах	Всего, в том числе:	253 000,00	46 675,20
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	253 000,00	46 675,20
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	127 000,00	46 675,20
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
16	Основное мероприятие 8.1.	Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры	Всего, в том числе:	352 050,00	105 615,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	352 050,00	105 615,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	300 000,00	90 000,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
17	Подпрограмма II	«Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества»	Всего, в том числе:	320 200,00	270 200,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	320 200,00	270 200,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	197 200,00	197 200,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
18	Основное мероприятие 1.1.	Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории МО ГО «Вуктыл»	Всего, в том числе:	35 000,00	20 000,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	35 000,00	20 000,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
19	Основное мероприятие 2.1.	Организация и проведение Дней национальных культур	Всего, в том числе:	25 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	25 000,00	0,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
20	Основное / мероприятие 3.1.	Реализация проектов в области этнокультурного развития народов	Всего, в том числе:	250 200,00	250 200,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	250 200,00	250 200,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	197 200,00	197 200,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
20.1	Основное мероприятие 3.2.	Организация выставок- ярмарок народных художественных промыслов	Всего, в том числе:	10 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	10 000,00	0,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
21	Подпрограмма III	«Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры»	Всего, в том числе:	35 403 400,00	225 919,45
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	35 403 400,00	225 919,45
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	23 000 000,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	9 857 150,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
22	Основное мероприятие 1.1.	Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовлению проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры	Всего, в том числе:	284 400,00	149 400,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	284 400,00	149 400,00
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
23.	Основное мероприятие 1.2.	Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проведение проектно-изыскательных работ и разработка проектно-сметной документации	Всего, в том числе:	35 119 000,00	76 519,45
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе:	35 119 000,00	76 519,45
			за счет средств федерального бюджета Российской Федерации	23 000 000,00	0,00
			за счет средств республиканского бюджета Республики Коми	9 857 150,00	0,00
			Юридические лица	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

Таблица 14
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями по муниципальной программе городского округа «Вуктыл»
за 2 квартал 2019 г.

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оказание муниципальной услуги (руб.)
	план	факт	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры»
Основное мероприятие 1.1. Выполнение Учреждениями муниципальных заданий
Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление услуг по организации библиотечного обслуживания населения	11 793 216,78 6 601 259,11
Показатель объема услуги:
Количество экземпляров выданных штук	17000	17000

Наименование услуги (работы) и ее содержание: / организация предоставления дополнительного образования детей	14 396 942,50 10 006 970,62
Показатель объема услуги:
Количество обучающихся человек	148	148

Наименование услуги (работы) и ее содержание: / организация предоставления дополнительного образования детей	5 950 022,80 4 728 396,76
Показатель объема услуги:
Количество обучающихся человек	132	132

Наименование услуги (работы) и ее содержание: предоставление услуг по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования городского округа	30 644 008,22 6 321 120,97
Показатель объема услуги:
Создание концертов и концертных программ единица	60	60