Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие культуры»

за  2018 г.

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, привлекаемых к посещению творческих мероприятий, от общего числа детей в городском округе «Вуктыл» | процент | ↑ | 19,9 | 16,9 | 19,0 | Увеличение показателя связано с проведением большего количества творческих мероприятий от запланированных |
| 2. | Рост посещений учреждений культуры населением городского округа «Вуктыл» к уровню 2010 года | процент | ↑ | - | 0,8 | 0,8 | - |
| 2.1. | Уровень удовлетворенности населения городского округа «Вуктыл» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | процент | ↑ | - | 73,5 | 73,5 | - |
| 3. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» от общей численности населения городского округа «Вуктыл» |  | ↑ | 13,1 | 13,0 | 14,0 | Увеличение показателя связано с проведением большего количества мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» от запланированных |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Совершенствование системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | рублей | ↑ | 30788 | 37404 | 37404 |  |
| 5. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств) | рублей | ↑ | 51951 | 57327 | 57460 |  |
| Задача 2. «Организация, проведение и участие в мероприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество мероприятий, проведённых в округе, направленных на сохранение историко-культурного, материального и нематериального культурного наследия | единиц | ↑ | 5,0 | 5,0 | 7,0 |  |
| 7. | Количество проведённых городских и поселенческих национальных праздников | единиц | ↑ | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
| Задача 3. «Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество работников учреждений культуры, прошедших курсы повышения квалификации | человек | ↑ | 15,0 | 6,0 | 49,0 | Увеличение показателя связано с обучением за счёт внебюджетных источников |
| 9. | Количество специалистов, привлечённых для работы в учреждениях культуры | человек | ↑ | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| Задача 4. «Информационное обеспечение учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество учреждений культуры, оснащённых информационными технологиями | единиц | ↑ | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| Задача 5. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество учреждений культуры, в которых проведено укрепление материально-технической базы | единиц | ↑ | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| Задача 6. «Обеспечение кинозалом учреждения культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество кинотеатров | единиц | ↑ | 0 | 1,0 | 1 |  |
| Задача 7. «Обеспечение льготами ЖКУ специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество работников учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, получивших меры социальной поддержки, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах | ↑человек | ↑ | 11,0 | 11,0 | 9,0 | Показатель уменьшился в связи с оптимизацией штатных единиц |
| Задача 8. «Реализация проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере культуры | ↑единиц | ↑ | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Укрепление единства российской нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» от общей численности населения городского округа «Вуктыл» | процент | ↑ | 18,0 | 13,0 | 14,0 | Увеличение показателя связано с проведением большего количества мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» от запланированных |
| Задача 2. «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно - досуговых мероприятий | процент | ↑ | 1,6 | 2,0 | 2,0 |  |
| Задача 3. «Содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие местного традиционного художественного творчества | единиц | ↑ | 3,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 17.1 | Организация ярмарок-выставок народных художественных промыслов | единиц | ↑ | - | 2,0 | 2,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Количество зданий учреждений культуры, в которых улучшилось техническое состояние, в год | единиц | ↑ | 6,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 19 | Количество помещений учреждений культуры, в которых улучшилось техническое состояние, в год | единиц | ↑ | 6,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 20 | Количество построенных зданий, в год | единиц |  | - | - | - |  |

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие культуры»

за  2018 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Совершенствование системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий | Администрация городского округа «Вуктыл» Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | Достигнуты. Муниципальными учреждениями МБУ «КСК», МБУК «ВЦБ», МБУДО «ДХШ», МБУДО «ДМШ» в полном объёме выполнены муниципальные задания | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципальным бюджетным учреждением «Клубно-спортивный комплекс» (далее - МБУ «КСК») муниципального задания |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Выполнение муниципальным бюджетным учреждением культуры «Вуктыльская центральная библиотека» (далее - МБУК «ВЦБ») муниципального задания | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Выполнение муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла (далее - МБУДО «ДМШ») муниципального задания | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Выполнение муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Вуктыл (далее - МБУДО «ДХШ») муниципального задания | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.03.2018 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1. МБУ «КСК» ежегодно выполнено муниципальное задание | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |
|  | Контрольное событие 2 МБУ «ВЦБ» ежегодно выполнено муниципальное задание | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |
|  | Контрольное событие 3 В 2 учреждениях дополнительного образования сферы культуры ежегодно реализуются образовательные программы | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 01.01.2018 | 31.03.2018 | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | Достигнуты. В 1 квартале 2018г. погашена кредиторская задолженность прошлых лет в 4 учреждениях культуры | нет |
|  | Мероприятие 1.2.1 Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности прошлых лет учреждениям культуры | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.03.2018 | 01.01.2018 | 31.03.2018 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 Субсидия на погашение кредиторской задолженности учреждениям культуры ежегодно предоставлено | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X | 31.03.2018 | X | X |  |
| Задача 2. «Организация, проведение и участие в мероприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях культурной направленности | В 2018 году были организованы и проведены 17 мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее, которые включили в себя выставки, концерты, конкурсы и другое. В 2018 г. организованы: в феврале – в рамках открытия года культуры 40-летие Детской художественной школы, народное гулянье «Масленица», в марте - хореографический конкурс «Танцы без границ», смотр-фестиваль детской художественной самодеятельности «Север ные бусинки», в апреле - финал конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования, праздничный развод ПЧ – 24 в рамках празднования Дня пожарной охраны, в мае — День весны и труда, День Победы, в июне - 175- летие с. Дутово, 30-летие общества инвалидов, день памяти и скорби, сельский праздник «День рыбака» (с.Дутово), День города, День нефтяной и газовой промышленности, 70-летие Подчерской библиотеки, заключительное мероприятие в проекте «Мы вместе» | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение МБУ «КСК» мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилей-ным датам и так далее | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение МБУК «ВЦБ» мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилей-ным датам и так далее | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.3. Организация и проведение ОКНП мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5 Не менее 10 мероприятий в год, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее проведено | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  |  | X |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.2. Проведение и участие в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  | В 2018 г. обучающиеся МБУДО «ДХШ» приняли участие в межрегиональном фестивале- конкурсе «Серебряные кружева» (январь), межрегиональном конкурсе «Покори университет», МБУДО «ДМШ» приняли участие в межрегиональном фестивале- конкурсе «Серебряные кружева» (январь), в Сыктывкарском городском открытом конкурсе «Мини маэстро» (март), в фестивале искусств «Воркутинская параллель» (март), в международном конкурсе «Открытые страницы» г. Вологда (март) , в международном фестивале «Волшебная феерия» С-Петербург (март), творческие коллективы МБУ «КСК» приняли участие в районном фестивале «Северные бусинки», Межрегиональный детский фестиваль-конкурс национальных культур «Венок дружбы», Республиканский фестиваль-марафон хореографических коллективов был организован 1 семинар работников культуры, проведено 8 выставок | нет |
| 2 | Мероприятие 2.2.1. Организация проведения и участие ОКНП в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.2. Участие МБУ «КСК» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.3. Участие МБУДО «ДМШ» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.4. Участие МБУДО «ДХШ» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6 Ежегодно творческие коллективы в творческих мероприятиях приняли участие | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |
|  | Контрольное событие 7 Организовано не менее 2 культурно-досуговых мероприятий на базе МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |
| Задача 3. «Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 3.1. Поддержка творческих коллективов муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее - МОГО «Вуктыл») | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 01.04.2018 | 30.06.2018 | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | Достигнуто. Во 2 квартале оказана финансовая поддержка 6 творческим коллективам Центра национальных культур | нет |
|  | Мероприятие 3.1.1. Поддержка творческих коллективов ОКНП АГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 01.04.2018 | 30.06.2018 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 8 Ежегодно поддержано не менее 1 творческого коллектива | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X | 30.06.2018 |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 3.2. Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  | В 2018 г. прошли обучение и повышение квалификации 41 работник учреждений культуры за счёт внебюджетных источников ДХШ — 11 ДМШ — 6 КСК — 15 ВЦБ - 7 ОКиНП - 2 | нет |
|  | Мероприятие 3.2.1.Обучение специалистов МБУ «КСК» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.2.Обучение специалистов МБУК «ВЦБ» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.3.Обучение специалистов МБУДО «ДМШ» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.4.Обучение специалистов МБУДО «ДХШ» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 9 Не менее 2 специалистов учреждений сферы культуры и дополнительного образования сферы культуры ежегодно повысили квалификацию | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |
| Задача 4. «Информационное обеспечение учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 4.1. Комплектование документных и книжных фондов | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 01.10.2018 |  | Оснащение учреждений культуры документным и книжным фондами | Достигнуто Книжный фонд МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» пополнен, приобретено 147 книг | нет |
|  | Мероприятие 4.1.1. Комплектование документальных и книжных фондов в МБУК «ВЦБ» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 01.10.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 10 Комплектование книжным фондом МБУ «ВЦБ» ежегодно осуществлено | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |
| 8 | Основное мероприятие 4.2. Внедрение информационных технологий | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 |  |  | Информатизация отрасли культуры; обеспечение увеличения доли каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Достигнуты. Внедрены информационные технологии в 4-х учреждениях культуры | нет |
|  | Мероприятие 4.2.1. Внедрение информационных технологий в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.2.2. Внедрение информационных технологий в МБУК «ВЦБ» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 11 Информационные технологии в 1 учреждении культуры внедрены | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |
| Задача 5. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 5.1. Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов | Администрация городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | Реализация мероприятия запланирована на 2019-2020 годы |  |
|  | Мероприятие 5.1.1. Приобретение МБУ «КСК» современного светового, звукового оборудования | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 12 Ежегодно одно учреждение культуры современным оборудованием оснащеноТретьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |
| 10 | Основное мероприятие 5.2. Укрепление учебной, материально-технической базы учреждений культуры | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 |  |  | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | Достигнуто. В МБУ «Клубно-спортивный комплекс» приобретены и установлены кресла, световое и звуковое оборудование | нет |
|  | Мероприятие 5.2.1. Укрепление учебной, материально-технической базы МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.2.2. Укрепление учебной, материально-технической базы МБУК «ВЦБ» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.2.3. Укрепление учебной, материально-технической базы МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.2.4. Укрепление учебной, материально-технической базы МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 13 В 1 учреждение культуры учебное оборудование приобретено | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |
|  | Контрольное событие 14 В 2 учреждениях дополнительного образования учебное оборудование приобретено | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |
| 11 | Основное мероприятие 5.3. Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности | Администрация городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | Реализация мероприятия запланирована на 2019-2020 годы |  |
|  | Мероприятие 5.3.1. Приобретение к МБУ «КСК» костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 15 Костюмы и обувь для коллективов художественной самодеятельности приобретены | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 31.12.2018 | X | 31.12.2018 | X | X | X |  |
| Задача 6. «Обеспечение кинозалом учреждения культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение функционирования кинозала | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 01.10.2018 |  | Получение населением кинематографических услуг | Достигнуто. Приобретено оборудование для функционирования кинозала. | нет |
|  | Мероприятие 6.1.1. Обеспечение функционирования кинозала в РМБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 01.10.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 16 Функционирование кинозала осуществлено | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |
| Задача 7. «Обеспечение льготами ЖКУ специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 7.1. Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Улучшение качества жизни специалистов муниципальных учреждений культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | Льготы по оплате ЖКУ получают: 9 специалистов из 2 учреждений культуры , 4 специалиста учреждений дополнительного образования сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | нет |
|  | Мероприятие 7.1.1. Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам МБУ «КСК», работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7.1.2. Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам МБУК «ВЦБ», работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7.1.3. Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам МБУДО «ДМШ», работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 17 Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам 2 учреждений культуры и 1 учреждения дополнительного образования сферы культуры предоставлены | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2017 | X |  | X | X |  |
|  | Задача 8. «Реализация проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 8.1. Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 |  |  | Будут создаваться условия для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | Достигнуто. Реализован социально-значимый проект в рамках «Народный бюджет»в сфере культуры — облицовка фасада филиала МБУ «КСК» «Дом культуры с. Дутово». | нет |
|  | Мероприятие 8.1.1. Разработка и социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры на базе МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 18 1 проект в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере культуры ежегодно реализован | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X | 31.12.2018 | X | X |  |
| Подпрограмма 2 «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Укрепление единства российской нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  | Привлечение населения к формированию толерантных ценностных ориентаций и норм поведения жителей городского округа «Вуктыл», принятие, правильное понимание и уважение других национальных культур | В 2018г. проведено более 16 мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл»: премьера спектакля Центра национальных культур «Рыбка» (январь), II Межнациональный фестиваль красоты и таланта «Краса нации» (март), юбилейная программа Усть-Цилемского землячества «Русь Печорская» (апрель), спектакль театра народных традиций ЦНК «Легенда большого камня», День славянской письменности (май), фестиваль «Многонациональный Вуктыл» (июнь), исторические гостиные национальных землячеств, фестиваль «Обряды народов Республики Коми» (июль), праздничные мероприятия, посвящённые 97-летию Республики Коми (август) |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» ОКНП АГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Не менее 10 мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» проведено | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |
| Задача 2. «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение Дней национальных культур | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.10.2018 |  | Привлечение населения к сохранению и развитию национальной культуры и традиций своего народа, изучение родного языка | Достигнуто Проведено свыше 12 мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций народа, проживающих на территории городского округа «Вуктыл»: Историческая гостиная «Костюм, как элемент культуры народа» - украинского землячества (январь), Коми землячества (февраль), казачьего землячества (март), усть-цилёмского землячества (апрель) украинского землячества (май), русского землячества (июнь) и т.д. | нет |
|  | Мероприятие 2.1. 1 Организация и проведение Дней национальных культур МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.10.2018 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 Не менее 6 мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций народа, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» ежегодно проведено | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |
| Задача 3. «Содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 3.1. Реализация проектов в области этнокультурного развития народов | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 |  |  | Оказание социальной и иной поддержки представителям диаспоры, направленной на развитие народного творчества | Достигнуто. Реализован проект в области этнокультурного развития народов МБУ «КСК» «Театр народных традиций «Центра национальных культур г. Вуктыла» | нет |
|  | Мероприятие 3.1.1. Реализация проекта в рамках «Народный бюджет» в области этнокультурного развития народов МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3 1 проект в рамках проекта «Народный бюджет» в области этнокультурного развития народов ежегодно реализован | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |
| 117.1 | Организация выставок-ярмарок народных художественных промыслов | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 |  |  | Развитие народных художественных промыслов | Достигнуто За 9 месяцев проведено 2 выставки -ярмарки народных художественных промыслов |  |
|  | Контрольное событие 4 Не менее 2 выставок-ярмарок народных художественных промыслов проведено в год | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |
|  | Подпрограмма 3 «Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры | Администрация городского округа «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 |  |  | Улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов учреждений культуры | Выполнены работы по ремонту: в ДМШ - замена двух окон на окна ПВХ, в ДХШ — ремонт туалетной комнаты, замена ламп и потолков, в ВЦБ — замена счётчиков на воду, в КСК - ремонтные работы в шахматном клубе, в помещении с оборудованием для кинопоказов, в филиалах покраска полов. | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, ре-конструкции зданий и помещений МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, ре-конструкции зданий и помещений МБУК «ВЦБ» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, ре-конструкции зданий и помещений МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, ре-конструкции зданий и помещений МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Ремонтные работы, изготовление проектно-сметной документации в учреждения культуры ежегодно проведены | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |
| 119 | Основное мероприятие 1.2. Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проведение проектно- изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 |  |  | Строительство социокультурного центра в с. Подчерье | Ведутся работы по получению положительного заключения ПСД на строительство социокультурного центра в с. Подчерье | нет |
|  | Мероприятие 1.2. 1. Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проведение проектно- изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | 01.04.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 Проведена проектно-смектная документация, построено здание социокультурного центра в с. Подчерье | Третьякова Т.В. - заведующий отделом культуры и национальной политики АГО «Вуктыл» | X | 31.12.2018 | X |  | X | X |  |

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры»

за  2018 г.

(руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2019 | Кассовое исполнение |

|  | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие культуры» | Всего | 64344989,33 | 63067098,35 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 64344989,33 | 63067098,35 |
| 2 | Подпрограмма I | «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» | Всего | 62520488,66 | 61761690,68 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 62520488,66 | 61761690,68 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. | Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 59917017,46 | 59160699,48 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 228535,15 | 228535,15 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. | Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и т.д | Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 150000,00 | 150000,00 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. | Проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и т.д. | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 100000,00 | 100000,00 |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. | Поддержка творческих коллективов МО ГО «Вуктыл» | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 60000,00 | 60000,00 |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. | Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 4.1 | Комплектование документных и книжных фондов | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 51700,00 | 51700,00 |
| 10 | Основное мероприятие 4.2 | Внедрение информационных технологий | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 5000,00 | 5000,00 |
| 11 | Основное мероприятие 5.1 | Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 5.2 | Укрепление учебной, материально-технической базы учреждений культуры | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 1445433,33 | 1445433,33 |
| 13 | Основное мероприятие 5.3 | Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 6.1 | Обеспечение функционирования кинозала | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 10000,00 | 10000,00 |
| 15 | Основное мероприятие 7.1 | Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» МБУ ДО «ДМШ» г.Вуктыла | 83802,72 119000,00 | 83802,72 116520,00 |
| 16 | Основное мероприятие 8.1 | Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры | Ответственный исполнитель- администрация городского округа «Вуктыл» | 350000,00 | 350000,00 |
| 17 | Подпрограмма II | «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества» | Всего Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 175000,00 175000,00 | 175000,00 175000,00 |
| 18 | Основное мероприятие 1.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории МО ГО «Вуктыл» | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 15000,00 | 15000,00 |
| 19 | Основное мероприятие 2.1 | Организация и проведение Дней национальных культур | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 10000,00 | 10000,00 |
| 20 | Основное мероприятие 3.1 | Реализация проектов в области этнокультурного развития народов | Ответственный исполнитель– администрация городского округа «Вуктыл» | 150000,00 | 150000,00 |
| 20.1 | Основное мероприятие 3.2. | Организация выставок-ярмарок народных художественных промыслов | Ответственный исполнитель– администрация городского округа «Вуктыл» | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Подпрограмма III | «Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры» | Всего Ответственный исполнитель - администрация городского округа «Вуктыл» | 1649500,67 1649500,67 | 1130407,67 1130407,67 |
| 22 | Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 79500,67 | 79500,67 |
| 23 | Основное мероприятие 1.2. | Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проведение проектно-изыскательных работ и разработка проектно-сметной документации | Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Вуктыл» | 1570000,00 | 1050907,00 |

Таблица № 13

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа  «Вуктыл» на реализацию целей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  «Развитие культуры»  (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за  2018 г.

(руб.)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Источник финансирования | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2019 | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие культуры» | Всего, в том числе: | 64344989,33 | 63067098,35 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 64344989,33 | 63067098,35 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 648009,89 | 648009,89 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 17361454,00 | 17358974,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма I | «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» | Всего, в том числе: | 62520488,66 | 61761690,68 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 62520488,66 | 61761690,68 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 17358978,11 | 17361458,11 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий | Всего, в том числе: | 59917017,46 | 59160699,48 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 59917017,46 | 59160699,48 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 16543748,00 | 16543748,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Всего, в том числе: | 228535,15 | 228535,15 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 228535,15 | 228535,15 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 | Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее | Всего, в том числе: | 150000,00 | 150000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 150000,00 | 150000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. | Проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Всего, в том числе: | 100000,00 | 100000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 100000,00 | 100000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. | Поддержка творческих коллективов МОГО «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 60000,00 | 60000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 60000,00 | 60000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. | Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 4.1. | Комплектование документных и книжных фондов | Всего, в том числе: | 51700,00 | 51700,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 51700,00 | 51700,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 3995,92 | 3995,92 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 22704,08 | 22704,08 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Основное мероприятие 4.2. | Внедрение информационных технологий | Всего, в том числе: | 5000,00 | 5000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 5000,00 | 5000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 5.1. | Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 5.2. | Укрепление учебной, материально-технической базы учреждений культуры | Всего, в том числе: | 1445433,33 | 1445433,33 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 1445433,33 | 1445433,33 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 644013,97 | 644013,97 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 276006,03 | 276006,03 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 5.3. | Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 6.1. | Обеспечение функционирования кинозала | Всего, в том числе: | 10000,00 | 10000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 10000,00 | 10000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Основное мероприятие 7.1. | Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Всего, в том числе: | 202802,72 | 200322,72 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 202802,72 | 200322,72 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 119000,00 | 116520,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие 8.1. | Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры | Всего, в том числе: | 350000,00 | 350000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 350000,00 | 350000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 300000,00 | 300000,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Подпрограмма II | «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества» | Всего, в том числе: | 175000,00 | 175000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 175000,00 | 175000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 100000,00 | 100000,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Основное мероприятие 1.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории МО ГО «Вуктыл» | Всего, в том числе: | 15000,00 | 15000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 15000,00 | 15000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Основное мероприятие 2.1. | Организация и проведение Дней национальных культур | Всего, в том числе: | 10000,00 | 10000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 10000,00 | 10000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Основное мероприятие 3.1. | Реализация проектов в области этнокультурного развития народов | Всего, в том числе: | 150000,00 | 150000,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 150000,00 | 150000,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 100000,00 | 100000,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 20.1 | Основное мероприятие 3.2. | Организация выставок- ярмарок народных художественных промыслов | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Подпрограмма III | «Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры» | Всего, в том числе: | 1649500,67 | 1130407,67 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 1649500,67 | 1130407,67 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Основное мероприятие 1.1. | Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовлению проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры | Всего, в том числе: | 79500,67 | 79500,67 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 79500,67 | 79500,67 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Основное мероприятие 1.2. | Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проведение проектно-изыскательных работ и разработка проектно-сметной документации | Всего, в том числе: | 1570000,00 | 1050907,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», в том числе: | 1570000,00 | 1050907,00 |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |

Таблица 14

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями по муниципальной программе городского округа «Вуктыл»

за 2018 г.

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оказание муниципальной услуги (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт |  | сводная бюджетная роспись на отчетную дату |  | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Выполнение Учреждениями муниципальных заданий |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление услуг по организации библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений | 43600 | 48059 |  | 11176538,26 |  | 10993921,70 |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся | 148 | 134 |  | 15433342,27 |  | 15298173,67 |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество обучающихся | 132 | 127 |  | 6220178,86 |  | 6220178,86 |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Предоставление услуг по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования городского округа (КСК) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество человек посетивших мероприятия | 100 | 100 |  | 6752831,18 |  | 6584164,69 |  |
|  | 102 |  | 102 |  | 6887887,80 |  | 6715847,99 |
|  | 58 |  | 58 |  | 3916642,08 |  | 3818815,52 |
|  | 60 |  | 60 |  | 9529597,00 |  | 9529597,00 |