Таблица № 10

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие культуры»

за 3 квартал 2019 года

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показатель) | Ед. измерения | Направленность | Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей, привлекаемых к посещению творческих мероприятий, от общего числа детей в городском округе «Вуктыл» | процент | ↑ | 19,0 | 17 | 19,5 | 1 квартал -7,14 2 квартал — 7,06 3 квартал — 5,3 |
| 2. | Рост посещений учреждений культуры населением городского округа «Вуктыл» к уровню 2010 года | процент | ↑ | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1 квартал - 0,3 2 квартал — 0,2 3 квартал — 0,3 |
| 2.1. | Уровень удовлетворенности населения городского округа «Вуктыл» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культур | процент | ↑ | 73,5 | 73,5 | 73,5 | - |
| 3. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» от общей численности населения городского округа «Вуктыл» | процент | ↑ | 14,0 | 13,5 | 13,7 | 1 квартал - 4,0 2 квартал — 5,5 3 квартал — 4,2 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Совершенствование системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | рублей | ↑ | 37 404 | 37 404 | 39 021 | 1 квартал - 37 404 2 квартал - 37 404 3 квартал - 39 021 |
| 5. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств) | рублей | ↑ | 57 460 | 57 327 | 58 481 | 1 квартал - 59 056 2 квартал - 59 056 3 квартал - 58 481 |
| Задача 2. «Организация, проведение и участие в мероприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество мероприятий, проведённых в округе, направленных на сохранение историко-культурного, материального и нематериального культурного наследия | единиц | ↑ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 7. | Количество проведённых районных и поселенческих национальных праздников | единиц | ↑ | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 1 квартал - 4,0 2 квартал — 1,0 3 квартал — 3,0 |
| Задача 3. «Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество работников учреждений культуры, прошедших курсы повышения квалификации | человек | ↑ | 49,0 | 6,0 | 31,0 | 1 квартал — 15,0 2 квартал — 9,0 3 квартал — 7,0 |
| 9. | Количество специалистов, привлечённых для работы в учреждениях культуры | человек | ↑ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| Задача 4. «Информационное обеспечение учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество учреждений культуры, оснащённых информационными технологиями | единиц | ↑ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| Задача 5. «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество учреждений культуры, в которых проведено укрепление материально-технической базы | единиц | ↑ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |
| Задача 6. «Обеспечение кинозалом учреждения культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Количество кино театров | единиц | ↑ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| Задача 7. «Обеспечение льготами ЖКУ специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество работников учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры, получивших меры социальной поддержки, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах | человек | ↑ | 9,0 | 11,0 | 9,0 | В связи с оптимизацией штатных единиц, количество человек получивших социальную поддержку уменьшилось |
| Задача 8. «Реализация проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере культуры | единиц | ↑ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Укрепление единства российской нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» от общей численности населения городского округа «Вуктыл» | процент | ↑ | 14,0 | 13,5 | 12,0 | 1 квартал - 3,0 2 квартал — 6,0 3 квартал — 3,0 |
| Задача 2. «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно - досуговых мероприятий | процент | ↑ | 2,0 | 2,5 | 2,5 | - |
| Задача 3. «Содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие местного традиционного художественного творчества | единиц | ↑ | 5,0 | 6,0 | 6,0 | - |
| 17.1 | Организация ярмарок-выставок народных художественных промыслов | единиц | ↑ | 2,0 | 4,0 | 7,0 | Увеличение показателя связано с проведением большего количества выставок от запланированных |
| Подпрограмма 3 «Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Количество зданий учреждений культуры, в которых улучшилось техническое состояние, в год | единиц | ↑ | 10,0 | 13,0 | 13,0 | - |
| 19 | Количество помещений учреждений культуры, в которых улучшилось техническое состояние, в год | единиц | ↑ | 10,0 | 16,0 | 16,0 | - |
| 20 | Количество построенных зданий, в год | единиц | ↑ | - | 1 | 0,0 | Реализация показателя запланирована до конца 2019 года |

Таблица № 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие культуры»

за 3 квартал 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок в отчетном году |  | Фактический срок в отчетном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Совершенствование системы культуры и дополнительного образования сферы культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Выполнение учреждениями культуры муниципальных заданий | Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – АГО «Вуктыл») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | Муниципальным учреждением МБУ «КСК» выполняется муниципальное задание | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Выполнение муниципальным бюджетным учреждением «Клубно-спортивный комплекс» (далее - МБУ «КСК») муниципального задания | Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики АГО«Вуктыл» (далее-ТретьяковаТ.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1. МБУ «КСК» ежегодно выполнено муниципальное задание | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.2. Выполнение муниципальным бюджетным учреждением культуры «Вуктыльская центральная библиотека» (далее - МБУК «ВЦБ») муниципального задания | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | Муниципальным учреждением МБУК «ВЦБ» выполняется муниципальное задание | нет |
|  | Контрольное событие № 2. МБУ «ВЦБ» ежегодно выполнено муниципальное задание | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.3. Выполнение муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла (далее - МБУДО «ДМШ») муниципального задания | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | Муниципальным учреждением МБУДО «ДМШ» выполняется муниципальное задание | нет |
|  | Контрольное событие № 3. В учреждение дополнительного образования сферы культуры ежегодно реализуются образовательные программы | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.4. Выполнение муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» г. Вуктыл (далее - МБУДО «ДХШ») муниципального задания | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | Муниципальным учреждением МБУДО «ДХШ» выполняется муниципальное задание | нет |
|  | Контрольное событие № 4. В учреждение дополнительного образования сферы культуры ежегодно реализуются образовательные программы | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.03.2019 | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Обеспечение оплаты труда работников учреждений культуры. Предоставление учреждениями культуры качественных услуг | Достигнуто: В 1 квартале 2019г. погашена кредиторская задолженность прошлых лет в 4 учреждениях культуры | нет |
|  | Мероприятие 1.2.1 Предоставление субсидии на погашение кредиторской задолженности прошлых лет учреждениям культуры | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.03.2019 | 01.01.2019 | 31.03.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности учреждениям культуры ежегодно предоставлено | Третьякова Т.В. | X | 31.12.2019 | X | 31.03.2019 | х | х | х |
| Задача 2. «Организация, проведение и участие в мероприятиях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях культурной направленности | За 9 месяцев 2019 года были организованы и проведены мероприятия, посвящённые профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам, которые включили в себя выставки, концерты, конкурсы: Новогодняя ночь, в рамках открытия года театра премьера спектакля «Лежачего не бьют», концерт, посвящённый Дню защитника Отечества, 5-летний юбилей хора «Надежда» ОО «Дети войны», смотр-фестиваль детской художественной самодеятельности «Северные бусинки», Гала концерт художественной самодеятельности, премьера спектакля театра народных традиций ЦНК «Маленький сержант», мероприятия посвященные Международному дню защиты детей, фестиваль гражданской, военно-патриотической песни «Салют Победы!», День любви, семьи и верности, День рыбака, премьера спектакля Театра народных традиций ЦНК «Управление судьбой», творческий концерт В. Жирнова, мероприятия, посвящённые Дню борьбы с терроризмом. | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение МБУ «КСК» мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилей-ным датам и так далее | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6. Не менее 10 мероприятий в год, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее проведено | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.2. Организация и проведение МБУК «ВЦБ» мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилей-ным датам и так далее | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях культурной направленности | За 9 месяцев 2019 года были организованы и проведены мероприятия, посвящённые профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам, которые включили в себя выставки, концерты, конкурсы: выставка и концерт хоровых коллективов посвященный Дню славянской письменности, мероприятия посвященные Международному дню защиты детей, День любви, семьи и верности, мероприятия, посвящённые Дню борьбы с терроризмом. | нет |
|  | Контрольное событие № 7. Не менее 10 мероприятий в год, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее проведено | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.1.3. Организация и проведение ОКНП мероприятий, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях культурной направленности | За 9 месяцев 2019 года были организованы и проведены мероприятия, посвящённые профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам, которые включили в себя выставки, концерты, конкурсы: фестиваль «Дерзайте, мальчики!», народное гулянье «Масленица», фестиваль «А ну-ка, девочки!», проведение мероприятия посвященного Дню местного самоуправления, «Слёт солдатских матерей», мероприятия, посвящённые празднованию Дня Весны и Труда 1 мая: праздничный развод ПЧ-24, посвященный 370-летию Дня пожарной охраны, Международному Дню соседей, XIII праздник национальных культур «Многонациональный Вуктыл», посвященный Дню России, День республики, праздничные мероприятия, посвящённые 30-летию города и 90-летию нефтяной и газовой промышленности. | нет |
|  | Контрольное событие № 8. Не менее 10 мероприятий в год, посвящённых профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и так далее проведено | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 4. | Основное мероприятие 2.2. Проведение и участие в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях культурной направленности | Были организованы: в марте 1 семинар работников культуры, конференция коми народа, в августе проведен круглый стол на тему «Реализация национального проекта» | нет |
|  | Мероприятие 2.2.1. Организация проведения и участие ОКНП в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 9. Организация и участие ОКНП в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов проведена | Третьякова Т.В | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.2. Участие МБУ «КСК» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях культурной направленности | Творческие коллективы МБУ «КСК» приняли участие в районном фестивале «Северные бусинки», выездных концертах в сельские населённые пункты, группа «Карамель» приняла участие в VI Межрегиональном детском фестивале-конкурсе национальных культур «Венок дружбы» в (г. Сыктывкаре), в VI Межрайонном фестивале «Обряды народов Республики Коми» |  |
|  | Контрольное событие № 10. Организовано участие МБУ «КСК» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее не менее 2 мероприятий на базе МБУ «КСК» | Третьякова Т.В | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.3. Участие МБУДО «ДМШ» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях культурной направленности | МБУДО «ДМШ» приняли участие, в межрегиональном конкурсе «Юные дарования» г. Сыктывкар, международном молодёжном конкурсе «Вместе против коррупции» | нет |
|  | Контрольное событие № 11. Организовано участие МБУДО «ДМШ» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее не менее 2 мероприятий на базе МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В | х | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 2.2.4. Участие МБУДО «ДХШ» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Осуществление проведения, организации и участия в мероприятиях культурной направленности | Обучающиеся МБУДО «ДХШ» приняли участие в VIII открытом конкурсе детского художественного творчества «Рождественская звезда», во всероссийской заочной олимпиаде по истории искусств «От Джотто до Дюрера», в международном фестивале многожанрового искусства «99 оттенков», в республиканском конкурсе рисунков «Обещанно сохранить», I Республиканском конкурсе детского художественного творчества «По реке времени» г. Сыктывкар, межрегиональном конкурсе «Покори университет», организован Мастер — класс (рисунки, лепка, поделки), проведено 4 выставки, приняли участие в конкурсе рисунков «Мой папа газовик», Всероссийском фестивале юных художников «Уникум», Всероссийском конкурсе детских худож. работ «Спасибо деду за победу», международном молодёжном конкурсе «Вместе против коррупции», организовано 2 выставки. | нет |
|  | Контрольное событие № 12. Организовано участие МБУДО «ДХШ» в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и так далее не менее 2 мероприятий на базе МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| Задача 3 «Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 3.1. Поддержка творческих коллективов муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее - МОГО «Вуктыл») | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | Достигнуто: В 1 квартале оказана финансовая поддержка 6 творческим коллективам Центра национальных культур В 2 квартале оказана финансовая поддержка 6 творческим коллективам Центра национальных культур | нет |
|  | Мероприятие 3.1.1. Поддержка творческих коллективов ОКНП АГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.03.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 13. Ежегодно оказана поддержка не менее 1 творческому коллективу | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.03.2019 | х | х | х |
| 6. | Основное мероприятие 3.2. Обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | В учреждение МБУ «КСК» прошли обучение и повышение квалификации 8 работников. Все прошли обучение за счёт внебюджетных источников | нет |
|  | Мероприятие 3.2.1. Обучение специалистов МБУ «КСК» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 14. Не менее 2 специалистов учреждений сферы культуры и дополнительного образования сферы культуры ежегодно повысили квалификацию | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 3.2.2. Обучение специалистов МБУК «ВЦБ» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | В учреждение МБУК «ВЦБ» прошли обучение и повышение квалификации 10 работников. Все прошли обучение за счёт внебюджетных источников | нет |
|  | Контрольное событие № 15. Не менее 2 специалистов учреждений сферы культуры и дополнительного образования сферы культуры ежегодно повысили квалификацию | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 3.2.3. Обучение специалистов МБУДО «ДМШ» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | В учреждение МБУДО «ДМШ» прошли обучение и повышение квалификации 6 работников. Все прошли обучение за счёт внебюджетных источников | нет |
|  | Контрольное событие № 16. Не менее 2 специалистов учреждений сферы культуры и дополнительного образования сферы культуры ежегодно повысили квалификацию | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 3.2.4. Обучение специалистов МБУДО «ДХШ» по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры. Создание условий для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | В учреждение МБУДО «ДХШ» прошли обучение и повышение квалификации 7 работников. Все прошли обучение за счёт внебюджетного источника | нет |
|  | Контрольное событие № 17. Не менее 2 специалистов учреждений сферы культуры и дополнительного образования сферы культуры ежегодно повысили квалификацию | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| Задача 4 «Информационное обеспечение учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 4.1. Комплектование документных и книжных фондов | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оснащение учреждений культуры документным и книжным фондами | Книжный фонд МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» пополнен, приобретено 406 книг | нет |
|  | Мероприятие 4.1.1. Комплектование документальных и книжных фондов в МБУК «ВЦБ» | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 18. Комплектование документальных и книжных фондов МБУ К«ВЦБ» ежегодно осуществлено | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 8. | Основное мероприятие 4.2. Внедрение информационных технологий | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Информатизация отрасли культуры; обеспечение увеличения доли каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети | Достигнуто: Внедрены информационные технологии в 4-х учреждениях культуры | нет |
|  | Мероприятие 4.2.1. Внедрение информационных технологий в МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 19. Информационные технологии в МБУ «КСК» внедрены | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| Задача 5 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 5.1. Приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2020 | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | Реализация мероприятия запланирована на 2020 г | нет |
|  | Мероприятие 5.1.1. Приобретение МБУ «КСК» современного светового, звукового оборудования | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2020 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 20. Ежегодно одно учреждение культуры современным оборудованием оснащено | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 10. | Основное мероприятие 5.2. Укрепление учебной, материально-технической базы учреждений культуры | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | Достигнуто: В МБУ «Клубно-спортивный комплекс» приобретены: одежда сцены и световое оборудование, в филиал «Дом культуры с. Дутово» приобретено и установлено звуковое оборудование; в филиал «Дом культуры с. Подчерье приобретены ростовые куклы | нет |
|  | Мероприятие 5.2.1. Укрепление учебной, материально-технической базы МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 21. В учреждениях культуры укрепление учебной материально - технической базы проведено | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 30.09.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 5.2.2. Укрепление учебной, материально-технической базы МБУК «ВЦБ» | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | Достигнуто: В МБУК «ВЦБ» заменены 2 окна на ПВХ | нет |
|  | Контрольное событие № 22. В учреждение культуры улучшена материально-техническая база | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 30.09.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 5.2.3. Укрепление учебной, материально-технической базы МБУДО «ДМШ» в рамках Национального проекта «Культура» | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | Достигнуто: В МБУДО «ДМШ» приобретены музыкальные инструменты, учебные материалы, оборудование | нет |
|  | Контрольное событие № 23. В учреждение дополнительного образования учебное оборудование приобретено | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 30.09.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 5.2.4. Укрепление учебной, материально-технической базы МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | Достигнуто: В МБУДО «ДХШ» заменены 3 окна на ПВХ | нет |
|  | Контрольное событие № 24. В учреждение дополнительного образования улучшена материально-техническая база | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 30.09.2019 | х | х | х |
| 11. | Основное мероприятие 5.3. Приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2020 | Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе будет обеспечиваться приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры | Реализация мероприятия запланирована на 2020 г. | нет |
|  | Мероприятие 5.3.1. Приобретение к МБУ «КСК» костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2020 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 25. Костюмы и обувь для коллективов художественной самодеятельности приобретены | Третьякова Т.В. | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| Задача 6 «Обеспечение кинозалом учреждения культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие 6.1. Обеспечение функционирования кинозала | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Получение населением кинематографических услуг | обеспечено функционирование 1 кинозала | нет |
|  | Мероприятие 6.1.1. Обеспечение функционирования кинозала в РМБУ «КСК» | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 26. Функционирование кинозала обеспечено | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| Задача 7 «Обеспечение льготами ЖКУ специалистов учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 7.1. Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение качества жизни специалистов муниципальных учреждений культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | В МБУ «КСК» льготы по оплате ЖКУ получают 3 специалиста, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | нет |
|  | Мероприятие 7.1.1. Предоставление льгот по оплате ЖКУ специалистам МБУ «КСК», работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 27. Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам учреждений культуры предоставлены | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 7.1.2. Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам МБУК «ВЦБ», работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение качества жизни специалистов муниципальных учреждений культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | В МБУК «ВЦБ» льготы по оплате ЖКУ получили 2 специалиста, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | нет |
|  | Контрольное событие № 28. Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам учреждений культуры предоставлены | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 7.1.3. Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам МБУДО «ДМШ», работающим и проживающим в сельских населённых пунктах | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение качества жизни специалистов муниципальных учреждений культуры, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | В МБУДО «ДМШ» льготы по оплате ЖКУ получили 4 специалиста, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах | нет |
|  | Контрольное событие № 29. Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам 2 учреждений культуры и 1 учреждения дополнительного образования сферы культуры предоставлены | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| Задача 8 «Реализация проекта «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 8.1. Реализация социально-значимых проектов в рамках «Народный бюджет» в сфере культуры | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 30.09.2019 | Будут создаваться условия для обеспечения гражданского, духовного, культурного становления и самореализации населения, включения его в социально активные формы деятельности | Достигнуто: Реализован социально-значимый проект в рамках «Народный бюджет»в сфере культуры — «Ремонт помещений МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» | нет |
|  | Контрольное событие № 30. Не менее 1 проекта в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере культуры ежегодно реализовано | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 30.09.2019 | х | х | х |
| Подпрограмма 2 «Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Укрепление единства российской нации, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Привлечение населения к формированию толерантных ценностных ориентаций и норм поведения жителей городского округа «Вуктыл», принятие, правильное понимание и уважение других национальных культур | Проведено 2 мероприятия, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл»: спектакль Центра национальных культур «Лежачего не бьют (март), народное гуляние «Масленица» Во 2 квартале 2019г. Проведено мероприятие, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл»: проведение этнофестиваля «Обряды народов Республики Коми» | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» ОКНП АГО «Вуктыл» | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1. Не менее 10 мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» проведено | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х |  | х | х | х |
| Задача 2. «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение Дней национальных культур | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Привлечение населения к сохранению и развитию национальной культуры и традиций своего народа, изучение родного языка | Проведено 3 мероприятия, в рамках Дней национальных культур: в марте выездная концертная программа ЦНК в п. Лемты – с. Дутово, концерт коллектива «Краснопевы» из Усть-Цильмы и проведение мастер-класса по народному костюму (землячество из Усть-Цильмы) встреча, посвященная национальной кухне «Скатерть самобранка», проведение мероприятия слёта солдатских матерей | нет |
|  | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение Дней национальных культур МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2. Не менее 6 мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры и традиций народа, проживающих на территории городского округа «Вуктыл» ежегодно проведено | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| Задача 3. «Содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 3.1. Реализация проектов в области этнокультурного развития народов | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оказание социальной и иной поддержки представителям диаспоры, направленной на развитие народного творчества | Реализован проект в области этнокультурного развития народов «Обустройство площадки для проведения этнопраздника «Обряды народов Республики Коми» в с. Подчерье.» | нет |
|  | Мероприятие 3.1.1. Реализация проекта в рамках «Народный бюджет» в области этнокультурного развития народов МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 3. 1 проект в рамках проекта «Народный бюджет» в области этнокультурного развития народов ежегодно реализован | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 17.1 | Основное мероприятие 3.2. Организация выставок-ярмарок народных художественных промыслов | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Развитие народных художественных промыслов | проведены выставки - ярмарки народных художественных промыслов | нет |
|  | Контрольное событие № 4. Не менее 2 выставок-ярмарок народных художественных промыслов проведено в год | Третьякова Т.В. | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | х | х | х |
| Подпрограмма 3 «Строительство и ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение устойчивости и надежности зданий, помещений учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов учреждений культуры | х | нет |
|  | Мероприятие 1.1.1. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры ОКНП АГО «Вуктыл» | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1. Работы по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, реконструкции зданий и помещений и иных объектов учреждений культуры ОКНП АГО «Вуктыл» выполнены | Третьякова Т.В. | X | 31.12.2019 | X | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.2. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, ре-конструкции зданий и помещений МБУ «КСК» | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов учреждений культуры | Сделан косметический ремонт сауны, частичный ремонт бассейна | нет |
|  | Контрольное событие № 2. Ремонтные работы, реконструкция здания и помещения МБУ «КСК» проведены | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.3. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, ре-конструкции зданий и помещений МБУК «ВЦБ» | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов учреждений культуры | Заменены 3 окна на ПВХ | нет |
|  | Контрольное событие № 3. Ремонтные работы помещения в МБУК «ВЦБ» проведены | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.4. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, ре-конструкции зданий и помещений МБУДО «ДМШ» | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов учреждений культуры | Выполнен косметический ремонт 3-х кабинетов, заменены 4 окна на ПВХ | нет |
|  | Контрольное событие № 4. Ремонтные работы, реконструкция здания и помещения МБУДО «ДМШ» проведены | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
|  | Мероприятие 1.1.5. Выполнение работ по ремонту, капитальному ремонту, изготовления проектно-сметной документации, ре-конструкции зданий и помещений МБУДО «ДХШ» | Третьякова Т.В. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение технического состояния помещений, зданий, и других объектов учреждений культуры | Выполнен ремонт 4 кабинетов, заменили 3 окна на ПВХ | нет |
|  | Контрольное событие № 5. Ремонтные работы, изготовление проектно-сметной документации в учреждения культуры ежегодно проведены | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |
| 19. | Основное мероприятие 1.2. Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проведение проектно- изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Строительство социокультурного центра в с. Подчерье | Выполнены работы по получению положительного заключения ПСД на строительство социокультурного центра в с. Подчерье, 19 августа заключен контракт с ООО "СК-ЛИДЕР" Голдырев Даниил Анатольевич, завезены железобетонные сваи и лотки для устройства подземных коммуникаций | нет |
|  | Мероприятие 1.2.1. Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проведение проектно- изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации в рамках Национального проекта «Культура» ОКНП АГО «Вуктыл» | АГО «Вуктыл» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 6. Строительство социокультурного центра в с. Подчерье, в том числе проектно- изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации проведены | Третьякова Т.В. | х | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | х | х |