| «ВУКТЫЛ» КАР КЫТШСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ» |
| --- | --- | --- |

«___» _________ 2020 года

Постановление № ___ /______

Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие  
физической культуры и спорта»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 г. № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа «Вуктыл» «Развитие физической культуры и спорта» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - П.А. Авштейн.

Глава муниципального образования

городского округа «Вуктыл» - руководитель

администрации городского округа «Вуктыл»                                                             Г.Р. Идрисова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель  руководителя

администрации городского округа «Вуктыл» -

начальник  Финансового управления администрации

городского округа  «Вуктыл»                                                                           В.А. Бабина

И.о. заведующего  финансовым отделом  администрации

городского округа «Вуктыл» - главного бухгалтера                                      В.В. Зуева

Начальник  отдела правового обеспечения

администрации городского округа  «Вуктыл»                                                И.Г. Родионова

Заведующий отделом по развитию экономики

администрации городского округа «Вуктыл»                                                 И.Г. Рогозина

Исп. Г.А. Лукьянченко

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»

от ___ октября 2020г. № 10/____

(приложение)

Таблица № 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

городского округа «Вуктыл»

«Развитие физической культуры и спорта»

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие физической культуры и спорта»

(далее – муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор по спорту и молодежной политики администрации городского округа «Вуктыл» (далее – ССМП) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее – УО) |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Клубно-спортивный комплекс» (далее – КСК), муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» г. Вуктыла (далее – КДЮСШ) |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Развитие системы физической культуры и спорта. - Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня физической культуры населения |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; - Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва; - Улучшение технического состояния учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы: 2021 - 2025 годы. В ходе реализации муниципальной программы этапы не выделяются |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах составит 50410383,04 рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – МО ГО «Вуктыл») 41319886,08 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (далее — РБ РК) – 5988495,96 рублей; за счет средств федерального бюджета Российской Федерации (далее ФБ РФ) – 0,00 рублей, в том числе: по годам реализации: 2021 год – 29606284,96 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 26719790,00рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 2886494,96 рублей; за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 663 180,00 рублей; 2022 год – 11152049,04 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 8050048,04 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 3102001,00 рублей; за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 648 009,89 рублей; 2023 год – 9652049,04 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 6550048,04рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 3102001,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 0,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 0,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации программы к 2025 году ожидается: 1) выстраивание полноценной системы управления физической культурой и спортом в ГО «Вуктыл»; 2) привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни; 3) увеличение количества участников массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения; 4) увеличение спортивного мастерства команд и спортсменов ГО «Вуктыл»; 5) увеличение доли квалифицированных специалистов отрасли физической культуры и спорта; 6) увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 7) сохранение объектов учреждений сферы физической культуры и спорта в исправном состоянии, обеспечение безопасности людей, сохранение муниципальной собственности; 8) улучшение качества проведенных мероприятий; 9) увеличение количества квалифицированных специалистов в области физическая культуры и спорта |

Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития

Основными приоритетами в сфере развития физической культуры и спорта являются:

1) обеспечение доступности и повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в сферах физической культуры и спорта, дополнительного образования;

2) увеличение количества участников массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения.

Целью муниципальной программы является совершенствование системы физической культуры и спорта.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Обеспечение населения городского округа «Вуктыл» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

2. Улучшение технического состояния учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта.

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие физической культуры и спорта», приведены в таблице № 3.

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие физической культуры и спорта» и ведомственных целевых программ приведены в таблице № 4.

Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми приведена в таблице № 5.

Информация по финансовому обеспечению реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) приведена в таблице № 6.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на  реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие физической культуры и спорта» (с учетом средств межбюджетных трансферов) приведены в таблице  № 7.

Таблица № 2

ПОДПРОГРАММА

«Развитие системы физической культуры и спорта»

муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие системы физической культуры и спорта»

муниципальной программы

(далее-подпрограмма 1)

| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | ССМП УО |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы 1 (по согласованию) | КДЮСШ, КСК |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | - |
| Цели подпрограммы 1 | Обеспечение населения ГО «Вуктыл» возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физической культурой и спортом |
| Задачи подпрограммы 1 | - Создание условий для занятий физической культурой и спортом, а также популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения. - Развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилого населения. - Развитие школьного спорта. - Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд ГО «Вуктыл» и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для сборных команд Республики Коми. - Организация и участие в республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности. - Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). - Повышение спортивного мастерства у занимающихся в секциях и группах по видам спорта. - Участие в судейских семинарах и повышение судейской квалификации судей по видам спорта ГО «Вуктыл» - Обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на предоставление возможностей перспективным спортсменам повышать спортивные результаты |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | - Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта - Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории городского округа «Вуктыл» - Количество реализованных социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта - Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом - Удельный вес проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди школьных команд в общей численности запланированных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурно-спортивных мероприятий ГО «Вуктыл» - Численность спортсменов ГО «Вуктыл», включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми - Количество выездных мероприятий спортивной направленности - Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - Уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды - Уровень подготовки судей: судейские категории - Доля реализованных мероприятий для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | Сроки реализации подпрограммы 1: 2021 - 2025 годы. В ходе реализации подпрограммы 1 этапы не выделяются |
| Объемы финансирования подпрограммы 1 | Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2021-2025 годах составит 28910383,04 рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – МО ГО «Вуктыл») 19819886,08 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (далее — РБ РК) – 5988495,96 рублей; за счет средств федерального бюджета Российской Федерации (далее ФБ РФ) – 0,00 рублей, в том числе: по годам реализации: 2021 год – 9606284,96 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 6719790,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 2886494,96 рублей; за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 663 180,00 рублей; 2022 год – 9652049,04 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 6550048,04 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 3102001,00 рублей; за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 648 009,89 рублей; 2023 год – 9652049,04 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 6550048,04 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 3102001,00 рублей; за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 648 009,89 рублей; 2024 год – 0,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 0,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 0,00 рублей; за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей; за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | В результате реализации подпрограммы к 2025 году ожидается: 1) выстраивание полноценной системы управления физической культурой и спортом в ГО «Вуктыл»; 2) увеличение количества участников массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения; 3) увеличение спортивного мастерства команд и спортсменов ГО «Вуктыл»; 4) увеличение доли квалифицированных специалистов отрасли физической культуры и спорта; 5) привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни |

ПОДПРОГРАММА

«Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта»

муниципальной программы

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта»

муниципальной программы

(далее – подпрограмма 2)

| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | ССМП УО |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы 2 (по согласованию) | КДЮСШ, КСК |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | - |
| Цели подпрограммы 2 | Улучшение технического состояния учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта |
| Задачи подпрограммы 2 | Обеспечение устойчивости и надежности зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | - Количество учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние. - Количество разработанных смет и проектно-сметной документации для осуществления строительства, реконструкции капитального и текущего ремонта в учреждениях и объектах сферы физической культуры и спорта |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | Сроки реализации подпрограммы 2: 2021 - 2025 годы. В ходе реализации подпрограммы 2 этапы не выделяются |
| Объемы финансирования подпрограммы 2 | Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2021-2025 годах составит – 21500000,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 21500000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей; по годам реализации: 2021 год – 20000000,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 20000000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей; 2022 год – 1500000,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 1500000,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей; 2023 год – 0,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей; 2024 год – 0,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей; 2025 год – 0,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета МО ГО «Вуктыл» - 0,00 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 0,00 рублей, за счет средств федерального бюджета Российской Федерации – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | В результате реализации подпрограммы к 2025 году ожидается: 1) сохранение учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта в исправном состоянии; 2) обеспечение безопасности людей; 3) сохранение муниципальной собственности |

Таблица  № 3

Перечень и сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Направленность | Принадлежность | Значения индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | ↑ | ИМ | 42,84 | 45,36 | 46,5 | 46,6 | 46,7 | 46,8 | 46,9 |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | ↑ | ИМ ИЗ | 51,20 | 51,6 | 70,0 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом, а также популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | рублей | ↑ | ИМ | 49660 | 49660 | 49660 | 39310 | 39310 | 39310 | 39310 |
| 4. | Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории городского округа «Вуктыл» | единиц | ↑ | ИМ | 168 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
| 5. | Количество реализованных социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | единиц | ↑ | ИМ ИМБТ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2 «Развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилого населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | процент | ↑ | ИМ ИЗ | 11,85 | 12,40 | 12,50 | 12,50 | 13,0 | 130 | 13,1 |
| Задача 3 «Развитие школьного спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Удельный вес проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди школьных команд в общей численности запланированных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурно-спортивных мероприятий ГО «Вуктыл» | процент | ↑ | ИМ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 4 «Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд ГО «Вуктыл» и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для сборных команд Республики Коми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Численность спортсменов ГО «Вуктыл», включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми | человек | ↑ | ИМ | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 5 «Организация и участие в республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество выездных мероприятий спортивной направленности | единиц | ↑ | ИМ ИЗ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Задача 6 «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | ↑ | ИМ ИЗ ИМБТ | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Задача 7 «Повышение спортивного мастерства у занимающихся в секциях и группах по видам спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды | человек | ↑ | ИМ | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
| Задача 8 «Участие в судейских семинарах и повышение судейской квалификации судей по видам спорта ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень подготовки судей: судейские категории | человек | ↑ | ИМ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Задача 9 «Обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на предоставление возможностей перспективным спортсменам повышать спортивные результаты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля реализованных мероприятий для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | процент | ↑ | ИМ | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
| Подпрограмма 2 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение устойчивости и надежности зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние | единиц | ↑ | ИМ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Количество разработанных смет и проектно-сметной документации для осуществления строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта в учреждениях и объектах сферы физической культуры и спорта | единиц |  | ИМ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица № 4

Перечень и характеристики

основных мероприятий муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие физической культуры и спорта» и ведомственных целевых программ

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Задача 1 «Создание условий для занятий физической культурой и спортом, а также популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения»» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности КДЮСШ | ССМП | 2021 год | 2025 год | Обеспечение деятельности КДЮСШ | ИМ Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |
|  |  | УО |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | ССМП | 2021 год | 2025 год | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | ИМ Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий на территории городского округа «Вуктыл» |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Реализация социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | ССМП | 2021 год | 2025 год | Реализация социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | ИМ Количество реализованных социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | ССМП | 2021 год | 2025 год | Позволит выстроить полноценную систему управления физической культурой и спортом | ИМ Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |
|  |  | УО |  |  |  |  |
| Задача 2 «Развитие массового спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и пожилого населения» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО «Вуктыл» | ССМП | 2021 год | 2025 год | Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО «Вуктыл» | ИМ Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения данной категории |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Приобретение инвентаря и оборудования по видам спорта для проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО «Вуктыл» | ССМП | 2021 год | 2025 год | Улучшение качества предоставляемых услуг при проведении мероприятий | ИМ Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения данной категории |
| Задача 3 «Развитие школьного спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 3.1. Проведение физкультурно-спортивных Спартакиад среди общеобразовательных учреждений ГО «Вуктыл» | ССМП | 2021 год | 2025 год | Проведение физкультурно-спортивных Спартакиад | ИМ Удельный вес проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди школьных команд в общей численности запланированных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурно-спортивных мероприятий ГО «Вуктыл» |
| 8. | Основное мероприятие 3.2. Поддержка и создание физкультурно-спортивных клубов при общеобразовательных учреждениях | ССМП | 2021 год | 2025 год | Поддержка и создание физкультурно-спортивных клубов при общеобразовательных учреждениях | ИМ Удельный вес проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди школьных команд в общей численности запланированных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурно-спортивных мероприятий ГО «Вуктыл» |
| Задача 4 «Развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд ГО «Вуктыл» и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для сборных команд Республики Коми» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 4.1. Проведение спортивных сборов по видам спорта | ССМП | 2021 год | 2025 год | Проведение спортивных сборов по видам спорта | ИМ Численность спортсменов ГО «Вуктыл», включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми |
| 10. | Основное мероприятие 4.2. Организация выездов перспективных спортсменов для обмена опытом | ССМП | 2021 год | 2025 год | Организация выездов перспективных спортсменов для обмена опытом | ИМ Численность спортсменов ГО «Вуктыл», включенных в составы спортивных сборных команд Республики Коми |
| Задача 5 «Организация и участие в республиканских, всероссийских и международных мероприятиях спортивной направленности» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 5.1. Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах | ССМП | 2021 год | 2025 год | Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах | ИМ Количество выездных мероприятий спортивной направленности |
| 12. | Основное мероприятие 5.2. Укомплектование команд ГО «Вуктыл» по видам спорта необходимым инвентарём и оборудованием | ССМП | 2021 год | 2025 год | Улучшение качества подготовки команд ГО «Вуктыл» | ИМ Количество выездных мероприятий спортивной направленности |
| Задача 6 «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 6.1. Организация и проведение мероприятий по приёму нормативов (тесто) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ССМП | 2021 год | 2025 год | Организация и проведение мероприятий по приёму нормативов (тесто) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ИМ Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
| 14. | Основное мероприятие 6.2. Проведение агитационной работы по популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ССМП | 2021 год | 2025 год | Проведение агитационной работы по популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ИМ Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |
| Задача 7 «Повышение спортивного мастерства у занимающихся в секциях и группах по видам спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 7.1. Проведение квалификационных соревнований | ССМП | 2021 год | 2025 год | Проведение квалификационных соревнований | Уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды |
| 16. | Основное мероприятие 7.2. Организация мероприятий по премированию и поощрению перспективных спортсменов | ССМП | 2021 год | 2025 год | Организация мероприятий по премированию и поощрению перспективных спортсменов | Уровень физической подготовки спортсменов: массовые разряды |
| Задача 8 «Участие в судейских семинарах и повышение судейской квалификации судей по видам спорта ГО «Вуктыл» |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 8.1. Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта, прохождение семинаров и мастер классов | ССМП | 2021 год | 2025 год | Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта | ИМ Уровень подготовки судей: судейские категории |
| 18. | Основное мероприятие 8.2. Организация семинаров для судей на базе учреждений физкультурно-спортивной направленности ГО «Вуктыл» | ССМП | 2021 год | 2025 год | Организация судейских семинаров | ИМ Уровень подготовки судей: судейские категории |
| Задача 9 «Обеспечение муниципальной системы соревнований, направленной на предоставление возможностей перспективным спортсменам повышать спортивные результаты» |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Основное мероприятие 9.1. Укрепление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры | ССМП | 2021 год | 2025 год | Укрепление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры | ИС Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. ИМ Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 20. | Основное мероприятие 9.2. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраст | ССМП | 2021 год | 2025 год | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраст | ИМ Доля реализованных мероприятий для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраста в утвержденном календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования |
| Подпрограмма 2 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Обеспечение устойчивости и надежности зданий учреждений и объектов физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта | ССМП | 2021 год | 2025 год | Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта | ИМ Количество учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта, в которых улучшилось техническое состояние |
| 22 | Основное мероприятие 1.2 Составление проектно-сметной документации, смет, проведение экспертизы | ССМП | 2021 год | 2025 год | Составление проектно-сметной документации, смет, проведение экспертизы | ИМ Количество разработанных смет и проектно-сметной документации для осуществления строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта в учреждениях и объектах сферы физической культуры и спорта |

Таблица  № 5

Информация

о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных

трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии (или) иного межбюджетного трансферта | Результат использования субсидии | Показатель результата использования субсидии и (или)иных межбюджетных трансфертов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм | Плановое значение по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности КДЮСШ | Субсидия на обеспечение роста уровня оплаты труда работников КДЮСШ |  | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 1.4. Реализация социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | Субсидия на реализацию народных проектов в сфере спорта |  | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.5. Укрепление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры | Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждений сферы спорта |  | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.6. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Субсидия на погашение кредиторских задолженностей учреждений спорта |  | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 4.1. Организация проведений мероприятий по внедрению и популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) культуры | Субсидия на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.1 Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта | Субсидия на строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта |  | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 6

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие физической культуры и спорта»

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | Расходы (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 50410383,04 | 29606284,96 | 11152049,04 | 9652049,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – ССМП | 24452141,00 | 20984047,00 | 2484047,00 | 984047,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Соисполнитель - УО | 25958242,04 | 8622237,96 | 8668002,04 | 8668002,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Развитие системы физической культуры и спорта» | Всего | 28910383,04 | 9606284,96 | 9652049,04 | 9652049,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ССМП | 2952141,00 | 984047,00 | 984047,00 | 984047,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | УО | 25958242,04 | 8622237,96 | 8668002,04 | 8668002,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности КДЮСШ | ССМП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | УО | 25958242,04 | 8622237,96 | 8668002,04 | 8668002,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | ССМП | 450000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. | Реализация социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | ССМП | 180000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | ССМП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | УО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. | Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО «Вуктыл» | ССМП | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. | Приобретение инвентаря и оборудования по видам спорта для проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО «Вуктыл» | ССМП | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 3.1. | Проведение физкультурно-спортивных Спартакиад среди общеобразовательных учреждений ГО «Вуктыл» | ССМП | 60000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Основное мероприятие 3.2. | Поддержка и создание физкультурно-спортивных клубов при общеобразовательных учреждениях | ССМП | 21000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 4.1. | Проведение спортивных сборов по видам спорта | ССМП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 4.2. | Организация выездов перспективных спортсменов для обмена опытом | ССМП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 5.1. | Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах | ССМП | 1500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 5.2. | Укомплектование команд ГО «Вуктыл» по видам спорта необходимым инвентарём и оборудованием | ССМП | 60000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Основное мероприятие 6.1. | Организация и проведение мероприятий по приёму нормативов (тесто) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ССМП | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие 6.2. | Проведение агитационной работы по популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | ССМП | 18000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Основное мероприятие 7.1. | Проведение квалификационных соревнований | ССМП | 90000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Основное мероприятие 7.2. | Организация мероприятий по премированию и поощрению перспективных спортсменов | ССМП | 24000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Основное мероприятие 8.1. | Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта, прохождение семинаров и мастер классов | ССМП | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Основное мероприятие 8.2. | Организация семинаров для судей на базе учреждений физкультурно-спортивной направленности ГО «Вуктыл» | ССМП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Основное мероприятие 9.1. | Укрепление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры | ССМП | 100000,00 | 100000,00 | 1000000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Основное мероприятие 9.2. | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраст | ССМП | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Подпрограмма 2 | «Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта» | Всего | 21500000,00 | 20000000, 00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | ССМП | 21500000,00 | 20000000, 00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | УО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Основное мероприятие 1.1. | Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта | ССМП | 21500000,00 | 20000000, 00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | УО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Основное мероприятие 1.2. | Составление проектно-сметной документации, смет, проведение экспертизы | ССМП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | УО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 7

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл»

«Развитие физической культуры и спорта»

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы ВЦП, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации муниципальной программы) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 50410383,04 | 29606284,96 | 11152049,04 | 9652049,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 50357336,04 | 29606284,96 | 11152049,04 | 9652049,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 41319886,08 | 26719790,00 | 8050048,04 | 6550048,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 5988495,96 | 2886494,96 | 3102001,00 | 3102001,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Развитие системы физической культуры и спорта» | Всего | 19152240,00 | 9606284,96 | 9652049,04 | 9652049,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 28910383,04 | 9606284,96 | 9652049,04 | 9652049,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 19819886,08 | 6719790,00 | 6550048,04 | 6550048,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 5988495,96 | 2886494,96 | 3102001,00 | 3102001,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности КДЮСШ | Всего | 25958242,04 | 8622237,96 | 8668002,04 | 8668002,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 25958242,04 | 8622237,96 | 8668002,04 | 8668002,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 16867745,08 | 5735743,00 | 5566001,04 | 5566001,04 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 9090496,96 | 2886494,96 | 3102001,00 | 3102001,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. | Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий | Всего | 450000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 450000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 450000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. | Реализация социально-значимых проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | Всего | 180000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 180000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 180000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. | Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. | Организация, проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО «Вуктыл» | Всего | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. | Приобретение инвентаря и оборудования по видам спорта для проведение физкультурно-оздоровительных и адаптивных физкультурно-спортивных мероприятий на территории ГО «Вуктыл» | Всего | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 3.1. | Проведение физкультурно-спортивных Спартакиад среди общеобразовательных учреждений ГО «Вуктыл» | Всего | 60000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 60000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 60000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Основное мероприятие 3.2. | Поддержка и создание физкультурно-спортивных клубов при общеобразовательных учреждениях | Всего | 21000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 21000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 21000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Основное мероприятие 4.1. | Проведение спортивных сборов по видам спорта | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятие 4.2. | Организация выездов перспективных спортсменов для обмена опытом | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Основное мероприятие 5.1. | Участие в республиканских, российских и международных соревнованиях, сборах, мастер-классах | Всего | 1500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 1500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 1500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Основное мероприятие 5.2. | Укомплектование команд ГО «Вуктыл» по видам спорта необходимым инвентарём и оборудованием | Всего | 60000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 60000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 60000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Основное мероприятие 6.1. | Организация и проведение мероприятий по приёму нормативов (тесто) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Всего | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Основное мероприятие 6.2. | Проведение агитационной работы по популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Всего | 18000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 18000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 18000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Основное мероприятие 7.1. | Проведение квалификационных соревнований | Всего | 90000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 90000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 90000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Основное мероприятие 7.2. | Организация мероприятий по премированию и поощрению перспективных спортсменов | Всего | 24000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 24000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 24000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Основное мероприятие 8.1. | Обучение и повышение квалификации работников отрасли физической культуры и спорта, прохождение семинаров и мастер классов | Всего | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Основное мероприятие 8.2. | Организация семинаров для судей на базе учреждений физкультурно-спортивной направленности ГО «Вуктыл» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Основное мероприятие 9.1. | Укрепление материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры | Всего | 100000,00 | 100000,00 | 1000000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 100000,00 | 100000,00 | 1000000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 100000,00 | 100000,00 | 1000000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Основное мероприятие 9.2. | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для спортсменов юношеского, юниорского, молодежного возраст | Всего | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 150000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Подпрограмма 2 | «Строительство, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта» | Всего | 21500000,00 | 20000000, 00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 21500000,00 | 20000000, 00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 21500000,00 | 20000000, 00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Основное мероприятие 1.1 | Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий учреждений и объектов сферы физической культуры и спорта | Всего | 21500000,00 | 20000000, 00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 21500000,00 | 20000000, 00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 21500000,00 | 20000000, 00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Основное мероприятие 1.2 | Составление проектно-сметной документации, смет, проведение экспертизы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федерального бюджета Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Республиканского бюджета Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |